## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 64 | 81 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 108 | 137 | 29 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 159 | 176 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 176 | 194 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 11 | 86 | 75 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 86 | 106 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 106 | 137 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 137 | 171 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 184 | 197 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 217 | 239 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 15 | 98 | 83 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 98 | 120 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 120 | 155 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 155 | 192 | 37 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 207 | 222 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 244 | 267 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 15 | 133 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 15 | 77 | 62 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 15 | 133 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 77 | 99 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 15 | 133 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 99 | 133 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 148 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 21 | 109 | 88 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 148 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 148 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 121 | 148 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 21 | 105 | 84 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 105 | 128 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 128 | 163 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 163 | 201 | 38 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 201 | 216 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 216 | 231 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 254 | 277 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 25 | 90 | 65 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 90 | 107 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 107 | 134 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 134 | 163 | 29 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 163 | 174 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 174 | 185 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 185 | 202 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 202 | 222 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 158 | O-8-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 31 | 72 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 158 | O-8-2 | 47 | 화물창 | 2 | 72 | 115 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 158 | O-8-3 | 48 | 시운전 | 3 | 115 | 128 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 158 | O-8-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 128 | 158 | 30 | S | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 350 | O-9-1 | 50 | 화물창 | 1 | 32 | 136 | 104 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 350 | O-9-2 | 51 | P/T | 2 | 136 | 164 | 28 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 350 | O-9-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 164 | 208 | 44 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 350 | O-9-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 208 | 255 | 47 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 350 | O-9-5 | 54 | 시운전 | 5 | 255 | 274 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 350 | O-9-6 | 55 | C/T | 6 | 274 | 293 | 19 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 350 | O-9-7 | 56 | G/T | 7 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 32 | 350 | O-9-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 321 | 350 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 172 | O-10-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 42 | 133 | 91 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 172 | O-10-2 | 59 | 시운전 | 2 | 133 | 146 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 172 | O-10-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 146 | 172 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 42 | 120 | O-11-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 42 | 96 | 54 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 42 | 120 | O-11-2 | 62 | 시운전 | 2 | 96 | 103 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 42 | 120 | O-11-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 103 | 120 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 268 | O-12-1 | 64 | 화물창 | 1 | 43 | 117 | 74 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 268 | O-12-2 | 65 | P/T | 2 | 117 | 137 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 268 | O-12-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 137 | 168 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 268 | O-12-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 168 | 201 | 33 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 268 | O-12-5 | 68 | 시운전 | 5 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 268 | O-12-6 | 69 | C/T | 6 | 214 | 227 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 268 | O-12-7 | 70 | G/T | 7 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 43 | 268 | O-12-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 247 | 268 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 43 | 312 | O-13-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 43 | 242 | 199 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 43 | 312 | O-13-2 | 73 | 시운전 | 2 | 242 | 271 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 43 | 312 | O-13-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 271 | 312 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 241 | O-14-1 | 75 | 화물창 | 1 | 54 | 115 | 61 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 241 | O-14-2 | 76 | P/T | 2 | 115 | 131 | 16 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 241 | O-14-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 131 | 157 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 241 | O-14-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 157 | 185 | 28 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 241 | O-14-5 | 79 | 시운전 | 5 | 185 | 196 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 241 | O-14-6 | 80 | C/T | 6 | 196 | 207 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 241 | O-14-7 | 81 | G/T | 7 | 207 | 223 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 241 | O-14-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 223 | 241 | 18 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 63 | 205 | O-15-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 63 | 162 | 99 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 63 | 205 | O-15-2 | 84 | 시운전 | 2 | 162 | 176 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 63 | 205 | O-15-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 176 | 205 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 72 | 209 | O-16-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 72 | 144 | 72 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 72 | 209 | O-16-2 | 87 | 시운전 | 2 | 144 | 170 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 72 | 209 | O-16-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 170 | 209 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 288 | O-17-1 | 89 | 화물창 | 1 | 74 | 144 | 70 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 288 | O-17-2 | 90 | P/T | 2 | 144 | 163 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 288 | O-17-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 163 | 192 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 288 | O-17-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 192 | 224 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 288 | O-17-5 | 93 | 시운전 | 5 | 224 | 236 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 288 | O-17-6 | 94 | C/T | 6 | 236 | 248 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 288 | O-17-7 | 95 | G/T | 7 | 248 | 267 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 74 | 288 | O-17-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 267 | 288 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 361 | O-18-1 | 97 | 화물창 | 1 | 80 | 172 | 92 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 361 | O-18-2 | 98 | P/T | 2 | 172 | 197 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 361 | O-18-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 197 | 236 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 361 | O-18-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 236 | 278 | 42 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 361 | O-18-5 | 101 | 시운전 | 5 | 278 | 294 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 361 | O-18-6 | 102 | C/T | 6 | 294 | 310 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 361 | O-18-7 | 103 | G/T | 7 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 80 | 361 | O-18-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 335 | 361 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 357 | O-19-1 | 105 | 화물창 | 1 | 83 | 173 | 90 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 357 | O-19-2 | 106 | P/T | 2 | 173 | 197 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 357 | O-19-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 197 | 235 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 357 | O-19-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 235 | 276 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 357 | O-19-5 | 109 | 시운전 | 5 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 357 | O-19-6 | 110 | C/T | 6 | 292 | 308 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 357 | O-19-7 | 111 | G/T | 7 | 308 | 332 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 357 | O-19-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 332 | 357 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 93 | 179 | O-20-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 93 | 153 | 60 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 93 | 179 | O-20-2 | 114 | 시운전 | 2 | 153 | 161 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 93 | 179 | O-20-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 161 | 179 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 93 | 374 | O-21-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 93 | 300 | 207 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 93 | 374 | O-21-2 | 117 | 시운전 | 2 | 300 | 330 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 93 | 374 | O-21-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 330 | 374 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 96 | 217 | O-22-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 96 | 135 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 96 | 217 | O-22-2 | 120 | 화물창 | 2 | 135 | 176 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 96 | 217 | O-22-3 | 121 | 시운전 | 3 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 96 | 217 | O-22-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 189 | 217 | 28 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 416 | O-23-1 | 123 | 화물창 | 1 | 98 | 202 | 104 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 416 | O-23-2 | 124 | P/T | 2 | 202 | 230 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 416 | O-23-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 230 | 274 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 416 | O-23-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 274 | 321 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 416 | O-23-5 | 127 | 시운전 | 5 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 416 | O-23-6 | 128 | C/T | 6 | 340 | 359 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 416 | O-23-7 | 129 | G/T | 7 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 98 | 416 | O-23-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 387 | 416 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 98 | 179 | O-24-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 98 | 154 | 56 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 98 | 179 | O-24-2 | 132 | 시운전 | 2 | 154 | 162 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 98 | 179 | O-24-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 98 | 241 | O-25-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 98 | 173 | 75 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 98 | 241 | O-25-2 | 135 | 시운전 | 2 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 98 | 241 | O-25-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 200 | 241 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 98 | 225 | O-26-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 98 | 186 | 88 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 98 | 225 | O-26-2 | 138 | 시운전 | 2 | 186 | 198 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 98 | 225 | O-26-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 132 | 263 | O-27-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 132 | 223 | 91 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 132 | 263 | O-27-2 | 141 | 시운전 | 2 | 223 | 236 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 132 | 263 | O-27-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 236 | 263 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 404 | O-28-1 | 143 | 화물창 | 1 | 132 | 221 | 89 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 404 | O-28-2 | 144 | P/T | 2 | 221 | 245 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 404 | O-28-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 245 | 283 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 404 | O-28-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 283 | 323 | 40 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 404 | O-28-5 | 147 | 시운전 | 5 | 323 | 339 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 404 | O-28-6 | 148 | C/T | 6 | 339 | 355 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 404 | O-28-7 | 149 | G/T | 7 | 355 | 379 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 132 | 404 | O-28-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 379 | 404 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 141 | 268 | O-29-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 141 | 229 | 88 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 141 | 268 | O-29-2 | 152 | 시운전 | 2 | 229 | 241 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 141 | 268 | O-29-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 241 | 268 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 376 | O-30-1 | 154 | 화물창 | 1 | 153 | 226 | 73 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 376 | O-30-2 | 155 | P/T | 2 | 226 | 246 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 376 | O-30-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 246 | 277 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 376 | O-30-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 277 | 310 | 33 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 376 | O-30-5 | 158 | 시운전 | 5 | 310 | 323 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 376 | O-30-6 | 159 | C/T | 6 | 323 | 336 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 376 | O-30-7 | 160 | G/T | 7 | 336 | 356 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 153 | 376 | O-30-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 356 | 376 | 20 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 170 | 497 | O-31-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 170 | 411 | 241 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 170 | 497 | O-31-2 | 163 | 시운전 | 2 | 411 | 446 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 170 | 497 | O-31-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 446 | 497 | 51 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 172 | 379 | O-32-1 | 165 | 화물창 | 1 | 172 | 240 | 68 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 172 | 379 | O-32-2 | 166 | P/T | 2 | 240 | 258 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 172 | 379 | O-32-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 258 | 286 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 172 | 379 | O-32-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 286 | 317 | 31 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 172 | 379 | O-32-5 | 169 | 시운전 | 5 | 317 | 329 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 172 | 379 | O-32-6 | 170 | C/T | 6 | 329 | 341 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 172 | 379 | O-32-7 | 171 | G/T | 7 | 341 | 359 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 172 | 379 | O-32-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 359 | 379 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 200 | 400 | O-33-1 | 173 | 화물창 | 1 | 200 | 266 | 66 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 200 | 400 | O-33-2 | 174 | P/T | 2 | 266 | 284 | 18 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 200 | 400 | O-33-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 200 | 400 | O-33-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 312 | 342 | 30 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 200 | 400 | O-33-5 | 177 | 시운전 | 5 | 342 | 354 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 200 | 400 | O-33-6 | 178 | C/T | 6 | 354 | 366 | 12 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 200 | 400 | O-33-7 | 179 | G/T | 7 | 366 | 384 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 200 | 400 | O-33-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 384 | 400 | 16 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 209 | 360 | O-34-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 209 | 289 | 80 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 209 | 360 | O-34-2 | 182 | 시운전 | 2 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 209 | 360 | O-34-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 317 | 360 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 209 | 325 | O-35-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 209 | 270 | 61 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 209 | 325 | O-35-2 | 185 | 시운전 | 2 | 270 | 292 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 209 | 325 | O-35-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 292 | 325 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 219 | 456 | O-36-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 219 | 394 | 175 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 219 | 456 | O-36-2 | 188 | 시운전 | 2 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 219 | 456 | O-36-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 420 | 456 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 219 | 492 | O-37-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 219 | 421 | 202 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 219 | 492 | O-37-2 | 191 | 시운전 | 2 | 421 | 451 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 219 | 492 | O-37-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 451 | 492 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 225 | 334 | O-38-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 225 | 301 | 76 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 225 | 334 | O-38-2 | 194 | 시운전 | 2 | 301 | 311 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 225 | 334 | O-38-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 311 | 334 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 225 | 327 | O-39-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 225 | 279 | 54 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 225 | 327 | O-39-2 | 197 | 시운전 | 2 | 279 | 298 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 225 | 327 | O-39-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 298 | 327 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 252 | 551 | O-40-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 252 | 473 | 221 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 252 | 551 | O-40-2 | 200 | 시운전 | 2 | 473 | 505 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 252 | 551 | O-40-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 505 | 551 | 46 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 256 | 404 | O-41-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 256 | 365 | 109 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 256 | 404 | O-41-2 | 203 | 시운전 | 2 | 365 | 381 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 256 | 404 | O-41-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 381 | 404 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 256 | 339 | O-42-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 256 | 314 | 58 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 256 | 339 | O-42-2 | 206 | 시운전 | 2 | 314 | 322 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 256 | 339 | O-42-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 322 | 339 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 259 | 363 | O-43-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 259 | 331 | 72 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 259 | 363 | O-43-2 | 209 | 시운전 | 2 | 331 | 341 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 259 | 363 | O-43-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 341 | 363 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-44-1 | 211 | 화물창 | 1 | 271 | 365 | 94 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-44-2 | 212 | P/T | 2 | 365 | 390 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-44-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 390 | 430 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-44-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 430 | 472 | 42 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-44-5 | 215 | 시운전 | 5 | 472 | 489 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-44-6 | 216 | C/T | 6 | 489 | 506 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-44-7 | 217 | G/T | 7 | 506 | 531 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 557 | O-44-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 531 | 557 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-45-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 272 | 365 | 93 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-45-2 | 220 | 시운전 | 2 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-45-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 378 | 406 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 274 | 401 | O-46-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 274 | 362 | 88 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 274 | 401 | O-46-2 | 223 | 시운전 | 2 | 362 | 374 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 274 | 401 | O-46-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 374 | 401 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 458 | O-47-1 | 225 | 화물창 | 1 | 274 | 334 | 60 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 458 | O-47-2 | 226 | P/T | 2 | 334 | 350 | 16 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 458 | O-47-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 350 | 375 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 458 | O-47-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 375 | 402 | 27 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 458 | O-47-5 | 229 | 시운전 | 5 | 402 | 413 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 458 | O-47-6 | 230 | C/T | 6 | 413 | 424 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 458 | O-47-7 | 231 | G/T | 7 | 424 | 440 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 458 | O-47-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 440 | 458 | 18 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 283 | 403 | O-48-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 283 | 346 | 63 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 283 | 403 | O-48-2 | 234 | 시운전 | 2 | 346 | 368 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 283 | 403 | O-48-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 368 | 403 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 307 | 451 | O-49-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 307 | 383 | 76 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 307 | 451 | O-49-2 | 237 | 시운전 | 2 | 383 | 410 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 307 | 451 | O-49-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 410 | 451 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 310 | 460 | O-50-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 310 | 389 | 79 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 310 | 460 | O-50-2 | 240 | 시운전 | 2 | 389 | 417 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 310 | 460 | O-50-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 417 | 460 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 315 | 469 | O-51-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 315 | 428 | 113 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 315 | 469 | O-51-2 | 243 | 시운전 | 2 | 428 | 444 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 315 | 469 | O-51-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 444 | 469 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 322 | 546 | O-52-1 | 245 | 화물창 | 1 | 322 | 395 | 73 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 322 | 546 | O-52-2 | 246 | P/T | 2 | 395 | 415 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 322 | 546 | O-52-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 415 | 446 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 322 | 546 | O-52-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 446 | 479 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 322 | 546 | O-52-5 | 249 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 322 | 546 | O-52-6 | 250 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 322 | 546 | O-52-7 | 251 | G/T | 7 | 505 | 525 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 322 | 546 | O-52-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 525 | 546 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 324 | 603 | O-53-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 324 | 530 | 206 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 324 | 603 | O-53-2 | 254 | 시운전 | 2 | 530 | 560 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 324 | 603 | O-53-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 560 | 603 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 324 | 544 | O-54-1 | 256 | 화물창 | 1 | 324 | 396 | 72 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 324 | 544 | O-54-2 | 257 | P/T | 2 | 396 | 415 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 324 | 544 | O-54-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 415 | 445 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 324 | 544 | O-54-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 445 | 478 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 324 | 544 | O-54-5 | 260 | 시운전 | 5 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 324 | 544 | O-54-6 | 261 | C/T | 6 | 491 | 504 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 324 | 544 | O-54-7 | 262 | G/T | 7 | 504 | 523 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 324 | 544 | O-54-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 523 | 544 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 334 | 416 | O-55-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 334 | 391 | 57 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 334 | 416 | O-55-2 | 265 | 시운전 | 2 | 391 | 399 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 334 | 416 | O-55-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 399 | 416 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 334 | 467 | O-56-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 334 | 427 | 93 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 334 | 467 | O-56-2 | 268 | 시운전 | 2 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 334 | 467 | O-56-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 440 | 467 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 611 | O-57-1 | 270 | 화물창 | 1 | 335 | 426 | 91 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 611 | O-57-2 | 271 | P/T | 2 | 426 | 450 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 611 | O-57-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 450 | 488 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 611 | O-57-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 488 | 529 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 611 | O-57-5 | 274 | 시운전 | 5 | 529 | 545 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 611 | O-57-6 | 275 | C/T | 6 | 545 | 561 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 611 | O-57-7 | 276 | G/T | 7 | 561 | 585 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 611 | O-57-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 585 | 611 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 347 | 600 | O-58-1 | 278 | 화물창 | 1 | 347 | 430 | 83 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 347 | 600 | O-58-2 | 279 | P/T | 2 | 430 | 452 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 347 | 600 | O-58-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 452 | 487 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 347 | 600 | O-58-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 487 | 524 | 37 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 347 | 600 | O-58-5 | 282 | 시운전 | 5 | 524 | 539 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 347 | 600 | O-58-6 | 283 | C/T | 6 | 539 | 554 | 15 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 347 | 600 | O-58-7 | 284 | G/T | 7 | 554 | 576 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 347 | 600 | O-58-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 576 | 600 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 370 | 504 | O-59-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 370 | 441 | 71 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 370 | 504 | O-59-2 | 287 | 시운전 | 2 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 370 | 504 | O-59-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 466 | 504 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 379 | 619 | O-60-1 | 289 | 화물창 | 1 | 379 | 458 | 79 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 379 | 619 | O-60-2 | 290 | P/T | 2 | 458 | 479 | 21 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 379 | 619 | O-60-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 479 | 512 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 379 | 619 | O-60-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 512 | 548 | 36 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 379 | 619 | O-60-5 | 293 | 시운전 | 5 | 548 | 562 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 379 | 619 | O-60-6 | 294 | C/T | 6 | 562 | 576 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 379 | 619 | O-60-7 | 295 | G/T | 7 | 576 | 597 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 379 | 619 | O-60-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 597 | 619 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0 | C4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 239 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 11 | 86 | 75 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 15 | 267 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 15 | 98 | 83 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 15 | 133 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 15 | 77 | 62 | F | 10 | B1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 21 | 148 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 21 | 109 | 88 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 277 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 21 | 105 | 84 | N | 0 | E4
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 222 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 25 | 90 | 65 | N | 0 | D1
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 158 | O-8-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 31 | 72 | 41 | N | 0 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B