## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 4 | 77 | 73 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 77 | 97 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 97 | 128 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 128 | 161 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 161 | 174 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 174 | 187 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 187 | 207 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 207 | 227 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 156 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 18 | 114 | 96 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 156 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 114 | 127 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 156 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 127 | 156 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 18 | 109 | 91 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 109 | 134 | 25 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 134 | 172 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 172 | 213 | 41 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 213 | 229 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 229 | 245 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 245 | 270 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 270 | 296 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 24 | 125 | 101 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 125 | 152 | 27 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 152 | 195 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 195 | 241 | 46 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 241 | 259 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 259 | 277 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 277 | 304 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 304 | 333 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 33 | 110 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 33 | 73 | 40 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 33 | 110 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 73 | 87 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 33 | 110 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 87 | 110 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 258 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 39 | 201 | 162 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 258 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 201 | 225 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 258 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 225 | 258 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 39 | 245 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 39 | 191 | 152 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 39 | 245 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 191 | 213 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 39 | 245 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 213 | 245 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 42 | 121 | 79 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 121 | 142 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 142 | 175 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 175 | 211 | 36 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 211 | 225 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 225 | 239 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 239 | 260 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 260 | 284 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 54 | 188 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 54 | 125 | 71 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 54 | 188 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 125 | 150 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 54 | 188 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 150 | 188 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 54 | 214 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 54 | 138 | 84 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 54 | 214 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 138 | 168 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 54 | 214 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 168 | 214 | 46 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 58 | 150 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 58 | 122 | 64 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 58 | 150 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 122 | 131 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 58 | 150 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 131 | 150 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 74 | 168 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 74 | 139 | 65 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 74 | 168 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 139 | 148 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 74 | 168 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 148 | 168 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 375 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 95 | 187 | 92 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 375 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 187 | 212 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 375 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 212 | 251 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 375 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 251 | 293 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 375 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 375 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 309 | 325 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 375 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 325 | 350 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 95 | 375 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 350 | 375 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 98 | 250 | O-15-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 98 | 148 | 50 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 98 | 250 | O-15-2 | 68 | 화물창 | 2 | 148 | 199 | 51 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 98 | 250 | O-15-3 | 69 | 시운전 | 3 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 98 | 250 | O-15-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 215 | 250 | 35 | S | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 98 | 218 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 98 | 182 | 84 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 98 | 218 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 182 | 194 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 98 | 218 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 194 | 218 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 382 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 100 | 193 | 93 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 382 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 193 | 218 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 382 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 218 | 257 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 382 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 257 | 299 | 42 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 382 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 382 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 315 | 331 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 382 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 331 | 356 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 100 | 382 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 356 | 382 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 112 | 235 | O-18-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 112 | 152 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 112 | 235 | O-18-2 | 83 | 화물창 | 2 | 152 | 193 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 112 | 235 | O-18-3 | 84 | 시운전 | 3 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 112 | 235 | O-18-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 206 | 235 | 29 | S | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 124 | 381 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 124 | 314 | 190 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 124 | 381 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 314 | 342 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 124 | 381 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 342 | 381 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 387 | O-20-1 | 89 | 화물창 | 1 | 124 | 210 | 86 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 387 | O-20-2 | 90 | P/T | 2 | 210 | 233 | 23 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 387 | O-20-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 233 | 269 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 387 | O-20-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 269 | 308 | 39 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 387 | O-20-5 | 93 | 시운전 | 5 | 308 | 323 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 387 | O-20-6 | 94 | C/T | 6 | 323 | 338 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 387 | O-20-7 | 95 | G/T | 7 | 338 | 361 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 124 | 387 | O-20-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 361 | 387 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 128 | 405 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 128 | 219 | 91 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 128 | 405 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 219 | 243 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 128 | 405 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 243 | 281 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 128 | 405 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 281 | 322 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 128 | 405 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 322 | 338 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 128 | 405 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 338 | 354 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 128 | 405 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 354 | 378 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 128 | 405 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 378 | 405 | 27 | S | 5
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 152 | 473 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 152 | 389 | 237 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 152 | 473 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 389 | 424 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 152 | 473 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 424 | 473 | 49 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 270 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 156 | 235 | 79 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 270 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 235 | 246 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 156 | 270 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 246 | 270 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 255 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 177 | 218 | 41 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 255 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 218 | 232 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 177 | 255 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 232 | 255 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 372 | O-25-1 | 114 | 화물창 | 1 | 177 | 241 | 64 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 372 | O-25-2 | 115 | P/T | 2 | 241 | 258 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 372 | O-25-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 372 | O-25-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 285 | 314 | 29 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 372 | O-25-5 | 118 | 시운전 | 5 | 314 | 325 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 372 | O-25-6 | 119 | C/T | 6 | 325 | 336 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 372 | O-25-7 | 120 | G/T | 7 | 336 | 353 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 177 | 372 | O-25-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 353 | 372 | 19 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 178 | 344 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 178 | 300 | 122 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 178 | 344 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 300 | 318 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 178 | 344 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 318 | 344 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 183 | 283 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 183 | 253 | 70 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 183 | 283 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 253 | 263 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 183 | 283 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 263 | 283 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 192 | 263 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 192 | 229 | 37 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 192 | 263 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 229 | 242 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 192 | 263 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 242 | 263 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 193 | 391 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 193 | 339 | 146 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 193 | 391 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 339 | 360 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 193 | 391 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 360 | 391 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 200 | 390 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 200 | 340 | 140 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 200 | 390 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 340 | 360 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 200 | 390 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 360 | 390 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 200 | 275 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 200 | 252 | 52 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 200 | 275 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 252 | 259 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 200 | 275 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 259 | 275 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 202 | 302 | O-32-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 202 | 235 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 202 | 302 | O-32-2 | 141 | 화물창 | 2 | 235 | 269 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 202 | 302 | O-32-3 | 142 | 시운전 | 3 | 269 | 280 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 202 | 302 | O-32-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 280 | 302 | 22 | S | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 205 | 305 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 205 | 275 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 205 | 305 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 275 | 285 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 205 | 305 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 285 | 305 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 506 | O-34-1 | 147 | 화물창 | 1 | 209 | 307 | 98 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 506 | O-34-2 | 148 | P/T | 2 | 307 | 333 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 506 | O-34-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 333 | 374 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 506 | O-34-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 374 | 418 | 44 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 506 | O-34-5 | 151 | 시운전 | 5 | 418 | 435 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 506 | O-34-6 | 152 | C/T | 6 | 435 | 452 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 506 | O-34-7 | 153 | G/T | 7 | 452 | 478 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 209 | 506 | O-34-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 478 | 506 | 28 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 209 | 527 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 209 | 444 | 235 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 209 | 527 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 444 | 478 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 209 | 527 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 478 | 527 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 223 | 344 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 223 | 312 | 89 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 223 | 344 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 312 | 325 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 223 | 344 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 325 | 344 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 234 | 534 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 234 | 456 | 222 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 234 | 534 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 456 | 489 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 234 | 534 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 489 | 534 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 237 | 466 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 237 | 312 | 75 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 237 | 466 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 312 | 332 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 237 | 466 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 332 | 364 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 237 | 466 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 364 | 398 | 34 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 237 | 466 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 398 | 411 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 237 | 466 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 411 | 424 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 237 | 466 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 424 | 444 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 237 | 466 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 444 | 466 | 22 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 506 | O-39-1 | 172 | 화물창 | 1 | 238 | 326 | 88 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 506 | O-39-2 | 173 | P/T | 2 | 326 | 350 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 506 | O-39-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 350 | 387 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 506 | O-39-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 387 | 427 | 40 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 506 | O-39-5 | 176 | 시운전 | 5 | 427 | 443 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 506 | O-39-6 | 177 | C/T | 6 | 443 | 459 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 506 | O-39-7 | 178 | G/T | 7 | 459 | 483 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 238 | 506 | O-39-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 483 | 506 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 503 | O-40-1 | 180 | 화물창 | 1 | 259 | 339 | 80 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 503 | O-40-2 | 181 | P/T | 2 | 339 | 360 | 21 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 503 | O-40-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 360 | 394 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 503 | O-40-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 394 | 430 | 36 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 503 | O-40-5 | 184 | 시운전 | 5 | 430 | 444 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 503 | O-40-6 | 185 | C/T | 6 | 444 | 458 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 503 | O-40-7 | 186 | G/T | 7 | 458 | 479 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 503 | O-40-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 479 | 503 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 259 | 500 | O-41-1 | 188 | 화물창 | 1 | 259 | 338 | 79 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 259 | 500 | O-41-2 | 189 | P/T | 2 | 338 | 359 | 21 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 259 | 500 | O-41-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 359 | 392 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 259 | 500 | O-41-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 392 | 428 | 36 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 259 | 500 | O-41-5 | 192 | 시운전 | 5 | 428 | 442 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 259 | 500 | O-41-6 | 193 | C/T | 6 | 442 | 456 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 259 | 500 | O-41-7 | 194 | G/T | 7 | 456 | 477 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 259 | 500 | O-41-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 477 | 500 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 259 | 337 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 259 | 313 | 54 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 259 | 337 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 313 | 320 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 259 | 337 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 320 | 337 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 259 | 350 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 259 | 322 | 63 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 259 | 350 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 322 | 331 | 9 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 259 | 350 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 331 | 350 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-44-1 | 202 | 화물창 | 1 | 287 | 393 | 106 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-44-2 | 203 | P/T | 2 | 393 | 422 | 29 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-44-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 422 | 467 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-44-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 467 | 515 | 48 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-44-5 | 206 | 시운전 | 5 | 515 | 534 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-44-6 | 207 | C/T | 6 | 534 | 553 | 19 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-44-7 | 208 | G/T | 7 | 553 | 582 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-44-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 582 | 611 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 287 | 431 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 287 | 393 | 106 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 287 | 431 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 393 | 408 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 287 | 431 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 408 | 431 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 287 | 604 | O-46-1 | 213 | 화물창 | 1 | 287 | 391 | 104 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 287 | 604 | O-46-2 | 214 | P/T | 2 | 391 | 419 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 287 | 604 | O-46-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 419 | 463 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 287 | 604 | O-46-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 463 | 510 | 47 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 287 | 604 | O-46-5 | 217 | 시운전 | 5 | 510 | 529 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 287 | 604 | O-46-6 | 218 | C/T | 6 | 529 | 548 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 287 | 604 | O-46-7 | 219 | G/T | 7 | 548 | 576 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 287 | 604 | O-46-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 576 | 604 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 304 | 601 | O-47-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 304 | 523 | 219 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 304 | 601 | O-47-2 | 222 | 시운전 | 2 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 304 | 601 | O-47-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 555 | 601 | 46 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 304 | 460 | O-48-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 304 | 419 | 115 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 304 | 460 | O-48-2 | 225 | 시운전 | 2 | 419 | 436 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 304 | 460 | O-48-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 436 | 460 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 312 | 499 | O-49-1 | 227 | 화물창 | 1 | 312 | 373 | 61 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 312 | 499 | O-49-2 | 228 | P/T | 2 | 373 | 389 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 312 | 499 | O-49-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 389 | 415 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 312 | 499 | O-49-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 415 | 443 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 312 | 499 | O-49-5 | 231 | 시운전 | 5 | 443 | 454 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 312 | 499 | O-49-6 | 232 | C/T | 6 | 454 | 465 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 312 | 499 | O-49-7 | 233 | G/T | 7 | 465 | 481 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 312 | 499 | O-49-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 481 | 499 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | PC | 7 | 323 | 433 | O-50-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 323 | 359 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 323 | 433 | O-50-2 | 236 | 화물창 | 2 | 359 | 396 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 323 | 433 | O-50-3 | 237 | 시운전 | 3 | 396 | 408 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 323 | 433 | O-50-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 408 | 433 | 25 | S | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 323 | 441 | O-51-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 323 | 410 | 87 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 323 | 441 | O-51-2 | 240 | 시운전 | 2 | 410 | 422 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 323 | 441 | O-51-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 422 | 441 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 643 | O-52-1 | 242 | 화물창 | 1 | 341 | 440 | 99 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 643 | O-52-2 | 243 | P/T | 2 | 440 | 467 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 643 | O-52-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 467 | 509 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 643 | O-52-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 509 | 554 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 643 | O-52-5 | 246 | 시운전 | 5 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 643 | O-52-6 | 247 | C/T | 6 | 572 | 590 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 643 | O-52-7 | 248 | G/T | 7 | 590 | 617 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 341 | 643 | O-52-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 617 | 643 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 341 | 513 | O-53-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 341 | 468 | 127 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 341 | 513 | O-53-2 | 251 | 시운전 | 2 | 468 | 486 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 341 | 513 | O-53-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 486 | 513 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 344 | 592 | O-54-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 344 | 527 | 183 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 344 | 592 | O-54-2 | 254 | 시운전 | 2 | 527 | 554 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 344 | 592 | O-54-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 554 | 592 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 359 | 477 | O-55-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 359 | 421 | 62 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 359 | 477 | O-55-2 | 257 | 시운전 | 2 | 421 | 443 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 359 | 477 | O-55-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 443 | 477 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 608 | O-56-1 | 259 | 화물창 | 1 | 363 | 443 | 80 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 608 | O-56-2 | 260 | P/T | 2 | 443 | 465 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 608 | O-56-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 465 | 499 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 608 | O-56-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 499 | 535 | 36 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 608 | O-56-5 | 263 | 시운전 | 5 | 535 | 549 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 608 | O-56-6 | 264 | C/T | 6 | 549 | 563 | 14 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 608 | O-56-7 | 265 | G/T | 7 | 563 | 585 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 363 | 608 | O-56-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 585 | 608 | 23 | S | 5
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 367 | 630 | O-57-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 367 | 561 | 194 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 367 | 630 | O-57-2 | 268 | 시운전 | 2 | 561 | 589 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 367 | 630 | O-57-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 589 | 630 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 591 | O-58-1 | 270 | 화물창 | 1 | 380 | 449 | 69 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 591 | O-58-2 | 271 | P/T | 2 | 449 | 467 | 18 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 591 | O-58-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 467 | 496 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 591 | O-58-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 496 | 527 | 31 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 591 | O-58-5 | 274 | 시운전 | 5 | 527 | 539 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 591 | O-58-6 | 275 | C/T | 6 | 539 | 551 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 591 | O-58-7 | 276 | G/T | 7 | 551 | 569 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 380 | 591 | O-58-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 569 | 591 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 386 | 586 | O-59-1 | 278 | 화물창 | 1 | 386 | 452 | 66 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 386 | 586 | O-59-2 | 279 | P/T | 2 | 452 | 470 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 386 | 586 | O-59-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 470 | 498 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 386 | 586 | O-59-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 498 | 528 | 30 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 386 | 586 | O-59-5 | 282 | 시운전 | 5 | 528 | 540 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 386 | 586 | O-59-6 | 283 | C/T | 6 | 540 | 552 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 386 | 586 | O-59-7 | 284 | G/T | 7 | 552 | 570 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 386 | 586 | O-59-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 570 | 586 | 16 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 387 | 492 | O-60-1 | 286 | 특수도장 | 1 | 387 | 421 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 387 | 492 | O-60-2 | 287 | 화물창 | 2 | 421 | 456 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 387 | 492 | O-60-3 | 288 | 시운전 | 3 | 456 | 467 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 387 | 492 | O-60-4 | 289 | 인도준비 | 4 | 467 | 492 | 25 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 133 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 4 | 227 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 4 | 77 | 73 | N | 0 | B2
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 18 | 156 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 18 | 114 | 96 | F | 15 | E6
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 296 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 18 | 109 | 91 | N | 0 | E1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 24 | 333 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 24 | 125 | 101 | N | 0 | G1
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 33 | 110 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 33 | 73 | 40 | F | 10 | C3
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 258 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 39 | 201 | 162 | F | 15 | B3
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 39 | 245 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 39 | 191 | 152 | F | 15 | A2
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 284 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 42 | 121 | 79 | N | 0 | A3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B