## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 156 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 115 | 115 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 156 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 115 | 132 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 156 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 132 | 156 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 73 | 72 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 73 | 92 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 92 | 122 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 122 | 155 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 168 | 181 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 181 | 200 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 200 | 221 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 95 | 89 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 95 | 119 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 119 | 157 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 157 | 197 | 40 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 213 | 229 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 229 | 253 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 253 | 278 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 9 | 83 | 74 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 83 | 103 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 103 | 134 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 134 | 168 | 34 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 181 | 194 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 214 | 236 | 22 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 154 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 22 | 114 | 92 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 154 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 114 | 127 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 154 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 127 | 154 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 22 | 129 | O-6-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 22 | 57 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 22 | 129 | O-6-2 | 31 | 화물창 | 2 | 57 | 93 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 22 | 129 | O-6-3 | 32 | 시운전 | 3 | 93 | 104 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 22 | 129 | O-6-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 104 | 129 | 25 | S | 15
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 26 | 107 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 26 | 68 | 42 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 26 | 107 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 68 | 83 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 26 | 107 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 83 | 107 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 26 | 166 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 26 | 124 | 98 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 26 | 166 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 124 | 138 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 26 | 166 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 138 | 166 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 45 | 206 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 45 | 164 | 119 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 45 | 206 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 164 | 181 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 45 | 206 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 183 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 47 | 119 | 72 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 183 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 119 | 144 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 183 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 144 | 183 | 39 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 136 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 47 | 109 | 62 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 136 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 109 | 117 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 136 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 117 | 136 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 57 | 165 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 57 | 132 | 75 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 57 | 165 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 132 | 142 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 57 | 165 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 142 | 165 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 64 | 181 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 64 | 150 | 86 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 64 | 181 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 64 | 181 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 162 | 181 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 69 | 143 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 69 | 120 | 51 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 69 | 143 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 120 | 127 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 69 | 143 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 127 | 143 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 71 | 286 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 71 | 230 | 159 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 71 | 286 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 230 | 253 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 71 | 286 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 253 | 286 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 72 | 191 | O-16-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 72 | 111 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 72 | 191 | O-16-2 | 62 | 화물창 | 2 | 111 | 151 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 72 | 191 | O-16-3 | 63 | 시운전 | 3 | 151 | 164 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 72 | 191 | O-16-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 164 | 191 | 27 | S | 15
J-17 | 16 | PC | 7 | 78 | 228 | O-17-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 78 | 127 | 49 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 78 | 228 | O-17-2 | 66 | 화물창 | 2 | 127 | 178 | 51 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 78 | 228 | O-17-3 | 67 | 시운전 | 3 | 178 | 194 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 78 | 228 | O-17-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 194 | 228 | 34 | S | 15
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 179 | O-18-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 78 | 111 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 179 | O-18-2 | 70 | 화물창 | 2 | 111 | 145 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 179 | O-18-3 | 71 | 시운전 | 3 | 145 | 156 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 179 | O-18-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 156 | 179 | 23 | S | 15
J-19 | 18 | PC | 7 | 82 | 204 | O-19-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 82 | 122 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 82 | 204 | O-19-2 | 74 | 화물창 | 2 | 122 | 163 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 82 | 204 | O-19-3 | 75 | 시운전 | 3 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 82 | 204 | O-19-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 176 | 204 | 28 | S | 15
J-20 | 19 | PC | 7 | 85 | 223 | O-20-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 85 | 130 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 85 | 223 | O-20-2 | 78 | 화물창 | 2 | 130 | 176 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 85 | 223 | O-20-3 | 79 | 시운전 | 3 | 176 | 191 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 85 | 223 | O-20-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 191 | 223 | 32 | S | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 88 | 223 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 88 | 182 | 94 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 88 | 223 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 182 | 195 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 88 | 223 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 195 | 223 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 97 | 213 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 97 | 182 | 85 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 97 | 213 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 182 | 194 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 97 | 213 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 102 | 227 | O-23-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 102 | 143 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 102 | 227 | O-23-2 | 88 | 화물창 | 2 | 143 | 185 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 102 | 227 | O-23-3 | 89 | 시운전 | 3 | 185 | 198 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 102 | 227 | O-23-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 198 | 227 | 29 | S | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 102 | 218 | O-24-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 102 | 183 | 81 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 102 | 218 | O-24-2 | 92 | 시운전 | 2 | 183 | 194 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 102 | 218 | O-24-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 194 | 218 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 102 | 230 | O-25-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 102 | 191 | 89 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 102 | 230 | O-25-2 | 95 | 시운전 | 2 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 102 | 230 | O-25-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 203 | 230 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 112 | 275 | O-26-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 112 | 232 | 120 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 112 | 275 | O-26-2 | 98 | 시운전 | 2 | 232 | 249 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 112 | 275 | O-26-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 249 | 275 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 112 | 214 | O-27-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 112 | 183 | 71 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 112 | 214 | O-27-2 | 101 | 시운전 | 2 | 183 | 193 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 112 | 214 | O-27-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 193 | 214 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 142 | 264 | O-28-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 142 | 227 | 85 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 142 | 264 | O-28-2 | 104 | 시운전 | 2 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 142 | 264 | O-28-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 239 | 264 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 142 | 262 | O-29-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 142 | 181 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 142 | 262 | O-29-2 | 107 | 화물창 | 2 | 181 | 221 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 142 | 262 | O-29-3 | 108 | 시운전 | 3 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 142 | 262 | O-29-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 234 | 262 | 28 | S | 15
J-30 | 29 | PC | 7 | 143 | 251 | O-30-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 143 | 178 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 143 | 251 | O-30-2 | 111 | 화물창 | 2 | 178 | 214 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 143 | 251 | O-30-3 | 112 | 시운전 | 3 | 214 | 225 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 143 | 251 | O-30-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 225 | 251 | 26 | S | 15
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 143 | 273 | O-31-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 143 | 211 | 68 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 143 | 273 | O-31-2 | 115 | 시운전 | 2 | 211 | 235 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 143 | 273 | O-31-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 235 | 273 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 149 | 268 | O-32-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 149 | 232 | 83 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 149 | 268 | O-32-2 | 118 | 시운전 | 2 | 232 | 243 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 149 | 268 | O-32-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 243 | 268 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 152 | 253 | O-33-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 152 | 222 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 152 | 253 | O-33-2 | 121 | 시운전 | 2 | 222 | 232 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 152 | 253 | O-33-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 232 | 253 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 437 | O-34-1 | 123 | 화물창 | 1 | 168 | 256 | 88 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 437 | O-34-2 | 124 | P/T | 2 | 256 | 280 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 437 | O-34-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 280 | 317 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 437 | O-34-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 317 | 357 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 437 | O-34-5 | 127 | 시운전 | 5 | 357 | 373 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 437 | O-34-6 | 128 | C/T | 6 | 373 | 389 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 437 | O-34-7 | 129 | G/T | 7 | 389 | 413 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 168 | 437 | O-34-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 413 | 437 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 412 | O-35-1 | 131 | 화물창 | 1 | 168 | 248 | 80 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 412 | O-35-2 | 132 | P/T | 2 | 248 | 269 | 21 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 412 | O-35-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 269 | 303 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 412 | O-35-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 303 | 339 | 36 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 412 | O-35-5 | 135 | 시운전 | 5 | 339 | 353 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 412 | O-35-6 | 136 | C/T | 6 | 353 | 367 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 412 | O-35-7 | 137 | G/T | 7 | 367 | 388 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 168 | 412 | O-35-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 388 | 412 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 454 | O-36-1 | 139 | 화물창 | 1 | 173 | 265 | 92 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 454 | O-36-2 | 140 | P/T | 2 | 265 | 290 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 454 | O-36-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 290 | 329 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 454 | O-36-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 329 | 371 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 454 | O-36-5 | 143 | 시운전 | 5 | 371 | 387 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 454 | O-36-6 | 144 | C/T | 6 | 387 | 403 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 454 | O-36-7 | 145 | G/T | 7 | 403 | 428 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 173 | 454 | O-36-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 428 | 454 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 180 | 314 | O-37-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 180 | 279 | 99 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 180 | 314 | O-37-2 | 148 | 시운전 | 2 | 279 | 293 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 180 | 314 | O-37-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-38-1 | 150 | 화물창 | 1 | 181 | 266 | 85 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-38-2 | 151 | P/T | 2 | 266 | 289 | 23 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-38-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 289 | 325 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-38-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 325 | 363 | 38 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-38-5 | 154 | 시운전 | 5 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-38-6 | 155 | C/T | 6 | 378 | 393 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-38-7 | 156 | G/T | 7 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 439 | O-38-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 416 | 439 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | PC | 7 | 203 | 330 | O-39-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 203 | 244 | 41 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 203 | 330 | O-39-2 | 159 | 화물창 | 2 | 244 | 287 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 203 | 330 | O-39-3 | 160 | 시운전 | 3 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 203 | 330 | O-39-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 300 | 330 | 30 | S | 15
J-40 | 39 | PC | 7 | 206 | 321 | O-40-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 206 | 243 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 206 | 321 | O-40-2 | 163 | 화물창 | 2 | 243 | 282 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 206 | 321 | O-40-3 | 164 | 시운전 | 3 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 206 | 321 | O-40-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 294 | 321 | 27 | S | 15
J-41 | 40 | PC | 7 | 206 | 343 | O-41-1 | 166 | 특수도장 | 1 | 206 | 251 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 206 | 343 | O-41-2 | 167 | 화물창 | 2 | 251 | 297 | 46 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 206 | 343 | O-41-3 | 168 | 시운전 | 3 | 297 | 312 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 206 | 343 | O-41-4 | 169 | 인도준비 | 4 | 312 | 343 | 31 | S | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 207 | 309 | O-42-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 207 | 278 | 71 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 207 | 309 | O-42-2 | 171 | 시운전 | 2 | 278 | 288 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 207 | 309 | O-42-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 288 | 309 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 210 | 439 | O-43-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 210 | 379 | 169 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 210 | 439 | O-43-2 | 174 | 시운전 | 2 | 379 | 404 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 210 | 439 | O-43-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 404 | 439 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 224 | 497 | O-44-1 | 176 | 화물창 | 1 | 224 | 314 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 224 | 497 | O-44-2 | 177 | P/T | 2 | 314 | 338 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 224 | 497 | O-44-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 338 | 376 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 224 | 497 | O-44-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 376 | 416 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 224 | 497 | O-44-5 | 180 | 시운전 | 5 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 224 | 497 | O-44-6 | 181 | C/T | 6 | 432 | 448 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 224 | 497 | O-44-7 | 182 | G/T | 7 | 448 | 472 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 224 | 497 | O-44-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 472 | 497 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 224 | 426 | O-45-1 | 184 | 화물창 | 1 | 224 | 290 | 66 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 224 | 426 | O-45-2 | 185 | P/T | 2 | 290 | 308 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 224 | 426 | O-45-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 308 | 336 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 224 | 426 | O-45-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 336 | 366 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 224 | 426 | O-45-5 | 188 | 시운전 | 5 | 366 | 378 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 224 | 426 | O-45-6 | 189 | C/T | 6 | 378 | 390 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 224 | 426 | O-45-7 | 190 | G/T | 7 | 390 | 408 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 224 | 426 | O-45-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 408 | 426 | 18 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 225 | 384 | O-46-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 225 | 342 | 117 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 225 | 384 | O-46-2 | 193 | 시운전 | 2 | 342 | 359 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 225 | 384 | O-46-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 359 | 384 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 234 | 316 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 234 | 291 | 57 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 234 | 316 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 291 | 299 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 234 | 316 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 299 | 316 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 238 | 545 | O-48-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 238 | 465 | 227 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 238 | 545 | O-48-2 | 199 | 시운전 | 2 | 465 | 498 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 238 | 545 | O-48-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 498 | 545 | 47 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 243 | 381 | O-49-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 243 | 339 | 96 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 243 | 381 | O-49-2 | 202 | 시운전 | 2 | 339 | 352 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 243 | 381 | O-49-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 352 | 381 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 246 | 321 | O-50-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 246 | 298 | 52 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 246 | 321 | O-50-2 | 205 | 시운전 | 2 | 298 | 305 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 246 | 321 | O-50-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 305 | 321 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 269 | 361 | O-51-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 269 | 333 | 64 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 269 | 361 | O-51-2 | 208 | 시운전 | 2 | 333 | 342 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 269 | 361 | O-51-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 269 | 464 | O-52-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 269 | 413 | 144 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 269 | 464 | O-52-2 | 211 | 시운전 | 2 | 413 | 434 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 269 | 464 | O-52-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 434 | 464 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 269 | 405 | O-53-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 269 | 364 | 95 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 269 | 405 | O-53-2 | 214 | 시운전 | 2 | 364 | 377 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 269 | 405 | O-53-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 483 | O-54-1 | 216 | 화물창 | 1 | 276 | 344 | 68 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 483 | O-54-2 | 217 | P/T | 2 | 344 | 362 | 18 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 483 | O-54-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 362 | 390 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 483 | O-54-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 390 | 421 | 31 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 483 | O-54-5 | 220 | 시운전 | 5 | 421 | 433 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 483 | O-54-6 | 221 | C/T | 6 | 433 | 445 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 483 | O-54-7 | 222 | G/T | 7 | 445 | 463 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 483 | O-54-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 463 | 483 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 276 | 353 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 276 | 329 | 53 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 276 | 353 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 329 | 336 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 276 | 353 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 336 | 353 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 281 | 393 | O-56-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 281 | 340 | 59 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 281 | 393 | O-56-2 | 228 | 시운전 | 2 | 340 | 361 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 281 | 393 | O-56-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 361 | 393 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 284 | 588 | O-57-1 | 230 | 화물창 | 1 | 284 | 384 | 100 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 284 | 588 | O-57-2 | 231 | P/T | 2 | 384 | 411 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 284 | 588 | O-57-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 411 | 453 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 284 | 588 | O-57-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 453 | 498 | 45 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 284 | 588 | O-57-5 | 234 | 시운전 | 5 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 284 | 588 | O-57-6 | 235 | C/T | 6 | 516 | 534 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 284 | 588 | O-57-7 | 236 | G/T | 7 | 534 | 561 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 284 | 588 | O-57-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 561 | 588 | 27 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 284 | 398 | O-58-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 284 | 363 | 79 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 284 | 398 | O-58-2 | 239 | 시운전 | 2 | 363 | 374 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 284 | 398 | O-58-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 374 | 398 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 297 | 373 | O-59-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 297 | 350 | 53 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 297 | 373 | O-59-2 | 242 | 시운전 | 2 | 350 | 357 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 297 | 373 | O-59-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 357 | 373 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 303 | 375 | O-60-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 303 | 353 | 50 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 303 | 375 | O-60-2 | 245 | 시운전 | 2 | 353 | 360 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 303 | 375 | O-60-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 360 | 375 | 15 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 156 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 115 | 115 | F | 15 | C2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 221 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 73 | 72 | N | 0 | B2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 278 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 95 | 89 | N | 0 | G1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 236 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 9 | 83 | 74 | N | 0 | C4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 154 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 22 | 114 | 92 | F | 15 | E4
J-6 | 5 | PC | 7 | 22 | 129 | O-6-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 22 | 57 | 35 | N | 0 | D1
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 26 | 107 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 26 | 68 | 42 | F | 10 | E2
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 26 | 166 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 26 | 124 | 98 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B