## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 79 | 107 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 107 | 150 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 76 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 54 | 50 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 76 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 54 | 61 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 76 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 61 | 76 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 4 | 97 | 93 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 97 | 122 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 122 | 161 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 161 | 203 | 42 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 220 | 237 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 237 | 262 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 262 | 288 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 6 | 101 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 6 | 72 | 66 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 6 | 101 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 72 | 81 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 6 | 101 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 81 | 101 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 9 | 93 | 84 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 93 | 116 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 116 | 151 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 151 | 189 | 38 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 189 | 204 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 204 | 219 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 219 | 242 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 242 | 265 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 9 | 148 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 9 | 82 | 73 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 9 | 148 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 82 | 108 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 9 | 148 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 108 | 148 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 13 | 229 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 13 | 172 | 159 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 13 | 229 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 172 | 195 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 13 | 229 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 195 | 229 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 14 | 320 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 14 | 240 | 226 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 14 | 320 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 240 | 273 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 14 | 320 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 273 | 320 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 21 | 115 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 21 | 86 | 65 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 21 | 115 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 86 | 95 | 9 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 21 | 115 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 95 | 115 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 24 | 103 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 24 | 65 | 41 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 24 | 103 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 65 | 80 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 24 | 103 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 80 | 103 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 31 | 133 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 31 | 102 | 71 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 31 | 133 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 102 | 112 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 31 | 133 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 112 | 133 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 49 | 151 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 49 | 103 | 54 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 49 | 151 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 103 | 122 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 49 | 151 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 122 | 151 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 182 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 68 | 128 | 60 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 182 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 128 | 149 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 68 | 182 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 149 | 182 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 82 | 181 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 82 | 134 | 52 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 82 | 181 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 134 | 152 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 82 | 181 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 82 | 154 | O-15-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 82 | 132 | 50 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 82 | 154 | O-15-2 | 53 | 시운전 | 2 | 132 | 139 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 82 | 154 | O-15-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 139 | 154 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 91 | 170 | O-16-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 91 | 146 | 55 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 91 | 170 | O-16-2 | 56 | 시운전 | 2 | 146 | 153 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 91 | 170 | O-16-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 153 | 170 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 100 | 234 | O-17-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 100 | 144 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 100 | 234 | O-17-2 | 59 | 화물창 | 2 | 144 | 189 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 100 | 234 | O-17-3 | 60 | 시운전 | 3 | 189 | 203 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 100 | 234 | O-17-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 203 | 234 | 31 | S | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 104 | 261 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 104 | 220 | 116 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 104 | 261 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 220 | 237 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 104 | 261 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 237 | 261 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-19-1 | 65 | 화물창 | 1 | 104 | 180 | 76 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-19-2 | 66 | P/T | 2 | 180 | 200 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-19-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 200 | 232 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-19-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 232 | 266 | 34 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-19-5 | 69 | 시운전 | 5 | 266 | 279 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-19-6 | 70 | C/T | 6 | 279 | 292 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-19-7 | 71 | G/T | 7 | 292 | 312 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 104 | 337 | O-19-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 312 | 337 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 106 | 367 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 106 | 299 | 193 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 106 | 367 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 299 | 327 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 106 | 367 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 327 | 367 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 120 | 202 | O-21-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 120 | 177 | 57 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 120 | 202 | O-21-2 | 77 | 시운전 | 2 | 177 | 185 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 120 | 202 | O-21-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 185 | 202 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 120 | 196 | O-22-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 120 | 173 | 53 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 120 | 196 | O-22-2 | 80 | 시운전 | 2 | 173 | 180 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 120 | 196 | O-22-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 126 | 332 | O-23-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 126 | 278 | 152 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 126 | 332 | O-23-2 | 83 | 시운전 | 2 | 278 | 300 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 126 | 332 | O-23-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 300 | 332 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 129 | 248 | O-24-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 129 | 212 | 83 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 129 | 248 | O-24-2 | 86 | 시운전 | 2 | 212 | 223 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 129 | 248 | O-24-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 223 | 248 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 135 | 222 | O-25-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 135 | 195 | 60 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 135 | 222 | O-25-2 | 89 | 시운전 | 2 | 195 | 203 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 135 | 222 | O-25-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 203 | 222 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 135 | 229 | O-26-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 135 | 200 | 65 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 135 | 229 | O-26-2 | 92 | 시운전 | 2 | 200 | 209 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 135 | 229 | O-26-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 209 | 229 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 135 | 369 | O-27-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 135 | 308 | 173 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 135 | 369 | O-27-2 | 95 | 시운전 | 2 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 135 | 369 | O-27-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 333 | 369 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 455 | O-28-1 | 97 | 화물창 | 1 | 136 | 241 | 105 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 455 | O-28-2 | 98 | P/T | 2 | 241 | 269 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 455 | O-28-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 269 | 313 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 455 | O-28-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 313 | 360 | 47 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 455 | O-28-5 | 101 | 시운전 | 5 | 360 | 379 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 455 | O-28-6 | 102 | C/T | 6 | 379 | 398 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 455 | O-28-7 | 103 | G/T | 7 | 398 | 426 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 136 | 455 | O-28-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 426 | 455 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 477 | O-29-1 | 105 | 화물창 | 1 | 166 | 268 | 102 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 477 | O-29-2 | 106 | P/T | 2 | 268 | 295 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 477 | O-29-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 295 | 338 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 477 | O-29-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 338 | 384 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 477 | O-29-5 | 109 | 시운전 | 5 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 477 | O-29-6 | 110 | C/T | 6 | 402 | 420 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 477 | O-29-7 | 111 | G/T | 7 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 166 | 477 | O-29-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 447 | 477 | 30 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 177 | 298 | O-30-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 177 | 261 | 84 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 177 | 298 | O-30-2 | 114 | 시운전 | 2 | 261 | 273 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 177 | 298 | O-30-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 273 | 298 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 177 | 489 | O-31-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 177 | 407 | 230 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 177 | 489 | O-31-2 | 117 | 시운전 | 2 | 407 | 441 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 177 | 489 | O-31-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 441 | 489 | 48 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 191 | 297 | O-32-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 191 | 247 | 56 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 191 | 297 | O-32-2 | 120 | 시운전 | 2 | 247 | 267 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 191 | 297 | O-32-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 267 | 297 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 198 | 469 | O-33-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 198 | 398 | 200 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 198 | 469 | O-33-2 | 123 | 시운전 | 2 | 398 | 427 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 198 | 469 | O-33-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 427 | 469 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 439 | O-34-1 | 125 | 화물창 | 1 | 198 | 277 | 79 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 439 | O-34-2 | 126 | P/T | 2 | 277 | 298 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 439 | O-34-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 298 | 331 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 439 | O-34-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 331 | 367 | 36 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 439 | O-34-5 | 129 | 시운전 | 5 | 367 | 381 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 439 | O-34-6 | 130 | C/T | 6 | 381 | 395 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 439 | O-34-7 | 131 | G/T | 7 | 395 | 416 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 198 | 439 | O-34-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 416 | 439 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 203 | 526 | O-35-1 | 133 | 화물창 | 1 | 203 | 309 | 106 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 203 | 526 | O-35-2 | 134 | P/T | 2 | 309 | 338 | 29 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 203 | 526 | O-35-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 338 | 383 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 203 | 526 | O-35-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 383 | 431 | 48 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 203 | 526 | O-35-5 | 137 | 시운전 | 5 | 431 | 450 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 203 | 526 | O-35-6 | 138 | C/T | 6 | 450 | 469 | 19 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 203 | 526 | O-35-7 | 139 | G/T | 7 | 469 | 498 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 203 | 526 | O-35-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 498 | 526 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 216 | 411 | O-36-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 216 | 360 | 144 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 216 | 411 | O-36-2 | 142 | 시운전 | 2 | 360 | 381 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 216 | 411 | O-36-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 381 | 411 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 224 | 458 | O-37-1 | 144 | 화물창 | 1 | 224 | 301 | 77 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 224 | 458 | O-37-2 | 145 | P/T | 2 | 301 | 322 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 224 | 458 | O-37-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 322 | 354 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 224 | 458 | O-37-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 354 | 389 | 35 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 224 | 458 | O-37-5 | 148 | 시운전 | 5 | 389 | 403 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 224 | 458 | O-37-6 | 149 | C/T | 6 | 403 | 417 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 224 | 458 | O-37-7 | 150 | G/T | 7 | 417 | 438 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 224 | 458 | O-37-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 438 | 458 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 228 | 368 | O-38-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 228 | 302 | 74 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 228 | 368 | O-38-2 | 153 | 시운전 | 2 | 302 | 328 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 228 | 368 | O-38-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 328 | 368 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 237 | 488 | O-39-1 | 155 | 화물창 | 1 | 237 | 319 | 82 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 237 | 488 | O-39-2 | 156 | P/T | 2 | 319 | 341 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 237 | 488 | O-39-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 341 | 376 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 237 | 488 | O-39-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 376 | 413 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 237 | 488 | O-39-5 | 159 | 시운전 | 5 | 413 | 428 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 237 | 488 | O-39-6 | 160 | C/T | 6 | 428 | 443 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 237 | 488 | O-39-7 | 161 | G/T | 7 | 443 | 465 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 237 | 488 | O-39-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 465 | 488 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 238 | 498 | O-40-1 | 163 | 화물창 | 1 | 238 | 323 | 85 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 238 | 498 | O-40-2 | 164 | P/T | 2 | 323 | 346 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 238 | 498 | O-40-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 346 | 382 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 238 | 498 | O-40-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 382 | 421 | 39 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 238 | 498 | O-40-5 | 167 | 시운전 | 5 | 421 | 436 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 238 | 498 | O-40-6 | 168 | C/T | 6 | 436 | 451 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 238 | 498 | O-40-7 | 169 | G/T | 7 | 451 | 474 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 238 | 498 | O-40-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 474 | 498 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 244 | 352 | O-41-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 244 | 301 | 57 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 244 | 352 | O-41-2 | 172 | 시운전 | 2 | 301 | 321 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 244 | 352 | O-41-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 321 | 352 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 250 | 523 | O-42-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 250 | 452 | 202 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 250 | 523 | O-42-2 | 175 | 시운전 | 2 | 452 | 482 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 250 | 523 | O-42-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 482 | 523 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 261 | 376 | O-43-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 261 | 321 | 60 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 261 | 376 | O-43-2 | 178 | 시운전 | 2 | 321 | 342 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 261 | 376 | O-43-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 342 | 376 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 300 | 365 | O-44-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 300 | 334 | 34 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 300 | 365 | O-44-2 | 181 | 시운전 | 2 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 300 | 365 | O-44-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 302 | 485 | O-45-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 302 | 437 | 135 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 302 | 485 | O-45-2 | 184 | 시운전 | 2 | 437 | 457 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 302 | 485 | O-45-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 457 | 485 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 321 | 420 | O-46-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 321 | 373 | 52 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 321 | 420 | O-46-2 | 187 | 시운전 | 2 | 373 | 391 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 321 | 420 | O-46-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 391 | 420 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 346 | 476 | O-47-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 346 | 437 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 346 | 476 | O-47-2 | 190 | 시운전 | 2 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 346 | 476 | O-47-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 450 | 476 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 370 | 560 | O-48-1 | 192 | 화물창 | 1 | 370 | 432 | 62 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 370 | 560 | O-48-2 | 193 | P/T | 2 | 432 | 449 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 370 | 560 | O-48-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 449 | 475 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 370 | 560 | O-48-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 475 | 503 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 370 | 560 | O-48-5 | 196 | 시운전 | 5 | 503 | 514 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 370 | 560 | O-48-6 | 197 | C/T | 6 | 514 | 525 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 370 | 560 | O-48-7 | 198 | G/T | 7 | 525 | 542 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 370 | 560 | O-48-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 542 | 560 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 379 | 676 | O-49-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 379 | 598 | 219 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 379 | 676 | O-49-2 | 201 | 시운전 | 2 | 598 | 630 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 379 | 676 | O-49-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 630 | 676 | 46 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 381 | 480 | O-50-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 381 | 413 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 381 | 480 | O-50-2 | 204 | 화물창 | 2 | 413 | 446 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 381 | 480 | O-50-3 | 205 | 시운전 | 3 | 446 | 456 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 381 | 480 | O-50-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 456 | 480 | 24 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-51-1 | 207 | 화물창 | 1 | 399 | 490 | 91 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-51-2 | 208 | P/T | 2 | 490 | 514 | 24 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-51-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 514 | 552 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-51-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 552 | 593 | 41 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-51-5 | 211 | 시운전 | 5 | 593 | 609 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-51-6 | 212 | C/T | 6 | 609 | 625 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-51-7 | 213 | G/T | 7 | 625 | 649 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-51-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 649 | 676 | 27 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 415 | 503 | O-52-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 415 | 476 | 61 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 415 | 503 | O-52-2 | 216 | 시운전 | 2 | 476 | 484 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 415 | 503 | O-52-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 417 | 564 | O-53-1 | 218 | 특수도장 | 1 | 417 | 465 | 48 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 417 | 564 | O-53-2 | 219 | 화물창 | 2 | 465 | 514 | 49 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 417 | 564 | O-53-3 | 220 | 시운전 | 3 | 514 | 530 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 417 | 564 | O-53-4 | 221 | 인도준비 | 4 | 530 | 564 | 34 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 422 | 648 | O-54-1 | 222 | 화물창 | 1 | 422 | 496 | 74 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 422 | 648 | O-54-2 | 223 | P/T | 2 | 496 | 516 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 422 | 648 | O-54-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 516 | 547 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 422 | 648 | O-54-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 547 | 580 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 422 | 648 | O-54-5 | 226 | 시운전 | 5 | 580 | 593 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 422 | 648 | O-54-6 | 227 | C/T | 6 | 593 | 606 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 422 | 648 | O-54-7 | 228 | G/T | 7 | 606 | 626 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 422 | 648 | O-54-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 626 | 648 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 432 | 553 | O-55-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 432 | 516 | 84 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 432 | 553 | O-55-2 | 231 | 시운전 | 2 | 516 | 528 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 432 | 553 | O-55-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 528 | 553 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 434 | 548 | O-56-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 434 | 513 | 79 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 434 | 548 | O-56-2 | 234 | 시운전 | 2 | 513 | 524 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 434 | 548 | O-56-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 524 | 548 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 440 | 758 | O-57-1 | 236 | 화물창 | 1 | 440 | 544 | 104 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 440 | 758 | O-57-2 | 237 | P/T | 2 | 544 | 572 | 28 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 440 | 758 | O-57-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 572 | 616 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 440 | 758 | O-57-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 616 | 663 | 47 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 440 | 758 | O-57-5 | 240 | 시운전 | 5 | 663 | 682 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 440 | 758 | O-57-6 | 241 | C/T | 6 | 682 | 701 | 19 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 440 | 758 | O-57-7 | 242 | G/T | 7 | 701 | 729 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 440 | 758 | O-57-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 729 | 758 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 763 | O-58-1 | 244 | 화물창 | 1 | 440 | 546 | 106 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 763 | O-58-2 | 245 | P/T | 2 | 546 | 575 | 29 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 763 | O-58-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 575 | 620 | 45 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 763 | O-58-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 620 | 668 | 48 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 763 | O-58-5 | 248 | 시운전 | 5 | 668 | 687 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 763 | O-58-6 | 249 | C/T | 6 | 687 | 706 | 19 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 763 | O-58-7 | 250 | G/T | 7 | 706 | 735 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 763 | O-58-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 735 | 763 | 28 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 445 | 668 | O-59-1 | 252 | 화물창 | 1 | 445 | 518 | 73 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 445 | 668 | O-59-2 | 253 | P/T | 2 | 518 | 538 | 20 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 445 | 668 | O-59-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 538 | 569 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 445 | 668 | O-59-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 569 | 602 | 33 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 445 | 668 | O-59-5 | 256 | 시운전 | 5 | 602 | 615 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 445 | 668 | O-59-6 | 257 | C/T | 6 | 615 | 628 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 445 | 668 | O-59-7 | 258 | G/T | 7 | 628 | 648 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 445 | 668 | O-59-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 648 | 668 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 452 | 567 | O-60-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 452 | 532 | 80 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 452 | 567 | O-60-2 | 261 | 시운전 | 2 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 452 | 567 | O-60-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 543 | 567 | 24 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 10 | D4
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 76 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 54 | 50 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 288 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 4 | 97 | 93 | N | 0 | E8
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 6 | 101 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 6 | 72 | 66 | F | 15 | C2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 9 | 93 | 84 | N | 0 | E7
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 9 | 148 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 9 | 82 | 73 | F | 10 | D5
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 13 | 229 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 13 | 172 | 159 | F | 15 | B3
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 14 | 320 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 14 | 240 | 226 | F | 15 | A4
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 21 | 115 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 21 | 86 | 65 | F | 15 | D3
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 24 | 103 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 24 | 65 | 41 | F | 10 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B