## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 216 | 216 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 293 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 216 | 248 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 293 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 248 | 293 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 101 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 101 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 33 | 67 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 101 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 67 | 78 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 101 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 78 | 101 | 23 | S | 15
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 111 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 8 | 62 | 54 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 111 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 62 | 81 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 111 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 81 | 111 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 159 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 9 | 120 | 111 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 159 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 120 | 136 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 159 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 136 | 159 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 109 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 9 | 62 | 53 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 109 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 62 | 81 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 109 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 81 | 109 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 132 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 16 | 54 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 132 | O-6-2 | 17 | 화물창 | 2 | 54 | 93 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 132 | O-6-3 | 18 | 시운전 | 3 | 93 | 105 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 16 | 132 | O-6-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 105 | 132 | 27 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 209 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 25 | 85 | 60 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 209 | O-7-2 | 21 | P/T | 2 | 85 | 101 | 16 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 209 | O-7-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 101 | 126 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 209 | O-7-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 126 | 153 | 27 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 209 | O-7-5 | 24 | 시운전 | 5 | 153 | 164 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 209 | O-7-6 | 25 | C/T | 6 | 164 | 175 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 209 | O-7-7 | 26 | G/T | 7 | 175 | 191 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 209 | O-7-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 191 | 209 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 155 | O-8-1 | 28 | 특수도장 | 1 | 25 | 67 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 155 | O-8-2 | 29 | 화물창 | 2 | 67 | 111 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 155 | O-8-3 | 30 | 시운전 | 3 | 111 | 125 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 25 | 155 | O-8-4 | 31 | 인도준비 | 4 | 125 | 155 | 30 | S | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 326 | O-9-1 | 32 | 화물창 | 1 | 27 | 125 | 98 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 326 | O-9-2 | 33 | P/T | 2 | 125 | 151 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 326 | O-9-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 151 | 192 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 326 | O-9-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 192 | 236 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 326 | O-9-5 | 36 | 시운전 | 5 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 326 | O-9-6 | 37 | C/T | 6 | 253 | 270 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 326 | O-9-7 | 38 | G/T | 7 | 270 | 296 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 326 | O-9-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 296 | 326 | 30 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 30 | 136 | O-10-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 30 | 86 | 56 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 30 | 136 | O-10-2 | 41 | 시운전 | 2 | 86 | 106 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 30 | 136 | O-10-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 106 | 136 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 40 | 139 | O-11-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 40 | 109 | 69 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 40 | 139 | O-11-2 | 44 | 시운전 | 2 | 109 | 118 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 40 | 139 | O-11-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 118 | 139 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 53 | 174 | O-12-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 53 | 117 | 64 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 53 | 174 | O-12-2 | 47 | 시운전 | 2 | 117 | 139 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 53 | 174 | O-12-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 139 | 174 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 53 | 297 | O-13-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 53 | 233 | 180 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 53 | 297 | O-13-2 | 50 | 시운전 | 2 | 233 | 259 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 53 | 297 | O-13-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 259 | 297 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 254 | O-14-1 | 52 | 화물창 | 1 | 54 | 120 | 66 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 254 | O-14-2 | 53 | P/T | 2 | 120 | 138 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 254 | O-14-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 138 | 166 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 254 | O-14-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 166 | 196 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 254 | O-14-5 | 56 | 시운전 | 5 | 196 | 208 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 254 | O-14-6 | 57 | C/T | 6 | 208 | 220 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 254 | O-14-7 | 58 | G/T | 7 | 220 | 238 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 254 | O-14-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 238 | 254 | 16 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 60 | 215 | O-15-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 60 | 111 | 51 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 60 | 215 | O-15-2 | 61 | 화물창 | 2 | 111 | 163 | 52 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 60 | 215 | O-15-3 | 62 | 시운전 | 3 | 163 | 180 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 60 | 215 | O-15-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 180 | 215 | 35 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 68 | 352 | O-16-1 | 64 | 화물창 | 1 | 68 | 161 | 93 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 68 | 352 | O-16-2 | 65 | P/T | 2 | 161 | 186 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 68 | 352 | O-16-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 186 | 225 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 68 | 352 | O-16-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 225 | 267 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 68 | 352 | O-16-5 | 68 | 시운전 | 5 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 68 | 352 | O-16-6 | 69 | C/T | 6 | 284 | 301 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 68 | 352 | O-16-7 | 70 | G/T | 7 | 301 | 326 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 68 | 352 | O-16-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 326 | 352 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 68 | 179 | O-17-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 68 | 145 | 77 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 68 | 179 | O-17-2 | 73 | 시운전 | 2 | 145 | 156 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 68 | 179 | O-17-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 156 | 179 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 68 | 172 | O-18-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 68 | 140 | 72 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 68 | 172 | O-18-2 | 76 | 시운전 | 2 | 140 | 150 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 68 | 172 | O-18-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 150 | 172 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 69 | 160 | O-19-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 69 | 132 | 63 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 69 | 160 | O-19-2 | 79 | 시운전 | 2 | 132 | 141 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 69 | 160 | O-19-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 141 | 160 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 76 | 157 | O-20-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 76 | 132 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 76 | 157 | O-20-2 | 82 | 시운전 | 2 | 132 | 140 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 76 | 157 | O-20-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 140 | 157 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 209 | O-21-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 82 | 170 | 88 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 209 | O-21-2 | 85 | 시운전 | 2 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 82 | 209 | O-21-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 182 | 209 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 85 | 317 | O-22-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 85 | 256 | 171 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 85 | 317 | O-22-2 | 88 | 시운전 | 2 | 256 | 281 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 85 | 317 | O-22-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 281 | 317 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 96 | 197 | O-23-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 96 | 149 | 53 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 96 | 197 | O-23-2 | 91 | 시운전 | 2 | 149 | 168 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 96 | 197 | O-23-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 168 | 197 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 105 | 223 | O-24-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 105 | 187 | 82 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 105 | 223 | O-24-2 | 94 | 시운전 | 2 | 187 | 198 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 105 | 223 | O-24-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 198 | 223 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 129 | 270 | O-25-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 129 | 203 | 74 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 129 | 270 | O-25-2 | 97 | 시운전 | 2 | 203 | 229 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 129 | 270 | O-25-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 229 | 270 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 134 | 257 | O-26-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 134 | 220 | 86 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 134 | 257 | O-26-2 | 100 | 시운전 | 2 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 134 | 257 | O-26-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 232 | 257 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 134 | 266 | O-27-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 134 | 203 | 69 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 134 | 266 | O-27-2 | 103 | 시운전 | 2 | 203 | 228 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 134 | 266 | O-27-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 228 | 266 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 143 | 255 | O-28-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 143 | 221 | 78 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 143 | 255 | O-28-2 | 106 | 시운전 | 2 | 221 | 232 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 143 | 255 | O-28-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 232 | 255 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 143 | 230 | O-29-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 143 | 203 | 60 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 143 | 230 | O-29-2 | 109 | 시운전 | 2 | 203 | 211 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 143 | 230 | O-29-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 171 | 328 | O-30-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 171 | 287 | 116 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 171 | 328 | O-30-2 | 112 | 시운전 | 2 | 287 | 304 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 171 | 328 | O-30-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 304 | 328 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 181 | 310 | O-31-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 181 | 249 | 68 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 181 | 310 | O-31-2 | 115 | 시운전 | 2 | 249 | 273 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 181 | 310 | O-31-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 273 | 310 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 182 | 284 | O-32-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 182 | 236 | 54 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 182 | 284 | O-32-2 | 118 | 시운전 | 2 | 236 | 255 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 182 | 284 | O-32-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 255 | 284 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 203 | 340 | O-33-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 203 | 248 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 203 | 340 | O-33-2 | 121 | 화물창 | 2 | 248 | 294 | 46 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 203 | 340 | O-33-3 | 122 | 시운전 | 3 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 203 | 340 | O-33-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 309 | 340 | 31 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 203 | 337 | O-34-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 203 | 296 | 93 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 203 | 337 | O-34-2 | 125 | 시운전 | 2 | 296 | 309 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 203 | 337 | O-34-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 309 | 337 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 226 | 313 | O-35-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 226 | 286 | 60 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 226 | 313 | O-35-2 | 128 | 시운전 | 2 | 286 | 294 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 226 | 313 | O-35-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 294 | 313 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 226 | 517 | O-36-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 226 | 441 | 215 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 226 | 517 | O-36-2 | 131 | 시운전 | 2 | 441 | 473 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 226 | 517 | O-36-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 473 | 517 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 511 | O-37-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 229 | 437 | 208 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 511 | O-37-2 | 134 | 시운전 | 2 | 437 | 468 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 511 | O-37-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 468 | 511 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 231 | 300 | O-38-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 231 | 279 | 48 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 231 | 300 | O-38-2 | 137 | 시운전 | 2 | 279 | 285 | 6 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 231 | 300 | O-38-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 285 | 300 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 235 | 378 | O-39-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 235 | 310 | 75 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 235 | 378 | O-39-2 | 140 | 시운전 | 2 | 310 | 337 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 235 | 378 | O-39-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 337 | 378 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 236 | 369 | O-40-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 236 | 334 | 98 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 236 | 369 | O-40-2 | 143 | 시운전 | 2 | 334 | 348 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 236 | 369 | O-40-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 265 | 496 | O-41-1 | 145 | 화물창 | 1 | 265 | 341 | 76 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 265 | 496 | O-41-2 | 146 | P/T | 2 | 341 | 361 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 265 | 496 | O-41-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 361 | 393 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 265 | 496 | O-41-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 393 | 427 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 265 | 496 | O-41-5 | 149 | 시운전 | 5 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 265 | 496 | O-41-6 | 150 | C/T | 6 | 440 | 453 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 265 | 496 | O-41-7 | 151 | G/T | 7 | 453 | 473 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 265 | 496 | O-41-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 473 | 496 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 265 | 524 | O-42-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 265 | 456 | 191 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 265 | 524 | O-42-2 | 154 | 시운전 | 2 | 456 | 484 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 265 | 524 | O-42-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 484 | 524 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 268 | 508 | O-43-1 | 156 | 화물창 | 1 | 268 | 347 | 79 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 268 | 508 | O-43-2 | 157 | P/T | 2 | 347 | 368 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 268 | 508 | O-43-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 368 | 401 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 268 | 508 | O-43-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 401 | 437 | 36 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 268 | 508 | O-43-5 | 160 | 시운전 | 5 | 437 | 451 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 268 | 508 | O-43-6 | 161 | C/T | 6 | 451 | 465 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 268 | 508 | O-43-7 | 162 | G/T | 7 | 465 | 486 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 268 | 508 | O-43-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 486 | 508 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 270 | 377 | O-44-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 270 | 344 | 74 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 270 | 377 | O-44-2 | 165 | 시운전 | 2 | 344 | 354 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 270 | 377 | O-44-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 354 | 377 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 270 | 540 | O-45-1 | 167 | 화물창 | 1 | 270 | 359 | 89 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 270 | 540 | O-45-2 | 168 | P/T | 2 | 359 | 383 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 270 | 540 | O-45-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 383 | 420 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 270 | 540 | O-45-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 420 | 460 | 40 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 270 | 540 | O-45-5 | 171 | 시운전 | 5 | 460 | 476 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 270 | 540 | O-45-6 | 172 | C/T | 6 | 476 | 492 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 270 | 540 | O-45-7 | 173 | G/T | 7 | 492 | 516 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 270 | 540 | O-45-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 516 | 540 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 272 | 501 | O-46-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 272 | 441 | 169 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 272 | 501 | O-46-2 | 176 | 시운전 | 2 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 272 | 501 | O-46-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 466 | 501 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 471 | O-47-1 | 178 | 화물창 | 1 | 274 | 339 | 65 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 471 | O-47-2 | 179 | P/T | 2 | 339 | 356 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 471 | O-47-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 471 | O-47-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 383 | 412 | 29 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 471 | O-47-5 | 182 | 시운전 | 5 | 412 | 423 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 471 | O-47-6 | 183 | C/T | 6 | 423 | 434 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 471 | O-47-7 | 184 | G/T | 7 | 434 | 451 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 274 | 471 | O-47-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 451 | 471 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-48-1 | 186 | 화물창 | 1 | 280 | 366 | 86 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-48-2 | 187 | P/T | 2 | 366 | 389 | 23 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-48-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 389 | 425 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-48-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 425 | 464 | 39 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-48-5 | 190 | 시운전 | 5 | 464 | 479 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-48-6 | 191 | C/T | 6 | 479 | 494 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-48-7 | 192 | G/T | 7 | 494 | 517 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-48-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 517 | 543 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 290 | 434 | O-49-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 290 | 366 | 76 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 290 | 434 | O-49-2 | 195 | 시운전 | 2 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 290 | 434 | O-49-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 393 | 434 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 290 | 552 | O-50-1 | 197 | 화물창 | 1 | 290 | 376 | 86 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 290 | 552 | O-50-2 | 198 | P/T | 2 | 376 | 399 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 290 | 552 | O-50-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 399 | 435 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 290 | 552 | O-50-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 435 | 474 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 290 | 552 | O-50-5 | 201 | 시운전 | 5 | 474 | 489 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 290 | 552 | O-50-6 | 202 | C/T | 6 | 489 | 504 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 290 | 552 | O-50-7 | 203 | G/T | 7 | 504 | 527 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 290 | 552 | O-50-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 527 | 552 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 296 | 433 | O-51-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 296 | 391 | 95 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 296 | 433 | O-51-2 | 206 | 시운전 | 2 | 391 | 404 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 296 | 433 | O-51-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 404 | 433 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 298 | 408 | O-52-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 298 | 375 | 77 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 298 | 408 | O-52-2 | 209 | 시운전 | 2 | 375 | 386 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 298 | 408 | O-52-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 386 | 408 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 304 | 404 | O-53-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 304 | 374 | 70 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 304 | 404 | O-53-2 | 212 | 시운전 | 2 | 374 | 384 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 304 | 404 | O-53-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 384 | 404 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 304 | 541 | O-54-1 | 214 | 화물창 | 1 | 304 | 382 | 78 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 304 | 541 | O-54-2 | 215 | P/T | 2 | 382 | 403 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 304 | 541 | O-54-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 403 | 436 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 304 | 541 | O-54-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 436 | 471 | 35 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 304 | 541 | O-54-5 | 218 | 시운전 | 5 | 471 | 485 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 304 | 541 | O-54-6 | 219 | C/T | 6 | 485 | 499 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 304 | 541 | O-54-7 | 220 | G/T | 7 | 499 | 520 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 304 | 541 | O-54-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 520 | 541 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 306 | 440 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 306 | 399 | 93 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 306 | 440 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 399 | 412 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 306 | 440 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 412 | 440 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 307 | 433 | O-56-1 | 225 | 특수도장 | 1 | 307 | 348 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 307 | 433 | O-56-2 | 226 | 화물창 | 2 | 348 | 390 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 307 | 433 | O-56-3 | 227 | 시운전 | 3 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 307 | 433 | O-56-4 | 228 | 인도준비 | 4 | 403 | 433 | 30 | S | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 307 | 624 | O-57-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 307 | 541 | 234 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 307 | 624 | O-57-2 | 230 | 시운전 | 2 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 307 | 624 | O-57-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 575 | 624 | 49 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 311 | 439 | O-58-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 311 | 378 | 67 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 311 | 439 | O-58-2 | 233 | 시운전 | 2 | 378 | 402 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 311 | 439 | O-58-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 402 | 439 | 37 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-59-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 313 | 397 | 84 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-59-2 | 236 | 시운전 | 2 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-59-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 318 | 397 | O-60-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 318 | 373 | 55 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 318 | 397 | O-60-2 | 239 | 시운전 | 2 | 373 | 380 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 318 | 397 | O-60-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 380 | 397 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 293 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 216 | 216 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 101 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B