## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 84 | 84 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 84 | 107 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 107 | 142 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 142 | 180 | 38 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 180 | 195 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 195 | 210 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 210 | 233 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 233 | 257 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 66 | 66 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 66 | 84 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 84 | 112 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 112 | 142 | 30 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 142 | 154 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 154 | 166 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 166 | 184 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 184 | 201 | 17 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 3 | 85 | 82 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 85 | 107 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 107 | 142 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 142 | 179 | 37 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 179 | 194 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 194 | 209 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 209 | 231 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 231 | 254 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 3 | 114 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 3 | 80 | 77 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 3 | 114 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 80 | 91 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 3 | 114 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 91 | 114 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 9 | 98 | 89 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 98 | 122 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 122 | 160 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 160 | 200 | 40 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 216 | 232 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 232 | 256 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 256 | 281 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 24 | 166 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 24 | 99 | 75 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 24 | 166 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 99 | 125 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 24 | 166 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 125 | 166 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 253 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 24 | 99 | 75 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 253 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 99 | 119 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 253 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 119 | 151 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 253 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 151 | 185 | 34 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 253 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 185 | 198 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 253 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 198 | 211 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 253 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 211 | 231 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 253 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 231 | 253 | 22 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 281 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 41 | 120 | 79 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 281 | O-8-2 | 47 | P/T | 2 | 120 | 141 | 21 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 281 | O-8-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 141 | 174 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 281 | O-8-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 174 | 210 | 36 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 281 | O-8-5 | 50 | 시운전 | 5 | 210 | 224 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 281 | O-8-6 | 51 | C/T | 6 | 224 | 238 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 281 | O-8-7 | 52 | G/T | 7 | 238 | 259 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 41 | 281 | O-8-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 259 | 281 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 281 | O-9-1 | 54 | 화물창 | 1 | 43 | 121 | 78 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 281 | O-9-2 | 55 | P/T | 2 | 121 | 142 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 281 | O-9-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 142 | 175 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 281 | O-9-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 175 | 210 | 35 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 281 | O-9-5 | 58 | 시운전 | 5 | 210 | 224 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 281 | O-9-6 | 59 | C/T | 6 | 224 | 238 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 281 | O-9-7 | 60 | G/T | 7 | 238 | 259 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 281 | O-9-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 259 | 281 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 44 | 158 | O-10-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 44 | 123 | 79 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 44 | 158 | O-10-2 | 63 | 시운전 | 2 | 123 | 134 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 44 | 158 | O-10-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 134 | 158 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-11-1 | 65 | 화물창 | 1 | 58 | 120 | 62 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-11-2 | 66 | P/T | 2 | 120 | 137 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-11-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 137 | 163 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-11-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 163 | 191 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-11-5 | 69 | 시운전 | 5 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-11-6 | 70 | C/T | 6 | 202 | 213 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-11-7 | 71 | G/T | 7 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-11-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 230 | 248 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 60 | 188 | O-12-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 60 | 154 | 94 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 60 | 188 | O-12-2 | 74 | 시운전 | 2 | 154 | 168 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 60 | 188 | O-12-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 168 | 188 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-13-1 | 76 | 화물창 | 1 | 75 | 162 | 87 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-13-2 | 77 | P/T | 2 | 162 | 185 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-13-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 185 | 221 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-13-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 221 | 260 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-13-5 | 80 | 시운전 | 5 | 260 | 275 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-13-6 | 81 | C/T | 6 | 275 | 290 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-13-7 | 82 | G/T | 7 | 290 | 313 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-13-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 313 | 339 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 178 | O-14-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 75 | 129 | 54 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 178 | O-14-2 | 85 | 시운전 | 2 | 129 | 148 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 75 | 178 | O-14-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 148 | 178 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 206 | O-15-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 78 | 145 | 67 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 206 | O-15-2 | 88 | 시운전 | 2 | 145 | 169 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 78 | 206 | O-15-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 169 | 206 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 87 | 273 | O-16-1 | 90 | 화물창 | 1 | 87 | 148 | 61 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 87 | 273 | O-16-2 | 91 | P/T | 2 | 148 | 164 | 16 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 87 | 273 | O-16-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 164 | 190 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 87 | 273 | O-16-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 190 | 217 | 27 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 87 | 273 | O-16-5 | 94 | 시운전 | 5 | 217 | 228 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 87 | 273 | O-16-6 | 95 | C/T | 6 | 228 | 239 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 87 | 273 | O-16-7 | 96 | G/T | 7 | 239 | 255 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 87 | 273 | O-16-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 255 | 273 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 94 | 215 | O-17-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 94 | 158 | 64 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 94 | 215 | O-17-2 | 99 | 시운전 | 2 | 158 | 180 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 94 | 215 | O-17-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 180 | 215 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 95 | 236 | O-18-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 95 | 141 | 46 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 95 | 236 | O-18-2 | 102 | 화물창 | 2 | 141 | 188 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 95 | 236 | O-18-3 | 103 | 시운전 | 3 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 95 | 236 | O-18-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 203 | 236 | 33 | S | 15
J-19 | 18 | PC | 7 | 95 | 199 | O-19-1 | 105 | 특수도장 | 1 | 95 | 129 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 95 | 199 | O-19-2 | 106 | 화물창 | 2 | 129 | 164 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 95 | 199 | O-19-3 | 107 | 시운전 | 3 | 164 | 175 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 95 | 199 | O-19-4 | 108 | 인도준비 | 4 | 175 | 199 | 24 | S | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 97 | 197 | O-20-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 97 | 167 | 70 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 97 | 197 | O-20-2 | 110 | 시운전 | 2 | 167 | 177 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 97 | 197 | O-20-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 177 | 197 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 97 | 232 | O-21-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 97 | 168 | 71 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 97 | 232 | O-21-2 | 113 | 시운전 | 2 | 168 | 193 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 97 | 232 | O-21-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 193 | 232 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 109 | 242 | O-22-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 109 | 179 | 70 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 109 | 242 | O-22-2 | 116 | 시운전 | 2 | 179 | 204 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 109 | 242 | O-22-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 204 | 242 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 126 | 402 | O-23-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 126 | 330 | 204 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 126 | 402 | O-23-2 | 119 | 시운전 | 2 | 330 | 360 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 126 | 402 | O-23-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 360 | 402 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 135 | 373 | O-24-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 135 | 311 | 176 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 135 | 373 | O-24-2 | 122 | 시운전 | 2 | 311 | 337 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 135 | 373 | O-24-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 337 | 373 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 182 | 324 | O-25-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 182 | 281 | 99 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 182 | 324 | O-25-2 | 125 | 시운전 | 2 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 182 | 324 | O-25-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 295 | 324 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 182 | 300 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 182 | 264 | 82 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 182 | 300 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 264 | 275 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 182 | 300 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 275 | 300 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 187 | 304 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 187 | 268 | 81 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 187 | 304 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 268 | 279 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 187 | 304 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 187 | 295 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 187 | 244 | 57 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 187 | 295 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 244 | 264 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 187 | 295 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 264 | 295 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 196 | 333 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 196 | 291 | 95 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 196 | 333 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 291 | 304 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 196 | 333 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 304 | 333 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 202 | 325 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 202 | 267 | 65 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 202 | 325 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 202 | 325 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 290 | 325 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-31-1 | 142 | 화물창 | 1 | 202 | 267 | 65 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-31-2 | 143 | P/T | 2 | 267 | 284 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-31-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 284 | 311 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-31-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 311 | 340 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-31-5 | 146 | 시운전 | 5 | 340 | 351 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-31-6 | 147 | C/T | 6 | 351 | 362 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-31-7 | 148 | G/T | 7 | 362 | 379 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-31-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 379 | 400 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 465 | O-32-1 | 150 | 화물창 | 1 | 207 | 292 | 85 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 465 | O-32-2 | 151 | P/T | 2 | 292 | 315 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 465 | O-32-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 315 | 351 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 465 | O-32-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 351 | 389 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 465 | O-32-5 | 154 | 시운전 | 5 | 389 | 404 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 465 | O-32-6 | 155 | C/T | 6 | 404 | 419 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 465 | O-32-7 | 156 | G/T | 7 | 419 | 442 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 465 | O-32-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 442 | 465 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 213 | 302 | O-33-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 213 | 275 | 62 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 213 | 302 | O-33-2 | 159 | 시운전 | 2 | 275 | 283 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 213 | 302 | O-33-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 283 | 302 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 225 | 507 | O-34-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 225 | 433 | 208 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 225 | 507 | O-34-2 | 162 | 시운전 | 2 | 433 | 464 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 225 | 507 | O-34-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 464 | 507 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-35-1 | 164 | 화물창 | 1 | 233 | 331 | 98 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-35-2 | 165 | P/T | 2 | 331 | 357 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-35-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 357 | 398 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-35-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 398 | 442 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-35-5 | 168 | 시운전 | 5 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-35-6 | 169 | C/T | 6 | 459 | 476 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-35-7 | 170 | G/T | 7 | 476 | 502 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-35-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 502 | 530 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 233 | 334 | O-36-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 233 | 286 | 53 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 233 | 334 | O-36-2 | 173 | 시운전 | 2 | 286 | 305 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 233 | 334 | O-36-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 305 | 334 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 233 | 411 | O-37-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 233 | 364 | 131 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 233 | 411 | O-37-2 | 176 | 시운전 | 2 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 233 | 411 | O-37-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 383 | 411 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 236 | 349 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 236 | 315 | 79 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 236 | 349 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 315 | 326 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 236 | 349 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 326 | 349 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 237 | 366 | O-39-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 237 | 305 | 68 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 237 | 366 | O-39-2 | 182 | 시운전 | 2 | 305 | 329 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 237 | 366 | O-39-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 329 | 366 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 237 | 522 | O-40-1 | 184 | 화물창 | 1 | 237 | 331 | 94 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 237 | 522 | O-40-2 | 185 | P/T | 2 | 331 | 356 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 237 | 522 | O-40-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 356 | 395 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 237 | 522 | O-40-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 395 | 437 | 42 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 237 | 522 | O-40-5 | 188 | 시운전 | 5 | 437 | 454 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 237 | 522 | O-40-6 | 189 | C/T | 6 | 454 | 471 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 237 | 522 | O-40-7 | 190 | G/T | 7 | 471 | 496 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 237 | 522 | O-40-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 496 | 522 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 240 | 549 | O-41-1 | 192 | 화물창 | 1 | 240 | 341 | 101 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 240 | 549 | O-41-2 | 193 | P/T | 2 | 341 | 368 | 27 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 240 | 549 | O-41-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 368 | 411 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 240 | 549 | O-41-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 411 | 457 | 46 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 240 | 549 | O-41-5 | 196 | 시운전 | 5 | 457 | 475 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 240 | 549 | O-41-6 | 197 | C/T | 6 | 475 | 493 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 240 | 549 | O-41-7 | 198 | G/T | 7 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 240 | 549 | O-41-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 520 | 549 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 253 | 401 | O-42-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 253 | 331 | 78 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 253 | 401 | O-42-2 | 201 | 시운전 | 2 | 331 | 359 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 253 | 401 | O-42-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 359 | 401 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 261 | 348 | O-43-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 261 | 321 | 60 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 261 | 348 | O-43-2 | 204 | 시운전 | 2 | 321 | 329 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 261 | 348 | O-43-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 329 | 348 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 502 | O-44-1 | 206 | 화물창 | 1 | 273 | 348 | 75 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 502 | O-44-2 | 207 | P/T | 2 | 348 | 368 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 502 | O-44-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 368 | 400 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 502 | O-44-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 400 | 434 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 502 | O-44-5 | 210 | 시운전 | 5 | 434 | 447 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 502 | O-44-6 | 211 | C/T | 6 | 447 | 460 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 502 | O-44-7 | 212 | G/T | 7 | 460 | 480 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 273 | 502 | O-44-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 480 | 502 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 273 | 381 | O-45-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 273 | 330 | 57 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 273 | 381 | O-45-2 | 215 | 시운전 | 2 | 330 | 350 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 273 | 381 | O-45-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 350 | 381 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 289 | 402 | O-46-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 289 | 348 | 59 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 289 | 402 | O-46-2 | 218 | 시운전 | 2 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 289 | 402 | O-46-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 369 | 402 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 602 | O-47-1 | 220 | 화물창 | 1 | 296 | 396 | 100 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 602 | O-47-2 | 221 | P/T | 2 | 396 | 423 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 602 | O-47-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 423 | 465 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 602 | O-47-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 465 | 510 | 45 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 602 | O-47-5 | 224 | 시운전 | 5 | 510 | 528 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 602 | O-47-6 | 225 | C/T | 6 | 528 | 546 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 602 | O-47-7 | 226 | G/T | 7 | 546 | 573 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 602 | O-47-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 573 | 602 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 296 | 482 | O-48-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 296 | 433 | 137 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 296 | 482 | O-48-2 | 229 | 시운전 | 2 | 433 | 453 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 296 | 482 | O-48-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 453 | 482 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 297 | 509 | O-49-1 | 231 | 화물창 | 1 | 297 | 366 | 69 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 297 | 509 | O-49-2 | 232 | P/T | 2 | 366 | 385 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 297 | 509 | O-49-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 385 | 414 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 297 | 509 | O-49-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 414 | 445 | 31 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 297 | 509 | O-49-5 | 235 | 시운전 | 5 | 445 | 457 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 297 | 509 | O-49-6 | 236 | C/T | 6 | 457 | 469 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 297 | 509 | O-49-7 | 237 | G/T | 7 | 469 | 488 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 297 | 509 | O-49-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 488 | 509 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 297 | 377 | O-50-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 297 | 353 | 56 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 297 | 377 | O-50-2 | 240 | 시운전 | 2 | 353 | 361 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 297 | 377 | O-50-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 361 | 377 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 302 | 447 | O-51-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 302 | 409 | 107 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 302 | 447 | O-51-2 | 243 | 시운전 | 2 | 409 | 424 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 302 | 447 | O-51-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 424 | 447 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 307 | 600 | O-52-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 307 | 523 | 216 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 307 | 600 | O-52-2 | 246 | 시운전 | 2 | 523 | 555 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 307 | 600 | O-52-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 555 | 600 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 311 | 591 | O-53-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 311 | 518 | 207 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 311 | 591 | O-53-2 | 249 | 시운전 | 2 | 518 | 548 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 311 | 591 | O-53-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 548 | 591 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 311 | 563 | O-54-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 311 | 497 | 186 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 311 | 563 | O-54-2 | 252 | 시운전 | 2 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 311 | 563 | O-54-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 524 | 563 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-55-1 | 254 | 화물창 | 1 | 322 | 413 | 91 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-55-2 | 255 | P/T | 2 | 413 | 438 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-55-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 438 | 476 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-55-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 476 | 517 | 41 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-55-5 | 258 | 시운전 | 5 | 517 | 533 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-55-6 | 259 | C/T | 6 | 533 | 549 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-55-7 | 260 | G/T | 7 | 549 | 574 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 322 | 600 | O-55-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 574 | 600 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 323 | 448 | O-56-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 323 | 410 | 87 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 323 | 448 | O-56-2 | 263 | 시운전 | 2 | 410 | 422 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 323 | 448 | O-56-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 422 | 448 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 325 | 449 | O-57-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 325 | 411 | 86 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 325 | 449 | O-57-2 | 266 | 시운전 | 2 | 411 | 423 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 325 | 449 | O-57-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 423 | 449 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 355 | 560 | O-58-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 355 | 506 | 151 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 355 | 560 | O-58-2 | 269 | 시운전 | 2 | 506 | 528 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 355 | 560 | O-58-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 528 | 560 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 550 | O-59-1 | 271 | 화물창 | 1 | 365 | 426 | 61 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 550 | O-59-2 | 272 | P/T | 2 | 426 | 442 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 550 | O-59-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 550 | O-59-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 467 | 494 | 27 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 550 | O-59-5 | 275 | 시운전 | 5 | 494 | 505 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 550 | O-59-6 | 276 | C/T | 6 | 505 | 516 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 550 | O-59-7 | 277 | G/T | 7 | 516 | 532 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 365 | 550 | O-59-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 532 | 550 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 373 | 511 | O-60-1 | 279 | 특수도장 | 1 | 373 | 418 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 373 | 511 | O-60-2 | 280 | 화물창 | 2 | 418 | 464 | 46 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 373 | 511 | O-60-3 | 281 | 시운전 | 3 | 464 | 479 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 373 | 511 | O-60-4 | 282 | 인도준비 | 4 | 479 | 511 | 32 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 257 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 84 | 84 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 201 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 66 | 66 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 254 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 3 | 85 | 82 | N | 0 | B2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 3 | 114 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 3 | 80 | 77 | F | 15 | E5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 9 | 281 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 9 | 98 | 89 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B