## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 192 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 142 | 142 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 192 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 142 | 163 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 192 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 163 | 192 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 127 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 127 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 127 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 100 | 127 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 82 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 59 | 52 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 82 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 59 | 66 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 82 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 66 | 82 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 85 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 9 | 62 | 53 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 85 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 62 | 69 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 85 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 69 | 85 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 14 | 151 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 14 | 109 | 95 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 14 | 151 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 109 | 122 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 14 | 151 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 122 | 151 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 14 | 124 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 14 | 91 | 77 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 14 | 124 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 91 | 102 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 14 | 124 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 102 | 124 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 29 | 126 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 29 | 80 | 51 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 29 | 126 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 80 | 98 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 29 | 126 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 98 | 126 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 265 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 57 | 125 | 68 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 265 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 125 | 143 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 265 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 143 | 172 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 265 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 172 | 203 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 265 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 265 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 215 | 227 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 265 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 57 | 265 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 245 | 265 | 20 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 61 | 195 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 61 | 132 | 71 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 61 | 195 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 132 | 157 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 61 | 195 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 157 | 195 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 202 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 61 | 159 | 98 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 202 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 159 | 173 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 61 | 202 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 173 | 202 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 67 | 185 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 67 | 129 | 62 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 67 | 185 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 129 | 151 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 67 | 185 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 151 | 185 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 67 | 346 | O-12-1 | 38 | 화물창 | 1 | 67 | 159 | 92 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 67 | 346 | O-12-2 | 39 | P/T | 2 | 159 | 184 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 67 | 346 | O-12-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 184 | 223 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 67 | 346 | O-12-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 223 | 264 | 41 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 67 | 346 | O-12-5 | 42 | 시운전 | 5 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 67 | 346 | O-12-6 | 43 | C/T | 6 | 280 | 296 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 67 | 346 | O-12-7 | 44 | G/T | 7 | 296 | 321 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 67 | 346 | O-12-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 321 | 346 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 70 | 213 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 70 | 145 | 75 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 70 | 213 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 145 | 172 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 70 | 213 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 172 | 213 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 70 | 197 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 70 | 137 | 67 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 70 | 197 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 137 | 161 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 70 | 197 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 161 | 197 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 76 | 333 | O-15-1 | 52 | 화물창 | 1 | 76 | 160 | 84 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 76 | 333 | O-15-2 | 53 | P/T | 2 | 160 | 183 | 23 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 76 | 333 | O-15-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 183 | 218 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 76 | 333 | O-15-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 218 | 256 | 38 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 76 | 333 | O-15-5 | 56 | 시운전 | 5 | 256 | 271 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 76 | 333 | O-15-6 | 57 | C/T | 6 | 271 | 286 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 76 | 333 | O-15-7 | 58 | G/T | 7 | 286 | 309 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 76 | 333 | O-15-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 309 | 333 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | PC | 7 | 86 | 241 | O-16-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 86 | 137 | 51 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 86 | 241 | O-16-2 | 61 | 화물창 | 2 | 137 | 189 | 52 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 86 | 241 | O-16-3 | 62 | 시운전 | 3 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 86 | 241 | O-16-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 206 | 241 | 35 | S | 15
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 86 | 201 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 86 | 146 | 60 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 86 | 201 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 146 | 167 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 86 | 201 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 167 | 201 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 103 | 210 | O-18-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 103 | 138 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 103 | 210 | O-18-2 | 68 | 화물창 | 2 | 138 | 174 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 103 | 210 | O-18-3 | 69 | 시운전 | 3 | 174 | 185 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 103 | 210 | O-18-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 185 | 210 | 25 | S | 15
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 103 | 220 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 103 | 165 | 62 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 103 | 220 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 165 | 187 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 103 | 220 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 187 | 220 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 316 | O-20-1 | 74 | 화물창 | 1 | 111 | 178 | 67 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 316 | O-20-2 | 75 | P/T | 2 | 178 | 196 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 316 | O-20-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 316 | O-20-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 224 | 254 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 316 | O-20-5 | 78 | 시운전 | 5 | 254 | 266 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 316 | O-20-6 | 79 | C/T | 6 | 266 | 278 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 316 | O-20-7 | 80 | G/T | 7 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 316 | O-20-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 296 | 316 | 20 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 241 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 115 | 181 | 66 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 241 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 181 | 204 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 241 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 204 | 241 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 124 | 267 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 124 | 199 | 75 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 124 | 267 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 199 | 226 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 124 | 267 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 226 | 267 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 135 | 262 | O-23-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 135 | 228 | 93 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 135 | 262 | O-23-2 | 89 | 시운전 | 2 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 135 | 262 | O-23-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 241 | 262 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 236 | O-24-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 144 | 208 | 64 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 236 | O-24-2 | 92 | 시운전 | 2 | 208 | 217 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 236 | O-24-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 217 | 236 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 146 | 266 | O-25-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 146 | 185 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 146 | 266 | O-25-2 | 95 | 화물창 | 2 | 185 | 225 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 146 | 266 | O-25-3 | 96 | 시운전 | 3 | 225 | 238 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 146 | 266 | O-25-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 238 | 266 | 28 | S | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 146 | 256 | O-26-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 146 | 223 | 77 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 146 | 256 | O-26-2 | 99 | 시운전 | 2 | 223 | 234 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 146 | 256 | O-26-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 234 | 256 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 154 | 284 | O-27-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 154 | 245 | 91 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 154 | 284 | O-27-2 | 102 | 시운전 | 2 | 245 | 258 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 154 | 284 | O-27-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 258 | 284 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 160 | 489 | O-28-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 160 | 403 | 243 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 160 | 489 | O-28-2 | 105 | 시운전 | 2 | 403 | 439 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 160 | 489 | O-28-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 439 | 489 | 50 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 165 | 356 | O-29-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 165 | 306 | 141 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 165 | 356 | O-29-2 | 108 | 시운전 | 2 | 306 | 327 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 165 | 356 | O-29-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 327 | 356 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-30-1 | 110 | 화물창 | 1 | 165 | 236 | 71 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-30-2 | 111 | P/T | 2 | 236 | 255 | 19 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-30-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 255 | 285 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-30-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 285 | 317 | 32 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-30-5 | 114 | 시운전 | 5 | 317 | 330 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-30-6 | 115 | C/T | 6 | 330 | 343 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-30-7 | 116 | G/T | 7 | 343 | 362 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 165 | 383 | O-30-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 362 | 383 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 172 | 319 | O-31-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 172 | 220 | 48 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 172 | 319 | O-31-2 | 119 | 화물창 | 2 | 220 | 269 | 49 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 172 | 319 | O-31-3 | 120 | 시운전 | 3 | 269 | 285 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 172 | 319 | O-31-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 285 | 319 | 34 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 509 | O-32-1 | 122 | 화물창 | 1 | 188 | 293 | 105 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 509 | O-32-2 | 123 | P/T | 2 | 293 | 321 | 28 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 509 | O-32-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 321 | 365 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 509 | O-32-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 365 | 413 | 48 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 509 | O-32-5 | 126 | 시운전 | 5 | 413 | 432 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 509 | O-32-6 | 127 | C/T | 6 | 432 | 451 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 509 | O-32-7 | 128 | G/T | 7 | 451 | 479 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 188 | 509 | O-32-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 479 | 509 | 30 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-33-1 | 130 | 화물창 | 1 | 190 | 250 | 60 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-33-2 | 131 | P/T | 2 | 250 | 266 | 16 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-33-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 266 | 291 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-33-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 291 | 318 | 27 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-33-5 | 134 | 시운전 | 5 | 318 | 329 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-33-6 | 135 | C/T | 6 | 329 | 340 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-33-7 | 136 | G/T | 7 | 340 | 356 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 374 | O-33-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 356 | 374 | 18 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 198 | 268 | O-34-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 198 | 247 | 49 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 198 | 268 | O-34-2 | 139 | 시운전 | 2 | 247 | 254 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 198 | 268 | O-34-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 254 | 268 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 215 | 402 | O-35-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 215 | 353 | 138 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 215 | 402 | O-35-2 | 142 | 시운전 | 2 | 353 | 373 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 215 | 402 | O-35-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 373 | 402 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 215 | 354 | O-36-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 215 | 260 | 45 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 215 | 354 | O-36-2 | 145 | 화물창 | 2 | 260 | 307 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 215 | 354 | O-36-3 | 146 | 시운전 | 3 | 307 | 322 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 215 | 354 | O-36-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 322 | 354 | 32 | S | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 224 | 333 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 224 | 300 | 76 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 224 | 333 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 300 | 310 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 224 | 333 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 310 | 333 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 255 | 397 | O-38-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 255 | 354 | 99 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 255 | 397 | O-38-2 | 152 | 시운전 | 2 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 255 | 397 | O-38-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 368 | 397 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 260 | 400 | O-39-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 260 | 363 | 103 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 260 | 400 | O-39-2 | 155 | 시운전 | 2 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 260 | 400 | O-39-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 378 | 400 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 271 | 481 | O-40-1 | 157 | 화물창 | 1 | 271 | 340 | 69 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 271 | 481 | O-40-2 | 158 | P/T | 2 | 340 | 358 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 271 | 481 | O-40-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 358 | 387 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 271 | 481 | O-40-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 387 | 418 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 271 | 481 | O-40-5 | 161 | 시운전 | 5 | 418 | 430 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 271 | 481 | O-40-6 | 162 | C/T | 6 | 430 | 442 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 271 | 481 | O-40-7 | 163 | G/T | 7 | 442 | 460 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 271 | 481 | O-40-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 460 | 481 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 271 | 411 | O-41-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 271 | 345 | 74 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 271 | 411 | O-41-2 | 166 | 시운전 | 2 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 271 | 411 | O-41-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 371 | 411 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 276 | 364 | O-42-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 276 | 337 | 61 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 276 | 364 | O-42-2 | 169 | 시운전 | 2 | 337 | 345 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 276 | 364 | O-42-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 302 | 406 | O-43-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 302 | 374 | 72 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 302 | 406 | O-43-2 | 172 | 시운전 | 2 | 374 | 384 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 302 | 406 | O-43-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 384 | 406 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 444 | O-44-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 305 | 402 | 97 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 444 | O-44-2 | 175 | 시운전 | 2 | 402 | 415 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 444 | O-44-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 415 | 444 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 305 | 459 | O-45-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 305 | 386 | 81 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 305 | 459 | O-45-2 | 178 | 시운전 | 2 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 305 | 459 | O-45-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 415 | 459 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 315 | 410 | O-46-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 315 | 381 | 66 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 315 | 410 | O-46-2 | 181 | 시운전 | 2 | 381 | 390 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 315 | 410 | O-46-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 390 | 410 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 315 | 427 | O-47-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 315 | 393 | 78 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 315 | 427 | O-47-2 | 184 | 시운전 | 2 | 393 | 404 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 315 | 427 | O-47-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 404 | 427 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 315 | 429 | O-48-1 | 186 | 특수도장 | 1 | 315 | 352 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 315 | 429 | O-48-2 | 187 | 화물창 | 2 | 352 | 390 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 315 | 429 | O-48-3 | 188 | 시운전 | 3 | 390 | 402 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 315 | 429 | O-48-4 | 189 | 인도준비 | 4 | 402 | 429 | 27 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 592 | O-49-1 | 190 | 화물창 | 1 | 325 | 413 | 88 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 592 | O-49-2 | 191 | P/T | 2 | 413 | 437 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 592 | O-49-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 437 | 474 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 592 | O-49-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 474 | 514 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 592 | O-49-5 | 194 | 시운전 | 5 | 514 | 530 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 592 | O-49-6 | 195 | C/T | 6 | 530 | 546 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 592 | O-49-7 | 196 | G/T | 7 | 546 | 570 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 592 | O-49-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 570 | 592 | 22 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 328 | 516 | O-50-1 | 198 | 화물창 | 1 | 328 | 390 | 62 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 328 | 516 | O-50-2 | 199 | P/T | 2 | 390 | 406 | 16 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 328 | 516 | O-50-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 406 | 432 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 328 | 516 | O-50-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 432 | 460 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 328 | 516 | O-50-5 | 202 | 시운전 | 5 | 460 | 471 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 328 | 516 | O-50-6 | 203 | C/T | 6 | 471 | 482 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 328 | 516 | O-50-7 | 204 | G/T | 7 | 482 | 498 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 328 | 516 | O-50-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 498 | 516 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 328 | 415 | O-51-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 328 | 388 | 60 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 328 | 415 | O-51-2 | 207 | 시운전 | 2 | 388 | 396 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 328 | 415 | O-51-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 396 | 415 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 340 | 465 | O-52-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 340 | 427 | 87 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 340 | 465 | O-52-2 | 210 | 시운전 | 2 | 427 | 439 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 340 | 465 | O-52-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 439 | 465 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 543 | O-53-1 | 212 | 화물창 | 1 | 343 | 409 | 66 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 543 | O-53-2 | 213 | P/T | 2 | 409 | 427 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 543 | O-53-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 427 | 455 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 543 | O-53-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 455 | 485 | 30 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 543 | O-53-5 | 216 | 시운전 | 5 | 485 | 497 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 543 | O-53-6 | 217 | C/T | 6 | 497 | 509 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 543 | O-53-7 | 218 | G/T | 7 | 509 | 527 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 543 | O-53-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 527 | 543 | 16 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 343 | 425 | O-54-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 343 | 400 | 57 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 343 | 425 | O-54-2 | 221 | 시운전 | 2 | 400 | 408 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 343 | 425 | O-54-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 351 | 463 | O-55-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 351 | 429 | 78 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 351 | 463 | O-55-2 | 224 | 시운전 | 2 | 429 | 440 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 351 | 463 | O-55-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 440 | 463 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 363 | 508 | O-56-1 | 226 | 특수도장 | 1 | 363 | 410 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 363 | 508 | O-56-2 | 227 | 화물창 | 2 | 410 | 459 | 49 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 363 | 508 | O-56-3 | 228 | 시운전 | 3 | 459 | 474 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 363 | 508 | O-56-4 | 229 | 인도준비 | 4 | 474 | 508 | 34 | S | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 363 | 605 | O-57-1 | 230 | 화물창 | 1 | 363 | 442 | 79 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 363 | 605 | O-57-2 | 231 | P/T | 2 | 442 | 463 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 363 | 605 | O-57-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 463 | 496 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 363 | 605 | O-57-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 496 | 532 | 36 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 363 | 605 | O-57-5 | 234 | 시운전 | 5 | 532 | 546 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 363 | 605 | O-57-6 | 235 | C/T | 6 | 546 | 560 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 363 | 605 | O-57-7 | 236 | G/T | 7 | 560 | 581 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 363 | 605 | O-57-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 581 | 605 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 636 | O-58-1 | 238 | 화물창 | 1 | 364 | 453 | 89 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 636 | O-58-2 | 239 | P/T | 2 | 453 | 477 | 24 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 636 | O-58-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 477 | 515 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 636 | O-58-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 515 | 555 | 40 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 636 | O-58-5 | 242 | 시운전 | 5 | 555 | 571 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 636 | O-58-6 | 243 | C/T | 6 | 571 | 587 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 636 | O-58-7 | 244 | G/T | 7 | 587 | 611 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 364 | 636 | O-58-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 611 | 636 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | PC | 7 | 366 | 508 | O-59-1 | 246 | 특수도장 | 1 | 366 | 412 | 46 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 366 | 508 | O-59-2 | 247 | 화물창 | 2 | 412 | 460 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 366 | 508 | O-59-3 | 248 | 시운전 | 3 | 460 | 475 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 366 | 508 | O-59-4 | 249 | 인도준비 | 4 | 475 | 508 | 33 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-60-1 | 250 | 화물창 | 1 | 368 | 436 | 68 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-60-2 | 251 | P/T | 2 | 436 | 454 | 18 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-60-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 454 | 483 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-60-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 483 | 514 | 31 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-60-5 | 254 | 시운전 | 5 | 514 | 526 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-60-6 | 255 | C/T | 6 | 526 | 538 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-60-7 | 256 | G/T | 7 | 538 | 556 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 576 | O-60-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 556 | 576 | 20 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 192 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 142 | 142 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 127 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 82 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 59 | 52 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 9 | 85 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 9 | 62 | 53 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 14 | 151 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 14 | 109 | 95 | F | 15 | C3
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 14 | 124 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 14 | 91 | 77 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 29 | 126 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 29 | 80 | 51 | F | 10 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B