## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 44 | 89 | 45 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 89 | 103 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 103 | 134 | 31 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 1 | 95 | 94 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 95 | 120 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 120 | 159 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 159 | 201 | 42 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 218 | 235 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 235 | 260 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 260 | 286 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 94 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 10 | 68 | 58 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 94 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 68 | 76 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 94 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 76 | 94 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 159 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 18 | 116 | 98 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 159 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 116 | 130 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 159 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 130 | 159 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 165 | O-5-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 24 | 70 | 46 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 165 | O-5-2 | 19 | 화물창 | 2 | 70 | 117 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 165 | O-5-3 | 20 | 시운전 | 3 | 117 | 132 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 165 | O-5-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 132 | 165 | 33 | S | 15
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 175 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 26 | 104 | 78 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 175 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 104 | 132 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 175 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 132 | 175 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 31 | 145 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 31 | 91 | 60 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 31 | 145 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 91 | 112 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 31 | 145 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 112 | 145 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 31 | 100 | 69 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-2 | 29 | P/T | 2 | 100 | 118 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 118 | 147 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 147 | 178 | 31 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-5 | 32 | 시운전 | 5 | 178 | 190 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-6 | 33 | C/T | 6 | 190 | 202 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-7 | 34 | G/T | 7 | 202 | 220 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 220 | 242 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 161 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 45 | 106 | 61 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 161 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 106 | 128 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 161 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 128 | 161 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 252 | O-10-1 | 39 | 화물창 | 1 | 56 | 120 | 64 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 252 | O-10-2 | 40 | P/T | 2 | 120 | 137 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 252 | O-10-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 137 | 164 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 252 | O-10-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 164 | 193 | 29 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 252 | O-10-5 | 43 | 시운전 | 5 | 193 | 204 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 252 | O-10-6 | 44 | C/T | 6 | 204 | 215 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 252 | O-10-7 | 45 | G/T | 7 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 56 | 252 | O-10-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 232 | 252 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 57 | 158 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 57 | 110 | 53 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 57 | 158 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 110 | 129 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 57 | 158 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 129 | 158 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 172 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 59 | 138 | 79 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 172 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 59 | 172 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 149 | 172 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 268 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 59 | 127 | 68 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 268 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 127 | 145 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 268 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 145 | 174 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 268 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 174 | 205 | 31 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 268 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 205 | 217 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 268 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 217 | 229 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 268 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 229 | 247 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 268 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 247 | 268 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 185 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 63 | 153 | 90 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 185 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 153 | 166 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 185 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 166 | 185 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 68 | 223 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 68 | 150 | 82 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 68 | 223 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 150 | 179 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 68 | 223 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 179 | 223 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 105 | 184 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 105 | 160 | 55 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 105 | 184 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 160 | 167 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 105 | 184 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 167 | 184 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 109 | 158 | 49 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 158 | 165 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 109 | 180 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 165 | 180 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 115 | 240 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 115 | 181 | 66 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 115 | 240 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 181 | 204 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 115 | 240 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 204 | 240 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 119 | 229 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 119 | 177 | 58 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 119 | 229 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 177 | 197 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 119 | 229 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 197 | 229 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 119 | 265 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 119 | 196 | 77 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 119 | 265 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 119 | 265 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 223 | 265 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 128 | 317 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 128 | 267 | 139 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 128 | 317 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 267 | 287 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 128 | 317 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 287 | 317 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 379 | O-22-1 | 85 | 화물창 | 1 | 128 | 210 | 82 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 379 | O-22-2 | 86 | P/T | 2 | 210 | 232 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 379 | O-22-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 232 | 267 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 379 | O-22-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 267 | 304 | 37 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 379 | O-22-5 | 89 | 시운전 | 5 | 304 | 319 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 379 | O-22-6 | 90 | C/T | 6 | 319 | 334 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 379 | O-22-7 | 91 | G/T | 7 | 334 | 356 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 128 | 379 | O-22-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 356 | 379 | 23 | S | 5
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 128 | 280 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 128 | 240 | 112 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 128 | 280 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 240 | 256 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 128 | 280 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 256 | 280 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 138 | 263 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 138 | 204 | 66 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 138 | 263 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 204 | 227 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 138 | 263 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 227 | 263 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 144 | 253 | O-25-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 144 | 220 | 76 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 144 | 253 | O-25-2 | 100 | 시운전 | 2 | 220 | 230 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 144 | 253 | O-25-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 230 | 253 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 144 | 411 | O-26-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 144 | 341 | 197 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 144 | 411 | O-26-2 | 103 | 시운전 | 2 | 341 | 370 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 144 | 411 | O-26-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 370 | 411 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 429 | O-27-1 | 105 | 화물창 | 1 | 146 | 239 | 93 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 429 | O-27-2 | 106 | P/T | 2 | 239 | 264 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 429 | O-27-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 264 | 303 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 429 | O-27-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 303 | 345 | 42 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 429 | O-27-5 | 109 | 시운전 | 5 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 429 | O-27-6 | 110 | C/T | 6 | 361 | 377 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 429 | O-27-7 | 111 | G/T | 7 | 377 | 402 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 146 | 429 | O-27-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 402 | 429 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 146 | 451 | O-28-1 | 113 | 화물창 | 1 | 146 | 246 | 100 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 146 | 451 | O-28-2 | 114 | P/T | 2 | 246 | 273 | 27 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 146 | 451 | O-28-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 273 | 315 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 146 | 451 | O-28-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 315 | 360 | 45 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 146 | 451 | O-28-5 | 117 | 시운전 | 5 | 360 | 378 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 146 | 451 | O-28-6 | 118 | C/T | 6 | 378 | 396 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 146 | 451 | O-28-7 | 119 | G/T | 7 | 396 | 423 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 146 | 451 | O-28-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 423 | 451 | 28 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 151 | 278 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 151 | 218 | 67 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 151 | 278 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 218 | 242 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 151 | 278 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 242 | 278 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 151 | 468 | O-30-1 | 124 | 화물창 | 1 | 151 | 255 | 104 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 151 | 468 | O-30-2 | 125 | P/T | 2 | 255 | 283 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 151 | 468 | O-30-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 283 | 327 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 151 | 468 | O-30-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 327 | 374 | 47 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 151 | 468 | O-30-5 | 128 | 시운전 | 5 | 374 | 393 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 151 | 468 | O-30-6 | 129 | C/T | 6 | 393 | 412 | 19 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 151 | 468 | O-30-7 | 130 | G/T | 7 | 412 | 440 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 151 | 468 | O-30-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 440 | 468 | 28 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-31-1 | 132 | 화물창 | 1 | 152 | 254 | 102 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-31-2 | 133 | P/T | 2 | 254 | 282 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-31-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 282 | 325 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-31-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 325 | 371 | 46 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-31-5 | 136 | 시운전 | 5 | 371 | 389 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-31-6 | 137 | C/T | 6 | 389 | 407 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-31-7 | 138 | G/T | 7 | 407 | 435 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 152 | 464 | O-31-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 435 | 464 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 161 | 332 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 161 | 287 | 126 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 161 | 332 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 287 | 305 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 161 | 332 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 177 | 306 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 177 | 245 | 68 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 177 | 306 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 245 | 269 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 177 | 306 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 269 | 306 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 180 | 289 | O-34-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 180 | 215 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 180 | 289 | O-34-2 | 147 | 화물창 | 2 | 215 | 252 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 180 | 289 | O-34-3 | 148 | 시운전 | 3 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 180 | 289 | O-34-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 263 | 289 | 26 | S | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 191 | 451 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 191 | 383 | 192 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 191 | 451 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 383 | 411 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 191 | 451 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 411 | 451 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 208 | 307 | O-36-1 | 153 | 특수도장 | 1 | 208 | 240 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 208 | 307 | O-36-2 | 154 | 화물창 | 2 | 240 | 273 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 208 | 307 | O-36-3 | 155 | 시운전 | 3 | 273 | 283 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 208 | 307 | O-36-4 | 156 | 인도준비 | 4 | 283 | 307 | 24 | S | 15
J-37 | 36 | PC | 7 | 246 | 344 | O-37-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 246 | 278 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 246 | 344 | O-37-2 | 158 | 화물창 | 2 | 278 | 311 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 246 | 344 | O-37-3 | 159 | 시운전 | 3 | 311 | 321 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 246 | 344 | O-37-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 321 | 344 | 23 | S | 15
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 253 | 385 | O-38-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 253 | 322 | 69 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 253 | 385 | O-38-2 | 162 | 시운전 | 2 | 322 | 347 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 253 | 385 | O-38-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 347 | 385 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 440 | O-39-1 | 164 | 화물창 | 1 | 257 | 317 | 60 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 440 | O-39-2 | 165 | P/T | 2 | 317 | 333 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 440 | O-39-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 333 | 358 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 440 | O-39-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 358 | 385 | 27 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 440 | O-39-5 | 168 | 시운전 | 5 | 385 | 395 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 440 | O-39-6 | 169 | C/T | 6 | 395 | 405 | 10 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 440 | O-39-7 | 170 | G/T | 7 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 440 | O-39-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 421 | 440 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 407 | O-40-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 277 | 368 | 91 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 407 | O-40-2 | 173 | 시운전 | 2 | 368 | 381 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 407 | O-40-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 279 | 408 | O-41-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 279 | 369 | 90 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 279 | 408 | O-41-2 | 176 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 279 | 408 | O-41-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 281 | 443 | O-42-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 281 | 366 | 85 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 281 | 443 | O-42-2 | 179 | 시운전 | 2 | 366 | 396 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 281 | 443 | O-42-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 396 | 443 | 47 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 282 | 371 | O-43-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 282 | 344 | 62 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 282 | 371 | O-43-2 | 182 | 시운전 | 2 | 344 | 352 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 282 | 371 | O-43-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 352 | 371 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 561 | O-44-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 288 | 490 | 202 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 561 | O-44-2 | 185 | 시운전 | 2 | 490 | 520 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 561 | O-44-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 520 | 561 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 513 | O-45-1 | 187 | 화물창 | 1 | 288 | 362 | 74 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 513 | O-45-2 | 188 | P/T | 2 | 362 | 382 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 513 | O-45-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 382 | 413 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 513 | O-45-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 413 | 446 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 513 | O-45-5 | 191 | 시운전 | 5 | 446 | 459 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 513 | O-45-6 | 192 | C/T | 6 | 459 | 472 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 513 | O-45-7 | 193 | G/T | 7 | 472 | 492 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 288 | 513 | O-45-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 492 | 513 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 288 | 411 | O-46-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 288 | 374 | 86 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 288 | 411 | O-46-2 | 196 | 시운전 | 2 | 374 | 386 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 288 | 411 | O-46-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 386 | 411 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 288 | 563 | O-47-1 | 198 | 화물창 | 1 | 288 | 378 | 90 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 288 | 563 | O-47-2 | 199 | P/T | 2 | 378 | 402 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 288 | 563 | O-47-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 402 | 440 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 288 | 563 | O-47-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 440 | 481 | 41 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 288 | 563 | O-47-5 | 202 | 시운전 | 5 | 481 | 497 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 288 | 563 | O-47-6 | 203 | C/T | 6 | 497 | 513 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 288 | 563 | O-47-7 | 204 | G/T | 7 | 513 | 537 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 288 | 563 | O-47-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 537 | 563 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 313 | 510 | O-48-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 313 | 458 | 145 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 313 | 510 | O-48-2 | 207 | 시운전 | 2 | 458 | 479 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 313 | 510 | O-48-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 479 | 510 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 325 | 517 | O-49-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 325 | 467 | 142 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 325 | 517 | O-49-2 | 210 | 시운전 | 2 | 467 | 488 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 325 | 517 | O-49-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 488 | 517 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 330 | 538 | O-50-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 330 | 483 | 153 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 330 | 538 | O-50-2 | 213 | 시운전 | 2 | 483 | 505 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 330 | 538 | O-50-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 505 | 538 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 335 | 457 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 335 | 399 | 64 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 335 | 457 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 399 | 422 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 335 | 457 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 422 | 457 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 627 | O-52-1 | 218 | 화물창 | 1 | 347 | 439 | 92 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 627 | O-52-2 | 219 | P/T | 2 | 439 | 464 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 627 | O-52-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 464 | 503 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 627 | O-52-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 503 | 545 | 42 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 627 | O-52-5 | 222 | 시운전 | 5 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 627 | O-52-6 | 223 | C/T | 6 | 561 | 577 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 627 | O-52-7 | 224 | G/T | 7 | 577 | 602 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 627 | O-52-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 602 | 627 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-53-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 347 | 437 | 90 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-53-2 | 227 | 시운전 | 2 | 437 | 449 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-53-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 449 | 476 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 367 | 455 | O-54-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 367 | 428 | 61 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 367 | 455 | O-54-2 | 230 | 시운전 | 2 | 428 | 436 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 367 | 455 | O-54-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 436 | 455 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 367 | 489 | O-55-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 367 | 457 | 90 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 367 | 489 | O-55-2 | 233 | 시운전 | 2 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 367 | 489 | O-55-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 470 | 489 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 369 | 485 | O-56-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 369 | 407 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 369 | 485 | O-56-2 | 236 | 화물창 | 2 | 407 | 446 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 369 | 485 | O-56-3 | 237 | 시운전 | 3 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 369 | 485 | O-56-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 458 | 485 | 27 | S | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 604 | O-57-1 | 239 | 화물창 | 1 | 369 | 446 | 77 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 604 | O-57-2 | 240 | P/T | 2 | 446 | 467 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 604 | O-57-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 467 | 499 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 604 | O-57-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 499 | 534 | 35 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 604 | O-57-5 | 243 | 시운전 | 5 | 534 | 548 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 604 | O-57-6 | 244 | C/T | 6 | 548 | 562 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 604 | O-57-7 | 245 | G/T | 7 | 562 | 583 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 369 | 604 | O-57-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 583 | 604 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 581 | O-58-1 | 247 | 화물창 | 1 | 369 | 438 | 69 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 581 | O-58-2 | 248 | P/T | 2 | 438 | 457 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 581 | O-58-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 457 | 486 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 581 | O-58-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 486 | 517 | 31 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 581 | O-58-5 | 251 | 시운전 | 5 | 517 | 529 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 581 | O-58-6 | 252 | C/T | 6 | 529 | 541 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 581 | O-58-7 | 253 | G/T | 7 | 541 | 560 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 581 | O-58-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 560 | 581 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 372 | 559 | O-59-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 372 | 510 | 138 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 372 | 559 | O-59-2 | 256 | 시운전 | 2 | 510 | 530 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 372 | 559 | O-59-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 530 | 559 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 373 | 591 | O-60-1 | 258 | 화물창 | 1 | 373 | 444 | 71 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 373 | 591 | O-60-2 | 259 | P/T | 2 | 444 | 463 | 19 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 373 | 591 | O-60-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 463 | 493 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 373 | 591 | O-60-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 493 | 525 | 32 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 373 | 591 | O-60-5 | 262 | 시운전 | 5 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 373 | 591 | O-60-6 | 263 | C/T | 6 | 538 | 551 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 373 | 591 | O-60-7 | 264 | G/T | 7 | 551 | 570 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 373 | 591 | O-60-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 570 | 591 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 44 | 44 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 286 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 1 | 95 | 94 | N | 0 | C3
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 94 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 10 | 68 | 58 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 18 | 159 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 18 | 116 | 98 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 165 | O-5-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 24 | 70 | 46 | N | 0 | C2
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 175 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 26 | 104 | 78 | F | 10 | D2
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 31 | 145 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 31 | 91 | 60 | F | 10 | G1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 242 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 31 | 100 | 69 | N | 0 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B