## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 125 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 66 | 89 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 125 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 89 | 125 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 102 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 54 | 53 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 102 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 54 | 73 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 102 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 73 | 102 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 1 | 76 | 75 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 76 | 96 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 96 | 128 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 128 | 162 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 175 | 188 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 208 | 231 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 122 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 4 | 91 | 87 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 122 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 91 | 103 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 122 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 103 | 122 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 116 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 9 | 83 | 74 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 116 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 83 | 93 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 116 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 93 | 116 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 22 | 138 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 22 | 107 | 85 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 22 | 138 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 107 | 119 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 22 | 138 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 119 | 138 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 22 | 123 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 22 | 92 | 70 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 22 | 123 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 92 | 102 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 22 | 123 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 102 | 123 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 35 | 130 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 35 | 101 | 66 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 35 | 130 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 101 | 110 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 35 | 130 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 110 | 130 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 39 | 183 | O-9-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 39 | 86 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 39 | 183 | O-9-2 | 30 | 화물창 | 2 | 86 | 134 | 48 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 39 | 183 | O-9-3 | 31 | 시운전 | 3 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 39 | 183 | O-9-4 | 32 | 인도준비 | 4 | 149 | 183 | 34 | S | 15
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 45 | 148 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 45 | 99 | 54 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 45 | 148 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 99 | 118 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 45 | 148 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 118 | 148 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 342 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 45 | 143 | 98 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 342 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 143 | 169 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 342 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 169 | 210 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 342 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 210 | 254 | 44 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 342 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 254 | 271 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 342 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 271 | 288 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 342 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 288 | 314 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 342 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 314 | 342 | 28 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 53 | 178 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 53 | 140 | 87 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 53 | 178 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 53 | 178 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 152 | 178 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 139 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 55 | 113 | 58 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 139 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 113 | 121 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 139 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 121 | 139 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 57 | 192 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 57 | 151 | 94 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 57 | 192 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 151 | 164 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 57 | 192 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 164 | 192 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 58 | 200 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 58 | 157 | 99 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 58 | 200 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 157 | 171 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 58 | 200 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 171 | 200 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 58 | 344 | O-16-1 | 56 | 화물창 | 1 | 58 | 152 | 94 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 58 | 344 | O-16-2 | 57 | P/T | 2 | 152 | 177 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 58 | 344 | O-16-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 177 | 217 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 58 | 344 | O-16-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 217 | 259 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 58 | 344 | O-16-5 | 60 | 시운전 | 5 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 58 | 344 | O-16-6 | 61 | C/T | 6 | 276 | 293 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 58 | 344 | O-16-7 | 62 | G/T | 7 | 293 | 318 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 58 | 344 | O-16-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 318 | 344 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 64 | 222 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 64 | 180 | 116 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 64 | 222 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 180 | 197 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 64 | 222 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 197 | 222 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 75 | 226 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 75 | 155 | 80 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 75 | 226 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 155 | 183 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 75 | 226 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 183 | 226 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 76 | 325 | O-19-1 | 70 | 화물창 | 1 | 76 | 158 | 82 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 76 | 325 | O-19-2 | 71 | P/T | 2 | 158 | 180 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 76 | 325 | O-19-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 180 | 214 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 76 | 325 | O-19-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 214 | 251 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 76 | 325 | O-19-5 | 74 | 시운전 | 5 | 251 | 265 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 76 | 325 | O-19-6 | 75 | C/T | 6 | 265 | 279 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 76 | 325 | O-19-7 | 76 | G/T | 7 | 279 | 301 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 76 | 325 | O-19-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 301 | 325 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 230 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 79 | 190 | 111 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 230 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 190 | 206 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 79 | 230 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 206 | 230 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 305 | O-21-1 | 81 | 화물창 | 1 | 79 | 153 | 74 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 305 | O-21-2 | 82 | P/T | 2 | 153 | 173 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 305 | O-21-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 173 | 204 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 305 | O-21-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 204 | 237 | 33 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 305 | O-21-5 | 85 | 시운전 | 5 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 305 | O-21-6 | 86 | C/T | 6 | 250 | 263 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 305 | O-21-7 | 87 | G/T | 7 | 263 | 283 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 79 | 305 | O-21-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 283 | 305 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 373 | O-22-1 | 89 | 화물창 | 1 | 84 | 179 | 95 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 373 | O-22-2 | 90 | P/T | 2 | 179 | 205 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 373 | O-22-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 205 | 245 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 373 | O-22-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 245 | 288 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 373 | O-22-5 | 93 | 시운전 | 5 | 288 | 305 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 373 | O-22-6 | 94 | C/T | 6 | 305 | 322 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 373 | O-22-7 | 95 | G/T | 7 | 322 | 348 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 84 | 373 | O-22-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 348 | 373 | 25 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 403 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 86 | 190 | 104 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 403 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 190 | 218 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 403 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 218 | 262 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 403 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 262 | 309 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 403 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 309 | 328 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 403 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 328 | 347 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 403 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 347 | 375 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 86 | 403 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 375 | 403 | 28 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 388 | O-24-1 | 105 | 화물창 | 1 | 94 | 191 | 97 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 388 | O-24-2 | 106 | P/T | 2 | 191 | 217 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 388 | O-24-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 217 | 258 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 388 | O-24-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 258 | 302 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 388 | O-24-5 | 109 | 시운전 | 5 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 388 | O-24-6 | 110 | C/T | 6 | 319 | 336 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 388 | O-24-7 | 111 | G/T | 7 | 336 | 362 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 94 | 388 | O-24-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 362 | 388 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 113 | 188 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 113 | 165 | 52 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 113 | 188 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 165 | 172 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 113 | 188 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 172 | 188 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 121 | 229 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 121 | 196 | 75 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 121 | 229 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 196 | 206 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 121 | 229 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 206 | 229 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 121 | 204 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 121 | 179 | 58 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 121 | 204 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 179 | 187 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 121 | 204 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 187 | 204 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 123 | 228 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 123 | 196 | 73 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 123 | 228 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 196 | 206 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 123 | 228 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 146 | 375 | O-29-1 | 125 | 화물창 | 1 | 146 | 221 | 75 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 146 | 375 | O-29-2 | 126 | P/T | 2 | 221 | 241 | 20 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 146 | 375 | O-29-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 241 | 273 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 146 | 375 | O-29-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 273 | 307 | 34 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 146 | 375 | O-29-5 | 129 | 시운전 | 5 | 307 | 320 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 146 | 375 | O-29-6 | 130 | C/T | 6 | 320 | 333 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 146 | 375 | O-29-7 | 131 | G/T | 7 | 333 | 353 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 146 | 375 | O-29-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 353 | 375 | 22 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 172 | 475 | O-30-1 | 133 | 화물창 | 1 | 172 | 271 | 99 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 172 | 475 | O-30-2 | 134 | P/T | 2 | 271 | 298 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 172 | 475 | O-30-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 298 | 340 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 172 | 475 | O-30-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 340 | 385 | 45 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 172 | 475 | O-30-5 | 137 | 시운전 | 5 | 385 | 403 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 172 | 475 | O-30-6 | 138 | C/T | 6 | 403 | 421 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 172 | 475 | O-30-7 | 139 | G/T | 7 | 421 | 448 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 172 | 475 | O-30-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 448 | 475 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 189 | 313 | O-31-1 | 141 | 특수도장 | 1 | 189 | 229 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 189 | 313 | O-31-2 | 142 | 화물창 | 2 | 229 | 271 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 189 | 313 | O-31-3 | 143 | 시운전 | 3 | 271 | 284 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 189 | 313 | O-31-4 | 144 | 인도준비 | 4 | 284 | 313 | 29 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 447 | O-32-1 | 145 | 화물창 | 1 | 189 | 274 | 85 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 447 | O-32-2 | 146 | P/T | 2 | 274 | 297 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 447 | O-32-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 297 | 333 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 447 | O-32-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 333 | 371 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 447 | O-32-5 | 149 | 시운전 | 5 | 371 | 386 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 447 | O-32-6 | 150 | C/T | 6 | 386 | 401 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 447 | O-32-7 | 151 | G/T | 7 | 401 | 424 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 447 | O-32-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 424 | 447 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 511 | O-33-1 | 153 | 화물창 | 1 | 190 | 295 | 105 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 511 | O-33-2 | 154 | P/T | 2 | 295 | 323 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 511 | O-33-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 323 | 367 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 511 | O-33-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 367 | 415 | 48 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 511 | O-33-5 | 157 | 시운전 | 5 | 415 | 434 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 511 | O-33-6 | 158 | C/T | 6 | 434 | 453 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 511 | O-33-7 | 159 | G/T | 7 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 190 | 511 | O-33-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 481 | 511 | 30 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 195 | 387 | O-34-1 | 161 | 화물창 | 1 | 195 | 258 | 63 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 195 | 387 | O-34-2 | 162 | P/T | 2 | 258 | 275 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 195 | 387 | O-34-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 275 | 301 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 195 | 387 | O-34-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 301 | 329 | 28 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 195 | 387 | O-34-5 | 165 | 시운전 | 5 | 329 | 340 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 195 | 387 | O-34-6 | 166 | C/T | 6 | 340 | 351 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 195 | 387 | O-34-7 | 167 | G/T | 7 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 195 | 387 | O-34-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 368 | 387 | 19 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 217 | 492 | O-35-1 | 169 | 화물창 | 1 | 217 | 307 | 90 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 217 | 492 | O-35-2 | 170 | P/T | 2 | 307 | 331 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 217 | 492 | O-35-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 331 | 369 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 217 | 492 | O-35-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 369 | 410 | 41 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 217 | 492 | O-35-5 | 173 | 시운전 | 5 | 410 | 426 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 217 | 492 | O-35-6 | 174 | C/T | 6 | 426 | 442 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 217 | 492 | O-35-7 | 175 | G/T | 7 | 442 | 466 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 217 | 492 | O-35-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 466 | 492 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 452 | O-36-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 221 | 391 | 170 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 452 | O-36-2 | 178 | 시운전 | 2 | 391 | 416 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 452 | O-36-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 416 | 452 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 221 | 485 | O-37-1 | 180 | 화물창 | 1 | 221 | 308 | 87 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 221 | 485 | O-37-2 | 181 | P/T | 2 | 308 | 331 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 221 | 485 | O-37-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 331 | 367 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 221 | 485 | O-37-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 367 | 406 | 39 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 221 | 485 | O-37-5 | 184 | 시운전 | 5 | 406 | 421 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 221 | 485 | O-37-6 | 185 | C/T | 6 | 421 | 436 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 221 | 485 | O-37-7 | 186 | G/T | 7 | 436 | 459 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 221 | 485 | O-37-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 459 | 485 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 225 | 340 | O-38-1 | 188 | 특수도장 | 1 | 225 | 262 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 225 | 340 | O-38-2 | 189 | 화물창 | 2 | 262 | 301 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 225 | 340 | O-38-3 | 190 | 시운전 | 3 | 301 | 313 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 225 | 340 | O-38-4 | 191 | 인도준비 | 4 | 313 | 340 | 27 | S | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 228 | 357 | O-39-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 228 | 318 | 90 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 228 | 357 | O-39-2 | 193 | 시운전 | 2 | 318 | 330 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 228 | 357 | O-39-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 231 | 530 | O-40-1 | 195 | 화물창 | 1 | 231 | 329 | 98 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 231 | 530 | O-40-2 | 196 | P/T | 2 | 329 | 355 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 231 | 530 | O-40-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 355 | 396 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 231 | 530 | O-40-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 396 | 440 | 44 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 231 | 530 | O-40-5 | 199 | 시운전 | 5 | 440 | 457 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 231 | 530 | O-40-6 | 200 | C/T | 6 | 457 | 474 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 231 | 530 | O-40-7 | 201 | G/T | 7 | 474 | 500 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 231 | 530 | O-40-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 500 | 530 | 30 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 238 | 359 | O-41-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 238 | 302 | 64 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 238 | 359 | O-41-2 | 204 | 시운전 | 2 | 302 | 324 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 238 | 359 | O-41-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 324 | 359 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 251 | 573 | O-42-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 251 | 489 | 238 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 251 | 573 | O-42-2 | 207 | 시운전 | 2 | 489 | 524 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 251 | 573 | O-42-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 524 | 573 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 264 | 429 | O-43-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 264 | 386 | 122 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 264 | 429 | O-43-2 | 210 | 시운전 | 2 | 386 | 404 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 264 | 429 | O-43-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 404 | 429 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 264 | 373 | O-44-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 264 | 321 | 57 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 264 | 373 | O-44-2 | 213 | 시운전 | 2 | 321 | 341 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 264 | 373 | O-44-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 341 | 373 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 275 | 392 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 275 | 337 | 62 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 275 | 392 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 337 | 359 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 275 | 392 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 359 | 392 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 277 | 380 | O-46-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 277 | 331 | 54 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 277 | 380 | O-46-2 | 219 | 시운전 | 2 | 331 | 350 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 277 | 380 | O-46-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 350 | 380 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 281 | 587 | O-47-1 | 221 | 화물창 | 1 | 281 | 381 | 100 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 281 | 587 | O-47-2 | 222 | P/T | 2 | 381 | 408 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 281 | 587 | O-47-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 408 | 450 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 281 | 587 | O-47-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 450 | 495 | 45 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 281 | 587 | O-47-5 | 225 | 시운전 | 5 | 495 | 513 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 281 | 587 | O-47-6 | 226 | C/T | 6 | 513 | 531 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 281 | 587 | O-47-7 | 227 | G/T | 7 | 531 | 558 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 281 | 587 | O-47-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 558 | 587 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 281 | 401 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 281 | 365 | 84 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 281 | 401 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 281 | 401 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 377 | 401 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 291 | 441 | O-49-1 | 232 | 특수도장 | 1 | 291 | 340 | 49 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 291 | 441 | O-49-2 | 233 | 화물창 | 2 | 340 | 391 | 51 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 291 | 441 | O-49-3 | 234 | 시운전 | 3 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 291 | 441 | O-49-4 | 235 | 인도준비 | 4 | 407 | 441 | 34 | S | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 303 | 569 | O-50-1 | 236 | 화물창 | 1 | 303 | 390 | 87 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 303 | 569 | O-50-2 | 237 | P/T | 2 | 390 | 413 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 303 | 569 | O-50-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 413 | 450 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 303 | 569 | O-50-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 450 | 489 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 303 | 569 | O-50-5 | 240 | 시운전 | 5 | 489 | 504 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 303 | 569 | O-50-6 | 241 | C/T | 6 | 504 | 519 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 303 | 569 | O-50-7 | 242 | G/T | 7 | 519 | 542 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 303 | 569 | O-50-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 542 | 569 | 27 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 303 | 524 | O-51-1 | 244 | 화물창 | 1 | 303 | 375 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 303 | 524 | O-51-2 | 245 | P/T | 2 | 375 | 394 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 303 | 524 | O-51-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 394 | 424 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 303 | 524 | O-51-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 424 | 457 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 303 | 524 | O-51-5 | 248 | 시운전 | 5 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 303 | 524 | O-51-6 | 249 | C/T | 6 | 470 | 483 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 303 | 524 | O-51-7 | 250 | G/T | 7 | 483 | 502 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 303 | 524 | O-51-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 502 | 524 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-52-1 | 252 | 화물창 | 1 | 317 | 387 | 70 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-52-2 | 253 | P/T | 2 | 387 | 406 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-52-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 406 | 436 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-52-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 436 | 468 | 32 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-52-5 | 256 | 시운전 | 5 | 468 | 480 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-52-6 | 257 | C/T | 6 | 480 | 492 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-52-7 | 258 | G/T | 7 | 492 | 511 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 532 | O-52-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 511 | 532 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 331 | 650 | O-53-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 331 | 567 | 236 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 331 | 650 | O-53-2 | 261 | 시운전 | 2 | 567 | 602 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 331 | 650 | O-53-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 602 | 650 | 48 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 339 | 559 | O-54-1 | 263 | 화물창 | 1 | 339 | 411 | 72 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 339 | 559 | O-54-2 | 264 | P/T | 2 | 411 | 430 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 339 | 559 | O-54-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 430 | 460 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 339 | 559 | O-54-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 460 | 493 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 339 | 559 | O-54-5 | 267 | 시운전 | 5 | 493 | 506 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 339 | 559 | O-54-6 | 268 | C/T | 6 | 506 | 519 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 339 | 559 | O-54-7 | 269 | G/T | 7 | 519 | 538 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 339 | 559 | O-54-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 538 | 559 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 342 | 597 | O-55-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 342 | 530 | 188 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 342 | 597 | O-55-2 | 272 | 시운전 | 2 | 530 | 558 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 342 | 597 | O-55-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 558 | 597 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 350 | 495 | O-56-1 | 274 | 특수도장 | 1 | 350 | 397 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 350 | 495 | O-56-2 | 275 | 화물창 | 2 | 397 | 446 | 49 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 350 | 495 | O-56-3 | 276 | 시운전 | 3 | 446 | 461 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 350 | 495 | O-56-4 | 277 | 인도준비 | 4 | 461 | 495 | 34 | S | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 350 | 627 | O-57-1 | 278 | 화물창 | 1 | 350 | 441 | 91 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 350 | 627 | O-57-2 | 279 | P/T | 2 | 441 | 465 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 350 | 627 | O-57-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 465 | 503 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 350 | 627 | O-57-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 503 | 544 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 350 | 627 | O-57-5 | 282 | 시운전 | 5 | 544 | 560 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 350 | 627 | O-57-6 | 283 | C/T | 6 | 560 | 576 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 350 | 627 | O-57-7 | 284 | G/T | 7 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 350 | 627 | O-57-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 600 | 627 | 27 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-58-1 | 286 | 화물창 | 1 | 366 | 438 | 72 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-58-2 | 287 | P/T | 2 | 438 | 457 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-58-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 457 | 487 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-58-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 487 | 519 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-58-5 | 290 | 시운전 | 5 | 519 | 532 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-58-6 | 291 | C/T | 6 | 532 | 545 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-58-7 | 292 | G/T | 7 | 545 | 564 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 585 | O-58-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 564 | 585 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | PC | 7 | 366 | 512 | O-59-1 | 294 | 특수도장 | 1 | 366 | 414 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 366 | 512 | O-59-2 | 295 | 화물창 | 2 | 414 | 463 | 49 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 366 | 512 | O-59-3 | 296 | 시운전 | 3 | 463 | 479 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 366 | 512 | O-59-4 | 297 | 인도준비 | 4 | 479 | 512 | 33 | S | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 372 | 474 | O-60-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 372 | 443 | 71 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 372 | 474 | O-60-2 | 299 | 시운전 | 2 | 443 | 453 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 372 | 474 | O-60-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 453 | 474 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10 | B3
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 102 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 54 | 53 | F | 10 | A4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 231 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 1 | 76 | 75 | N | 0 | E3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 122 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 4 | 91 | 87 | F | 15 | D1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 9 | 116 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 9 | 83 | 74 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 22 | 138 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 22 | 107 | 85 | F | 15 | D5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 22 | 123 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 22 | 92 | 70 | F | 15 | E7
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 35 | 130 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 35 | 101 | 66 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B