## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 101 | 128 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 128 | 171 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 171 | 217 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 235 | 253 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 280 | 308 | 28 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 56 | 76 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 76 | 106 | 30 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 106 | 100 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 106 | 133 | 27 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 133 | 175 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 175 | 220 | 45 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 220 | 238 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 238 | 256 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 256 | 283 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 283 | 311 | 28 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 6 | 75 | 69 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 75 | 93 | 18 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 93 | 122 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 122 | 153 | 31 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 165 | 177 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 177 | 195 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 195 | 217 | 22 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 7 | 81 | 74 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 81 | 101 | 20 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 101 | 132 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 132 | 165 | 33 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 178 | 191 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 191 | 211 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 211 | 233 | 22 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-1 | 35 | 화물창 | 1 | 7 | 87 | 80 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-2 | 36 | P/T | 2 | 87 | 108 | 21 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 108 | 142 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 142 | 178 | 36 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-5 | 39 | 시운전 | 5 | 178 | 192 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-6 | 40 | C/T | 6 | 192 | 206 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-7 | 41 | G/T | 7 | 206 | 227 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 227 | 250 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-1 | 43 | 화물창 | 1 | 9 | 94 | 85 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-2 | 44 | P/T | 2 | 94 | 117 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 117 | 153 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 153 | 191 | 38 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-5 | 47 | 시운전 | 5 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-6 | 48 | C/T | 6 | 206 | 221 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-7 | 49 | G/T | 7 | 221 | 244 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 244 | 268 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 13 | 110 | O-8-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 13 | 64 | 51 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 13 | 110 | O-8-2 | 52 | 시운전 | 2 | 64 | 82 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 13 | 110 | O-8-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 82 | 110 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 15 | 131 | O-9-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 15 | 76 | 61 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 15 | 131 | O-9-2 | 55 | 시운전 | 2 | 76 | 98 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 15 | 131 | O-9-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 98 | 131 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 22 | 134 | O-10-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 22 | 100 | 78 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 22 | 134 | O-10-2 | 58 | 시운전 | 2 | 100 | 111 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 22 | 134 | O-10-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 111 | 134 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 38 | 126 | O-11-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 38 | 99 | 61 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 38 | 126 | O-11-2 | 61 | 시운전 | 2 | 99 | 107 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 38 | 126 | O-11-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 107 | 126 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 38 | 160 | O-12-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 38 | 102 | 64 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 38 | 160 | O-12-2 | 64 | 시운전 | 2 | 102 | 125 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 38 | 160 | O-12-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 125 | 160 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 334 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 40 | 137 | 97 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 334 | O-13-2 | 67 | P/T | 2 | 137 | 163 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 334 | O-13-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 163 | 204 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 334 | O-13-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 204 | 248 | 44 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 334 | O-13-5 | 70 | 시운전 | 5 | 248 | 265 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 334 | O-13-6 | 71 | C/T | 6 | 265 | 282 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 334 | O-13-7 | 72 | G/T | 7 | 282 | 308 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 40 | 334 | O-13-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 308 | 334 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 48 | 173 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 48 | 135 | 87 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 48 | 173 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 135 | 147 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 48 | 173 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 147 | 173 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 62 | 173 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 62 | 120 | 58 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 62 | 173 | O-15-2 | 78 | 시운전 | 2 | 120 | 141 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 62 | 173 | O-15-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 141 | 173 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 308 | O-16-1 | 80 | 화물창 | 1 | 73 | 150 | 77 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 308 | O-16-2 | 81 | P/T | 2 | 150 | 171 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 308 | O-16-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 171 | 203 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 308 | O-16-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 203 | 238 | 35 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 308 | O-16-5 | 84 | 시운전 | 5 | 238 | 252 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 308 | O-16-6 | 85 | C/T | 6 | 252 | 266 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 308 | O-16-7 | 86 | G/T | 7 | 266 | 287 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 73 | 308 | O-16-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 287 | 308 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 316 | O-17-1 | 88 | 화물창 | 1 | 73 | 153 | 80 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 316 | O-17-2 | 89 | P/T | 2 | 153 | 174 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 316 | O-17-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 174 | 208 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 316 | O-17-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 208 | 244 | 36 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 316 | O-17-5 | 92 | 시운전 | 5 | 244 | 258 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 316 | O-17-6 | 93 | C/T | 6 | 258 | 272 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 316 | O-17-7 | 94 | G/T | 7 | 272 | 293 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 316 | O-17-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 293 | 316 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 75 | 154 | O-18-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 75 | 130 | 55 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 75 | 154 | O-18-2 | 97 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 75 | 154 | O-18-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 137 | 154 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 82 | 183 | O-19-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 82 | 135 | 53 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 82 | 183 | O-19-2 | 100 | 시운전 | 2 | 135 | 154 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 82 | 183 | O-19-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 154 | 183 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 124 | 235 | O-20-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 124 | 201 | 77 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 124 | 235 | O-20-2 | 103 | 시운전 | 2 | 201 | 212 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 124 | 235 | O-20-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 132 | 208 | O-21-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 132 | 185 | 53 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 132 | 208 | O-21-2 | 106 | 시운전 | 2 | 185 | 192 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 132 | 208 | O-21-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 192 | 208 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 134 | 270 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 134 | 206 | 72 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 134 | 270 | O-22-2 | 109 | 시운전 | 2 | 206 | 231 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 134 | 270 | O-22-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 231 | 270 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 137 | 445 | O-23-1 | 111 | 화물창 | 1 | 137 | 238 | 101 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 137 | 445 | O-23-2 | 112 | P/T | 2 | 238 | 265 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 137 | 445 | O-23-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 265 | 308 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 137 | 445 | O-23-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 308 | 354 | 46 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 137 | 445 | O-23-5 | 115 | 시운전 | 5 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 137 | 445 | O-23-6 | 116 | C/T | 6 | 372 | 390 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 137 | 445 | O-23-7 | 117 | G/T | 7 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 137 | 445 | O-23-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 417 | 445 | 28 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 142 | 220 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 142 | 196 | 54 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 142 | 220 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 196 | 203 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 142 | 220 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 203 | 220 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 142 | 276 | O-25-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 142 | 241 | 99 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 142 | 276 | O-25-2 | 123 | 시운전 | 2 | 241 | 255 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 142 | 276 | O-25-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 262 | O-26-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 145 | 226 | 81 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 262 | O-26-2 | 126 | 시운전 | 2 | 226 | 237 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 262 | O-26-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 237 | 262 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 429 | O-27-1 | 128 | 화물창 | 1 | 161 | 249 | 88 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 429 | O-27-2 | 129 | P/T | 2 | 249 | 273 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 429 | O-27-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 273 | 310 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 429 | O-27-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 310 | 350 | 40 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 429 | O-27-5 | 132 | 시운전 | 5 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 429 | O-27-6 | 133 | C/T | 6 | 366 | 382 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 429 | O-27-7 | 134 | G/T | 7 | 382 | 406 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 161 | 429 | O-27-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 406 | 429 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 265 | O-28-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 166 | 235 | 69 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 265 | O-28-2 | 137 | 시운전 | 2 | 235 | 244 | 9 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 166 | 265 | O-28-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 174 | 243 | O-29-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 174 | 222 | 48 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 174 | 243 | O-29-2 | 140 | 시운전 | 2 | 222 | 228 | 6 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 174 | 243 | O-29-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 228 | 243 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 175 | 357 | O-30-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 175 | 309 | 134 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 175 | 357 | O-30-2 | 143 | 시운전 | 2 | 309 | 329 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 175 | 357 | O-30-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 329 | 357 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-31-1 | 145 | 화물창 | 1 | 177 | 277 | 100 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-31-2 | 146 | P/T | 2 | 277 | 304 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-31-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 304 | 346 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-31-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 346 | 391 | 45 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-31-5 | 149 | 시운전 | 5 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-31-6 | 150 | C/T | 6 | 409 | 427 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-31-7 | 151 | G/T | 7 | 427 | 454 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 177 | 481 | O-31-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 454 | 481 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 177 | 419 | O-32-1 | 153 | 화물창 | 1 | 177 | 256 | 79 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 177 | 419 | O-32-2 | 154 | P/T | 2 | 256 | 277 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 177 | 419 | O-32-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 277 | 310 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 177 | 419 | O-32-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 310 | 346 | 36 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 177 | 419 | O-32-5 | 157 | 시운전 | 5 | 346 | 360 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 177 | 419 | O-32-6 | 158 | C/T | 6 | 360 | 374 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 177 | 419 | O-32-7 | 159 | G/T | 7 | 374 | 395 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 177 | 419 | O-32-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 395 | 419 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 215 | 333 | O-33-1 | 161 | 특수도장 | 1 | 215 | 253 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 215 | 333 | O-33-2 | 162 | 화물창 | 2 | 253 | 293 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 215 | 333 | O-33-3 | 163 | 시운전 | 3 | 293 | 305 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 215 | 333 | O-33-4 | 164 | 인도준비 | 4 | 305 | 333 | 28 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 215 | 330 | O-34-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 215 | 295 | 80 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 215 | 330 | O-34-2 | 166 | 시운전 | 2 | 295 | 306 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 215 | 330 | O-34-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 306 | 330 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 217 | 345 | O-35-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 217 | 306 | 89 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 217 | 345 | O-35-2 | 169 | 시운전 | 2 | 306 | 318 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 217 | 345 | O-35-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 318 | 345 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 223 | 327 | O-36-1 | 171 | 특수도장 | 1 | 223 | 257 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 223 | 327 | O-36-2 | 172 | 화물창 | 2 | 257 | 292 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 223 | 327 | O-36-3 | 173 | 시운전 | 3 | 292 | 303 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 223 | 327 | O-36-4 | 174 | 인도준비 | 4 | 303 | 327 | 24 | S | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 227 | 384 | O-37-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 227 | 343 | 116 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 227 | 384 | O-37-2 | 176 | 시운전 | 2 | 343 | 360 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 227 | 384 | O-37-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 360 | 384 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 227 | 303 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 227 | 267 | 40 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 227 | 303 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 227 | 303 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 281 | 303 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 543 | O-39-1 | 181 | 화물창 | 1 | 232 | 334 | 102 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 543 | O-39-2 | 182 | P/T | 2 | 334 | 361 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 543 | O-39-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 361 | 404 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 543 | O-39-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 404 | 450 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 543 | O-39-5 | 185 | 시운전 | 5 | 450 | 468 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 543 | O-39-6 | 186 | C/T | 6 | 468 | 486 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 543 | O-39-7 | 187 | G/T | 7 | 486 | 513 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 232 | 543 | O-39-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 513 | 543 | 30 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 242 | 358 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 242 | 327 | 85 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 242 | 358 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 327 | 339 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 242 | 358 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 339 | 358 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 242 | 375 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 242 | 312 | 70 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 242 | 375 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 312 | 337 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 242 | 375 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 337 | 375 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 249 | 473 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 249 | 414 | 165 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 249 | 473 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 414 | 438 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 249 | 473 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 438 | 473 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 259 | 392 | O-43-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 259 | 329 | 70 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 259 | 392 | O-43-2 | 199 | 시운전 | 2 | 329 | 354 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 259 | 392 | O-43-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 354 | 392 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 260 | 462 | O-44-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 260 | 409 | 149 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 260 | 462 | O-44-2 | 202 | 시운전 | 2 | 409 | 431 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 260 | 462 | O-44-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 431 | 462 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 507 | O-45-1 | 204 | 화물창 | 1 | 269 | 347 | 78 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 507 | O-45-2 | 205 | P/T | 2 | 347 | 368 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 507 | O-45-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 368 | 401 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 507 | O-45-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 401 | 436 | 35 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 507 | O-45-5 | 208 | 시운전 | 5 | 436 | 450 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 507 | O-45-6 | 209 | C/T | 6 | 450 | 464 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 507 | O-45-7 | 210 | G/T | 7 | 464 | 485 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 507 | O-45-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 485 | 507 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 269 | 463 | O-46-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 269 | 412 | 143 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 269 | 463 | O-46-2 | 213 | 시운전 | 2 | 412 | 433 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 269 | 463 | O-46-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 433 | 463 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 274 | 349 | O-47-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 274 | 326 | 52 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 274 | 349 | O-47-2 | 216 | 시운전 | 2 | 326 | 333 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 274 | 349 | O-47-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 283 | 359 | O-48-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 283 | 336 | 53 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 283 | 359 | O-48-2 | 219 | 시운전 | 2 | 336 | 343 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 283 | 359 | O-48-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 343 | 359 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 291 | 547 | O-49-1 | 221 | 화물창 | 1 | 291 | 375 | 84 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 291 | 547 | O-49-2 | 222 | P/T | 2 | 375 | 398 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 291 | 547 | O-49-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 398 | 433 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 291 | 547 | O-49-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 433 | 471 | 38 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 291 | 547 | O-49-5 | 225 | 시운전 | 5 | 471 | 486 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 291 | 547 | O-49-6 | 226 | C/T | 6 | 486 | 501 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 291 | 547 | O-49-7 | 227 | G/T | 7 | 501 | 524 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 291 | 547 | O-49-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 524 | 547 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 291 | 431 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 291 | 365 | 74 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 291 | 431 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 365 | 391 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 291 | 431 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 391 | 431 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 305 | 431 | O-51-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 305 | 371 | 66 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 305 | 431 | O-51-2 | 233 | 시운전 | 2 | 371 | 394 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 305 | 431 | O-51-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 394 | 431 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 308 | 502 | O-52-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 308 | 451 | 143 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 308 | 502 | O-52-2 | 236 | 시운전 | 2 | 451 | 472 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 308 | 502 | O-52-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 472 | 502 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 317 | 446 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 317 | 407 | 90 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 317 | 446 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 407 | 419 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 317 | 446 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 419 | 446 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 317 | 433 | O-54-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 317 | 398 | 81 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 317 | 433 | O-54-2 | 242 | 시운전 | 2 | 398 | 409 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 317 | 433 | O-54-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 409 | 433 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 320 | 414 | O-55-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 320 | 385 | 65 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 320 | 414 | O-55-2 | 245 | 시운전 | 2 | 385 | 394 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 320 | 414 | O-55-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 394 | 414 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 341 | 453 | O-56-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 341 | 419 | 78 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 341 | 453 | O-56-2 | 248 | 시운전 | 2 | 419 | 430 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 341 | 453 | O-56-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 344 | 491 | O-57-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 344 | 452 | 108 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 344 | 491 | O-57-2 | 251 | 시운전 | 2 | 452 | 468 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 344 | 491 | O-57-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 468 | 491 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 344 | 469 | O-58-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 344 | 410 | 66 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 344 | 469 | O-58-2 | 254 | 시운전 | 2 | 410 | 433 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 344 | 469 | O-58-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 433 | 469 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-59-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 349 | 430 | 81 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-59-2 | 257 | 시운전 | 2 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-59-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 368 | 506 | O-60-1 | 259 | 특수도장 | 1 | 368 | 413 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 368 | 506 | O-60-2 | 260 | 화물창 | 2 | 413 | 459 | 46 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 368 | 506 | O-60-3 | 261 | 시운전 | 3 | 459 | 474 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 368 | 506 | O-60-4 | 262 | 인도준비 | 4 | 474 | 506 | 32 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0 | E7
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 10 | D1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 311 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 106 | 100 | N | 0 | D3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 6 | 217 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 6 | 75 | 69 | N | 0 | H1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 233 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 7 | 81 | 74 | N | 0 | E3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 7 | 250 | O-6-1 | 35 | 화물창 | 1 | 7 | 87 | 80 | N | 0 | G1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 9 | 268 | O-7-1 | 43 | 화물창 | 1 | 9 | 94 | 85 | N | 0 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B