## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 148 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 109 | 109 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 148 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 109 | 125 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 148 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 125 | 148 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 143 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 100 | 99 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 143 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 100 | 114 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 143 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 114 | 143 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 73 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 51 | 50 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 73 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 73 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 58 | 73 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 1 | 141 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 1 | 75 | 74 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 1 | 141 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 75 | 101 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 1 | 141 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 101 | 141 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 2 | 144 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 2 | 77 | 75 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 2 | 144 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 77 | 103 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 2 | 144 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 103 | 144 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 9 | 95 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 9 | 69 | 60 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 9 | 95 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 69 | 77 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 9 | 95 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 77 | 95 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 14 | 139 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 14 | 106 | 92 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 14 | 139 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 106 | 119 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 14 | 139 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 119 | 139 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 167 | O-8-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 36 | 79 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 167 | O-8-2 | 22 | 화물창 | 2 | 79 | 123 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 167 | O-8-3 | 23 | 시운전 | 3 | 123 | 137 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 167 | O-8-4 | 24 | 인도준비 | 4 | 137 | 167 | 30 | S | 15
J-9 | 8 | PC | 7 | 43 | 185 | O-9-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 43 | 89 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 43 | 185 | O-9-2 | 26 | 화물창 | 2 | 89 | 137 | 48 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 43 | 185 | O-9-3 | 27 | 시운전 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 43 | 185 | O-9-4 | 28 | 인도준비 | 4 | 152 | 185 | 33 | S | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 46 | 252 | O-10-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 46 | 198 | 152 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 46 | 252 | O-10-2 | 30 | 시운전 | 2 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 46 | 252 | O-10-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 220 | 252 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 119 | O-11-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 47 | 97 | 50 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 119 | O-11-2 | 33 | 시운전 | 2 | 97 | 104 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 47 | 119 | O-11-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 104 | 119 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 189 | O-12-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 48 | 146 | 98 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 189 | O-12-2 | 36 | 시운전 | 2 | 146 | 160 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 48 | 189 | O-12-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 160 | 189 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 316 | O-13-1 | 38 | 화물창 | 1 | 56 | 141 | 85 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 316 | O-13-2 | 39 | P/T | 2 | 141 | 164 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 316 | O-13-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 164 | 200 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 316 | O-13-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 200 | 239 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 316 | O-13-5 | 42 | 시운전 | 5 | 239 | 254 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 316 | O-13-6 | 43 | C/T | 6 | 254 | 269 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 316 | O-13-7 | 44 | G/T | 7 | 269 | 292 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 316 | O-13-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 292 | 316 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 68 | 168 | O-14-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 68 | 101 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 68 | 168 | O-14-2 | 47 | 화물창 | 2 | 101 | 135 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 68 | 168 | O-14-3 | 48 | 시운전 | 3 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 68 | 168 | O-14-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 146 | 168 | 22 | S | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 69 | 140 | O-15-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 69 | 118 | 49 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 69 | 140 | O-15-2 | 51 | 시운전 | 2 | 118 | 125 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 69 | 140 | O-15-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 125 | 140 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 74 | 340 | O-16-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 74 | 270 | 196 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 74 | 340 | O-16-2 | 54 | 시운전 | 2 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 74 | 340 | O-16-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 299 | 340 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 349 | O-17-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 79 | 278 | 199 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 349 | O-17-2 | 57 | 시운전 | 2 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 349 | O-17-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 307 | 349 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 179 | O-18-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 79 | 132 | 53 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 179 | O-18-2 | 60 | 시운전 | 2 | 132 | 151 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 179 | O-18-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 151 | 179 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 79 | 234 | O-19-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 79 | 161 | 82 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 79 | 234 | O-19-2 | 63 | 시운전 | 2 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 79 | 234 | O-19-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 190 | 234 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 79 | 172 | O-20-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 79 | 144 | 65 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 79 | 172 | O-20-2 | 66 | 시운전 | 2 | 144 | 153 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 79 | 172 | O-20-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 153 | 172 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 82 | 189 | O-21-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 82 | 138 | 56 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 82 | 189 | O-21-2 | 69 | 시운전 | 2 | 138 | 158 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 82 | 189 | O-21-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 158 | 189 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 93 | 175 | O-22-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 93 | 150 | 57 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 93 | 175 | O-22-2 | 72 | 시운전 | 2 | 150 | 158 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 93 | 175 | O-22-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 158 | 175 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 304 | O-23-1 | 74 | 화물창 | 1 | 110 | 174 | 64 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 304 | O-23-2 | 75 | P/T | 2 | 174 | 191 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 304 | O-23-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 191 | 218 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 304 | O-23-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 218 | 247 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 304 | O-23-5 | 78 | 시운전 | 5 | 247 | 258 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 304 | O-23-6 | 79 | C/T | 6 | 258 | 269 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 304 | O-23-7 | 80 | G/T | 7 | 269 | 286 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 304 | O-23-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 286 | 304 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 117 | 245 | O-24-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 117 | 184 | 67 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 117 | 245 | O-24-2 | 83 | 시운전 | 2 | 184 | 208 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 117 | 245 | O-24-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 208 | 245 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 129 | 314 | O-25-1 | 85 | 화물창 | 1 | 129 | 190 | 61 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 129 | 314 | O-25-2 | 86 | P/T | 2 | 190 | 206 | 16 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 129 | 314 | O-25-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 206 | 231 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 129 | 314 | O-25-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 231 | 258 | 27 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 129 | 314 | O-25-5 | 89 | 시운전 | 5 | 258 | 269 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 129 | 314 | O-25-6 | 90 | C/T | 6 | 269 | 280 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 129 | 314 | O-25-7 | 91 | G/T | 7 | 280 | 296 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 129 | 314 | O-25-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 296 | 314 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 133 | 272 | O-26-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 133 | 206 | 73 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 133 | 272 | O-26-2 | 94 | 시운전 | 2 | 206 | 232 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 133 | 272 | O-26-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 232 | 272 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 338 | O-27-1 | 96 | 화물창 | 1 | 133 | 200 | 67 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 338 | O-27-2 | 97 | P/T | 2 | 200 | 218 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 338 | O-27-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 218 | 246 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 338 | O-27-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 246 | 276 | 30 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 338 | O-27-5 | 100 | 시운전 | 5 | 276 | 288 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 338 | O-27-6 | 101 | C/T | 6 | 288 | 300 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 338 | O-27-7 | 102 | G/T | 7 | 300 | 318 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 133 | 338 | O-27-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 318 | 338 | 20 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 137 | 225 | O-28-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 137 | 198 | 61 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 137 | 225 | O-28-2 | 105 | 시운전 | 2 | 198 | 206 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 137 | 225 | O-28-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 206 | 225 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 137 | 276 | O-29-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 137 | 234 | 97 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 137 | 276 | O-29-2 | 108 | 시운전 | 2 | 234 | 247 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 137 | 276 | O-29-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 247 | 276 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 140 | 265 | O-30-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 140 | 206 | 66 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 140 | 265 | O-30-2 | 111 | 시운전 | 2 | 206 | 229 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 140 | 265 | O-30-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 229 | 265 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 140 | 373 | O-31-1 | 113 | 화물창 | 1 | 140 | 216 | 76 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 140 | 373 | O-31-2 | 114 | P/T | 2 | 216 | 236 | 20 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 140 | 373 | O-31-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 236 | 268 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 140 | 373 | O-31-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 268 | 302 | 34 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 140 | 373 | O-31-5 | 117 | 시운전 | 5 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 140 | 373 | O-31-6 | 118 | C/T | 6 | 315 | 328 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 140 | 373 | O-31-7 | 119 | G/T | 7 | 328 | 348 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 140 | 373 | O-31-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 348 | 373 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 141 | 214 | O-32-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 141 | 179 | 38 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 141 | 214 | O-32-2 | 122 | 시운전 | 2 | 179 | 192 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 141 | 214 | O-32-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 192 | 214 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 158 | 300 | O-33-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 158 | 257 | 99 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 158 | 300 | O-33-2 | 125 | 시운전 | 2 | 257 | 271 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 158 | 300 | O-33-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 271 | 300 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 158 | 285 | O-34-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 158 | 225 | 67 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 158 | 285 | O-34-2 | 128 | 시운전 | 2 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 158 | 285 | O-34-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 249 | 285 | 36 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 171 | 292 | O-35-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 171 | 235 | 64 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 171 | 292 | O-35-2 | 131 | 시운전 | 2 | 235 | 257 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 171 | 292 | O-35-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 257 | 292 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 377 | O-36-1 | 133 | 화물창 | 1 | 178 | 243 | 65 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 377 | O-36-2 | 134 | P/T | 2 | 243 | 260 | 17 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 377 | O-36-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 260 | 287 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 377 | O-36-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 287 | 316 | 29 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 377 | O-36-5 | 137 | 시운전 | 5 | 316 | 327 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 377 | O-36-6 | 138 | C/T | 6 | 327 | 338 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 377 | O-36-7 | 139 | G/T | 7 | 338 | 355 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 178 | 377 | O-36-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 355 | 377 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 178 | 284 | O-37-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 178 | 252 | 74 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 178 | 284 | O-37-2 | 142 | 시운전 | 2 | 252 | 262 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 178 | 284 | O-37-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 262 | 284 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 401 | O-38-1 | 144 | 화물창 | 1 | 185 | 256 | 71 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 401 | O-38-2 | 145 | P/T | 2 | 256 | 275 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 401 | O-38-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 275 | 305 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 401 | O-38-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 305 | 337 | 32 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 401 | O-38-5 | 148 | 시운전 | 5 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 401 | O-38-6 | 149 | C/T | 6 | 349 | 361 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 401 | O-38-7 | 150 | G/T | 7 | 361 | 380 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 401 | O-38-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 380 | 401 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 205 | 364 | O-39-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 205 | 289 | 84 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 205 | 364 | O-39-2 | 153 | 시운전 | 2 | 289 | 319 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 205 | 364 | O-39-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 319 | 364 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 205 | 526 | O-40-1 | 155 | 화물창 | 1 | 205 | 310 | 105 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 205 | 526 | O-40-2 | 156 | P/T | 2 | 310 | 338 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 205 | 526 | O-40-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 338 | 382 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 205 | 526 | O-40-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 382 | 430 | 48 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 205 | 526 | O-40-5 | 159 | 시운전 | 5 | 430 | 449 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 205 | 526 | O-40-6 | 160 | C/T | 6 | 449 | 468 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 205 | 526 | O-40-7 | 161 | G/T | 7 | 468 | 496 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 205 | 526 | O-40-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 496 | 526 | 30 | S | 5
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 210 | 418 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 210 | 363 | 153 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 210 | 418 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 363 | 385 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 210 | 418 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 385 | 418 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 494 | O-42-1 | 166 | 화물창 | 1 | 217 | 308 | 91 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 494 | O-42-2 | 167 | P/T | 2 | 308 | 332 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 494 | O-42-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 332 | 370 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 494 | O-42-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 370 | 411 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 494 | O-42-5 | 170 | 시운전 | 5 | 411 | 427 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 494 | O-42-6 | 171 | C/T | 6 | 427 | 443 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 494 | O-42-7 | 172 | G/T | 7 | 443 | 467 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 217 | 494 | O-42-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 467 | 494 | 27 | S | 5
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 221 | 457 | O-43-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 221 | 395 | 174 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 221 | 457 | O-43-2 | 175 | 시운전 | 2 | 395 | 420 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 221 | 457 | O-43-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 420 | 457 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 223 | 302 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 223 | 278 | 55 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 223 | 302 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 278 | 285 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 223 | 302 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 285 | 302 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 227 | 337 | O-45-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 227 | 304 | 77 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 227 | 337 | O-45-2 | 181 | 시운전 | 2 | 304 | 315 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 227 | 337 | O-45-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 232 | 318 | O-46-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 232 | 292 | 60 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 232 | 318 | O-46-2 | 184 | 시운전 | 2 | 292 | 300 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 232 | 318 | O-46-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 300 | 318 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 262 | 535 | O-47-1 | 186 | 화물창 | 1 | 262 | 352 | 90 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 262 | 535 | O-47-2 | 187 | P/T | 2 | 352 | 376 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 262 | 535 | O-47-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 376 | 414 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 262 | 535 | O-47-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 414 | 454 | 40 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 262 | 535 | O-47-5 | 190 | 시운전 | 5 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 262 | 535 | O-47-6 | 191 | C/T | 6 | 470 | 486 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 262 | 535 | O-47-7 | 192 | G/T | 7 | 486 | 510 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 262 | 535 | O-47-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 510 | 535 | 25 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 270 | 378 | O-48-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 270 | 345 | 75 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 270 | 378 | O-48-2 | 195 | 시운전 | 2 | 345 | 355 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 270 | 378 | O-48-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 280 | 408 | O-49-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 280 | 347 | 67 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 280 | 408 | O-49-2 | 198 | 시운전 | 2 | 347 | 371 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 280 | 408 | O-49-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 371 | 408 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 290 | 372 | O-50-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 290 | 347 | 57 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 290 | 372 | O-50-2 | 201 | 시운전 | 2 | 347 | 355 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 290 | 372 | O-50-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 295 | 399 | O-51-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 295 | 367 | 72 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 295 | 399 | O-51-2 | 204 | 시운전 | 2 | 367 | 377 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 295 | 399 | O-51-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 377 | 399 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 295 | 430 | O-52-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 295 | 366 | 71 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 295 | 430 | O-52-2 | 207 | 시운전 | 2 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 295 | 430 | O-52-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 391 | 430 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 296 | 446 | O-53-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 296 | 345 | 49 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 296 | 446 | O-53-2 | 210 | 화물창 | 2 | 345 | 396 | 51 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 296 | 446 | O-53-3 | 211 | 시운전 | 3 | 396 | 412 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 296 | 446 | O-53-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 412 | 446 | 34 | S | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 303 | 374 | O-54-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 303 | 352 | 49 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 303 | 374 | O-54-2 | 214 | 시운전 | 2 | 352 | 359 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 303 | 374 | O-54-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 359 | 374 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 305 | 398 | O-55-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 305 | 370 | 65 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 305 | 398 | O-55-2 | 217 | 시운전 | 2 | 370 | 379 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 305 | 398 | O-55-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 379 | 398 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-56-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 313 | 397 | 84 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-56-2 | 220 | 시운전 | 2 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-56-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 319 | 601 | O-57-1 | 222 | 화물창 | 1 | 319 | 412 | 93 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 319 | 601 | O-57-2 | 223 | P/T | 2 | 412 | 437 | 25 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 319 | 601 | O-57-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 437 | 476 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 319 | 601 | O-57-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 476 | 518 | 42 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 319 | 601 | O-57-5 | 226 | 시운전 | 5 | 518 | 534 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 319 | 601 | O-57-6 | 227 | C/T | 6 | 534 | 550 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 319 | 601 | O-57-7 | 228 | G/T | 7 | 550 | 575 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 319 | 601 | O-57-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 575 | 601 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 319 | 515 | O-58-1 | 230 | 화물창 | 1 | 319 | 383 | 64 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 319 | 515 | O-58-2 | 231 | P/T | 2 | 383 | 400 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 319 | 515 | O-58-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 400 | 427 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 319 | 515 | O-58-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 427 | 456 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 319 | 515 | O-58-5 | 234 | 시운전 | 5 | 456 | 467 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 319 | 515 | O-58-6 | 235 | C/T | 6 | 467 | 478 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 319 | 515 | O-58-7 | 236 | G/T | 7 | 478 | 495 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 319 | 515 | O-58-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 495 | 515 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 333 | 647 | O-59-1 | 238 | 화물창 | 1 | 333 | 436 | 103 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 333 | 647 | O-59-2 | 239 | P/T | 2 | 436 | 464 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 333 | 647 | O-59-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 464 | 507 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 333 | 647 | O-59-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 507 | 554 | 47 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 333 | 647 | O-59-5 | 242 | 시운전 | 5 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 333 | 647 | O-59-6 | 243 | C/T | 6 | 572 | 590 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 333 | 647 | O-59-7 | 244 | G/T | 7 | 590 | 618 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 333 | 647 | O-59-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 618 | 647 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 337 | 628 | O-60-1 | 246 | 화물창 | 1 | 337 | 433 | 96 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 337 | 628 | O-60-2 | 247 | P/T | 2 | 433 | 459 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 337 | 628 | O-60-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 459 | 499 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 337 | 628 | O-60-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 499 | 542 | 43 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 337 | 628 | O-60-5 | 250 | 시운전 | 5 | 542 | 559 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 337 | 628 | O-60-6 | 251 | C/T | 6 | 559 | 576 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 337 | 628 | O-60-7 | 252 | G/T | 7 | 576 | 602 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 337 | 628 | O-60-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 602 | 628 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 148 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 109 | 109 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 143 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 100 | 99 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 73 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 51 | 50 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 1 | 141 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 1 | 75 | 74 | F | 10 | E8
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 2 | 144 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 2 | 77 | 75 | F | 10 | H1
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 9 | 95 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 9 | 69 | 60 | F | 15 | E4
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 14 | 139 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 14 | 106 | 92 | F | 15 | D4
J-8 | 7 | PC | 7 | 36 | 167 | O-8-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 36 | 79 | 43 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B