## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 113 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 113 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 79 | 90 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 113 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 90 | 113 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 155 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 84 | 78 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 155 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 84 | 112 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 155 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 112 | 155 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 85 | 76 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 85 | 105 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 105 | 137 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 137 | 171 | 34 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 184 | 197 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 217 | 242 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 11 | 96 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 11 | 70 | 59 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 11 | 96 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 70 | 78 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 11 | 96 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 78 | 96 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 149 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 14 | 85 | 71 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 149 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 85 | 110 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 149 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 110 | 149 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 239 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 23 | 94 | 71 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 239 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 94 | 113 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 239 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 113 | 143 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 239 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 143 | 175 | 32 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 239 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 175 | 187 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 239 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 187 | 199 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 239 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 199 | 218 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 23 | 239 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 218 | 239 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 40 | 211 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 40 | 166 | 126 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 40 | 211 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 166 | 184 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 40 | 211 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 184 | 211 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 40 | 111 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 40 | 89 | 49 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 40 | 111 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 89 | 96 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 40 | 111 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 96 | 111 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 226 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 42 | 102 | 60 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 226 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 102 | 118 | 16 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 226 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 118 | 143 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 226 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 143 | 170 | 27 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 226 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 170 | 181 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 226 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 181 | 192 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 226 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 192 | 208 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 42 | 226 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 208 | 226 | 18 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 43 | 149 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 43 | 99 | 56 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 43 | 149 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 99 | 119 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 43 | 149 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 119 | 149 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 47 | 301 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 47 | 130 | 83 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 47 | 301 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 130 | 152 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 47 | 301 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 152 | 187 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 47 | 301 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 187 | 225 | 38 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 47 | 301 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 225 | 240 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 47 | 301 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 240 | 255 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 47 | 301 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 255 | 277 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 47 | 301 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 277 | 301 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 51 | 152 | O-12-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 51 | 84 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 51 | 152 | O-12-2 | 54 | 화물창 | 2 | 84 | 118 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 51 | 152 | O-12-3 | 55 | 시운전 | 3 | 118 | 129 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 51 | 152 | O-12-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 129 | 152 | 23 | S | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 57 | 194 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 57 | 158 | 101 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 57 | 194 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 158 | 173 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 57 | 194 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 173 | 194 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 63 | 188 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 63 | 129 | 66 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 63 | 188 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 129 | 152 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 63 | 188 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 152 | 188 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 369 | O-15-1 | 63 | 화물창 | 1 | 64 | 164 | 100 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 369 | O-15-2 | 64 | P/T | 2 | 164 | 191 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 369 | O-15-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 191 | 233 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 369 | O-15-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 233 | 278 | 45 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 369 | O-15-5 | 67 | 시운전 | 5 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 369 | O-15-6 | 68 | C/T | 6 | 296 | 314 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 369 | O-15-7 | 69 | G/T | 7 | 314 | 341 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 64 | 369 | O-15-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 341 | 369 | 28 | S | 5
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 171 | O-16-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 68 | 101 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 171 | O-16-2 | 72 | 화물창 | 2 | 101 | 136 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 171 | O-16-3 | 73 | 시운전 | 3 | 136 | 147 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 68 | 171 | O-16-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 147 | 171 | 24 | S | 15
J-17 | 16 | PC | 7 | 69 | 196 | O-17-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 69 | 110 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 69 | 196 | O-17-2 | 76 | 화물창 | 2 | 110 | 153 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 69 | 196 | O-17-3 | 77 | 시운전 | 3 | 153 | 166 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 69 | 196 | O-17-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 166 | 196 | 30 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 69 | 305 | O-18-1 | 79 | 화물창 | 1 | 69 | 146 | 77 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 69 | 305 | O-18-2 | 80 | P/T | 2 | 146 | 167 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 69 | 305 | O-18-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 167 | 200 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 69 | 305 | O-18-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 200 | 235 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 69 | 305 | O-18-5 | 83 | 시운전 | 5 | 235 | 249 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 69 | 305 | O-18-6 | 84 | C/T | 6 | 249 | 263 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 69 | 305 | O-18-7 | 85 | G/T | 7 | 263 | 284 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 69 | 305 | O-18-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 284 | 305 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 396 | O-19-1 | 87 | 화물창 | 1 | 90 | 190 | 100 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 396 | O-19-2 | 88 | P/T | 2 | 190 | 217 | 27 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 396 | O-19-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 217 | 259 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 396 | O-19-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 259 | 304 | 45 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 396 | O-19-5 | 91 | 시운전 | 5 | 304 | 322 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 396 | O-19-6 | 92 | C/T | 6 | 322 | 340 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 396 | O-19-7 | 93 | G/T | 7 | 340 | 367 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 90 | 396 | O-19-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 367 | 396 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 109 | 224 | O-20-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 109 | 189 | 80 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 109 | 224 | O-20-2 | 96 | 시운전 | 2 | 189 | 200 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 109 | 224 | O-20-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 200 | 224 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 257 | O-21-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 115 | 190 | 75 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 257 | O-21-2 | 99 | 시운전 | 2 | 190 | 216 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 257 | O-21-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 216 | 257 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 115 | 250 | O-22-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 115 | 214 | 99 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 115 | 250 | O-22-2 | 102 | 시운전 | 2 | 214 | 228 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 115 | 250 | O-22-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 228 | 250 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 364 | O-23-1 | 104 | 화물창 | 1 | 121 | 201 | 80 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 364 | O-23-2 | 105 | P/T | 2 | 201 | 222 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 364 | O-23-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 222 | 256 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 364 | O-23-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 256 | 292 | 36 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 364 | O-23-5 | 108 | 시운전 | 5 | 292 | 306 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 364 | O-23-6 | 109 | C/T | 6 | 306 | 320 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 364 | O-23-7 | 110 | G/T | 7 | 320 | 341 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 121 | 364 | O-23-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 341 | 364 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-24-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 123 | 216 | 93 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-24-2 | 113 | 시운전 | 2 | 216 | 229 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 123 | 256 | O-24-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 452 | O-25-1 | 115 | 화물창 | 1 | 130 | 236 | 106 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 452 | O-25-2 | 116 | P/T | 2 | 236 | 264 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 452 | O-25-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 264 | 309 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 452 | O-25-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 309 | 357 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 452 | O-25-5 | 119 | 시운전 | 5 | 357 | 376 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 452 | O-25-6 | 120 | C/T | 6 | 376 | 395 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 452 | O-25-7 | 121 | G/T | 7 | 395 | 423 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 452 | O-25-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 423 | 452 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 136 | 297 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 136 | 221 | 85 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 136 | 297 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 221 | 251 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 136 | 297 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 251 | 297 | 46 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 137 | 218 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 137 | 193 | 56 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 137 | 218 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 193 | 201 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 137 | 218 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 138 | 345 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 138 | 291 | 153 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 138 | 345 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 291 | 313 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 138 | 345 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 313 | 345 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 162 | 382 | O-29-1 | 132 | 화물창 | 1 | 162 | 234 | 72 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 162 | 382 | O-29-2 | 133 | P/T | 2 | 234 | 253 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 162 | 382 | O-29-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 253 | 283 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 162 | 382 | O-29-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 283 | 316 | 33 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 162 | 382 | O-29-5 | 136 | 시운전 | 5 | 316 | 329 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 162 | 382 | O-29-6 | 137 | C/T | 6 | 329 | 342 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 162 | 382 | O-29-7 | 138 | G/T | 7 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 162 | 382 | O-29-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 361 | 382 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 169 | 309 | O-30-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 169 | 243 | 74 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 169 | 309 | O-30-2 | 141 | 시운전 | 2 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 169 | 309 | O-30-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 269 | 309 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 169 | 333 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 169 | 255 | 86 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 169 | 333 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 255 | 286 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 169 | 333 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 286 | 333 | 47 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 186 | 292 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 186 | 260 | 74 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 186 | 292 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 260 | 270 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 186 | 292 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 270 | 292 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 188 | 488 | O-33-1 | 149 | 화물창 | 1 | 188 | 287 | 99 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 188 | 488 | O-33-2 | 150 | P/T | 2 | 287 | 314 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 188 | 488 | O-33-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 314 | 356 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 188 | 488 | O-33-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 356 | 401 | 45 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 188 | 488 | O-33-5 | 153 | 시운전 | 5 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 188 | 488 | O-33-6 | 154 | C/T | 6 | 419 | 437 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 188 | 488 | O-33-7 | 155 | G/T | 7 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 188 | 488 | O-33-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 464 | 488 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 191 | 471 | O-34-1 | 157 | 화물창 | 1 | 191 | 283 | 92 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 191 | 471 | O-34-2 | 158 | P/T | 2 | 283 | 308 | 25 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 191 | 471 | O-34-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 308 | 347 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 191 | 471 | O-34-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 347 | 389 | 42 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 191 | 471 | O-34-5 | 161 | 시운전 | 5 | 389 | 405 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 191 | 471 | O-34-6 | 162 | C/T | 6 | 405 | 421 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 191 | 471 | O-34-7 | 163 | G/T | 7 | 421 | 446 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 191 | 471 | O-34-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 446 | 471 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 191 | 340 | O-35-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 191 | 240 | 49 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 191 | 340 | O-35-2 | 166 | 화물창 | 2 | 240 | 290 | 50 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 191 | 340 | O-35-3 | 167 | 시운전 | 3 | 290 | 306 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 191 | 340 | O-35-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 306 | 340 | 34 | S | 15
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 193 | 286 | O-36-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 193 | 242 | 49 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 193 | 286 | O-36-2 | 170 | 시운전 | 2 | 242 | 259 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 193 | 286 | O-36-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 259 | 286 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 194 | 272 | O-37-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 194 | 235 | 41 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 194 | 272 | O-37-2 | 173 | 시운전 | 2 | 235 | 249 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 194 | 272 | O-37-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 249 | 272 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 205 | 440 | O-38-1 | 175 | 화물창 | 1 | 205 | 282 | 77 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 205 | 440 | O-38-2 | 176 | P/T | 2 | 282 | 303 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 205 | 440 | O-38-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 303 | 335 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 205 | 440 | O-38-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 335 | 370 | 35 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 205 | 440 | O-38-5 | 179 | 시운전 | 5 | 370 | 384 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 205 | 440 | O-38-6 | 180 | C/T | 6 | 384 | 398 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 205 | 440 | O-38-7 | 181 | G/T | 7 | 398 | 419 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 205 | 440 | O-38-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 419 | 440 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 205 | 347 | O-39-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 205 | 304 | 99 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 205 | 347 | O-39-2 | 184 | 시운전 | 2 | 304 | 318 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 205 | 347 | O-39-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 318 | 347 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 205 | 308 | O-40-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 205 | 277 | 72 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 205 | 308 | O-40-2 | 187 | 시운전 | 2 | 277 | 287 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 205 | 308 | O-40-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 287 | 308 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 452 | O-41-1 | 189 | 화물창 | 1 | 205 | 286 | 81 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 452 | O-41-2 | 190 | P/T | 2 | 286 | 308 | 22 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 452 | O-41-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 308 | 342 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 452 | O-41-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 342 | 379 | 37 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 452 | O-41-5 | 193 | 시운전 | 5 | 379 | 393 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 452 | O-41-6 | 194 | C/T | 6 | 393 | 407 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 452 | O-41-7 | 195 | G/T | 7 | 407 | 429 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 205 | 452 | O-41-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 429 | 452 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 209 | 298 | O-42-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 209 | 256 | 47 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 209 | 298 | O-42-2 | 198 | 시운전 | 2 | 256 | 272 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 209 | 298 | O-42-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 272 | 298 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 211 | 336 | O-43-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 211 | 298 | 87 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 211 | 336 | O-43-2 | 201 | 시운전 | 2 | 298 | 310 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 211 | 336 | O-43-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 310 | 336 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 254 | 420 | O-44-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 254 | 376 | 122 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 254 | 420 | O-44-2 | 204 | 시운전 | 2 | 376 | 394 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 254 | 420 | O-44-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 262 | 534 | O-45-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 262 | 463 | 201 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 262 | 534 | O-45-2 | 207 | 시운전 | 2 | 463 | 492 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 262 | 534 | O-45-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 492 | 534 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 262 | 405 | O-46-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 262 | 309 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 262 | 405 | O-46-2 | 210 | 화물창 | 2 | 309 | 357 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 262 | 405 | O-46-3 | 211 | 시운전 | 3 | 357 | 372 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 262 | 405 | O-46-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 372 | 405 | 33 | S | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 266 | 532 | O-47-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 266 | 462 | 196 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 266 | 532 | O-47-2 | 214 | 시운전 | 2 | 462 | 491 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 266 | 532 | O-47-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 491 | 532 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 268 | 380 | O-48-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 268 | 327 | 59 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 268 | 380 | O-48-2 | 217 | 시운전 | 2 | 327 | 348 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 268 | 380 | O-48-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 348 | 380 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 269 | 372 | O-49-1 | 219 | 특수도장 | 1 | 269 | 302 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 269 | 372 | O-49-2 | 220 | 화물창 | 2 | 302 | 337 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 269 | 372 | O-49-3 | 221 | 시운전 | 3 | 337 | 348 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 269 | 372 | O-49-4 | 222 | 인도준비 | 4 | 348 | 372 | 24 | S | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 270 | 452 | O-50-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 270 | 404 | 134 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 270 | 452 | O-50-2 | 224 | 시운전 | 2 | 404 | 424 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 270 | 452 | O-50-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 424 | 452 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 296 | 375 | O-51-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 296 | 351 | 55 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 296 | 375 | O-51-2 | 227 | 시운전 | 2 | 351 | 358 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 296 | 375 | O-51-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 358 | 375 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 580 | O-52-1 | 229 | 화물창 | 1 | 317 | 403 | 86 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 580 | O-52-2 | 230 | P/T | 2 | 403 | 426 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 580 | O-52-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 426 | 462 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 580 | O-52-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 462 | 501 | 39 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 580 | O-52-5 | 233 | 시운전 | 5 | 501 | 516 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 580 | O-52-6 | 234 | C/T | 6 | 516 | 531 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 580 | O-52-7 | 235 | G/T | 7 | 531 | 554 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 317 | 580 | O-52-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 554 | 580 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 327 | 612 | O-53-1 | 237 | 화물창 | 1 | 327 | 421 | 94 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 327 | 612 | O-53-2 | 238 | P/T | 2 | 421 | 446 | 25 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 327 | 612 | O-53-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 446 | 485 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 327 | 612 | O-53-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 485 | 527 | 42 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 327 | 612 | O-53-5 | 241 | 시운전 | 5 | 527 | 544 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 327 | 612 | O-53-6 | 242 | C/T | 6 | 544 | 561 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 327 | 612 | O-53-7 | 243 | G/T | 7 | 561 | 586 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 327 | 612 | O-53-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 586 | 612 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 327 | 456 | O-54-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 327 | 369 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 327 | 456 | O-54-2 | 246 | 화물창 | 2 | 369 | 412 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 327 | 456 | O-54-3 | 247 | 시운전 | 3 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 327 | 456 | O-54-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 426 | 456 | 30 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 543 | O-55-1 | 249 | 화물창 | 1 | 352 | 415 | 63 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 543 | O-55-2 | 250 | P/T | 2 | 415 | 432 | 17 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 543 | O-55-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 432 | 458 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 543 | O-55-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 458 | 486 | 28 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 543 | O-55-5 | 253 | 시운전 | 5 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 543 | O-55-6 | 254 | C/T | 6 | 497 | 508 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 543 | O-55-7 | 255 | G/T | 7 | 508 | 525 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 543 | O-55-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 525 | 543 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 352 | 498 | O-56-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 352 | 400 | 48 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 352 | 498 | O-56-2 | 258 | 화물창 | 2 | 400 | 449 | 49 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 352 | 498 | O-56-3 | 259 | 시운전 | 3 | 449 | 465 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 352 | 498 | O-56-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 465 | 498 | 33 | S | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 364 | 556 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 364 | 506 | 142 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 364 | 556 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 506 | 527 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 364 | 556 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 527 | 556 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 367 | 601 | O-58-1 | 264 | 화물창 | 1 | 367 | 444 | 77 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 367 | 601 | O-58-2 | 265 | P/T | 2 | 444 | 465 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 367 | 601 | O-58-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 465 | 497 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 367 | 601 | O-58-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 497 | 532 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 367 | 601 | O-58-5 | 268 | 시운전 | 5 | 532 | 546 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 367 | 601 | O-58-6 | 269 | C/T | 6 | 546 | 560 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 367 | 601 | O-58-7 | 270 | G/T | 7 | 560 | 581 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 367 | 601 | O-58-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 581 | 601 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 564 | O-59-1 | 272 | 화물창 | 1 | 378 | 439 | 61 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 564 | O-59-2 | 273 | P/T | 2 | 439 | 455 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 564 | O-59-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 455 | 481 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 564 | O-59-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 481 | 508 | 27 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 564 | O-59-5 | 276 | 시운전 | 5 | 508 | 519 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 564 | O-59-6 | 277 | C/T | 6 | 519 | 530 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 564 | O-59-7 | 278 | G/T | 7 | 530 | 546 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 378 | 564 | O-59-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 546 | 564 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 392 | 668 | O-60-1 | 280 | 화물창 | 1 | 392 | 483 | 91 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 392 | 668 | O-60-2 | 281 | P/T | 2 | 483 | 507 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 392 | 668 | O-60-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 507 | 545 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 392 | 668 | O-60-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 545 | 586 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 392 | 668 | O-60-5 | 284 | 시운전 | 5 | 586 | 602 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 392 | 668 | O-60-6 | 285 | C/T | 6 | 602 | 618 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 392 | 668 | O-60-7 | 286 | G/T | 7 | 618 | 642 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 392 | 668 | O-60-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 642 | 668 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 113 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 155 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 84 | 78 | F | 10 | B1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 242 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 9 | 85 | 76 | N | 0 | C1
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 11 | 96 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 11 | 70 | 59 | F | 15 | D2
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 14 | 149 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 14 | 85 | 71 | F | 10 | A4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B