## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 112 | 140 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 153 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 113 | 113 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 153 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 113 | 129 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 153 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 129 | 153 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 114 | 102 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 114 | 141 | 27 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 141 | 184 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 184 | 230 | 46 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 248 | 266 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 266 | 293 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 293 | 323 | 30 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 128 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 19 | 54 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 128 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 54 | 91 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 128 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 91 | 102 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 128 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 102 | 128 | 26 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 19 | 104 | 85 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 104 | 127 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 127 | 163 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 163 | 201 | 38 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 201 | 216 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 216 | 231 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 254 | 278 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 21 | 125 | O-6-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 21 | 55 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 21 | 125 | O-6-2 | 27 | 화물창 | 2 | 55 | 90 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 21 | 125 | O-6-3 | 28 | 시운전 | 3 | 90 | 101 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 21 | 125 | O-6-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 101 | 125 | 24 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-1 | 30 | 화물창 | 1 | 27 | 97 | 70 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-2 | 31 | P/T | 2 | 97 | 116 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 116 | 145 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 145 | 177 | 32 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-5 | 34 | 시운전 | 5 | 177 | 189 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-6 | 35 | C/T | 6 | 189 | 201 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-7 | 36 | G/T | 7 | 201 | 220 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 220 | 241 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 286 | O-8-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 39 | 221 | 182 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 286 | O-8-2 | 39 | 시운전 | 2 | 221 | 248 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 39 | 286 | O-8-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 248 | 286 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 272 | O-9-1 | 41 | 화물창 | 1 | 40 | 116 | 76 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 272 | O-9-2 | 42 | P/T | 2 | 116 | 136 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 272 | O-9-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 136 | 168 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 272 | O-9-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 168 | 202 | 34 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 272 | O-9-5 | 45 | 시운전 | 5 | 202 | 215 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 272 | O-9-6 | 46 | C/T | 6 | 215 | 228 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 272 | O-9-7 | 47 | G/T | 7 | 228 | 248 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 40 | 272 | O-9-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 248 | 272 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 269 | O-10-1 | 49 | 화물창 | 1 | 42 | 116 | 74 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 269 | O-10-2 | 50 | P/T | 2 | 116 | 136 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 269 | O-10-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 136 | 167 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 269 | O-10-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 167 | 201 | 34 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 269 | O-10-5 | 53 | 시운전 | 5 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 269 | O-10-6 | 54 | C/T | 6 | 214 | 227 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 269 | O-10-7 | 55 | G/T | 7 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 42 | 269 | O-10-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 247 | 269 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 229 | O-11-1 | 57 | 화물창 | 1 | 46 | 106 | 60 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 229 | O-11-2 | 58 | P/T | 2 | 106 | 122 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 229 | O-11-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 122 | 147 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 229 | O-11-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 147 | 174 | 27 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 229 | O-11-5 | 61 | 시운전 | 5 | 174 | 184 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 229 | O-11-6 | 62 | C/T | 6 | 184 | 194 | 10 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 229 | O-11-7 | 63 | G/T | 7 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 229 | O-11-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 210 | 229 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 51 | 285 | O-12-1 | 65 | 화물창 | 1 | 51 | 128 | 77 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 51 | 285 | O-12-2 | 66 | P/T | 2 | 128 | 149 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 51 | 285 | O-12-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 149 | 181 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 51 | 285 | O-12-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 181 | 216 | 35 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 51 | 285 | O-12-5 | 69 | 시운전 | 5 | 216 | 230 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 51 | 285 | O-12-6 | 70 | C/T | 6 | 230 | 244 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 51 | 285 | O-12-7 | 71 | G/T | 7 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 51 | 285 | O-12-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 265 | 285 | 20 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 62 | 338 | O-13-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 62 | 266 | 204 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 62 | 338 | O-13-2 | 74 | 시운전 | 2 | 266 | 296 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 62 | 338 | O-13-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 296 | 338 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 62 | 169 | O-14-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 62 | 136 | 74 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 62 | 169 | O-14-2 | 77 | 시운전 | 2 | 136 | 146 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 62 | 169 | O-14-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 146 | 169 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 428 | O-15-1 | 79 | 화물창 | 1 | 107 | 212 | 105 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 428 | O-15-2 | 80 | P/T | 2 | 212 | 240 | 28 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 428 | O-15-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 240 | 284 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 428 | O-15-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 284 | 332 | 48 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 428 | O-15-5 | 83 | 시운전 | 5 | 332 | 351 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 428 | O-15-6 | 84 | C/T | 6 | 351 | 370 | 19 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 428 | O-15-7 | 85 | G/T | 7 | 370 | 398 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 107 | 428 | O-15-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 398 | 428 | 30 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 351 | O-16-1 | 87 | 화물창 | 1 | 119 | 195 | 76 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 351 | O-16-2 | 88 | P/T | 2 | 195 | 215 | 20 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 351 | O-16-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 215 | 247 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 351 | O-16-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 247 | 281 | 34 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 351 | O-16-5 | 91 | 시운전 | 5 | 281 | 294 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 351 | O-16-6 | 92 | C/T | 6 | 294 | 307 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 351 | O-16-7 | 93 | G/T | 7 | 307 | 327 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 119 | 351 | O-16-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 327 | 351 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-17-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 120 | 182 | 62 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-17-2 | 96 | 시운전 | 2 | 182 | 204 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-17-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 204 | 237 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 120 | 250 | O-18-1 | 98 | 특수도장 | 1 | 120 | 162 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 120 | 250 | O-18-2 | 99 | 화물창 | 2 | 162 | 206 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 120 | 250 | O-18-3 | 100 | 시운전 | 3 | 206 | 220 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 120 | 250 | O-18-4 | 101 | 인도준비 | 4 | 220 | 250 | 30 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 133 | 416 | O-19-1 | 102 | 화물창 | 1 | 133 | 226 | 93 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 133 | 416 | O-19-2 | 103 | P/T | 2 | 226 | 251 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 133 | 416 | O-19-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 251 | 290 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 133 | 416 | O-19-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 290 | 332 | 42 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 133 | 416 | O-19-5 | 106 | 시운전 | 5 | 332 | 348 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 133 | 416 | O-19-6 | 107 | C/T | 6 | 348 | 364 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 133 | 416 | O-19-7 | 108 | G/T | 7 | 364 | 389 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 133 | 416 | O-19-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 389 | 416 | 27 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 133 | 234 | O-20-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 133 | 186 | 53 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 133 | 234 | O-20-2 | 111 | 시운전 | 2 | 186 | 205 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 133 | 234 | O-20-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 205 | 234 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 146 | 275 | O-21-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 146 | 236 | 90 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 146 | 275 | O-21-2 | 114 | 시운전 | 2 | 236 | 248 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 146 | 275 | O-21-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 248 | 275 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 154 | 418 | O-22-1 | 116 | 화물창 | 1 | 154 | 241 | 87 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 154 | 418 | O-22-2 | 117 | P/T | 2 | 241 | 264 | 23 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 154 | 418 | O-22-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 264 | 300 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 154 | 418 | O-22-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 300 | 339 | 39 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 154 | 418 | O-22-5 | 120 | 시운전 | 5 | 339 | 354 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 154 | 418 | O-22-6 | 121 | C/T | 6 | 354 | 369 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 154 | 418 | O-22-7 | 122 | G/T | 7 | 369 | 392 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 154 | 418 | O-22-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 392 | 418 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 154 | 288 | O-23-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 154 | 247 | 93 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 154 | 288 | O-23-2 | 125 | 시운전 | 2 | 247 | 260 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 154 | 288 | O-23-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 260 | 288 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 157 | 272 | O-24-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 157 | 237 | 80 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 157 | 272 | O-24-2 | 128 | 시운전 | 2 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 157 | 272 | O-24-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 248 | 272 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 164 | 295 | O-25-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 164 | 255 | 91 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 164 | 295 | O-25-2 | 131 | 시운전 | 2 | 255 | 268 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 164 | 295 | O-25-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 268 | 295 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 485 | O-26-1 | 133 | 화물창 | 1 | 168 | 272 | 104 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 485 | O-26-2 | 134 | P/T | 2 | 272 | 300 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 485 | O-26-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 300 | 344 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 485 | O-26-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 344 | 391 | 47 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 485 | O-26-5 | 137 | 시운전 | 5 | 391 | 410 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 485 | O-26-6 | 138 | C/T | 6 | 410 | 429 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 485 | O-26-7 | 139 | G/T | 7 | 429 | 457 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 168 | 485 | O-26-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 457 | 485 | 28 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 208 | 515 | O-27-1 | 141 | 화물창 | 1 | 208 | 309 | 101 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 208 | 515 | O-27-2 | 142 | P/T | 2 | 309 | 336 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 208 | 515 | O-27-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 336 | 378 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 208 | 515 | O-27-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 378 | 424 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 208 | 515 | O-27-5 | 145 | 시운전 | 5 | 424 | 442 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 208 | 515 | O-27-6 | 146 | C/T | 6 | 442 | 460 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 208 | 515 | O-27-7 | 147 | G/T | 7 | 460 | 487 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 208 | 515 | O-27-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 487 | 515 | 28 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 210 | 357 | O-28-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 210 | 258 | 48 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 210 | 357 | O-28-2 | 150 | 화물창 | 2 | 258 | 307 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 210 | 357 | O-28-3 | 151 | 시운전 | 3 | 307 | 323 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 210 | 357 | O-28-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 323 | 357 | 34 | S | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 222 | 293 | O-29-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 222 | 271 | 49 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 222 | 293 | O-29-2 | 154 | 시운전 | 2 | 271 | 278 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 222 | 293 | O-29-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 278 | 293 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 231 | 351 | O-30-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 231 | 294 | 63 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 231 | 351 | O-30-2 | 157 | 시운전 | 2 | 294 | 316 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 231 | 351 | O-30-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 316 | 351 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 231 | 307 | O-31-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 231 | 284 | 53 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 231 | 307 | O-31-2 | 160 | 시운전 | 2 | 284 | 291 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 231 | 307 | O-31-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 291 | 307 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 235 | 530 | O-32-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 235 | 453 | 218 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 235 | 530 | O-32-2 | 163 | 시운전 | 2 | 453 | 485 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 235 | 530 | O-32-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 485 | 530 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 249 | 479 | O-33-1 | 165 | 화물창 | 1 | 249 | 324 | 75 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 249 | 479 | O-33-2 | 166 | P/T | 2 | 324 | 344 | 20 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 249 | 479 | O-33-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 344 | 376 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 249 | 479 | O-33-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 376 | 410 | 34 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 249 | 479 | O-33-5 | 169 | 시운전 | 5 | 410 | 423 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 249 | 479 | O-33-6 | 170 | C/T | 6 | 423 | 436 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 249 | 479 | O-33-7 | 171 | G/T | 7 | 436 | 456 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 249 | 479 | O-33-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 456 | 479 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 255 | 347 | O-34-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 255 | 319 | 64 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 255 | 347 | O-34-2 | 174 | 시운전 | 2 | 319 | 328 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 255 | 347 | O-34-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 261 | 341 | O-35-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 261 | 317 | 56 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 261 | 341 | O-35-2 | 177 | 시운전 | 2 | 317 | 325 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 261 | 341 | O-35-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 325 | 341 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 267 | 338 | O-36-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 267 | 304 | 37 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 267 | 338 | O-36-2 | 180 | 시운전 | 2 | 304 | 317 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 267 | 338 | O-36-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 317 | 338 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 276 | 410 | O-37-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 276 | 347 | 71 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 276 | 410 | O-37-2 | 183 | 시운전 | 2 | 347 | 372 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 276 | 410 | O-37-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 372 | 410 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 288 | 582 | O-38-1 | 185 | 화물창 | 1 | 288 | 385 | 97 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 288 | 582 | O-38-2 | 186 | P/T | 2 | 385 | 411 | 26 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 288 | 582 | O-38-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 411 | 452 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 288 | 582 | O-38-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 452 | 496 | 44 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 288 | 582 | O-38-5 | 189 | 시운전 | 5 | 496 | 513 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 288 | 582 | O-38-6 | 190 | C/T | 6 | 513 | 530 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 288 | 582 | O-38-7 | 191 | G/T | 7 | 530 | 556 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 288 | 582 | O-38-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 556 | 582 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 288 | 416 | O-39-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 288 | 377 | 89 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 288 | 416 | O-39-2 | 194 | 시운전 | 2 | 377 | 389 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 288 | 416 | O-39-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 389 | 416 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 300 | 492 | O-40-1 | 196 | 화물창 | 1 | 300 | 363 | 63 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 300 | 492 | O-40-2 | 197 | P/T | 2 | 363 | 380 | 17 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 300 | 492 | O-40-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 380 | 406 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 300 | 492 | O-40-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 406 | 434 | 28 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 300 | 492 | O-40-5 | 200 | 시운전 | 5 | 434 | 445 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 300 | 492 | O-40-6 | 201 | C/T | 6 | 445 | 456 | 11 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 300 | 492 | O-40-7 | 202 | G/T | 7 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 300 | 492 | O-40-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 473 | 492 | 19 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 554 | O-41-1 | 204 | 화물창 | 1 | 300 | 383 | 83 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 554 | O-41-2 | 205 | P/T | 2 | 383 | 405 | 22 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 554 | O-41-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 405 | 440 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 554 | O-41-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 440 | 478 | 38 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 554 | O-41-5 | 208 | 시운전 | 5 | 478 | 493 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 554 | O-41-6 | 209 | C/T | 6 | 493 | 508 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 554 | O-41-7 | 210 | G/T | 7 | 508 | 530 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 300 | 554 | O-41-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 530 | 554 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 573 | O-42-1 | 212 | 화물창 | 1 | 300 | 390 | 90 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 573 | O-42-2 | 213 | P/T | 2 | 390 | 414 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 573 | O-42-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 414 | 452 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 573 | O-42-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 452 | 492 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 573 | O-42-5 | 216 | 시운전 | 5 | 492 | 508 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 573 | O-42-6 | 217 | C/T | 6 | 508 | 524 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 573 | O-42-7 | 218 | G/T | 7 | 524 | 548 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 573 | O-42-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 548 | 573 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 313 | 455 | O-43-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 313 | 412 | 99 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 313 | 455 | O-43-2 | 221 | 시운전 | 2 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 313 | 455 | O-43-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 426 | 455 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-44-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 316 | 388 | 72 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-44-2 | 224 | 시운전 | 2 | 388 | 398 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-44-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 324 | 441 | O-45-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 324 | 405 | 81 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 324 | 441 | O-45-2 | 227 | 시운전 | 2 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 324 | 441 | O-45-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 416 | 441 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 338 | 485 | O-46-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 338 | 415 | 77 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 338 | 485 | O-46-2 | 230 | 시운전 | 2 | 415 | 442 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 338 | 485 | O-46-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 442 | 485 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 339 | 442 | O-47-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 339 | 393 | 54 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 339 | 442 | O-47-2 | 233 | 시운전 | 2 | 393 | 412 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 339 | 442 | O-47-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 339 | 481 | O-48-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 339 | 438 | 99 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 339 | 481 | O-48-2 | 236 | 시운전 | 2 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 339 | 481 | O-48-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 452 | 481 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 351 | 492 | O-49-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 351 | 449 | 98 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 351 | 492 | O-49-2 | 239 | 시운전 | 2 | 449 | 463 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 351 | 492 | O-49-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 463 | 492 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 352 | 579 | O-50-1 | 241 | 화물창 | 1 | 352 | 426 | 74 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 352 | 579 | O-50-2 | 242 | P/T | 2 | 426 | 446 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 352 | 579 | O-50-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 446 | 477 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 352 | 579 | O-50-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 477 | 511 | 34 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 352 | 579 | O-50-5 | 245 | 시운전 | 5 | 511 | 524 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 352 | 579 | O-50-6 | 246 | C/T | 6 | 524 | 537 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 352 | 579 | O-50-7 | 247 | G/T | 7 | 537 | 557 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 352 | 579 | O-50-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 557 | 579 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 352 | 491 | O-51-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 352 | 425 | 73 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 352 | 491 | O-51-2 | 250 | 시운전 | 2 | 425 | 451 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 352 | 491 | O-51-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 451 | 491 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 354 | 508 | O-52-1 | 252 | 특수도장 | 1 | 354 | 404 | 50 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 354 | 508 | O-52-2 | 253 | 화물창 | 2 | 404 | 456 | 52 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 354 | 508 | O-52-3 | 254 | 시운전 | 3 | 456 | 472 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 354 | 508 | O-52-4 | 255 | 인도준비 | 4 | 472 | 508 | 36 | S | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 354 | 592 | O-53-1 | 256 | 화물창 | 1 | 354 | 432 | 78 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 354 | 592 | O-53-2 | 257 | P/T | 2 | 432 | 453 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 354 | 592 | O-53-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 453 | 486 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 354 | 592 | O-53-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 486 | 521 | 35 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 354 | 592 | O-53-5 | 260 | 시운전 | 5 | 521 | 535 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 354 | 592 | O-53-6 | 261 | C/T | 6 | 535 | 549 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 354 | 592 | O-53-7 | 262 | G/T | 7 | 549 | 570 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 354 | 592 | O-53-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 570 | 592 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 370 | 479 | O-54-1 | 264 | 특수도장 | 1 | 370 | 405 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 370 | 479 | O-54-2 | 265 | 화물창 | 2 | 405 | 442 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 370 | 479 | O-54-3 | 266 | 시운전 | 3 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 370 | 479 | O-54-4 | 267 | 인도준비 | 4 | 453 | 479 | 26 | S | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 376 | 515 | O-55-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 376 | 473 | 97 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 376 | 515 | O-55-2 | 269 | 시운전 | 2 | 473 | 486 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 376 | 515 | O-55-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 486 | 515 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 376 | 502 | O-56-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 376 | 442 | 66 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 376 | 502 | O-56-2 | 272 | 시운전 | 2 | 442 | 465 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 376 | 502 | O-56-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 465 | 502 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 400 | 631 | O-57-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 400 | 570 | 170 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 400 | 631 | O-57-2 | 275 | 시운전 | 2 | 570 | 595 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 400 | 631 | O-57-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 595 | 631 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 410 | 509 | O-58-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 410 | 479 | 69 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 410 | 509 | O-58-2 | 278 | 시운전 | 2 | 479 | 488 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 410 | 509 | O-58-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 488 | 509 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 425 | 512 | O-59-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 425 | 485 | 60 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 425 | 512 | O-59-2 | 281 | 시운전 | 2 | 485 | 493 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 425 | 512 | O-59-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 493 | 512 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 643 | O-60-1 | 283 | 화물창 | 1 | 434 | 502 | 68 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 643 | O-60-2 | 284 | P/T | 2 | 502 | 520 | 18 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 643 | O-60-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 520 | 549 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 643 | O-60-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 549 | 580 | 31 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 643 | O-60-5 | 287 | 시운전 | 5 | 580 | 592 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 643 | O-60-6 | 288 | C/T | 6 | 592 | 604 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 643 | O-60-7 | 289 | G/T | 7 | 604 | 622 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 643 | O-60-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 622 | 643 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 153 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 113 | 113 | F | 15 | E2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 323 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 12 | 114 | 102 | N | 0 | A4
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 128 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 19 | 54 | 35 | N | 0 | E3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 278 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 19 | 104 | 85 | N | 0 | D1
J-6 | 5 | PC | 7 | 21 | 125 | O-6-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 21 | 55 | 34 | N | 0 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B