## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 104 | 104 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 104 | 132 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 132 | 176 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 176 | 223 | 47 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 223 | 241 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 241 | 259 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 259 | 287 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 287 | 316 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 6 | 151 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 6 | 113 | 107 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 6 | 151 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 113 | 128 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 6 | 151 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 128 | 151 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 6 | 129 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 6 | 92 | 86 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 6 | 129 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 92 | 104 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 6 | 129 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 104 | 129 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 33 | 189 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 33 | 115 | 82 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 33 | 189 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 115 | 144 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 33 | 189 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 144 | 189 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 33 | 218 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 33 | 169 | 136 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 33 | 218 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 169 | 189 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 33 | 218 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 189 | 218 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 140 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 34 | 68 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 140 | O-6-2 | 21 | 화물창 | 2 | 68 | 104 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 140 | O-6-3 | 22 | 시운전 | 3 | 104 | 115 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 140 | O-6-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 115 | 140 | 25 | S | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 40 | 253 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 40 | 197 | 157 | F | 15
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 40 | 253 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 197 | 220 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 40 | 253 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 220 | 253 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 40 | 204 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 40 | 161 | 121 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 40 | 204 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 161 | 179 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 40 | 204 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 179 | 204 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 163 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 46 | 127 | 81 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 163 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 127 | 138 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 46 | 163 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 138 | 163 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 124 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 46 | 100 | 54 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 124 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 100 | 107 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 124 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 107 | 124 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 48 | 275 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 48 | 215 | 167 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 48 | 275 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 215 | 239 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 48 | 275 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 239 | 275 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 336 | O-12-1 | 39 | 화물창 | 1 | 50 | 144 | 94 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 336 | O-12-2 | 40 | P/T | 2 | 144 | 169 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 336 | O-12-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 169 | 209 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 336 | O-12-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 209 | 251 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 336 | O-12-5 | 43 | 시운전 | 5 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 336 | O-12-6 | 44 | C/T | 6 | 268 | 285 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 336 | O-12-7 | 45 | G/T | 7 | 285 | 310 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 50 | 336 | O-12-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 310 | 336 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 53 | 193 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 53 | 151 | 98 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 53 | 193 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 151 | 165 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 53 | 193 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 165 | 193 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 65 | 195 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 65 | 133 | 68 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 65 | 195 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 133 | 157 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 65 | 195 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 157 | 195 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 91 | 223 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 91 | 183 | 92 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 91 | 223 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 91 | 223 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 123 | 433 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 123 | 352 | 229 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 123 | 433 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 352 | 386 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 123 | 433 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 386 | 433 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 137 | 249 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 137 | 196 | 59 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 137 | 249 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 196 | 217 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 137 | 249 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 217 | 249 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 137 | 232 | O-18-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 137 | 203 | 66 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 137 | 232 | O-18-2 | 63 | 시운전 | 2 | 203 | 212 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 137 | 232 | O-18-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 212 | 232 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 139 | 233 | O-19-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 139 | 204 | 65 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 139 | 233 | O-19-2 | 66 | 시운전 | 2 | 204 | 213 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 139 | 233 | O-19-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 213 | 233 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 139 | 243 | O-20-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 139 | 211 | 72 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 139 | 243 | O-20-2 | 69 | 시운전 | 2 | 211 | 221 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 139 | 243 | O-20-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 221 | 243 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 443 | O-21-1 | 71 | 화물창 | 1 | 143 | 242 | 99 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 443 | O-21-2 | 72 | P/T | 2 | 242 | 269 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 443 | O-21-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 269 | 311 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 443 | O-21-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 311 | 356 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 443 | O-21-5 | 75 | 시운전 | 5 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 443 | O-21-6 | 76 | C/T | 6 | 374 | 392 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 443 | O-21-7 | 77 | G/T | 7 | 392 | 419 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 143 | 443 | O-21-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 419 | 443 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 144 | 260 | O-22-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 144 | 225 | 81 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 144 | 260 | O-22-2 | 80 | 시운전 | 2 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 144 | 260 | O-22-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 236 | 260 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 144 | 396 | O-23-1 | 82 | 화물창 | 1 | 144 | 227 | 83 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 144 | 396 | O-23-2 | 83 | P/T | 2 | 227 | 249 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 144 | 396 | O-23-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 249 | 284 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 144 | 396 | O-23-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 284 | 321 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 144 | 396 | O-23-5 | 86 | 시운전 | 5 | 321 | 336 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 144 | 396 | O-23-6 | 87 | C/T | 6 | 336 | 351 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 144 | 396 | O-23-7 | 88 | G/T | 7 | 351 | 373 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 144 | 396 | O-23-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 373 | 396 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 161 | 246 | O-24-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 161 | 220 | 59 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 161 | 246 | O-24-2 | 91 | 시운전 | 2 | 220 | 228 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 161 | 246 | O-24-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 169 | 332 | O-25-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 169 | 289 | 120 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 169 | 332 | O-25-2 | 94 | 시운전 | 2 | 289 | 306 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 169 | 332 | O-25-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 306 | 332 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 178 | 340 | O-26-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 178 | 297 | 119 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 178 | 340 | O-26-2 | 97 | 시운전 | 2 | 297 | 314 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 178 | 340 | O-26-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 314 | 340 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-27-1 | 99 | 화물창 | 1 | 191 | 297 | 106 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-27-2 | 100 | P/T | 2 | 297 | 326 | 29 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-27-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 326 | 371 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-27-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 371 | 419 | 48 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-27-5 | 103 | 시운전 | 5 | 419 | 438 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-27-6 | 104 | C/T | 6 | 438 | 457 | 19 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-27-7 | 105 | G/T | 7 | 457 | 486 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 191 | 515 | O-27-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 486 | 515 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 201 | 322 | O-28-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 201 | 285 | 84 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 201 | 322 | O-28-2 | 108 | 시운전 | 2 | 285 | 297 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 201 | 322 | O-28-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 297 | 322 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 493 | O-29-1 | 110 | 화물창 | 1 | 208 | 302 | 94 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 493 | O-29-2 | 111 | P/T | 2 | 302 | 327 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 493 | O-29-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 327 | 366 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 493 | O-29-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 366 | 408 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 493 | O-29-5 | 114 | 시운전 | 5 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 493 | O-29-6 | 115 | C/T | 6 | 425 | 442 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 493 | O-29-7 | 116 | G/T | 7 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 493 | O-29-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 467 | 493 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 212 | 343 | O-30-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 212 | 281 | 69 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 212 | 343 | O-30-2 | 119 | 시운전 | 2 | 281 | 305 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 212 | 343 | O-30-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 305 | 343 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 212 | 455 | O-31-1 | 121 | 화물창 | 1 | 212 | 292 | 80 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 212 | 455 | O-31-2 | 122 | P/T | 2 | 292 | 313 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 212 | 455 | O-31-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 313 | 347 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 212 | 455 | O-31-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 347 | 383 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 212 | 455 | O-31-5 | 125 | 시운전 | 5 | 383 | 397 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 212 | 455 | O-31-6 | 126 | C/T | 6 | 397 | 411 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 212 | 455 | O-31-7 | 127 | G/T | 7 | 411 | 432 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 212 | 455 | O-31-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 432 | 455 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 216 | 364 | O-32-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 216 | 294 | 78 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 216 | 364 | O-32-2 | 130 | 시운전 | 2 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 216 | 364 | O-32-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 322 | 364 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 220 | 335 | O-33-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 220 | 300 | 80 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 220 | 335 | O-33-2 | 133 | 시운전 | 2 | 300 | 311 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 220 | 335 | O-33-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 311 | 335 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 248 | 497 | O-34-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 248 | 432 | 184 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 248 | 497 | O-34-2 | 136 | 시운전 | 2 | 432 | 459 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 248 | 497 | O-34-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 459 | 497 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 470 | O-35-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 254 | 413 | 159 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 470 | O-35-2 | 139 | 시운전 | 2 | 413 | 436 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 254 | 470 | O-35-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 436 | 470 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 254 | 378 | O-36-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 254 | 319 | 65 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 254 | 378 | O-36-2 | 142 | 시운전 | 2 | 319 | 342 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 254 | 378 | O-36-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 342 | 378 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-37-1 | 144 | 화물창 | 1 | 262 | 368 | 106 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-37-2 | 145 | P/T | 2 | 368 | 396 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-37-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 396 | 441 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-37-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 441 | 489 | 48 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-37-5 | 148 | 시운전 | 5 | 489 | 508 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-37-6 | 149 | C/T | 6 | 508 | 527 | 19 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-37-7 | 150 | G/T | 7 | 527 | 555 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 262 | 584 | O-37-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 555 | 584 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 275 | 592 | O-38-1 | 152 | 화물창 | 1 | 275 | 379 | 104 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 275 | 592 | O-38-2 | 153 | P/T | 2 | 379 | 407 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 275 | 592 | O-38-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 407 | 451 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 275 | 592 | O-38-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 451 | 498 | 47 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 275 | 592 | O-38-5 | 156 | 시운전 | 5 | 498 | 517 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 275 | 592 | O-38-6 | 157 | C/T | 6 | 517 | 536 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 275 | 592 | O-38-7 | 158 | G/T | 7 | 536 | 564 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 275 | 592 | O-38-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 564 | 592 | 28 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 292 | 568 | O-39-1 | 160 | 화물창 | 1 | 292 | 383 | 91 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 292 | 568 | O-39-2 | 161 | P/T | 2 | 383 | 407 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 292 | 568 | O-39-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 407 | 445 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 292 | 568 | O-39-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 445 | 486 | 41 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 292 | 568 | O-39-5 | 164 | 시운전 | 5 | 486 | 502 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 292 | 568 | O-39-6 | 165 | C/T | 6 | 502 | 518 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 292 | 568 | O-39-7 | 166 | G/T | 7 | 518 | 542 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 292 | 568 | O-39-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 542 | 568 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 292 | 396 | O-40-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 292 | 347 | 55 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 292 | 396 | O-40-2 | 169 | 시운전 | 2 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 292 | 396 | O-40-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 366 | 396 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 305 | 455 | O-41-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 305 | 416 | 111 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 305 | 455 | O-41-2 | 172 | 시운전 | 2 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 305 | 455 | O-41-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 432 | 455 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 305 | 522 | O-42-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 305 | 465 | 160 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 305 | 522 | O-42-2 | 175 | 시운전 | 2 | 465 | 488 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 305 | 522 | O-42-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 488 | 522 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 328 | 477 | O-43-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 328 | 438 | 110 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 328 | 477 | O-43-2 | 178 | 시운전 | 2 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 328 | 477 | O-43-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 454 | 477 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 332 | 524 | O-44-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 332 | 474 | 142 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 332 | 524 | O-44-2 | 181 | 시운전 | 2 | 474 | 495 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 332 | 524 | O-44-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 495 | 524 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 332 | 463 | O-45-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 332 | 401 | 69 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 332 | 463 | O-45-2 | 184 | 시운전 | 2 | 401 | 425 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 332 | 463 | O-45-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 425 | 463 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 338 | 446 | O-46-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 338 | 413 | 75 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 338 | 446 | O-46-2 | 187 | 시운전 | 2 | 413 | 423 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 338 | 446 | O-46-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 339 | 444 | O-47-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 339 | 394 | 55 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 339 | 444 | O-47-2 | 190 | 시운전 | 2 | 394 | 413 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 339 | 444 | O-47-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 413 | 444 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 340 | 470 | O-48-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 340 | 431 | 91 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 340 | 470 | O-48-2 | 193 | 시운전 | 2 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 340 | 470 | O-48-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 444 | 470 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-49-1 | 195 | 화물창 | 1 | 356 | 428 | 72 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-49-2 | 196 | P/T | 2 | 428 | 447 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-49-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 447 | 477 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-49-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 477 | 510 | 33 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-49-5 | 199 | 시운전 | 5 | 510 | 523 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-49-6 | 200 | C/T | 6 | 523 | 536 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-49-7 | 201 | G/T | 7 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-49-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 555 | 576 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 356 | 523 | O-50-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 356 | 444 | 88 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 356 | 523 | O-50-2 | 204 | 시운전 | 2 | 444 | 475 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 356 | 523 | O-50-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 475 | 523 | 48 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 613 | O-51-1 | 206 | 화물창 | 1 | 392 | 464 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 613 | O-51-2 | 207 | P/T | 2 | 464 | 483 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 613 | O-51-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 483 | 513 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 613 | O-51-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 513 | 546 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 613 | O-51-5 | 210 | 시운전 | 5 | 546 | 559 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 613 | O-51-6 | 211 | C/T | 6 | 559 | 572 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 613 | O-51-7 | 212 | G/T | 7 | 572 | 591 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 392 | 613 | O-51-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 591 | 613 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 395 | 674 | O-52-1 | 214 | 화물창 | 1 | 395 | 487 | 92 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 395 | 674 | O-52-2 | 215 | P/T | 2 | 487 | 512 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 395 | 674 | O-52-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 512 | 551 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 395 | 674 | O-52-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 551 | 592 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 395 | 674 | O-52-5 | 218 | 시운전 | 5 | 592 | 608 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 395 | 674 | O-52-6 | 219 | C/T | 6 | 608 | 624 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 395 | 674 | O-52-7 | 220 | G/T | 7 | 624 | 649 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 395 | 674 | O-52-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 649 | 674 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 398 | 549 | O-53-1 | 222 | 특수도장 | 1 | 398 | 447 | 49 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 398 | 549 | O-53-2 | 223 | 화물창 | 2 | 447 | 498 | 51 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 398 | 549 | O-53-3 | 224 | 시운전 | 3 | 498 | 514 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 398 | 549 | O-53-4 | 225 | 인도준비 | 4 | 514 | 549 | 35 | S | 15
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 407 | 519 | O-54-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 407 | 466 | 59 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 407 | 519 | O-54-2 | 227 | 시운전 | 2 | 466 | 487 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 407 | 519 | O-54-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 487 | 519 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 413 | 481 | O-55-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 413 | 449 | 36 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 413 | 481 | O-55-2 | 230 | 시운전 | 2 | 449 | 461 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 413 | 481 | O-55-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 461 | 481 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 421 | 530 | O-56-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 421 | 497 | 76 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 421 | 530 | O-56-2 | 233 | 시운전 | 2 | 497 | 507 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 421 | 530 | O-56-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 507 | 530 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 421 | 545 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 421 | 486 | 65 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 421 | 545 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 486 | 509 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 421 | 545 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 509 | 545 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 422 | 547 | O-58-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 422 | 488 | 66 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 422 | 547 | O-58-2 | 239 | 시운전 | 2 | 488 | 511 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 422 | 547 | O-58-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 511 | 547 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 431 | 540 | O-59-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 431 | 507 | 76 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 431 | 540 | O-59-2 | 242 | 시운전 | 2 | 507 | 517 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 431 | 540 | O-59-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 517 | 540 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 432 | 699 | O-60-1 | 244 | 화물창 | 1 | 432 | 520 | 88 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 432 | 699 | O-60-2 | 245 | P/T | 2 | 520 | 544 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 432 | 699 | O-60-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 544 | 581 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 432 | 699 | O-60-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 581 | 621 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 432 | 699 | O-60-5 | 248 | 시운전 | 5 | 621 | 637 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 432 | 699 | O-60-6 | 249 | C/T | 6 | 637 | 653 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 432 | 699 | O-60-7 | 250 | G/T | 7 | 653 | 677 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 432 | 699 | O-60-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 677 | 699 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 316 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 104 | 104 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 6 | 151 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 6 | 113 | 107 | F | 15 | C2
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 6 | 129 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 6 | 92 | 86 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 33 | 189 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 33 | 115 | 82 | F | 10 | E7
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 33 | 218 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 33 | 169 | 136 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | PC | 7 | 34 | 140 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 34 | 68 | 34 | N | 0 | A3
J-7 | 6 | A_SHTL | 2 | 40 | 253 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 40 | 197 | 157 | F | 15 | E1
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 40 | 204 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 40 | 161 | 121 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B