## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 297 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 219 | 219 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 297 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 219 | 251 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 297 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 251 | 297 | 46 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 49 | 56 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 56 | 70 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 73 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 51 | 49 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 73 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 73 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 58 | 73 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 2 | 88 | 86 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 88 | 111 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 111 | 147 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 147 | 186 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 186 | 201 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 201 | 216 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 239 | 265 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 8 | 100 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 8 | 72 | 64 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 8 | 100 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 72 | 81 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 8 | 100 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 81 | 100 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 187 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 33 | 114 | 81 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 187 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 114 | 143 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 33 | 187 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 143 | 187 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 35 | 126 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 35 | 98 | 63 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 35 | 126 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 98 | 107 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 35 | 126 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 107 | 126 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 126 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 37 | 99 | 62 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 126 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 99 | 107 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 126 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 107 | 126 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 122 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 37 | 96 | 59 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 122 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 96 | 104 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 37 | 122 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 104 | 122 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 43 | 145 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 43 | 97 | 54 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 43 | 145 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 43 | 145 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 116 | 145 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 43 | 183 | O-11-1 | 35 | 특수도장 | 1 | 43 | 89 | 46 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 43 | 183 | O-11-2 | 36 | 화물창 | 2 | 89 | 136 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 43 | 183 | O-11-3 | 37 | 시운전 | 3 | 136 | 151 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 43 | 183 | O-11-4 | 38 | 인도준비 | 4 | 151 | 183 | 32 | S | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 44 | 161 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 44 | 125 | 81 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 44 | 161 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 44 | 161 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 51 | 199 | O-13-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 51 | 99 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 51 | 199 | O-13-2 | 43 | 화물창 | 2 | 99 | 149 | 50 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 51 | 199 | O-13-3 | 44 | 시운전 | 3 | 149 | 165 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 51 | 199 | O-13-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 165 | 199 | 34 | S | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 160 | O-14-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 52 | 127 | 75 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 160 | O-14-2 | 47 | 시운전 | 2 | 127 | 137 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 160 | O-14-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 137 | 160 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 59 | 237 | O-15-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 59 | 190 | 131 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 59 | 237 | O-15-2 | 50 | 시운전 | 2 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 59 | 237 | O-15-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 209 | 237 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 59 | 196 | O-16-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 59 | 131 | 72 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 59 | 196 | O-16-2 | 53 | 시운전 | 2 | 131 | 157 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 59 | 196 | O-16-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 157 | 196 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 346 | O-17-1 | 55 | 화물창 | 1 | 60 | 154 | 94 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 346 | O-17-2 | 56 | P/T | 2 | 154 | 179 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 346 | O-17-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 179 | 219 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 346 | O-17-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 219 | 261 | 42 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 346 | O-17-5 | 59 | 시운전 | 5 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 346 | O-17-6 | 60 | C/T | 6 | 278 | 295 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 346 | O-17-7 | 61 | G/T | 7 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 60 | 346 | O-17-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 320 | 346 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-18-1 | 63 | 화물창 | 1 | 67 | 140 | 73 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-18-2 | 64 | P/T | 2 | 140 | 160 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-18-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 160 | 191 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-18-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 191 | 224 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-18-5 | 67 | 시운전 | 5 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-18-6 | 68 | C/T | 6 | 237 | 250 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-18-7 | 69 | G/T | 7 | 250 | 270 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-18-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 270 | 290 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 73 | 299 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 73 | 240 | 167 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 73 | 299 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 240 | 264 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 73 | 299 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 264 | 299 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 397 | O-20-1 | 74 | 화물창 | 1 | 73 | 179 | 106 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 397 | O-20-2 | 75 | P/T | 2 | 179 | 208 | 29 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 397 | O-20-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 208 | 253 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 397 | O-20-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 253 | 301 | 48 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 397 | O-20-5 | 78 | 시운전 | 5 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 397 | O-20-6 | 79 | C/T | 6 | 320 | 339 | 19 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 397 | O-20-7 | 80 | G/T | 7 | 339 | 368 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 73 | 397 | O-20-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 368 | 397 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 104 | 289 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 104 | 240 | 136 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 104 | 289 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 240 | 260 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 104 | 289 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 113 | 373 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 113 | 305 | 192 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 113 | 373 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 305 | 333 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 113 | 373 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 333 | 373 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-23-1 | 88 | 화물창 | 1 | 116 | 181 | 65 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-23-2 | 89 | P/T | 2 | 181 | 198 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-23-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-23-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 225 | 254 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-23-5 | 92 | 시운전 | 5 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-23-6 | 93 | C/T | 6 | 265 | 276 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-23-7 | 94 | G/T | 7 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-23-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 293 | 313 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 122 | 256 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 122 | 215 | 93 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 122 | 256 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 122 | 256 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 228 | 256 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 128 | 311 | O-25-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 128 | 263 | 135 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 128 | 311 | O-25-2 | 100 | 시운전 | 2 | 263 | 283 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 128 | 311 | O-25-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 283 | 311 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 129 | 263 | O-26-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 129 | 200 | 71 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 129 | 263 | O-26-2 | 103 | 시운전 | 2 | 200 | 225 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 129 | 263 | O-26-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 225 | 263 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 139 | 247 | O-27-1 | 105 | 특수도장 | 1 | 139 | 174 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 139 | 247 | O-27-2 | 106 | 화물창 | 2 | 174 | 210 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 139 | 247 | O-27-3 | 107 | 시운전 | 3 | 210 | 221 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 139 | 247 | O-27-4 | 108 | 인도준비 | 4 | 221 | 247 | 26 | S | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 266 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 144 | 229 | 85 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 266 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 229 | 241 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 144 | 266 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 241 | 266 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 144 | 271 | O-29-1 | 112 | 특수도장 | 1 | 144 | 185 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 144 | 271 | O-29-2 | 113 | 화물창 | 2 | 185 | 228 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 144 | 271 | O-29-3 | 114 | 시운전 | 3 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 144 | 271 | O-29-4 | 115 | 인도준비 | 4 | 241 | 271 | 30 | S | 15
J-30 | 29 | PC | 7 | 148 | 292 | O-30-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 148 | 195 | 47 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 148 | 292 | O-30-2 | 117 | 화물창 | 2 | 195 | 243 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 148 | 292 | O-30-3 | 118 | 시운전 | 3 | 243 | 258 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 148 | 292 | O-30-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 258 | 292 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 148 | 313 | O-31-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 148 | 270 | 122 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 148 | 313 | O-31-2 | 121 | 시운전 | 2 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 148 | 313 | O-31-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 288 | 313 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 149 | 277 | O-32-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 149 | 238 | 89 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 149 | 277 | O-32-2 | 124 | 시운전 | 2 | 238 | 250 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 149 | 277 | O-32-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 250 | 277 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 190 | 455 | O-33-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 190 | 386 | 196 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 190 | 455 | O-33-2 | 127 | 시운전 | 2 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 190 | 455 | O-33-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 415 | 455 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 497 | O-34-1 | 129 | 화물창 | 1 | 220 | 311 | 91 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 497 | O-34-2 | 130 | P/T | 2 | 311 | 335 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 497 | O-34-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 335 | 373 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 497 | O-34-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 373 | 414 | 41 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 497 | O-34-5 | 133 | 시운전 | 5 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 497 | O-34-6 | 134 | C/T | 6 | 430 | 446 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 497 | O-34-7 | 135 | G/T | 7 | 446 | 470 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 220 | 497 | O-34-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 470 | 497 | 27 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 226 | 367 | O-35-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 226 | 300 | 74 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 226 | 367 | O-35-2 | 138 | 시운전 | 2 | 300 | 326 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 226 | 367 | O-35-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 326 | 367 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-36-1 | 140 | 화물창 | 1 | 234 | 305 | 71 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-36-2 | 141 | P/T | 2 | 305 | 324 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-36-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 324 | 354 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-36-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 354 | 386 | 32 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-36-5 | 144 | 시운전 | 5 | 386 | 398 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-36-6 | 145 | C/T | 6 | 398 | 410 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-36-7 | 146 | G/T | 7 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 234 | 450 | O-36-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 429 | 450 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 238 | 368 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 238 | 306 | 68 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 238 | 368 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 306 | 330 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 238 | 368 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 330 | 368 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-38-1 | 151 | 화물창 | 1 | 240 | 345 | 105 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-38-2 | 152 | P/T | 2 | 345 | 373 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-38-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 373 | 417 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-38-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 417 | 464 | 47 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-38-5 | 155 | 시운전 | 5 | 464 | 483 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-38-6 | 156 | C/T | 6 | 483 | 502 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-38-7 | 157 | G/T | 7 | 502 | 530 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 240 | 559 | O-38-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 530 | 559 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 273 | 392 | O-39-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 273 | 356 | 83 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 273 | 392 | O-39-2 | 160 | 시운전 | 2 | 356 | 367 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 273 | 392 | O-39-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-40-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 289 | 382 | 93 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-40-2 | 163 | 시운전 | 2 | 382 | 395 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-40-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 395 | 423 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-41-1 | 165 | 화물창 | 1 | 293 | 363 | 70 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-41-2 | 166 | P/T | 2 | 363 | 382 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-41-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 382 | 412 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-41-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 412 | 444 | 32 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-41-5 | 169 | 시운전 | 5 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-41-6 | 170 | C/T | 6 | 456 | 468 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-41-7 | 171 | G/T | 7 | 468 | 487 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-41-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 487 | 508 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 296 | 454 | O-42-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 296 | 412 | 116 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 296 | 454 | O-42-2 | 174 | 시운전 | 2 | 412 | 429 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 296 | 454 | O-42-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 429 | 454 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 298 | 424 | O-43-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 298 | 386 | 88 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 298 | 424 | O-43-2 | 177 | 시운전 | 2 | 386 | 398 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 298 | 424 | O-43-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 298 | 568 | O-44-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 298 | 497 | 199 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 298 | 568 | O-44-2 | 180 | 시운전 | 2 | 497 | 526 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 298 | 568 | O-44-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 526 | 568 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 307 | 559 | O-45-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 307 | 493 | 186 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 307 | 559 | O-45-2 | 183 | 시운전 | 2 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 307 | 559 | O-45-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 520 | 559 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 568 | O-46-1 | 185 | 화물창 | 1 | 307 | 393 | 86 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 568 | O-46-2 | 186 | P/T | 2 | 393 | 416 | 23 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 568 | O-46-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 416 | 452 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 568 | O-46-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 452 | 491 | 39 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 568 | O-46-5 | 189 | 시운전 | 5 | 491 | 506 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 568 | O-46-6 | 190 | C/T | 6 | 506 | 521 | 15 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 568 | O-46-7 | 191 | G/T | 7 | 521 | 544 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 568 | O-46-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 544 | 568 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 317 | 505 | O-47-1 | 193 | 화물창 | 1 | 317 | 379 | 62 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 317 | 505 | O-47-2 | 194 | P/T | 2 | 379 | 395 | 16 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 317 | 505 | O-47-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 317 | 505 | O-47-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 421 | 449 | 28 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 317 | 505 | O-47-5 | 197 | 시운전 | 5 | 449 | 460 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 317 | 505 | O-47-6 | 198 | C/T | 6 | 460 | 471 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 317 | 505 | O-47-7 | 199 | G/T | 7 | 471 | 487 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 317 | 505 | O-47-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 487 | 505 | 18 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-48-1 | 201 | 화물창 | 1 | 322 | 386 | 64 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-48-2 | 202 | P/T | 2 | 386 | 403 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-48-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 403 | 430 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-48-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 430 | 459 | 29 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-48-5 | 205 | 시운전 | 5 | 459 | 470 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-48-6 | 206 | C/T | 6 | 470 | 481 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-48-7 | 207 | G/T | 7 | 481 | 498 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-48-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 498 | 517 | 19 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 324 | 599 | O-49-1 | 209 | 화물창 | 1 | 324 | 414 | 90 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 324 | 599 | O-49-2 | 210 | P/T | 2 | 414 | 438 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 324 | 599 | O-49-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 438 | 476 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 324 | 599 | O-49-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 476 | 517 | 41 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 324 | 599 | O-49-5 | 213 | 시운전 | 5 | 517 | 533 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 324 | 599 | O-49-6 | 214 | C/T | 6 | 533 | 549 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 324 | 599 | O-49-7 | 215 | G/T | 7 | 549 | 573 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 324 | 599 | O-49-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 573 | 599 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 325 | 548 | O-50-1 | 217 | 화물창 | 1 | 325 | 398 | 73 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 325 | 548 | O-50-2 | 218 | P/T | 2 | 398 | 418 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 325 | 548 | O-50-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 418 | 449 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 325 | 548 | O-50-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 449 | 482 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 325 | 548 | O-50-5 | 221 | 시운전 | 5 | 482 | 495 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 325 | 548 | O-50-6 | 222 | C/T | 6 | 495 | 508 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 325 | 548 | O-50-7 | 223 | G/T | 7 | 508 | 528 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 325 | 548 | O-50-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 528 | 548 | 20 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 329 | 428 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 329 | 398 | 69 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 329 | 428 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 398 | 407 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 329 | 428 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 407 | 428 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 338 | 591 | O-52-1 | 228 | 화물창 | 1 | 338 | 421 | 83 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 338 | 591 | O-52-2 | 229 | P/T | 2 | 421 | 443 | 22 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 338 | 591 | O-52-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 443 | 478 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 338 | 591 | O-52-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 478 | 515 | 37 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 338 | 591 | O-52-5 | 232 | 시운전 | 5 | 515 | 530 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 338 | 591 | O-52-6 | 233 | C/T | 6 | 530 | 545 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 338 | 591 | O-52-7 | 234 | G/T | 7 | 545 | 567 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 338 | 591 | O-52-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 567 | 591 | 24 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 338 | 487 | O-53-1 | 236 | 특수도장 | 1 | 338 | 387 | 49 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 338 | 487 | O-53-2 | 237 | 화물창 | 2 | 387 | 437 | 50 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 338 | 487 | O-53-3 | 238 | 시운전 | 3 | 437 | 453 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 338 | 487 | O-53-4 | 239 | 인도준비 | 4 | 453 | 487 | 34 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 612 | O-54-1 | 240 | 화물창 | 1 | 338 | 428 | 90 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 612 | O-54-2 | 241 | P/T | 2 | 428 | 452 | 24 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 612 | O-54-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 452 | 490 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 612 | O-54-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 490 | 531 | 41 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 612 | O-54-5 | 244 | 시운전 | 5 | 531 | 547 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 612 | O-54-6 | 245 | C/T | 6 | 547 | 563 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 612 | O-54-7 | 246 | G/T | 7 | 563 | 587 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 612 | O-54-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 587 | 612 | 25 | S | 5
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 343 | 603 | O-55-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 343 | 535 | 192 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 343 | 603 | O-55-2 | 249 | 시운전 | 2 | 535 | 563 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 343 | 603 | O-55-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 563 | 603 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 356 | 672 | O-56-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 356 | 589 | 233 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 356 | 672 | O-56-2 | 252 | 시운전 | 2 | 589 | 623 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 356 | 672 | O-56-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 623 | 672 | 49 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 356 | 575 | O-57-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 356 | 518 | 162 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 356 | 575 | O-57-2 | 255 | 시운전 | 2 | 518 | 542 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 356 | 575 | O-57-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 542 | 575 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 655 | O-58-1 | 257 | 화물창 | 1 | 356 | 454 | 98 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 655 | O-58-2 | 258 | P/T | 2 | 454 | 480 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 655 | O-58-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 480 | 521 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 655 | O-58-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 521 | 565 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 655 | O-58-5 | 261 | 시운전 | 5 | 565 | 582 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 655 | O-58-6 | 262 | C/T | 6 | 582 | 599 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 655 | O-58-7 | 263 | G/T | 7 | 599 | 625 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 655 | O-58-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 625 | 655 | 30 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 358 | 431 | O-59-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 358 | 409 | 51 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 358 | 431 | O-59-2 | 266 | 시운전 | 2 | 409 | 416 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 358 | 431 | O-59-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 416 | 431 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 659 | O-60-1 | 268 | 화물창 | 1 | 368 | 464 | 96 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 659 | O-60-2 | 269 | P/T | 2 | 464 | 490 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 659 | O-60-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 490 | 530 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 659 | O-60-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 530 | 573 | 43 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 659 | O-60-5 | 272 | 시운전 | 5 | 573 | 590 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 659 | O-60-6 | 273 | C/T | 6 | 590 | 607 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 659 | O-60-7 | 274 | G/T | 7 | 607 | 633 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 368 | 659 | O-60-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 633 | 659 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 297 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 219 | 219 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 73 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 51 | 49 | F | 15 | C1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 265 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 2 | 88 | 86 | N | 0 | E1
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 8 | 100 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 8 | 72 | 64 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B