## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 148 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 148 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 78 | 106 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 148 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 106 | 148 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 166 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 87 | 87 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 166 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 87 | 118 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 166 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 118 | 166 | 48 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 15 | 170 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 15 | 97 | 82 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 15 | 170 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 97 | 126 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 15 | 170 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 126 | 170 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 27 | 166 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 27 | 124 | 97 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 27 | 166 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 124 | 137 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 27 | 166 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 137 | 166 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 29 | 219 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 29 | 169 | 140 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 29 | 219 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 169 | 189 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 29 | 219 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 189 | 219 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 33 | 117 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 33 | 91 | 58 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 33 | 117 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 91 | 99 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 33 | 117 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 99 | 117 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 43 | 332 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 43 | 256 | 213 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 43 | 332 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 256 | 287 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 43 | 332 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 287 | 332 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 46 | 164 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 46 | 108 | 62 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 46 | 164 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 108 | 130 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 46 | 164 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 130 | 164 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 46 | 170 | O-9-1 | 24 | 특수도장 | 1 | 46 | 86 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 46 | 170 | O-9-2 | 25 | 화물창 | 2 | 86 | 128 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 46 | 170 | O-9-3 | 26 | 시운전 | 3 | 128 | 141 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 46 | 170 | O-9-4 | 27 | 인도준비 | 4 | 141 | 170 | 29 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 344 | O-10-1 | 28 | 화물창 | 1 | 52 | 148 | 96 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 344 | O-10-2 | 29 | P/T | 2 | 148 | 174 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 344 | O-10-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 174 | 214 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 344 | O-10-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 214 | 257 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 344 | O-10-5 | 32 | 시운전 | 5 | 257 | 274 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 344 | O-10-6 | 33 | C/T | 6 | 274 | 291 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 344 | O-10-7 | 34 | G/T | 7 | 291 | 317 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 344 | O-10-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 317 | 344 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 65 | 303 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 65 | 241 | 176 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 65 | 303 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 241 | 267 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 65 | 303 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 267 | 303 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 370 | O-12-1 | 39 | 화물창 | 1 | 68 | 167 | 99 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 370 | O-12-2 | 40 | P/T | 2 | 167 | 194 | 27 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 370 | O-12-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 194 | 236 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 370 | O-12-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 236 | 281 | 45 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 370 | O-12-5 | 43 | 시운전 | 5 | 281 | 299 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 370 | O-12-6 | 44 | C/T | 6 | 299 | 317 | 18 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 370 | O-12-7 | 45 | G/T | 7 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 68 | 370 | O-12-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 344 | 370 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 68 | 161 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 68 | 133 | 65 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 68 | 161 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 133 | 142 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 68 | 161 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 70 | 223 | O-14-1 | 50 | 특수도장 | 1 | 70 | 120 | 50 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 70 | 223 | O-14-2 | 51 | 화물창 | 2 | 120 | 172 | 52 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 70 | 223 | O-14-3 | 52 | 시운전 | 3 | 172 | 188 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 70 | 223 | O-14-4 | 53 | 인도준비 | 4 | 188 | 223 | 35 | S | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 72 | 243 | O-15-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 72 | 198 | 126 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 72 | 243 | O-15-2 | 55 | 시운전 | 2 | 198 | 216 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 72 | 243 | O-15-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 375 | O-16-1 | 57 | 화물창 | 1 | 75 | 174 | 99 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 375 | O-16-2 | 58 | P/T | 2 | 174 | 201 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 375 | O-16-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 201 | 243 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 375 | O-16-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 243 | 288 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 375 | O-16-5 | 61 | 시운전 | 5 | 288 | 306 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 375 | O-16-6 | 62 | C/T | 6 | 306 | 324 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 375 | O-16-7 | 63 | G/T | 7 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 75 | 375 | O-16-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 351 | 375 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 85 | 227 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 85 | 184 | 99 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 85 | 227 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 184 | 198 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 85 | 227 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 198 | 227 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 86 | 212 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 86 | 152 | 66 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 86 | 212 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 152 | 175 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 86 | 212 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 175 | 212 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 86 | 222 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 86 | 181 | 95 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 86 | 222 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 181 | 194 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 86 | 222 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 194 | 222 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 109 | 336 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 109 | 276 | 167 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 109 | 336 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 276 | 300 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 109 | 336 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 300 | 336 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 225 | O-21-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 115 | 173 | 58 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 225 | O-21-2 | 78 | 시운전 | 2 | 173 | 193 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 115 | 225 | O-21-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 193 | 225 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 115 | 214 | O-22-1 | 80 | 특수도장 | 1 | 115 | 147 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 115 | 214 | O-22-2 | 81 | 화물창 | 2 | 147 | 180 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 115 | 214 | O-22-3 | 82 | 시운전 | 3 | 180 | 190 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 115 | 214 | O-22-4 | 83 | 인도준비 | 4 | 190 | 214 | 24 | S | 15
J-23 | 22 | PC | 7 | 121 | 222 | O-23-1 | 84 | 특수도장 | 1 | 121 | 154 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 121 | 222 | O-23-2 | 85 | 화물창 | 2 | 154 | 188 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 121 | 222 | O-23-3 | 86 | 시운전 | 3 | 188 | 199 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 121 | 222 | O-23-4 | 87 | 인도준비 | 4 | 199 | 222 | 23 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 123 | 417 | O-24-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 123 | 340 | 217 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 123 | 417 | O-24-2 | 89 | 시운전 | 2 | 340 | 372 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 123 | 417 | O-24-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 372 | 417 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 332 | O-25-1 | 91 | 화물창 | 1 | 134 | 199 | 65 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 332 | O-25-2 | 92 | P/T | 2 | 199 | 216 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 332 | O-25-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 332 | O-25-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 243 | 272 | 29 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 332 | O-25-5 | 95 | 시운전 | 5 | 272 | 283 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 332 | O-25-6 | 96 | C/T | 6 | 283 | 294 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 332 | O-25-7 | 97 | G/T | 7 | 294 | 311 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 134 | 332 | O-25-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 311 | 332 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 134 | 203 | O-26-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 134 | 182 | 48 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 134 | 203 | O-26-2 | 100 | 시운전 | 2 | 182 | 188 | 6 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 134 | 203 | O-26-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 135 | 257 | O-27-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 135 | 220 | 85 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 135 | 257 | O-27-2 | 103 | 시운전 | 2 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 135 | 257 | O-27-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 232 | 257 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 148 | 258 | O-28-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 148 | 206 | 58 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 148 | 258 | O-28-2 | 106 | 시운전 | 2 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 148 | 258 | O-28-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 226 | 258 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 148 | 361 | O-29-1 | 108 | 화물창 | 1 | 148 | 218 | 70 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 148 | 361 | O-29-2 | 109 | P/T | 2 | 218 | 237 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 148 | 361 | O-29-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 237 | 266 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 148 | 361 | O-29-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 266 | 297 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 148 | 361 | O-29-5 | 112 | 시운전 | 5 | 297 | 309 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 148 | 361 | O-29-6 | 113 | C/T | 6 | 309 | 321 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 148 | 361 | O-29-7 | 114 | G/T | 7 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 148 | 361 | O-29-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 340 | 361 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 156 | 251 | O-30-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 156 | 222 | 66 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 156 | 251 | O-30-2 | 117 | 시운전 | 2 | 222 | 231 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 156 | 251 | O-30-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 231 | 251 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 168 | 302 | O-31-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 168 | 239 | 71 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 168 | 302 | O-31-2 | 120 | 시운전 | 2 | 239 | 264 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 168 | 302 | O-31-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 264 | 302 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 174 | 282 | O-32-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 174 | 249 | 75 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 174 | 282 | O-32-2 | 123 | 시운전 | 2 | 249 | 259 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 174 | 282 | O-32-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 188 | 319 | O-33-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 188 | 257 | 69 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 188 | 319 | O-33-2 | 126 | 시운전 | 2 | 257 | 281 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 188 | 319 | O-33-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 281 | 319 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 426 | O-34-1 | 128 | 화물창 | 1 | 188 | 266 | 78 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 426 | O-34-2 | 129 | P/T | 2 | 266 | 287 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 426 | O-34-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 287 | 320 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 426 | O-34-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 320 | 355 | 35 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 426 | O-34-5 | 132 | 시운전 | 5 | 355 | 369 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 426 | O-34-6 | 133 | C/T | 6 | 369 | 383 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 426 | O-34-7 | 134 | G/T | 7 | 383 | 404 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 188 | 426 | O-34-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 404 | 426 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 206 | 284 | O-35-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 206 | 260 | 54 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 206 | 284 | O-35-2 | 137 | 시운전 | 2 | 260 | 267 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 206 | 284 | O-35-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-36-1 | 139 | 화물창 | 1 | 217 | 318 | 101 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-36-2 | 140 | P/T | 2 | 318 | 345 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-36-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 345 | 388 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-36-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 388 | 434 | 46 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-36-5 | 143 | 시운전 | 5 | 434 | 452 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-36-6 | 144 | C/T | 6 | 452 | 470 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-36-7 | 145 | G/T | 7 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 217 | 526 | O-36-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 497 | 526 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 225 | 508 | O-37-1 | 147 | 화물창 | 1 | 225 | 318 | 93 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 225 | 508 | O-37-2 | 148 | P/T | 2 | 318 | 343 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 225 | 508 | O-37-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 343 | 382 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 225 | 508 | O-37-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 382 | 424 | 42 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 225 | 508 | O-37-5 | 151 | 시운전 | 5 | 424 | 440 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 225 | 508 | O-37-6 | 152 | C/T | 6 | 440 | 456 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 225 | 508 | O-37-7 | 153 | G/T | 7 | 456 | 481 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 225 | 508 | O-37-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 481 | 508 | 27 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 440 | O-38-1 | 155 | 화물창 | 1 | 245 | 309 | 64 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 440 | O-38-2 | 156 | P/T | 2 | 309 | 326 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 440 | O-38-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 326 | 353 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 440 | O-38-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 353 | 382 | 29 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 440 | O-38-5 | 159 | 시운전 | 5 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 440 | O-38-6 | 160 | C/T | 6 | 393 | 404 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 440 | O-38-7 | 161 | G/T | 7 | 404 | 421 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 440 | O-38-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 421 | 440 | 19 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 269 | 378 | O-39-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 269 | 345 | 76 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 269 | 378 | O-39-2 | 164 | 시운전 | 2 | 345 | 355 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 269 | 378 | O-39-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-40-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 277 | 365 | 88 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-40-2 | 167 | 시운전 | 2 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-40-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 377 | 403 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 278 | 522 | O-41-1 | 169 | 화물창 | 1 | 278 | 358 | 80 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 278 | 522 | O-41-2 | 170 | P/T | 2 | 358 | 379 | 21 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 278 | 522 | O-41-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 379 | 413 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 278 | 522 | O-41-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 413 | 449 | 36 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 278 | 522 | O-41-5 | 173 | 시운전 | 5 | 449 | 463 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 278 | 522 | O-41-6 | 174 | C/T | 6 | 463 | 477 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 278 | 522 | O-41-7 | 175 | G/T | 7 | 477 | 498 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 278 | 522 | O-41-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 498 | 522 | 24 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 281 | 557 | O-42-1 | 177 | 화물창 | 1 | 281 | 372 | 91 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 281 | 557 | O-42-2 | 178 | P/T | 2 | 372 | 396 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 281 | 557 | O-42-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 396 | 434 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 281 | 557 | O-42-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 434 | 475 | 41 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 281 | 557 | O-42-5 | 181 | 시운전 | 5 | 475 | 491 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 281 | 557 | O-42-6 | 182 | C/T | 6 | 491 | 507 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 281 | 557 | O-42-7 | 183 | G/T | 7 | 507 | 531 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 281 | 557 | O-42-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 531 | 557 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 286 | 481 | O-43-1 | 185 | 화물창 | 1 | 286 | 350 | 64 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 286 | 481 | O-43-2 | 186 | P/T | 2 | 350 | 367 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 286 | 481 | O-43-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 367 | 394 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 286 | 481 | O-43-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 394 | 423 | 29 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 286 | 481 | O-43-5 | 189 | 시운전 | 5 | 423 | 434 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 286 | 481 | O-43-6 | 190 | C/T | 6 | 434 | 445 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 286 | 481 | O-43-7 | 191 | G/T | 7 | 445 | 462 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 286 | 481 | O-43-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 462 | 481 | 19 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 286 | 440 | O-44-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 286 | 367 | 81 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 286 | 440 | O-44-2 | 194 | 시운전 | 2 | 367 | 396 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 286 | 440 | O-44-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 396 | 440 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 290 | 374 | O-45-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 290 | 348 | 58 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 290 | 374 | O-45-2 | 197 | 시운전 | 2 | 348 | 356 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 290 | 374 | O-45-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 297 | 535 | O-46-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 297 | 473 | 176 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 297 | 535 | O-46-2 | 200 | 시운전 | 2 | 473 | 499 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 297 | 535 | O-46-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 499 | 535 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 298 | 615 | O-47-1 | 202 | 화물창 | 1 | 298 | 402 | 104 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 298 | 615 | O-47-2 | 203 | P/T | 2 | 402 | 430 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 298 | 615 | O-47-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 430 | 474 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 298 | 615 | O-47-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 474 | 521 | 47 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 298 | 615 | O-47-5 | 206 | 시운전 | 5 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 298 | 615 | O-47-6 | 207 | C/T | 6 | 540 | 559 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 298 | 615 | O-47-7 | 208 | G/T | 7 | 559 | 587 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 298 | 615 | O-47-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 587 | 615 | 28 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 331 | 604 | O-48-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 331 | 533 | 202 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 331 | 604 | O-48-2 | 211 | 시운전 | 2 | 533 | 563 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 331 | 604 | O-48-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 563 | 604 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 332 | 489 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 332 | 415 | 83 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 332 | 489 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 415 | 444 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 332 | 489 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 444 | 489 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 336 | 463 | O-50-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 336 | 377 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 336 | 463 | O-50-2 | 217 | 화물창 | 2 | 377 | 420 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 336 | 463 | O-50-3 | 218 | 시운전 | 3 | 420 | 433 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 336 | 463 | O-50-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 433 | 463 | 30 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 362 | 475 | O-51-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 362 | 421 | 59 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 362 | 475 | O-51-2 | 221 | 시운전 | 2 | 421 | 442 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 362 | 475 | O-51-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 442 | 475 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 372 | 479 | O-52-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 372 | 446 | 74 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 372 | 479 | O-52-2 | 224 | 시운전 | 2 | 446 | 456 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 372 | 479 | O-52-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 456 | 479 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 373 | 486 | O-53-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 373 | 452 | 79 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 373 | 486 | O-53-2 | 227 | 시운전 | 2 | 452 | 463 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 373 | 486 | O-53-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 463 | 486 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 379 | 550 | O-54-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 379 | 505 | 126 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 379 | 550 | O-54-2 | 230 | 시운전 | 2 | 505 | 523 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 379 | 550 | O-54-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 523 | 550 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 379 | 661 | O-55-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 379 | 587 | 208 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 379 | 661 | O-55-2 | 233 | 시운전 | 2 | 587 | 618 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 379 | 661 | O-55-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 618 | 661 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 424 | 689 | O-56-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 424 | 620 | 196 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 424 | 689 | O-56-2 | 236 | 시운전 | 2 | 620 | 649 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 424 | 689 | O-56-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 649 | 689 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 432 | 503 | O-57-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 432 | 469 | 37 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 432 | 503 | O-57-2 | 239 | 시운전 | 2 | 469 | 482 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 432 | 503 | O-57-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 482 | 503 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 432 | 550 | O-58-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 432 | 514 | 82 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 432 | 550 | O-58-2 | 242 | 시운전 | 2 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 432 | 550 | O-58-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 525 | 550 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 638 | O-59-1 | 244 | 화물창 | 1 | 440 | 505 | 65 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 638 | O-59-2 | 245 | P/T | 2 | 505 | 522 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 638 | O-59-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 522 | 549 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 638 | O-59-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 549 | 578 | 29 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 638 | O-59-5 | 248 | 시운전 | 5 | 578 | 589 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 638 | O-59-6 | 249 | C/T | 6 | 589 | 600 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 638 | O-59-7 | 250 | G/T | 7 | 600 | 617 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 440 | 638 | O-59-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 617 | 638 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 440 | 672 | O-60-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 440 | 611 | 171 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 440 | 672 | O-60-2 | 253 | 시운전 | 2 | 611 | 636 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 440 | 672 | O-60-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 636 | 672 | 36 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 148 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 10 | E1
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 166 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 87 | 87 | F | 10 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B