## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 163 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 86 | 86 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 163 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 86 | 116 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 163 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 116 | 163 | 47 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 2 | 200 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 148 | 146 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 2 | 200 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 148 | 169 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 2 | 200 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 169 | 200 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 6 | 79 | 73 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 79 | 99 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 99 | 130 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 130 | 163 | 33 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 176 | 189 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 189 | 209 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 209 | 229 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 6 | 129 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 6 | 97 | 91 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 6 | 129 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 97 | 110 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 6 | 129 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 110 | 129 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 23 | 296 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 23 | 225 | 202 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 23 | 296 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 225 | 255 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 23 | 296 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 255 | 296 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 107 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 23 | 81 | 58 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 107 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 81 | 89 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 107 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 89 | 107 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 23 | 124 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 23 | 93 | 70 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 23 | 124 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 93 | 103 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 23 | 124 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 103 | 124 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 23 | 174 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 23 | 103 | 80 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 23 | 174 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 103 | 131 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 23 | 174 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 131 | 174 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 27 | 189 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 27 | 112 | 85 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 27 | 189 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 112 | 142 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 27 | 189 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 142 | 189 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 29 | 91 | 62 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 91 | 100 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 100 | 119 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 29 | 94 | 65 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 94 | 111 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 111 | 138 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 138 | 167 | 29 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 167 | 178 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 178 | 189 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 206 | 228 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 33 | 120 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 33 | 93 | 60 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 33 | 120 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 93 | 101 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 33 | 120 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 101 | 120 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 50 | 125 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 50 | 102 | 52 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 50 | 125 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 102 | 109 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 50 | 125 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 109 | 125 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 50 | 172 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 50 | 135 | 85 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 50 | 172 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 135 | 147 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 50 | 172 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 147 | 172 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 55 | 350 | O-15-1 | 52 | 화물창 | 1 | 55 | 152 | 97 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 55 | 350 | O-15-2 | 53 | P/T | 2 | 152 | 178 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 55 | 350 | O-15-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 178 | 219 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 55 | 350 | O-15-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 219 | 263 | 44 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 55 | 350 | O-15-5 | 56 | 시운전 | 5 | 263 | 280 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 55 | 350 | O-15-6 | 57 | C/T | 6 | 280 | 297 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 55 | 350 | O-15-7 | 58 | G/T | 7 | 297 | 323 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 55 | 350 | O-15-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 323 | 350 | 27 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 55 | 168 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 55 | 134 | 79 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 55 | 168 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 134 | 145 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 55 | 168 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 145 | 168 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 56 | 173 | O-17-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 56 | 137 | 81 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 56 | 173 | O-17-2 | 64 | 시운전 | 2 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 56 | 173 | O-17-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 148 | 173 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 214 | O-18-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 88 | 181 | 93 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 214 | O-18-2 | 67 | 시운전 | 2 | 181 | 194 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 88 | 214 | O-18-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 88 | 238 | O-19-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 88 | 137 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 88 | 238 | O-19-2 | 70 | 화물창 | 2 | 137 | 188 | 51 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 88 | 238 | O-19-3 | 71 | 시운전 | 3 | 188 | 204 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 88 | 238 | O-19-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 204 | 238 | 34 | S | 15
J-20 | 19 | PC | 7 | 104 | 207 | O-20-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 104 | 137 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 104 | 207 | O-20-2 | 74 | 화물창 | 2 | 137 | 172 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 104 | 207 | O-20-3 | 75 | 시운전 | 3 | 172 | 183 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 104 | 207 | O-20-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 183 | 207 | 24 | S | 15
J-21 | 20 | PC | 7 | 117 | 247 | O-21-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 117 | 159 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 117 | 247 | O-21-2 | 78 | 화물창 | 2 | 159 | 203 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 117 | 247 | O-21-3 | 79 | 시운전 | 3 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 117 | 247 | O-21-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 217 | 247 | 30 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 415 | O-22-1 | 81 | 화물창 | 1 | 118 | 216 | 98 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 415 | O-22-2 | 82 | P/T | 2 | 216 | 242 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 415 | O-22-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 242 | 283 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 415 | O-22-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 283 | 327 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 415 | O-22-5 | 85 | 시운전 | 5 | 327 | 344 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 415 | O-22-6 | 86 | C/T | 6 | 344 | 361 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 415 | O-22-7 | 87 | G/T | 7 | 361 | 387 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 415 | O-22-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 387 | 415 | 28 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 119 | 267 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 119 | 197 | 78 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 119 | 267 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 119 | 267 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 225 | 267 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 140 | 375 | O-24-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 140 | 313 | 173 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 140 | 375 | O-24-2 | 93 | 시운전 | 2 | 313 | 338 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 140 | 375 | O-24-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 338 | 375 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 149 | 282 | O-25-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 149 | 219 | 70 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 149 | 282 | O-25-2 | 96 | 시운전 | 2 | 219 | 244 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 149 | 282 | O-25-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 244 | 282 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 152 | 304 | O-26-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 152 | 232 | 80 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 152 | 304 | O-26-2 | 99 | 시운전 | 2 | 232 | 260 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 152 | 304 | O-26-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 260 | 304 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 409 | O-27-1 | 101 | 화물창 | 1 | 152 | 236 | 84 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 409 | O-27-2 | 102 | P/T | 2 | 236 | 259 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 409 | O-27-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 259 | 294 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 409 | O-27-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 294 | 332 | 38 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 409 | O-27-5 | 105 | 시운전 | 5 | 332 | 347 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 409 | O-27-6 | 106 | C/T | 6 | 347 | 362 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 409 | O-27-7 | 107 | G/T | 7 | 362 | 385 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 409 | O-27-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 385 | 409 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 171 | 285 | O-28-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 171 | 208 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 171 | 285 | O-28-2 | 110 | 화물창 | 2 | 208 | 246 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 171 | 285 | O-28-3 | 111 | 시운전 | 3 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 171 | 285 | O-28-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 258 | 285 | 27 | S | 15
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 171 | 305 | O-29-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 171 | 242 | 71 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 171 | 305 | O-29-2 | 114 | 시운전 | 2 | 242 | 267 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 171 | 305 | O-29-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 267 | 305 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 178 | 266 | O-30-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 178 | 239 | 61 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 178 | 266 | O-30-2 | 117 | 시운전 | 2 | 239 | 247 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 178 | 266 | O-30-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 247 | 266 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 178 | 312 | O-31-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 178 | 222 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 178 | 312 | O-31-2 | 120 | 화물창 | 2 | 222 | 267 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 178 | 312 | O-31-3 | 121 | 시운전 | 3 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 178 | 312 | O-31-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 281 | 312 | 31 | S | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 213 | 294 | O-32-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 213 | 269 | 56 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 213 | 294 | O-32-2 | 124 | 시운전 | 2 | 269 | 277 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 213 | 294 | O-32-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 277 | 294 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 217 | 342 | O-33-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 217 | 258 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 217 | 342 | O-33-2 | 127 | 화물창 | 2 | 258 | 300 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 217 | 342 | O-33-3 | 128 | 시운전 | 3 | 300 | 313 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 217 | 342 | O-33-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 313 | 342 | 29 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 222 | 341 | O-34-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 222 | 305 | 83 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 222 | 341 | O-34-2 | 131 | 시운전 | 2 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 222 | 341 | O-34-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 316 | 341 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 523 | O-35-1 | 133 | 화물창 | 1 | 224 | 322 | 98 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 523 | O-35-2 | 134 | P/T | 2 | 322 | 348 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 523 | O-35-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 348 | 389 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 523 | O-35-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 389 | 433 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 523 | O-35-5 | 137 | 시운전 | 5 | 433 | 450 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 523 | O-35-6 | 138 | C/T | 6 | 450 | 467 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 523 | O-35-7 | 139 | G/T | 7 | 467 | 493 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 224 | 523 | O-35-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 493 | 523 | 30 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 224 | 364 | O-36-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 224 | 327 | 103 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 224 | 364 | O-36-2 | 142 | 시운전 | 2 | 327 | 342 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 224 | 364 | O-36-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 342 | 364 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 235 | 340 | O-37-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 235 | 269 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 235 | 340 | O-37-2 | 145 | 화물창 | 2 | 269 | 304 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 235 | 340 | O-37-3 | 146 | 시운전 | 3 | 304 | 315 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 235 | 340 | O-37-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 315 | 340 | 25 | S | 15
J-38 | 37 | PC | 7 | 235 | 379 | O-38-1 | 148 | 특수도장 | 1 | 235 | 282 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 235 | 379 | O-38-2 | 149 | 화물창 | 2 | 282 | 330 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 235 | 379 | O-38-3 | 150 | 시운전 | 3 | 330 | 345 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 235 | 379 | O-38-4 | 151 | 인도준비 | 4 | 345 | 379 | 34 | S | 15
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 389 | O-39-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 252 | 324 | 72 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 389 | O-39-2 | 153 | 시운전 | 2 | 324 | 350 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 389 | O-39-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 350 | 389 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 263 | 381 | O-40-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 263 | 345 | 82 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 263 | 381 | O-40-2 | 156 | 시운전 | 2 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 263 | 381 | O-40-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 356 | 381 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 292 | 391 | O-41-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 292 | 324 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 292 | 391 | O-41-2 | 159 | 화물창 | 2 | 324 | 357 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 292 | 391 | O-41-3 | 160 | 시운전 | 3 | 357 | 367 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 292 | 391 | O-41-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 367 | 391 | 24 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 514 | O-42-1 | 162 | 화물창 | 1 | 292 | 365 | 73 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 514 | O-42-2 | 163 | P/T | 2 | 365 | 384 | 19 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 514 | O-42-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 384 | 415 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 514 | O-42-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 415 | 448 | 33 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 514 | O-42-5 | 166 | 시운전 | 5 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 514 | O-42-6 | 167 | C/T | 6 | 461 | 474 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 514 | O-42-7 | 168 | G/T | 7 | 474 | 493 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 292 | 514 | O-42-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 493 | 514 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 299 | 397 | O-43-1 | 170 | 특수도장 | 1 | 299 | 331 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 299 | 397 | O-43-2 | 171 | 화물창 | 2 | 331 | 364 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 299 | 397 | O-43-3 | 172 | 시운전 | 3 | 364 | 374 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 299 | 397 | O-43-4 | 173 | 인도준비 | 4 | 374 | 397 | 23 | S | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 304 | 607 | O-44-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 304 | 528 | 224 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 304 | 607 | O-44-2 | 175 | 시운전 | 2 | 528 | 561 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 304 | 607 | O-44-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 561 | 607 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 311 | 451 | O-45-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 311 | 357 | 46 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 311 | 451 | O-45-2 | 178 | 화물창 | 2 | 357 | 404 | 47 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 311 | 451 | O-45-3 | 179 | 시운전 | 3 | 404 | 419 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 311 | 451 | O-45-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 419 | 451 | 32 | S | 15
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 338 | 449 | O-46-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 338 | 396 | 58 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 338 | 449 | O-46-2 | 182 | 시운전 | 2 | 396 | 417 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 338 | 449 | O-46-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 417 | 449 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 338 | 458 | O-47-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 338 | 401 | 63 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 338 | 458 | O-47-2 | 185 | 시운전 | 2 | 401 | 423 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 338 | 458 | O-47-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 423 | 458 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 341 | 484 | O-48-1 | 187 | 특수도장 | 1 | 341 | 388 | 47 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 341 | 484 | O-48-2 | 188 | 화물창 | 2 | 388 | 436 | 48 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 341 | 484 | O-48-3 | 189 | 시운전 | 3 | 436 | 451 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 341 | 484 | O-48-4 | 190 | 인도준비 | 4 | 451 | 484 | 33 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 345 | 561 | O-49-1 | 191 | 화물창 | 1 | 345 | 416 | 71 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 345 | 561 | O-49-2 | 192 | P/T | 2 | 416 | 435 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 345 | 561 | O-49-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 435 | 465 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 345 | 561 | O-49-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 465 | 497 | 32 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 345 | 561 | O-49-5 | 195 | 시운전 | 5 | 497 | 509 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 345 | 561 | O-49-6 | 196 | C/T | 6 | 509 | 521 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 345 | 561 | O-49-7 | 197 | G/T | 7 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 345 | 561 | O-49-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 540 | 561 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 662 | O-50-1 | 199 | 화물창 | 1 | 345 | 449 | 104 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 662 | O-50-2 | 200 | P/T | 2 | 449 | 477 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 662 | O-50-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 477 | 521 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 662 | O-50-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 521 | 568 | 47 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 662 | O-50-5 | 203 | 시운전 | 5 | 568 | 587 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 662 | O-50-6 | 204 | C/T | 6 | 587 | 606 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 662 | O-50-7 | 205 | G/T | 7 | 606 | 634 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 662 | O-50-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 634 | 662 | 28 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 347 | 444 | O-51-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 347 | 398 | 51 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 347 | 444 | O-51-2 | 208 | 시운전 | 2 | 398 | 416 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 347 | 444 | O-51-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 416 | 444 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-52-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 347 | 412 | 65 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-52-2 | 211 | 시운전 | 2 | 412 | 421 | 9 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-52-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 351 | 496 | O-53-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 351 | 427 | 76 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 351 | 496 | O-53-2 | 214 | 시운전 | 2 | 427 | 454 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 351 | 496 | O-53-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 454 | 496 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-54-1 | 216 | 화물창 | 1 | 351 | 422 | 71 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-54-2 | 217 | P/T | 2 | 422 | 441 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-54-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 441 | 471 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-54-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 471 | 503 | 32 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-54-5 | 220 | 시운전 | 5 | 503 | 516 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-54-6 | 221 | C/T | 6 | 516 | 529 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-54-7 | 222 | G/T | 7 | 529 | 548 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-54-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 548 | 569 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 624 | O-55-1 | 224 | 화물창 | 1 | 355 | 443 | 88 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 624 | O-55-2 | 225 | P/T | 2 | 443 | 467 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 624 | O-55-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 467 | 504 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 624 | O-55-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 504 | 544 | 40 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 624 | O-55-5 | 228 | 시운전 | 5 | 544 | 560 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 624 | O-55-6 | 229 | C/T | 6 | 560 | 576 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 624 | O-55-7 | 230 | G/T | 7 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 624 | O-55-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 600 | 624 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 365 | 676 | O-56-1 | 232 | 화물창 | 1 | 365 | 467 | 102 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 365 | 676 | O-56-2 | 233 | P/T | 2 | 467 | 494 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 365 | 676 | O-56-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 494 | 537 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 365 | 676 | O-56-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 537 | 583 | 46 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 365 | 676 | O-56-5 | 236 | 시운전 | 5 | 583 | 601 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 365 | 676 | O-56-6 | 237 | C/T | 6 | 601 | 619 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 365 | 676 | O-56-7 | 238 | G/T | 7 | 619 | 646 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 365 | 676 | O-56-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 646 | 676 | 30 | S | 5
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 366 | 471 | O-57-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 366 | 421 | 55 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 366 | 471 | O-57-2 | 241 | 시운전 | 2 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 366 | 471 | O-57-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 440 | 471 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 381 | 470 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 381 | 443 | 62 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 381 | 470 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 443 | 451 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 381 | 470 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 451 | 470 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 382 | 501 | O-59-1 | 246 | 특수도장 | 1 | 382 | 421 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 382 | 501 | O-59-2 | 247 | 화물창 | 2 | 421 | 461 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 382 | 501 | O-59-3 | 248 | 시운전 | 3 | 461 | 474 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 382 | 501 | O-59-4 | 249 | 인도준비 | 4 | 474 | 501 | 27 | S | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 387 | 474 | O-60-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 387 | 447 | 60 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 387 | 474 | O-60-2 | 251 | 시운전 | 2 | 447 | 455 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 387 | 474 | O-60-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 455 | 474 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 163 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 86 | 86 | F | 10 | D1
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 2 | 200 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 148 | 146 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 229 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 6 | 79 | 73 | N | 0 | E2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 6 | 129 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 6 | 97 | 91 | F | 15 | H2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 23 | 296 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 23 | 225 | 202 | F | 15 | B1
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 107 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 23 | 81 | 58 | F | 15 | D2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 23 | 124 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 23 | 93 | 70 | F | 15 | C4
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 23 | 174 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 23 | 103 | 80 | F | 10 | B2
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 27 | 189 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 27 | 112 | 85 | F | 10 | E3
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 29 | 119 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 29 | 91 | 62 | F | 15 | E6
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 29 | 94 | 65 | N | 0 | E1
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 33 | 120 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 33 | 93 | 60 | F | 15 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B