## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 85 | 85 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 85 | 108 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 108 | 144 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 144 | 182 | 38 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 182 | 197 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 197 | 212 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 235 | 259 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 145 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 78 | 75 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 145 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 78 | 104 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 145 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 104 | 145 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 3 | 122 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 3 | 42 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 3 | 122 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 42 | 82 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 3 | 122 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 82 | 95 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 3 | 122 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 95 | 122 | 27 | S | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 102 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 7 | 73 | 66 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 102 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 73 | 82 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 102 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 82 | 102 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 115 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 10 | 83 | 73 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 115 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 83 | 93 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 115 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 93 | 115 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 14 | 95 | 81 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 95 | 117 | 22 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 117 | 151 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 151 | 187 | 36 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 187 | 201 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 201 | 215 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 215 | 237 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 237 | 260 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 129 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 15 | 75 | 60 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 129 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 75 | 96 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 129 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 96 | 129 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 134 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 30 | 102 | 72 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 134 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 102 | 112 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 134 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 112 | 134 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 102 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 31 | 80 | 49 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 102 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 80 | 87 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 102 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 87 | 102 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 31 | 114 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 31 | 74 | 43 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 31 | 114 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 74 | 89 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 31 | 114 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 89 | 114 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 310 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 36 | 126 | 90 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 310 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 126 | 150 | 24 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 310 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 150 | 188 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 310 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 188 | 229 | 41 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 310 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 229 | 245 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 310 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 245 | 261 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 310 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 261 | 285 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 36 | 310 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 285 | 310 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 44 | 117 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 44 | 95 | 51 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 44 | 117 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 95 | 102 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 44 | 117 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 102 | 117 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 44 | 154 | O-13-1 | 52 | 특수도장 | 1 | 44 | 80 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 44 | 154 | O-13-2 | 53 | 화물창 | 2 | 80 | 117 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 44 | 154 | O-13-3 | 54 | 시운전 | 3 | 117 | 129 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 44 | 154 | O-13-4 | 55 | 인도준비 | 4 | 129 | 154 | 25 | S | 15
J-14 | 13 | PC | 7 | 49 | 196 | O-14-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 49 | 97 | 48 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 49 | 196 | O-14-2 | 57 | 화물창 | 2 | 97 | 146 | 49 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 49 | 196 | O-14-3 | 58 | 시운전 | 3 | 146 | 162 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 49 | 196 | O-14-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 162 | 196 | 34 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 290 | O-15-1 | 60 | 화물창 | 1 | 60 | 135 | 75 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 290 | O-15-2 | 61 | P/T | 2 | 135 | 155 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 290 | O-15-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 155 | 187 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 290 | O-15-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 187 | 221 | 34 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 290 | O-15-5 | 64 | 시운전 | 5 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 290 | O-15-6 | 65 | C/T | 6 | 234 | 247 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 290 | O-15-7 | 66 | G/T | 7 | 247 | 267 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 60 | 290 | O-15-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 267 | 290 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 63 | 163 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 63 | 116 | 53 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 63 | 163 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 116 | 135 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 63 | 163 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 135 | 163 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 72 | 290 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 72 | 233 | 161 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 72 | 290 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 233 | 256 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 72 | 290 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 256 | 290 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 72 | 187 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 72 | 132 | 60 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 72 | 187 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 132 | 153 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 72 | 187 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 153 | 187 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 74 | 192 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 74 | 136 | 62 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 74 | 192 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 136 | 158 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 74 | 192 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 158 | 192 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 74 | 341 | O-20-1 | 80 | 화물창 | 1 | 74 | 162 | 88 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 74 | 341 | O-20-2 | 81 | P/T | 2 | 162 | 186 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 74 | 341 | O-20-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 186 | 223 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 74 | 341 | O-20-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 223 | 263 | 40 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 74 | 341 | O-20-5 | 84 | 시운전 | 5 | 263 | 279 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 74 | 341 | O-20-6 | 85 | C/T | 6 | 279 | 295 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 74 | 341 | O-20-7 | 86 | G/T | 7 | 295 | 319 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 74 | 341 | O-20-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 319 | 341 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 91 | 161 | O-21-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 91 | 128 | 37 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 91 | 161 | O-21-2 | 89 | 시운전 | 2 | 128 | 141 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 91 | 161 | O-21-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 141 | 161 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 92 | 358 | O-22-1 | 91 | 화물창 | 1 | 92 | 179 | 87 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 92 | 358 | O-22-2 | 92 | P/T | 2 | 179 | 202 | 23 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 92 | 358 | O-22-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 202 | 239 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 92 | 358 | O-22-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 239 | 278 | 39 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 92 | 358 | O-22-5 | 95 | 시운전 | 5 | 278 | 293 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 92 | 358 | O-22-6 | 96 | C/T | 6 | 293 | 308 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 92 | 358 | O-22-7 | 97 | G/T | 7 | 308 | 331 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 92 | 358 | O-22-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 331 | 358 | 27 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 110 | 249 | O-23-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 110 | 183 | 73 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 110 | 249 | O-23-2 | 100 | 시운전 | 2 | 183 | 209 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 110 | 249 | O-23-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 209 | 249 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 110 | 241 | O-24-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 110 | 179 | 69 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 110 | 241 | O-24-2 | 103 | 시운전 | 2 | 179 | 203 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 110 | 241 | O-24-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 203 | 241 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 110 | 398 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 110 | 323 | 213 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 110 | 398 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 323 | 354 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 110 | 398 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 354 | 398 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 120 | 185 | 65 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 185 | 194 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 120 | 214 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 194 | 214 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 120 | 251 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 120 | 211 | 91 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 120 | 251 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 211 | 224 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 120 | 251 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 224 | 251 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-28-1 | 114 | 화물창 | 1 | 126 | 206 | 80 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-28-2 | 115 | P/T | 2 | 206 | 227 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-28-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 227 | 261 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-28-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 261 | 297 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-28-5 | 118 | 시운전 | 5 | 297 | 311 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-28-6 | 119 | C/T | 6 | 311 | 325 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-28-7 | 120 | G/T | 7 | 325 | 346 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-28-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 346 | 369 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 126 | 427 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 126 | 225 | 99 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 126 | 427 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 225 | 252 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 126 | 427 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 252 | 294 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 126 | 427 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 294 | 339 | 45 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 126 | 427 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 339 | 357 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 126 | 427 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 357 | 375 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 126 | 427 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 375 | 402 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 126 | 427 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 402 | 427 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 448 | O-30-1 | 130 | 화물창 | 1 | 135 | 238 | 103 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 448 | O-30-2 | 131 | P/T | 2 | 238 | 266 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 448 | O-30-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 266 | 309 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 448 | O-30-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 309 | 355 | 46 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 448 | O-30-5 | 134 | 시운전 | 5 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 448 | O-30-6 | 135 | C/T | 6 | 373 | 391 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 448 | O-30-7 | 136 | G/T | 7 | 391 | 419 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 135 | 448 | O-30-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 419 | 448 | 29 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 142 | 257 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 142 | 202 | 60 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 142 | 257 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 202 | 223 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 142 | 257 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 223 | 257 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 187 | 346 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 187 | 304 | 117 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 187 | 346 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 187 | 346 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 321 | 346 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 187 | 287 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 187 | 240 | 53 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 187 | 287 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 240 | 259 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 187 | 287 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 259 | 287 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 197 | 428 | O-34-1 | 147 | 화물창 | 1 | 197 | 273 | 76 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 197 | 428 | O-34-2 | 148 | P/T | 2 | 273 | 293 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 197 | 428 | O-34-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 293 | 325 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 197 | 428 | O-34-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 325 | 359 | 34 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 197 | 428 | O-34-5 | 151 | 시운전 | 5 | 359 | 372 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 197 | 428 | O-34-6 | 152 | C/T | 6 | 372 | 385 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 197 | 428 | O-34-7 | 153 | G/T | 7 | 385 | 405 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 197 | 428 | O-34-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 405 | 428 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 225 | 333 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 225 | 300 | 75 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 225 | 333 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 300 | 310 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 225 | 333 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 310 | 333 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 233 | 327 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 233 | 298 | 65 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 233 | 327 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 298 | 307 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 233 | 327 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 307 | 327 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 233 | 309 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 233 | 286 | 53 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 233 | 309 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 286 | 293 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 233 | 309 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 246 | 527 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 246 | 338 | 92 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 246 | 527 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 338 | 363 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 246 | 527 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 363 | 402 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 246 | 527 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 402 | 444 | 42 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 246 | 527 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 246 | 527 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 460 | 476 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 246 | 527 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 476 | 501 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 246 | 527 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 501 | 527 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | PC | 7 | 259 | 397 | O-39-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 259 | 304 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 259 | 397 | O-39-2 | 173 | 화물창 | 2 | 304 | 350 | 46 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 259 | 397 | O-39-3 | 174 | 시운전 | 3 | 350 | 365 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 259 | 397 | O-39-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 365 | 397 | 32 | S | 15
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 264 | 402 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 264 | 337 | 73 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 264 | 402 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 337 | 363 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 264 | 402 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 363 | 402 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 269 | 338 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 269 | 317 | 48 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 269 | 338 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 317 | 323 | 6 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 269 | 338 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 323 | 338 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 277 | 488 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 277 | 433 | 156 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 277 | 488 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 433 | 456 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 277 | 488 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 456 | 488 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 288 | 400 | O-43-1 | 185 | 특수도장 | 1 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 288 | 400 | O-43-2 | 186 | 화물창 | 2 | 324 | 362 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 288 | 400 | O-43-3 | 187 | 시운전 | 3 | 362 | 374 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 288 | 400 | O-43-4 | 188 | 인도준비 | 4 | 374 | 400 | 26 | S | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 297 | 419 | O-44-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 297 | 382 | 85 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 297 | 419 | O-44-2 | 190 | 시운전 | 2 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 297 | 419 | O-44-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 394 | 419 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 297 | 416 | O-45-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 297 | 360 | 63 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 297 | 416 | O-45-2 | 193 | 시운전 | 2 | 360 | 382 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 297 | 416 | O-45-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 382 | 416 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 593 | O-46-1 | 195 | 화물창 | 1 | 297 | 394 | 97 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 593 | O-46-2 | 196 | P/T | 2 | 394 | 420 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 593 | O-46-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 420 | 461 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 593 | O-46-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 461 | 505 | 44 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 593 | O-46-5 | 199 | 시운전 | 5 | 505 | 522 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 593 | O-46-6 | 200 | C/T | 6 | 522 | 539 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 593 | O-46-7 | 201 | G/T | 7 | 539 | 565 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 593 | O-46-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 565 | 593 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 303 | 430 | O-47-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 303 | 396 | 93 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 303 | 430 | O-47-2 | 204 | 시운전 | 2 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 303 | 430 | O-47-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 409 | 430 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 304 | 558 | O-48-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 304 | 491 | 187 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 304 | 558 | O-48-2 | 207 | 시운전 | 2 | 491 | 518 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 304 | 558 | O-48-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 518 | 558 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 305 | 422 | O-49-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 305 | 343 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 305 | 422 | O-49-2 | 210 | 화물창 | 2 | 343 | 382 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 305 | 422 | O-49-3 | 211 | 시운전 | 3 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 305 | 422 | O-49-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 394 | 422 | 28 | S | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 305 | 420 | O-50-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 305 | 385 | 80 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 305 | 420 | O-50-2 | 214 | 시운전 | 2 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 305 | 420 | O-50-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 396 | 420 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 310 | 630 | O-51-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 310 | 546 | 236 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 310 | 630 | O-51-2 | 217 | 시운전 | 2 | 546 | 581 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 310 | 630 | O-51-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 581 | 630 | 49 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 325 | 399 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 325 | 376 | 51 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 325 | 399 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 376 | 383 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 325 | 399 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 451 | O-53-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 325 | 413 | 88 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 451 | O-53-2 | 223 | 시운전 | 2 | 413 | 425 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 451 | O-53-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 425 | 451 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 484 | O-54-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 334 | 413 | 79 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 484 | O-54-2 | 226 | 시운전 | 2 | 413 | 441 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 484 | O-54-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 441 | 484 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 336 | 451 | O-55-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 336 | 373 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 336 | 451 | O-55-2 | 229 | 화물창 | 2 | 373 | 412 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 336 | 451 | O-55-3 | 230 | 시운전 | 3 | 412 | 424 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 336 | 451 | O-55-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 424 | 451 | 27 | S | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 624 | O-56-1 | 232 | 화물창 | 1 | 372 | 455 | 83 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 624 | O-56-2 | 233 | P/T | 2 | 455 | 477 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 624 | O-56-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 477 | 512 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 624 | O-56-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 512 | 549 | 37 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 624 | O-56-5 | 236 | 시운전 | 5 | 549 | 564 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 624 | O-56-6 | 237 | C/T | 6 | 564 | 579 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 624 | O-56-7 | 238 | G/T | 7 | 579 | 601 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 372 | 624 | O-56-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 601 | 624 | 23 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 372 | 620 | O-57-1 | 240 | 화물창 | 1 | 372 | 453 | 81 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 372 | 620 | O-57-2 | 241 | P/T | 2 | 453 | 475 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 372 | 620 | O-57-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 475 | 509 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 372 | 620 | O-57-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 509 | 546 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 372 | 620 | O-57-5 | 244 | 시운전 | 5 | 546 | 560 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 372 | 620 | O-57-6 | 245 | C/T | 6 | 560 | 574 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 372 | 620 | O-57-7 | 246 | G/T | 7 | 574 | 596 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 372 | 620 | O-57-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 596 | 620 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 374 | 494 | O-58-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 374 | 458 | 84 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 374 | 494 | O-58-2 | 249 | 시운전 | 2 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 374 | 494 | O-58-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 470 | 494 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 380 | 512 | O-59-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 380 | 472 | 92 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 380 | 512 | O-59-2 | 252 | 시운전 | 2 | 472 | 485 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 380 | 512 | O-59-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 485 | 512 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 393 | 541 | O-60-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 393 | 471 | 78 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 393 | 541 | O-60-2 | 255 | 시운전 | 2 | 471 | 499 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 393 | 541 | O-60-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 499 | 541 | 42 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 259 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 85 | 85 | N | 0 | E5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 145 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 78 | 75 | F | 10 | A3
J-3 | 2 | PC | 7 | 3 | 122 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 3 | 42 | 39 | N | 0 | E6
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 7 | 102 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 7 | 73 | 66 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 115 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 10 | 83 | 73 | F | 15 | E7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 260 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 14 | 95 | 81 | N | 0 | B2
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 129 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 15 | 75 | 60 | F | 10 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B