## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 73 | 93 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 93 | 124 | 31 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 124 | 157 | 33 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 170 | 183 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 183 | 203 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 203 | 224 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 8 | 156 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 8 | 86 | 78 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 8 | 156 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 86 | 114 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 8 | 156 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 114 | 156 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 12 | 115 | 103 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 115 | 143 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 143 | 186 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 186 | 232 | 46 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 232 | 250 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 250 | 268 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 268 | 296 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 296 | 325 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 123 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 16 | 90 | 74 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 123 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 90 | 100 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 123 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 100 | 123 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 176 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 22 | 72 | 50 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 176 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 72 | 124 | 52 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 176 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 124 | 140 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 176 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 140 | 176 | 36 | S | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 25 | 231 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 25 | 177 | 152 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 25 | 231 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 177 | 199 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 25 | 231 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 199 | 231 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 144 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 31 | 110 | 79 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 144 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 110 | 121 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 144 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 121 | 144 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 31 | 245 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 31 | 189 | 158 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 31 | 245 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 189 | 212 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 31 | 245 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 212 | 245 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 33 | 114 | 81 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 114 | 136 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 136 | 170 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 170 | 206 | 36 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 206 | 220 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 220 | 234 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 234 | 256 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 256 | 279 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 149 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 39 | 75 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 149 | O-10-2 | 44 | 화물창 | 2 | 75 | 112 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 149 | O-10-3 | 45 | 시운전 | 3 | 112 | 124 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 149 | O-10-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 124 | 149 | 25 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 40 | 186 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 40 | 117 | 77 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 40 | 186 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 117 | 144 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 40 | 186 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 144 | 186 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 49 | 255 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 49 | 201 | 152 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 49 | 255 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 201 | 223 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 49 | 255 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 223 | 255 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 64 | 179 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 64 | 144 | 80 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 64 | 179 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 144 | 155 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 64 | 179 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 155 | 179 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 288 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 67 | 139 | 72 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 288 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 139 | 158 | 19 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 288 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 158 | 188 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 288 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 188 | 221 | 33 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 288 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 288 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 234 | 247 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 288 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 247 | 266 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 288 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 266 | 288 | 22 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 72 | 157 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 72 | 131 | 59 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 72 | 157 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 131 | 139 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 72 | 157 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 139 | 157 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 80 | 233 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 80 | 161 | 81 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 80 | 233 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 80 | 233 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 190 | 233 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 94 | 248 | O-17-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 94 | 144 | 50 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 94 | 248 | O-17-2 | 71 | 화물창 | 2 | 144 | 196 | 52 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 94 | 248 | O-17-3 | 72 | 시운전 | 3 | 196 | 212 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 94 | 248 | O-17-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 212 | 248 | 36 | S | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 95 | 167 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 95 | 145 | 50 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 95 | 167 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 145 | 152 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 95 | 167 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 152 | 167 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 106 | 238 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 106 | 198 | 92 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 106 | 238 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 198 | 211 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 106 | 238 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 106 | 333 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 106 | 273 | 167 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 106 | 333 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 273 | 297 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 106 | 333 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 297 | 333 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 106 | 325 | O-21-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 106 | 268 | 162 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 106 | 325 | O-21-2 | 84 | 시운전 | 2 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 106 | 325 | O-21-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 292 | 325 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 434 | O-22-1 | 86 | 화물창 | 1 | 118 | 222 | 104 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 434 | O-22-2 | 87 | P/T | 2 | 222 | 250 | 28 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 434 | O-22-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 250 | 294 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 434 | O-22-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 294 | 341 | 47 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 434 | O-22-5 | 90 | 시운전 | 5 | 341 | 359 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 434 | O-22-6 | 91 | C/T | 6 | 359 | 377 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 434 | O-22-7 | 92 | G/T | 7 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 118 | 434 | O-22-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 405 | 434 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 146 | 245 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 146 | 215 | 69 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 146 | 245 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 215 | 224 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 146 | 245 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 224 | 245 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 146 | 239 | O-24-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 146 | 211 | 65 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 146 | 239 | O-24-2 | 98 | 시운전 | 2 | 211 | 220 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 146 | 239 | O-24-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 220 | 239 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 159 | 293 | O-25-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 159 | 203 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 159 | 293 | O-25-2 | 101 | 화물창 | 2 | 203 | 248 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 159 | 293 | O-25-3 | 102 | 시운전 | 3 | 248 | 262 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 159 | 293 | O-25-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 262 | 293 | 31 | S | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-26-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 160 | 252 | 92 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-26-2 | 105 | 시운전 | 2 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-26-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 265 | 292 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 462 | O-27-1 | 107 | 화물창 | 1 | 160 | 259 | 99 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 462 | O-27-2 | 108 | P/T | 2 | 259 | 286 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 462 | O-27-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 286 | 328 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 462 | O-27-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 328 | 373 | 45 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 462 | O-27-5 | 111 | 시운전 | 5 | 373 | 391 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 462 | O-27-6 | 112 | C/T | 6 | 391 | 409 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 462 | O-27-7 | 113 | G/T | 7 | 409 | 436 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 462 | O-27-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 436 | 462 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 164 | 484 | O-28-1 | 115 | 화물창 | 1 | 164 | 269 | 105 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 164 | 484 | O-28-2 | 116 | P/T | 2 | 269 | 297 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 164 | 484 | O-28-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 297 | 341 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 164 | 484 | O-28-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 341 | 389 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 164 | 484 | O-28-5 | 119 | 시운전 | 5 | 389 | 408 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 164 | 484 | O-28-6 | 120 | C/T | 6 | 408 | 427 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 164 | 484 | O-28-7 | 121 | G/T | 7 | 427 | 455 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 164 | 484 | O-28-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 455 | 484 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 171 | 284 | O-29-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 171 | 250 | 79 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 171 | 284 | O-29-2 | 124 | 시운전 | 2 | 250 | 261 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 171 | 284 | O-29-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 261 | 284 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 171 | 264 | O-30-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 171 | 236 | 65 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 171 | 264 | O-30-2 | 127 | 시운전 | 2 | 236 | 245 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 171 | 264 | O-30-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 245 | 264 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 435 | O-31-1 | 129 | 화물창 | 1 | 176 | 261 | 85 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 435 | O-31-2 | 130 | P/T | 2 | 261 | 284 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 435 | O-31-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 284 | 320 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 435 | O-31-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 320 | 358 | 38 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 435 | O-31-5 | 133 | 시운전 | 5 | 358 | 373 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 435 | O-31-6 | 134 | C/T | 6 | 373 | 388 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 435 | O-31-7 | 135 | G/T | 7 | 388 | 411 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 176 | 435 | O-31-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 411 | 435 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 190 | 327 | O-32-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 190 | 262 | 72 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 190 | 327 | O-32-2 | 138 | 시운전 | 2 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 190 | 327 | O-32-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 288 | 327 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-33-1 | 140 | 화물창 | 1 | 195 | 279 | 84 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-33-2 | 141 | P/T | 2 | 279 | 301 | 22 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-33-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 301 | 336 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-33-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 336 | 374 | 38 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-33-5 | 144 | 시운전 | 5 | 374 | 389 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-33-6 | 145 | C/T | 6 | 389 | 404 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-33-7 | 146 | G/T | 7 | 404 | 426 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-33-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 426 | 450 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 202 | 353 | O-34-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 202 | 282 | 80 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 202 | 353 | O-34-2 | 149 | 시운전 | 2 | 282 | 310 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 202 | 353 | O-34-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 310 | 353 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 222 | 349 | O-35-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 222 | 289 | 67 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 222 | 349 | O-35-2 | 152 | 시운전 | 2 | 289 | 313 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 222 | 349 | O-35-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 313 | 349 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 428 | O-36-1 | 154 | 화물창 | 1 | 225 | 291 | 66 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 428 | O-36-2 | 155 | P/T | 2 | 291 | 309 | 18 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 428 | O-36-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 309 | 337 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 428 | O-36-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 337 | 367 | 30 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 428 | O-36-5 | 158 | 시운전 | 5 | 367 | 379 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 428 | O-36-6 | 159 | C/T | 6 | 379 | 391 | 12 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 428 | O-36-7 | 160 | G/T | 7 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 225 | 428 | O-36-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 409 | 428 | 19 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 239 | 364 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 239 | 326 | 87 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 239 | 364 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 326 | 338 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 239 | 364 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 338 | 364 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 242 | 540 | O-38-1 | 165 | 화물창 | 1 | 242 | 340 | 98 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 242 | 540 | O-38-2 | 166 | P/T | 2 | 340 | 366 | 26 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 242 | 540 | O-38-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 366 | 407 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 242 | 540 | O-38-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 407 | 451 | 44 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 242 | 540 | O-38-5 | 169 | 시운전 | 5 | 451 | 468 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 242 | 540 | O-38-6 | 170 | C/T | 6 | 468 | 485 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 242 | 540 | O-38-7 | 171 | G/T | 7 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 242 | 540 | O-38-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 511 | 540 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 244 | 345 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 244 | 314 | 70 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 244 | 345 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 314 | 324 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 244 | 345 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 324 | 345 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 244 | 360 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 244 | 305 | 61 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 244 | 360 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 305 | 327 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 244 | 360 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 327 | 360 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 249 | 373 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 249 | 335 | 86 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 249 | 373 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 335 | 347 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 249 | 373 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 347 | 373 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 257 | 397 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 257 | 355 | 98 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 257 | 397 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 355 | 369 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 257 | 397 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 369 | 397 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 269 | 387 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 269 | 331 | 62 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 269 | 387 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 331 | 353 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 269 | 387 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 353 | 387 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 275 | 496 | O-44-1 | 188 | 화물창 | 1 | 275 | 347 | 72 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 275 | 496 | O-44-2 | 189 | P/T | 2 | 347 | 366 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 275 | 496 | O-44-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 366 | 396 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 275 | 496 | O-44-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 396 | 429 | 33 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 275 | 496 | O-44-5 | 192 | 시운전 | 5 | 429 | 442 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 275 | 496 | O-44-6 | 193 | C/T | 6 | 442 | 455 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 275 | 496 | O-44-7 | 194 | G/T | 7 | 455 | 474 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 275 | 496 | O-44-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 474 | 496 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 275 | 424 | O-45-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 275 | 353 | 78 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 275 | 424 | O-45-2 | 197 | 시운전 | 2 | 353 | 381 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 275 | 424 | O-45-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 381 | 424 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 276 | 507 | O-46-1 | 199 | 화물창 | 1 | 276 | 352 | 76 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 276 | 507 | O-46-2 | 200 | P/T | 2 | 352 | 372 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 276 | 507 | O-46-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 372 | 404 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 276 | 507 | O-46-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 404 | 438 | 34 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 276 | 507 | O-46-5 | 203 | 시운전 | 5 | 438 | 451 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 276 | 507 | O-46-6 | 204 | C/T | 6 | 451 | 464 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 276 | 507 | O-46-7 | 205 | G/T | 7 | 464 | 484 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 276 | 507 | O-46-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 484 | 507 | 23 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 281 | 393 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 281 | 359 | 78 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 281 | 393 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 359 | 370 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 281 | 393 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 370 | 393 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 281 | 424 | O-48-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 281 | 356 | 75 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 281 | 424 | O-48-2 | 211 | 시운전 | 2 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 281 | 424 | O-48-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 383 | 424 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 282 | 599 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 282 | 516 | 234 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 282 | 599 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 516 | 550 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 282 | 599 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 550 | 599 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 296 | 378 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 296 | 353 | 57 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 296 | 378 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 353 | 361 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 296 | 378 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 361 | 378 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 299 | 435 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 299 | 394 | 95 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 299 | 435 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 394 | 407 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 299 | 435 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 407 | 435 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 316 | 435 | O-52-1 | 222 | 특수도장 | 1 | 316 | 355 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 316 | 435 | O-52-2 | 223 | 화물창 | 2 | 355 | 395 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 316 | 435 | O-52-3 | 224 | 시운전 | 3 | 395 | 408 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 316 | 435 | O-52-4 | 225 | 인도준비 | 4 | 408 | 435 | 27 | S | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 458 | O-53-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 325 | 418 | 93 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 458 | O-53-2 | 227 | 시운전 | 2 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 325 | 458 | O-53-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 431 | 458 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 329 | 496 | O-54-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 329 | 417 | 88 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 329 | 496 | O-54-2 | 230 | 시운전 | 2 | 417 | 448 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 329 | 496 | O-54-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 448 | 496 | 48 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-55-1 | 232 | 화물창 | 1 | 331 | 437 | 106 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-55-2 | 233 | P/T | 2 | 437 | 466 | 29 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-55-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 466 | 511 | 45 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-55-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 511 | 559 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-55-5 | 236 | 시운전 | 5 | 559 | 578 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-55-6 | 237 | C/T | 6 | 578 | 597 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-55-7 | 238 | G/T | 7 | 597 | 626 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 331 | 654 | O-55-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 626 | 654 | 28 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 348 | 491 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 348 | 423 | 75 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 348 | 491 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 348 | 491 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 450 | 491 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 350 | 478 | O-57-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 350 | 439 | 89 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 350 | 478 | O-57-2 | 244 | 시운전 | 2 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 350 | 478 | O-57-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 451 | 478 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 358 | 498 | O-58-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 358 | 432 | 74 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 358 | 498 | O-58-2 | 247 | 시운전 | 2 | 432 | 458 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 358 | 498 | O-58-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 458 | 498 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 360 | 523 | O-59-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 360 | 446 | 86 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 360 | 523 | O-59-2 | 250 | 시운전 | 2 | 446 | 476 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 360 | 523 | O-59-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 476 | 523 | 47 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 366 | 508 | O-60-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 366 | 441 | 75 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 366 | 508 | O-60-2 | 253 | 시운전 | 2 | 441 | 467 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 366 | 508 | O-60-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 467 | 508 | 41 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0 | B2
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 8 | 156 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 8 | 86 | 78 | F | 10 | B3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 325 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 12 | 115 | 103 | N | 0 | D2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 123 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 16 | 90 | 74 | F | 15 | E5
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 176 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 22 | 72 | 50 | N | 0 | E6
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 25 | 231 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 25 | 177 | 152 | F | 15 | C2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 144 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 31 | 110 | 79 | F | 15 | E3
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 31 | 245 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 31 | 189 | 158 | F | 15 | A1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 279 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 33 | 114 | 81 | N | 0 | D5
J-10 | 9 | PC | 7 | 39 | 149 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 39 | 75 | 36 | N | 0 | G1
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 40 | 186 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 40 | 117 | 77 | F | 10 | E4
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 49 | 255 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 49 | 201 | 152 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B