## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 71 | 90 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 90 | 120 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 120 | 152 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 164 | 176 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 195 | 216 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 14 | 147 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 14 | 107 | 93 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 14 | 147 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 107 | 120 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 14 | 147 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 120 | 147 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 39 | 168 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 39 | 129 | 90 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 39 | 168 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 129 | 141 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 39 | 168 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 141 | 168 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 175 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 39 | 139 | 100 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 175 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 139 | 153 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 175 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 153 | 175 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 43 | 141 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 43 | 94 | 51 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 43 | 141 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 94 | 112 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 43 | 141 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 112 | 141 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 44 | 153 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 44 | 79 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 44 | 153 | O-6-2 | 21 | 화물창 | 2 | 79 | 116 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 44 | 153 | O-6-3 | 22 | 시운전 | 3 | 116 | 127 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 44 | 153 | O-6-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 127 | 153 | 26 | S | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 53 | 360 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 53 | 280 | 227 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 53 | 360 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 280 | 313 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 53 | 360 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 313 | 360 | 47 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 215 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 53 | 172 | 119 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 215 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 172 | 189 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 215 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 189 | 215 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 70 | 158 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 70 | 116 | 46 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 70 | 158 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 116 | 132 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 70 | 158 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 132 | 158 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 74 | 228 | O-10-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 74 | 124 | 50 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 74 | 228 | O-10-2 | 34 | 화물창 | 2 | 124 | 176 | 52 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 74 | 228 | O-10-3 | 35 | 시운전 | 3 | 176 | 192 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 74 | 228 | O-10-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 192 | 228 | 36 | S | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 74 | 344 | O-11-1 | 37 | 화물창 | 1 | 74 | 163 | 89 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 74 | 344 | O-11-2 | 38 | P/T | 2 | 163 | 187 | 24 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 74 | 344 | O-11-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 187 | 224 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 74 | 344 | O-11-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 224 | 264 | 40 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 74 | 344 | O-11-5 | 41 | 시운전 | 5 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 74 | 344 | O-11-6 | 42 | C/T | 6 | 280 | 296 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 74 | 344 | O-11-7 | 43 | G/T | 7 | 296 | 320 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 74 | 344 | O-11-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 320 | 344 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 90 | 268 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 90 | 221 | 131 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 90 | 268 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 221 | 240 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 90 | 268 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 240 | 268 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 402 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 96 | 196 | 100 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 402 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 196 | 223 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 402 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 223 | 265 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 402 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 265 | 310 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 402 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 402 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 328 | 346 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 402 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 96 | 402 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 373 | 402 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 105 | 175 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 105 | 154 | 49 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 105 | 175 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 154 | 161 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 105 | 175 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 161 | 175 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 125 | 234 | O-15-1 | 59 | 특수도장 | 1 | 125 | 160 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 125 | 234 | O-15-2 | 60 | 화물창 | 2 | 160 | 197 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 125 | 234 | O-15-3 | 61 | 시운전 | 3 | 197 | 208 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 125 | 234 | O-15-4 | 62 | 인도준비 | 4 | 208 | 234 | 26 | S | 15
J-16 | 15 | PC | 7 | 128 | 243 | O-16-1 | 63 | 특수도장 | 1 | 128 | 165 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 128 | 243 | O-16-2 | 64 | 화물창 | 2 | 165 | 204 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 128 | 243 | O-16-3 | 65 | 시운전 | 3 | 204 | 216 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 128 | 243 | O-16-4 | 66 | 인도준비 | 4 | 216 | 243 | 27 | S | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 158 | 433 | O-17-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 158 | 361 | 203 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 158 | 433 | O-17-2 | 68 | 시운전 | 2 | 361 | 391 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 158 | 433 | O-17-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 391 | 433 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-18-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 158 | 246 | 88 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-18-2 | 71 | 시운전 | 2 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-18-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 258 | 284 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 169 | 410 | O-19-1 | 73 | 화물창 | 1 | 169 | 248 | 79 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 169 | 410 | O-19-2 | 74 | P/T | 2 | 248 | 269 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 169 | 410 | O-19-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 269 | 302 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 169 | 410 | O-19-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 302 | 338 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 169 | 410 | O-19-5 | 77 | 시운전 | 5 | 338 | 352 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 169 | 410 | O-19-6 | 78 | C/T | 6 | 352 | 366 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 169 | 410 | O-19-7 | 79 | G/T | 7 | 366 | 387 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 169 | 410 | O-19-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 387 | 410 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 170 | 340 | O-20-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 170 | 295 | 125 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 170 | 340 | O-20-2 | 82 | 시운전 | 2 | 295 | 313 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 170 | 340 | O-20-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 313 | 340 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 178 | 399 | O-21-1 | 84 | 화물창 | 1 | 178 | 250 | 72 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 178 | 399 | O-21-2 | 85 | P/T | 2 | 250 | 269 | 19 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 178 | 399 | O-21-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 269 | 299 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 178 | 399 | O-21-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 299 | 332 | 33 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 178 | 399 | O-21-5 | 88 | 시운전 | 5 | 332 | 345 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 178 | 399 | O-21-6 | 89 | C/T | 6 | 345 | 358 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 178 | 399 | O-21-7 | 90 | G/T | 7 | 358 | 377 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 178 | 399 | O-21-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 377 | 399 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 178 | 293 | O-22-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 178 | 258 | 80 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 178 | 293 | O-22-2 | 93 | 시운전 | 2 | 258 | 269 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 178 | 293 | O-22-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 269 | 293 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 198 | 448 | O-23-1 | 95 | 화물창 | 1 | 198 | 280 | 82 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 198 | 448 | O-23-2 | 96 | P/T | 2 | 280 | 302 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 198 | 448 | O-23-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 302 | 337 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 198 | 448 | O-23-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 337 | 374 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 198 | 448 | O-23-5 | 99 | 시운전 | 5 | 374 | 389 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 198 | 448 | O-23-6 | 100 | C/T | 6 | 389 | 404 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 198 | 448 | O-23-7 | 101 | G/T | 7 | 404 | 426 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 198 | 448 | O-23-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 426 | 448 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 199 | 444 | O-24-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 199 | 380 | 181 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 199 | 444 | O-24-2 | 104 | 시운전 | 2 | 380 | 406 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 199 | 444 | O-24-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 406 | 444 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-25-1 | 106 | 화물창 | 1 | 199 | 305 | 106 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-25-2 | 107 | P/T | 2 | 305 | 334 | 29 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-25-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 334 | 379 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-25-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 379 | 427 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-25-5 | 110 | 시운전 | 5 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-25-6 | 111 | C/T | 6 | 446 | 465 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-25-7 | 112 | G/T | 7 | 465 | 494 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 199 | 522 | O-25-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 494 | 522 | 28 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 203 | 317 | O-26-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 203 | 282 | 79 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 203 | 317 | O-26-2 | 115 | 시운전 | 2 | 282 | 293 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 203 | 317 | O-26-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 293 | 317 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 203 | 323 | O-27-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 203 | 266 | 63 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 203 | 323 | O-27-2 | 118 | 시운전 | 2 | 266 | 288 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 203 | 323 | O-27-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 288 | 323 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 205 | 316 | O-28-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 205 | 263 | 58 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 205 | 316 | O-28-2 | 121 | 시운전 | 2 | 263 | 284 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 205 | 316 | O-28-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 284 | 316 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 205 | 488 | O-29-1 | 123 | 화물창 | 1 | 205 | 298 | 93 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 205 | 488 | O-29-2 | 124 | P/T | 2 | 298 | 323 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 205 | 488 | O-29-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 323 | 362 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 205 | 488 | O-29-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 362 | 404 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 205 | 488 | O-29-5 | 127 | 시운전 | 5 | 404 | 420 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 205 | 488 | O-29-6 | 128 | C/T | 6 | 420 | 436 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 205 | 488 | O-29-7 | 129 | G/T | 7 | 436 | 461 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 205 | 488 | O-29-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 461 | 488 | 27 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 220 | 469 | O-30-1 | 131 | 화물창 | 1 | 220 | 302 | 82 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 220 | 469 | O-30-2 | 132 | P/T | 2 | 302 | 324 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 220 | 469 | O-30-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 324 | 358 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 220 | 469 | O-30-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 358 | 395 | 37 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 220 | 469 | O-30-5 | 135 | 시운전 | 5 | 395 | 409 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 220 | 469 | O-30-6 | 136 | C/T | 6 | 409 | 423 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 220 | 469 | O-30-7 | 137 | G/T | 7 | 423 | 445 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 220 | 469 | O-30-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 445 | 469 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 241 | 522 | O-31-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 241 | 448 | 207 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 241 | 522 | O-31-2 | 140 | 시운전 | 2 | 448 | 478 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 241 | 522 | O-31-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 478 | 522 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 440 | O-32-1 | 142 | 화물창 | 1 | 249 | 312 | 63 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 440 | O-32-2 | 143 | P/T | 2 | 312 | 329 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 440 | O-32-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 329 | 355 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 440 | O-32-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 355 | 383 | 28 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 440 | O-32-5 | 146 | 시운전 | 5 | 383 | 394 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 440 | O-32-6 | 147 | C/T | 6 | 394 | 405 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 440 | O-32-7 | 148 | G/T | 7 | 405 | 422 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 440 | O-32-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 422 | 440 | 18 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 249 | 376 | O-33-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 249 | 342 | 93 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 249 | 376 | O-33-2 | 151 | 시운전 | 2 | 342 | 355 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 249 | 376 | O-33-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 355 | 376 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 260 | 414 | O-34-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 260 | 373 | 113 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 260 | 414 | O-34-2 | 154 | 시운전 | 2 | 373 | 389 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 260 | 414 | O-34-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 389 | 414 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 260 | 346 | O-35-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 260 | 320 | 60 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 260 | 346 | O-35-2 | 157 | 시운전 | 2 | 320 | 328 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 260 | 346 | O-35-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 328 | 346 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 264 | 540 | O-36-1 | 159 | 화물창 | 1 | 264 | 355 | 91 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 264 | 540 | O-36-2 | 160 | P/T | 2 | 355 | 379 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 264 | 540 | O-36-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 379 | 417 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 264 | 540 | O-36-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 417 | 458 | 41 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 264 | 540 | O-36-5 | 163 | 시운전 | 5 | 458 | 474 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 264 | 540 | O-36-6 | 164 | C/T | 6 | 474 | 490 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 264 | 540 | O-36-7 | 165 | G/T | 7 | 490 | 514 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 264 | 540 | O-36-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 514 | 540 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 269 | 389 | O-37-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 269 | 353 | 84 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 269 | 389 | O-37-2 | 168 | 시운전 | 2 | 353 | 365 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 269 | 389 | O-37-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 365 | 389 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 272 | 533 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 272 | 465 | 193 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 272 | 533 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 465 | 493 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 272 | 533 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 493 | 533 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 286 | 410 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 286 | 351 | 65 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 286 | 410 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 351 | 374 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 286 | 410 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 374 | 410 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 304 | 415 | O-40-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 304 | 381 | 77 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 304 | 415 | O-40-2 | 177 | 시운전 | 2 | 381 | 392 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 304 | 415 | O-40-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 392 | 415 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 318 | 432 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 318 | 378 | 60 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 318 | 432 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 378 | 399 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 318 | 432 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 399 | 432 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 417 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 318 | 387 | 69 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 417 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 387 | 396 | 9 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 318 | 417 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 396 | 417 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 572 | O-43-1 | 185 | 화물창 | 1 | 321 | 403 | 82 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 572 | O-43-2 | 186 | P/T | 2 | 403 | 425 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 572 | O-43-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 425 | 460 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 572 | O-43-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 460 | 497 | 37 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 572 | O-43-5 | 189 | 시운전 | 5 | 497 | 512 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 572 | O-43-6 | 190 | C/T | 6 | 512 | 527 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 572 | O-43-7 | 191 | G/T | 7 | 527 | 549 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 321 | 572 | O-43-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 549 | 572 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 323 | 457 | O-44-1 | 193 | 특수도장 | 1 | 323 | 367 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 323 | 457 | O-44-2 | 194 | 화물창 | 2 | 367 | 412 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 323 | 457 | O-44-3 | 195 | 시운전 | 3 | 412 | 426 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 323 | 457 | O-44-4 | 196 | 인도준비 | 4 | 426 | 457 | 31 | S | 15
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 327 | 470 | O-45-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 327 | 402 | 75 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 327 | 470 | O-45-2 | 198 | 시운전 | 2 | 402 | 429 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 327 | 470 | O-45-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 429 | 470 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 331 | 441 | O-46-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 331 | 408 | 77 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 331 | 441 | O-46-2 | 201 | 시운전 | 2 | 408 | 419 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 331 | 441 | O-46-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 419 | 441 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 333 | 404 | O-47-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 333 | 382 | 49 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 333 | 404 | O-47-2 | 204 | 시운전 | 2 | 382 | 389 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 333 | 404 | O-47-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 389 | 404 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 334 | 564 | O-48-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 334 | 504 | 170 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 334 | 564 | O-48-2 | 207 | 시운전 | 2 | 504 | 529 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 334 | 564 | O-48-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 529 | 564 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 600 | O-49-1 | 209 | 화물창 | 1 | 346 | 429 | 83 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 600 | O-49-2 | 210 | P/T | 2 | 429 | 451 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 600 | O-49-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 451 | 486 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 600 | O-49-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 486 | 524 | 38 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 600 | O-49-5 | 213 | 시운전 | 5 | 524 | 539 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 600 | O-49-6 | 214 | C/T | 6 | 539 | 554 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 600 | O-49-7 | 215 | G/T | 7 | 554 | 576 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 346 | 600 | O-49-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 576 | 600 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 355 | 613 | O-50-1 | 217 | 화물창 | 1 | 355 | 440 | 85 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 355 | 613 | O-50-2 | 218 | P/T | 2 | 440 | 463 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 355 | 613 | O-50-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 463 | 499 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 355 | 613 | O-50-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 499 | 537 | 38 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 355 | 613 | O-50-5 | 221 | 시운전 | 5 | 537 | 552 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 355 | 613 | O-50-6 | 222 | C/T | 6 | 552 | 567 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 355 | 613 | O-50-7 | 223 | G/T | 7 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 355 | 613 | O-50-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 590 | 613 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 371 | 606 | O-51-1 | 225 | 화물창 | 1 | 371 | 448 | 77 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 371 | 606 | O-51-2 | 226 | P/T | 2 | 448 | 469 | 21 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 371 | 606 | O-51-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 469 | 501 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 371 | 606 | O-51-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 501 | 536 | 35 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 371 | 606 | O-51-5 | 229 | 시운전 | 5 | 536 | 550 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 371 | 606 | O-51-6 | 230 | C/T | 6 | 550 | 564 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 371 | 606 | O-51-7 | 231 | G/T | 7 | 564 | 585 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 371 | 606 | O-51-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 585 | 606 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 634 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 387 | 569 | 182 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 634 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 569 | 596 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 387 | 634 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 596 | 634 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 391 | 481 | O-53-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 391 | 453 | 62 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 391 | 481 | O-53-2 | 237 | 시운전 | 2 | 453 | 462 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 391 | 481 | O-53-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 410 | 526 | O-54-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 410 | 448 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 410 | 526 | O-54-2 | 240 | 화물창 | 2 | 448 | 487 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 410 | 526 | O-54-3 | 241 | 시운전 | 3 | 487 | 499 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 410 | 526 | O-54-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 499 | 526 | 27 | S | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 410 | 547 | O-55-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 410 | 505 | 95 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 410 | 547 | O-55-2 | 244 | 시운전 | 2 | 505 | 518 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 410 | 547 | O-55-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 518 | 547 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 412 | 489 | O-56-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 412 | 465 | 53 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 412 | 489 | O-56-2 | 247 | 시운전 | 2 | 465 | 472 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 412 | 489 | O-56-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 472 | 489 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 610 | O-57-1 | 249 | 화물창 | 1 | 413 | 478 | 65 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 610 | O-57-2 | 250 | P/T | 2 | 478 | 495 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 610 | O-57-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 495 | 522 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 610 | O-57-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 522 | 551 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 610 | O-57-5 | 253 | 시운전 | 5 | 551 | 562 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 610 | O-57-6 | 254 | C/T | 6 | 562 | 573 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 610 | O-57-7 | 255 | G/T | 7 | 573 | 590 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 413 | 610 | O-57-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 590 | 610 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 417 | 651 | O-58-1 | 257 | 화물창 | 1 | 417 | 494 | 77 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 417 | 651 | O-58-2 | 258 | P/T | 2 | 494 | 515 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 417 | 651 | O-58-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 515 | 547 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 417 | 651 | O-58-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 547 | 582 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 417 | 651 | O-58-5 | 261 | 시운전 | 5 | 582 | 596 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 417 | 651 | O-58-6 | 262 | C/T | 6 | 596 | 610 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 417 | 651 | O-58-7 | 263 | G/T | 7 | 610 | 631 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 417 | 651 | O-58-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 631 | 651 | 20 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 420 | 638 | O-59-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 420 | 581 | 161 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 420 | 638 | O-59-2 | 266 | 시운전 | 2 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 420 | 638 | O-59-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 604 | 638 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 434 | 501 | O-60-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 434 | 469 | 35 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 434 | 501 | O-60-2 | 269 | 시운전 | 2 | 469 | 481 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 434 | 501 | O-60-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 481 | 501 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 14 | 147 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 14 | 107 | 93 | F | 15 | D3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 39 | 168 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 39 | 129 | 90 | F | 15 | E4
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 39 | 175 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 39 | 139 | 100 | F | 15 | A1
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 43 | 141 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 43 | 94 | 51 | F | 10 | A3
J-6 | 5 | PC | 7 | 44 | 153 | O-6-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 44 | 79 | 35 | N | 0 | E3
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 53 | 360 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 53 | 280 | 227 | F | 15 | H1
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 215 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 53 | 172 | 119 | F | 15 | E2
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 70 | 158 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 70 | 116 | 46 | F | 10 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B