## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 99 | 99 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 99 | 126 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 126 | 168 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 168 | 213 | 45 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 231 | 249 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 249 | 276 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 276 | 301 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 134 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 134 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 134 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 153 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 12 | 86 | 74 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 153 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 86 | 112 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 153 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 112 | 153 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 18 | 91 | 73 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 91 | 111 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 111 | 142 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 142 | 175 | 33 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 175 | 188 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 188 | 201 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 201 | 221 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 221 | 241 | 20 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 127 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 26 | 59 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 127 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 59 | 93 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 127 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 93 | 104 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 127 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 104 | 127 | 23 | S | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 30 | 115 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 30 | 89 | 59 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 30 | 115 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 89 | 97 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 30 | 115 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 97 | 115 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 31 | 202 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 31 | 157 | 126 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 31 | 202 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 157 | 175 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 31 | 202 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 175 | 202 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 39 | 187 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 39 | 87 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 39 | 187 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 87 | 137 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 39 | 187 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 137 | 153 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 39 | 187 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 153 | 187 | 34 | S | 15
J-9 | 8 | PC | 7 | 39 | 157 | O-9-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 39 | 77 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 39 | 157 | O-9-2 | 37 | 화물창 | 2 | 77 | 117 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 39 | 157 | O-9-3 | 38 | 시운전 | 3 | 117 | 129 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 39 | 157 | O-9-4 | 39 | 인도준비 | 4 | 129 | 157 | 28 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 265 | O-10-1 | 40 | 화물창 | 1 | 72 | 135 | 63 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 265 | O-10-2 | 41 | P/T | 2 | 135 | 152 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 265 | O-10-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 152 | 179 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 265 | O-10-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 179 | 207 | 28 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 265 | O-10-5 | 44 | 시운전 | 5 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 265 | O-10-6 | 45 | C/T | 6 | 218 | 229 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 265 | O-10-7 | 46 | G/T | 7 | 229 | 246 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 72 | 265 | O-10-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 246 | 265 | 19 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 261 | O-11-1 | 48 | 화물창 | 1 | 72 | 134 | 62 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 261 | O-11-2 | 49 | P/T | 2 | 134 | 151 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 261 | O-11-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 151 | 177 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 261 | O-11-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 177 | 205 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 261 | O-11-5 | 52 | 시운전 | 5 | 205 | 216 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 261 | O-11-6 | 53 | C/T | 6 | 216 | 227 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 261 | O-11-7 | 54 | G/T | 7 | 227 | 244 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 261 | O-11-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 244 | 261 | 17 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 376 | O-12-1 | 56 | 화물창 | 1 | 78 | 176 | 98 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 376 | O-12-2 | 57 | P/T | 2 | 176 | 202 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 376 | O-12-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 202 | 243 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 376 | O-12-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 243 | 287 | 44 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 376 | O-12-5 | 60 | 시운전 | 5 | 287 | 304 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 376 | O-12-6 | 61 | C/T | 6 | 304 | 321 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 376 | O-12-7 | 62 | G/T | 7 | 321 | 347 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 78 | 376 | O-12-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 347 | 376 | 29 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-13-1 | 64 | 화물창 | 1 | 90 | 177 | 87 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-13-2 | 65 | P/T | 2 | 177 | 200 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-13-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 200 | 237 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-13-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 237 | 276 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-13-5 | 68 | 시운전 | 5 | 276 | 291 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-13-6 | 69 | C/T | 6 | 291 | 306 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-13-7 | 70 | G/T | 7 | 306 | 329 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 90 | 355 | O-13-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 329 | 355 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-14-1 | 72 | 화물창 | 1 | 97 | 177 | 80 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-14-2 | 73 | P/T | 2 | 177 | 199 | 22 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-14-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 199 | 233 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-14-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 233 | 269 | 36 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-14-5 | 76 | 시운전 | 5 | 269 | 283 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-14-6 | 77 | C/T | 6 | 283 | 297 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-14-7 | 78 | G/T | 7 | 297 | 319 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 97 | 342 | O-14-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 319 | 342 | 23 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 97 | 233 | O-15-1 | 80 | 특수도장 | 1 | 97 | 141 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 97 | 233 | O-15-2 | 81 | 화물창 | 2 | 141 | 187 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 97 | 233 | O-15-3 | 82 | 시운전 | 3 | 187 | 201 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 97 | 233 | O-15-4 | 83 | 인도준비 | 4 | 201 | 233 | 32 | S | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 100 | 229 | O-16-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 100 | 190 | 90 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 100 | 229 | O-16-2 | 85 | 시운전 | 2 | 190 | 202 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 100 | 229 | O-16-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 202 | 229 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 102 | 186 | O-17-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 102 | 160 | 58 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 102 | 186 | O-17-2 | 88 | 시운전 | 2 | 160 | 168 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 102 | 186 | O-17-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 168 | 186 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 336 | O-18-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 103 | 275 | 172 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 336 | O-18-2 | 91 | 시운전 | 2 | 275 | 300 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 103 | 336 | O-18-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 300 | 336 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 107 | 224 | O-19-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 107 | 145 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 107 | 224 | O-19-2 | 94 | 화물창 | 2 | 145 | 184 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 107 | 224 | O-19-3 | 95 | 시운전 | 3 | 184 | 196 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 107 | 224 | O-19-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 196 | 224 | 28 | S | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 329 | O-20-1 | 97 | 화물창 | 1 | 115 | 185 | 70 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 329 | O-20-2 | 98 | P/T | 2 | 185 | 204 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 329 | O-20-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 204 | 233 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 329 | O-20-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 233 | 265 | 32 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 329 | O-20-5 | 101 | 시운전 | 5 | 265 | 277 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 329 | O-20-6 | 102 | C/T | 6 | 277 | 289 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 329 | O-20-7 | 103 | G/T | 7 | 289 | 308 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 115 | 329 | O-20-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 308 | 329 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 115 | 216 | O-21-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 115 | 168 | 53 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 115 | 216 | O-21-2 | 106 | 시운전 | 2 | 168 | 187 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 115 | 216 | O-21-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 187 | 216 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 446 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 117 | 360 | 243 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 446 | O-22-2 | 109 | 시운전 | 2 | 360 | 396 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 446 | O-22-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 396 | 446 | 50 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 120 | 375 | O-23-1 | 111 | 화물창 | 1 | 120 | 204 | 84 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 120 | 375 | O-23-2 | 112 | P/T | 2 | 204 | 226 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 120 | 375 | O-23-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 226 | 261 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 120 | 375 | O-23-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 261 | 299 | 38 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 120 | 375 | O-23-5 | 115 | 시운전 | 5 | 299 | 314 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 120 | 375 | O-23-6 | 116 | C/T | 6 | 314 | 329 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 120 | 375 | O-23-7 | 117 | G/T | 7 | 329 | 351 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 120 | 375 | O-23-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 351 | 375 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 448 | O-24-1 | 119 | 화물창 | 1 | 148 | 247 | 99 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 448 | O-24-2 | 120 | P/T | 2 | 247 | 274 | 27 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 448 | O-24-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 274 | 316 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 448 | O-24-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 316 | 361 | 45 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 448 | O-24-5 | 123 | 시운전 | 5 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 448 | O-24-6 | 124 | C/T | 6 | 379 | 397 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 448 | O-24-7 | 125 | G/T | 7 | 397 | 424 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 148 | 448 | O-24-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 424 | 448 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | PC | 7 | 148 | 247 | O-25-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 148 | 180 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 148 | 247 | O-25-2 | 128 | 화물창 | 2 | 180 | 213 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 148 | 247 | O-25-3 | 129 | 시운전 | 3 | 213 | 223 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 148 | 247 | O-25-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 223 | 247 | 24 | S | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 331 | O-26-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 171 | 289 | 118 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 331 | O-26-2 | 132 | 시운전 | 2 | 289 | 306 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 331 | O-26-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 306 | 331 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 183 | 312 | O-27-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 183 | 273 | 90 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 183 | 312 | O-27-2 | 135 | 시운전 | 2 | 273 | 285 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 183 | 312 | O-27-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 285 | 312 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 198 | 330 | O-28-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 198 | 267 | 69 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 198 | 330 | O-28-2 | 138 | 시운전 | 2 | 267 | 292 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 198 | 330 | O-28-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 292 | 330 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 218 | 359 | O-29-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 218 | 264 | 46 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 218 | 359 | O-29-2 | 141 | 화물창 | 2 | 264 | 311 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 218 | 359 | O-29-3 | 142 | 시운전 | 3 | 311 | 326 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 218 | 359 | O-29-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 326 | 359 | 33 | S | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 225 | 295 | O-30-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 225 | 274 | 49 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 225 | 295 | O-30-2 | 145 | 시운전 | 2 | 274 | 281 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 225 | 295 | O-30-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 225 | 340 | O-31-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 225 | 285 | 60 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 225 | 340 | O-31-2 | 148 | 시운전 | 2 | 285 | 306 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 225 | 340 | O-31-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 306 | 340 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 357 | O-32-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 227 | 318 | 91 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 357 | O-32-2 | 151 | 시운전 | 2 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 227 | 357 | O-32-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 331 | 357 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 227 | 331 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 227 | 299 | 72 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 227 | 331 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 299 | 309 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 227 | 331 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 309 | 331 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 237 | 390 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 237 | 350 | 113 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 237 | 390 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 237 | 390 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 366 | 390 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 237 | 381 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 237 | 343 | 106 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 237 | 381 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 343 | 358 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 237 | 381 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 358 | 381 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 252 | 366 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 252 | 331 | 79 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 252 | 366 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 331 | 342 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 252 | 366 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 342 | 366 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 252 | 367 | O-37-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 252 | 289 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 252 | 367 | O-37-2 | 166 | 화물창 | 2 | 289 | 328 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 252 | 367 | O-37-3 | 167 | 시운전 | 3 | 328 | 340 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 252 | 367 | O-37-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 340 | 367 | 27 | S | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 254 | 362 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 254 | 329 | 75 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 254 | 362 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 329 | 339 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 254 | 362 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 339 | 362 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 260 | 363 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 260 | 332 | 72 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 260 | 363 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 332 | 342 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 260 | 363 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 342 | 363 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 260 | 514 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 260 | 447 | 187 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 260 | 514 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 447 | 474 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 260 | 514 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 474 | 514 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 406 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 292 | 371 | 79 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 406 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 371 | 382 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 292 | 406 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 382 | 406 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 400 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 292 | 367 | 75 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 400 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 367 | 377 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 400 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 377 | 400 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 298 | 389 | O-43-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 298 | 361 | 63 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 298 | 389 | O-43-2 | 185 | 시운전 | 2 | 361 | 370 | 9 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 298 | 389 | O-43-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 298 | 428 | O-44-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 298 | 389 | 91 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 298 | 428 | O-44-2 | 188 | 시운전 | 2 | 389 | 402 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 298 | 428 | O-44-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 402 | 428 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 303 | 441 | O-45-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 303 | 399 | 96 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 303 | 441 | O-45-2 | 191 | 시운전 | 2 | 399 | 412 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 303 | 441 | O-45-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 327 | 600 | O-46-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 327 | 529 | 202 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 327 | 600 | O-46-2 | 194 | 시운전 | 2 | 529 | 559 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 327 | 600 | O-46-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 559 | 600 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 338 | 649 | O-47-1 | 196 | 화물창 | 1 | 338 | 440 | 102 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 338 | 649 | O-47-2 | 197 | P/T | 2 | 440 | 467 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 338 | 649 | O-47-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 467 | 510 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 338 | 649 | O-47-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 510 | 556 | 46 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 338 | 649 | O-47-5 | 200 | 시운전 | 5 | 556 | 574 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 338 | 649 | O-47-6 | 201 | C/T | 6 | 574 | 592 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 338 | 649 | O-47-7 | 202 | G/T | 7 | 592 | 619 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 338 | 649 | O-47-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 619 | 649 | 30 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 338 | 549 | O-48-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 338 | 494 | 156 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 338 | 549 | O-48-2 | 205 | 시운전 | 2 | 494 | 517 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 338 | 549 | O-48-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 517 | 549 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 347 | 479 | O-49-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 347 | 444 | 97 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 347 | 479 | O-49-2 | 208 | 시운전 | 2 | 444 | 458 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 347 | 479 | O-49-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 458 | 479 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 468 | O-50-1 | 210 | 특수도장 | 1 | 350 | 388 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 468 | O-50-2 | 211 | 화물창 | 2 | 388 | 428 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 468 | O-50-3 | 212 | 시운전 | 3 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 468 | O-50-4 | 213 | 인도준비 | 4 | 440 | 468 | 28 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 352 | 631 | O-51-1 | 214 | 화물창 | 1 | 352 | 444 | 92 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 352 | 631 | O-51-2 | 215 | P/T | 2 | 444 | 469 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 352 | 631 | O-51-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 469 | 508 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 352 | 631 | O-51-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 508 | 549 | 41 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 352 | 631 | O-51-5 | 218 | 시운전 | 5 | 549 | 565 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 352 | 631 | O-51-6 | 219 | C/T | 6 | 565 | 581 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 352 | 631 | O-51-7 | 220 | G/T | 7 | 581 | 606 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 352 | 631 | O-51-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 606 | 631 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 352 | 559 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 352 | 505 | 153 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 352 | 559 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 352 | 559 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 527 | 559 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 353 | 520 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 353 | 476 | 123 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 353 | 520 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 476 | 494 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 353 | 520 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-54-1 | 228 | 화물창 | 1 | 355 | 440 | 85 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-54-2 | 229 | P/T | 2 | 440 | 463 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-54-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 463 | 499 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-54-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 499 | 537 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-54-5 | 232 | 시운전 | 5 | 537 | 552 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-54-6 | 233 | C/T | 6 | 552 | 567 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-54-7 | 234 | G/T | 7 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-54-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 590 | 614 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 355 | 503 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 355 | 464 | 109 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 355 | 503 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 464 | 480 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 355 | 503 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 480 | 503 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 358 | 424 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 358 | 392 | 34 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 358 | 424 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 392 | 404 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 358 | 424 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 404 | 424 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 370 | 631 | O-57-1 | 242 | 화물창 | 1 | 370 | 456 | 86 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 370 | 631 | O-57-2 | 243 | P/T | 2 | 456 | 479 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 370 | 631 | O-57-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 479 | 515 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 370 | 631 | O-57-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 515 | 554 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 370 | 631 | O-57-5 | 246 | 시운전 | 5 | 554 | 569 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 370 | 631 | O-57-6 | 247 | C/T | 6 | 569 | 584 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 370 | 631 | O-57-7 | 248 | G/T | 7 | 584 | 607 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 370 | 631 | O-57-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 607 | 631 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 370 | 502 | O-58-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 370 | 439 | 69 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 370 | 502 | O-58-2 | 251 | 시운전 | 2 | 439 | 464 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 370 | 502 | O-58-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 464 | 502 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 398 | 642 | O-59-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 398 | 578 | 180 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 398 | 642 | O-59-2 | 254 | 시운전 | 2 | 578 | 604 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 398 | 642 | O-59-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 604 | 642 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 426 | 526 | O-60-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 426 | 479 | 53 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 426 | 526 | O-60-2 | 257 | 시운전 | 2 | 479 | 498 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 426 | 526 | O-60-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 498 | 526 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 99 | 99 | N | 0 | B3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 134 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 93 | 93 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 153 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 12 | 86 | 74 | F | 10 | A1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 18 | 241 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 18 | 91 | 73 | N | 0 | G1
J-5 | 4 | PC | 7 | 26 | 127 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 26 | 59 | 33 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B