## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 177 | 224 | 47 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 243 | 262 | 19 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 290 | 319 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 14 | 328 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 14 | 246 | 232 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 14 | 328 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 246 | 280 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 14 | 328 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 280 | 328 | 48 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 14 | 100 | 86 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 100 | 123 | 23 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 123 | 159 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 159 | 198 | 39 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 198 | 213 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 213 | 228 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 228 | 251 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 251 | 277 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 163 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 15 | 124 | 109 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 163 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 124 | 140 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 163 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 140 | 163 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 15 | 151 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 15 | 115 | 100 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 15 | 151 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 115 | 129 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 15 | 151 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 129 | 151 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 18 | 106 | 88 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 106 | 130 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 130 | 167 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 167 | 207 | 40 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 207 | 223 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 223 | 239 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 263 | 287 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 139 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 25 | 104 | 79 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 139 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 104 | 115 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 139 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 115 | 139 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 39 | 109 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 39 | 88 | 49 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 39 | 109 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 88 | 95 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 39 | 109 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 95 | 109 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 43 | 137 | 94 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 137 | 162 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 162 | 202 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 202 | 245 | 43 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 245 | 262 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 262 | 279 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 304 | 330 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 43 | 285 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 43 | 222 | 179 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 43 | 285 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 222 | 248 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 43 | 285 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 248 | 285 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 44 | 167 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 44 | 135 | 91 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 44 | 167 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 135 | 148 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 44 | 167 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 148 | 167 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 51 | 185 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 51 | 144 | 93 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 51 | 185 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 144 | 157 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 51 | 185 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 157 | 185 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 57 | 132 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 57 | 109 | 52 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 57 | 132 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 109 | 116 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 57 | 132 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 116 | 132 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 265 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 60 | 127 | 67 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 265 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 127 | 145 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 265 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 145 | 173 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 265 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 173 | 203 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 265 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 265 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 215 | 227 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 265 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 60 | 265 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 245 | 265 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 203 | O-15-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 69 | 113 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 203 | O-15-2 | 68 | 화물창 | 2 | 113 | 158 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 203 | O-15-3 | 69 | 시운전 | 3 | 158 | 172 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 203 | O-15-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 172 | 203 | 31 | S | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 77 | 201 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 77 | 163 | 86 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 77 | 201 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 77 | 201 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 175 | 201 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 83 | 380 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 83 | 181 | 98 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 83 | 380 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 181 | 207 | 26 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 83 | 380 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 207 | 248 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 83 | 380 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 248 | 292 | 44 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 83 | 380 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 292 | 309 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 83 | 380 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 309 | 326 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 83 | 380 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 326 | 352 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 83 | 380 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 352 | 380 | 28 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 85 | 203 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 85 | 167 | 82 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 85 | 203 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 167 | 178 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 85 | 203 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 178 | 203 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 85 | 218 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 85 | 178 | 93 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 85 | 218 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 178 | 191 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 85 | 218 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 191 | 218 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 86 | 317 | O-20-1 | 88 | 화물창 | 1 | 86 | 162 | 76 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 86 | 317 | O-20-2 | 89 | P/T | 2 | 162 | 182 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 86 | 317 | O-20-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 182 | 214 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 86 | 317 | O-20-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 214 | 248 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 86 | 317 | O-20-5 | 92 | 시운전 | 5 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 86 | 317 | O-20-6 | 93 | C/T | 6 | 261 | 274 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 86 | 317 | O-20-7 | 94 | G/T | 7 | 274 | 294 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 86 | 317 | O-20-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 294 | 317 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 86 | 226 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 86 | 184 | 98 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 86 | 226 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 184 | 198 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 86 | 226 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 198 | 226 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 384 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 96 | 191 | 95 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 384 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 191 | 216 | 25 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 384 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 216 | 256 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 384 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 256 | 299 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 384 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 299 | 316 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 384 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 316 | 333 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 384 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 333 | 358 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 384 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 358 | 384 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 105 | 245 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 105 | 179 | 74 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 105 | 245 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 105 | 245 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 205 | 245 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 109 | 260 | O-24-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 109 | 158 | 49 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 109 | 260 | O-24-2 | 111 | 화물창 | 2 | 158 | 209 | 51 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 109 | 260 | O-24-3 | 112 | 시운전 | 3 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 109 | 260 | O-24-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 225 | 260 | 35 | S | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 391 | O-25-1 | 114 | 화물창 | 1 | 109 | 202 | 93 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 391 | O-25-2 | 115 | P/T | 2 | 202 | 227 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 391 | O-25-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 227 | 266 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 391 | O-25-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 266 | 308 | 42 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 391 | O-25-5 | 118 | 시운전 | 5 | 308 | 324 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 391 | O-25-6 | 119 | C/T | 6 | 324 | 340 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 391 | O-25-7 | 120 | G/T | 7 | 340 | 365 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 391 | O-25-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 365 | 391 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 109 | 324 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 109 | 268 | 159 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 109 | 324 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 109 | 324 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 291 | 324 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 117 | 243 | O-27-1 | 125 | 특수도장 | 1 | 117 | 158 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 117 | 243 | O-27-2 | 126 | 화물창 | 2 | 158 | 200 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 117 | 243 | O-27-3 | 127 | 시운전 | 3 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 117 | 243 | O-27-4 | 128 | 인도준비 | 4 | 213 | 243 | 30 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 340 | O-28-1 | 129 | 화물창 | 1 | 137 | 203 | 66 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 340 | O-28-2 | 130 | P/T | 2 | 203 | 221 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 340 | O-28-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 221 | 249 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 340 | O-28-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 249 | 279 | 30 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 340 | O-28-5 | 133 | 시운전 | 5 | 279 | 291 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 340 | O-28-6 | 134 | C/T | 6 | 291 | 303 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 340 | O-28-7 | 135 | G/T | 7 | 303 | 321 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 340 | O-28-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 321 | 340 | 19 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 146 | 287 | O-29-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 146 | 220 | 74 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 146 | 287 | O-29-2 | 138 | 시운전 | 2 | 220 | 246 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 146 | 287 | O-29-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 246 | 287 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 155 | 293 | O-30-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 155 | 200 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 155 | 293 | O-30-2 | 141 | 화물창 | 2 | 200 | 246 | 46 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 155 | 293 | O-30-3 | 142 | 시운전 | 3 | 246 | 261 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 155 | 293 | O-30-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 261 | 293 | 32 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 480 | O-31-1 | 144 | 화물창 | 1 | 172 | 273 | 101 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 480 | O-31-2 | 145 | P/T | 2 | 273 | 300 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 480 | O-31-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 300 | 343 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 480 | O-31-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 343 | 389 | 46 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 480 | O-31-5 | 148 | 시운전 | 5 | 389 | 407 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 480 | O-31-6 | 149 | C/T | 6 | 407 | 425 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 480 | O-31-7 | 150 | G/T | 7 | 425 | 452 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 172 | 480 | O-31-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 452 | 480 | 28 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 174 | 326 | O-32-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 174 | 254 | 80 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 174 | 326 | O-32-2 | 153 | 시운전 | 2 | 254 | 282 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 174 | 326 | O-32-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 282 | 326 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 180 | 469 | O-33-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 180 | 393 | 213 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 180 | 469 | O-33-2 | 156 | 시운전 | 2 | 393 | 424 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 180 | 469 | O-33-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 424 | 469 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 194 | 338 | O-34-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 194 | 241 | 47 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 194 | 338 | O-34-2 | 159 | 화물창 | 2 | 241 | 289 | 48 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 194 | 338 | O-34-3 | 160 | 시운전 | 3 | 289 | 304 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 194 | 338 | O-34-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 304 | 338 | 34 | S | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 195 | 417 | O-35-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 195 | 359 | 164 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 195 | 417 | O-35-2 | 163 | 시운전 | 2 | 359 | 383 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 195 | 417 | O-35-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 383 | 417 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 201 | 513 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 201 | 431 | 230 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 201 | 513 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 431 | 465 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 201 | 513 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 465 | 513 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 493 | O-37-1 | 168 | 화물창 | 1 | 212 | 304 | 92 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 493 | O-37-2 | 169 | P/T | 2 | 304 | 329 | 25 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 493 | O-37-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 329 | 368 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 493 | O-37-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 368 | 410 | 42 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 493 | O-37-5 | 172 | 시운전 | 5 | 410 | 426 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 493 | O-37-6 | 173 | C/T | 6 | 426 | 442 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 493 | O-37-7 | 174 | G/T | 7 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 493 | O-37-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 467 | 493 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 212 | 340 | O-38-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 212 | 306 | 94 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 212 | 340 | O-38-2 | 177 | 시운전 | 2 | 306 | 320 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 212 | 340 | O-38-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 482 | O-39-1 | 179 | 화물창 | 1 | 222 | 307 | 85 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 482 | O-39-2 | 180 | P/T | 2 | 307 | 330 | 23 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 482 | O-39-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 330 | 366 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 482 | O-39-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 366 | 405 | 39 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 482 | O-39-5 | 183 | 시운전 | 5 | 405 | 420 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 482 | O-39-6 | 184 | C/T | 6 | 420 | 435 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 482 | O-39-7 | 185 | G/T | 7 | 435 | 458 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 222 | 482 | O-39-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 458 | 482 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 225 | 377 | O-40-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 225 | 305 | 80 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 225 | 377 | O-40-2 | 188 | 시운전 | 2 | 305 | 333 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 225 | 377 | O-40-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 333 | 377 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 225 | 429 | O-41-1 | 190 | 화물창 | 1 | 225 | 292 | 67 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 225 | 429 | O-41-2 | 191 | P/T | 2 | 292 | 310 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 225 | 429 | O-41-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 225 | 429 | O-41-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 338 | 368 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 225 | 429 | O-41-5 | 194 | 시운전 | 5 | 368 | 380 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 225 | 429 | O-41-6 | 195 | C/T | 6 | 380 | 392 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 225 | 429 | O-41-7 | 196 | G/T | 7 | 392 | 410 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 225 | 429 | O-41-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 410 | 429 | 19 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 246 | 371 | O-42-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 246 | 333 | 87 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 246 | 371 | O-42-2 | 199 | 시운전 | 2 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 246 | 371 | O-42-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 345 | 371 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 395 | O-43-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 286 | 362 | 76 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 395 | O-43-2 | 202 | 시운전 | 2 | 362 | 372 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 395 | O-43-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 372 | 395 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 583 | O-44-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 288 | 506 | 218 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 583 | O-44-2 | 205 | 시운전 | 2 | 506 | 538 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 583 | O-44-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 538 | 583 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 304 | 380 | O-45-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 304 | 357 | 53 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 304 | 380 | O-45-2 | 208 | 시운전 | 2 | 357 | 364 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 304 | 380 | O-45-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 308 | 412 | O-46-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 308 | 380 | 72 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 308 | 412 | O-46-2 | 211 | 시운전 | 2 | 380 | 390 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 308 | 412 | O-46-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 390 | 412 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 545 | O-47-1 | 213 | 화물창 | 1 | 315 | 390 | 75 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 545 | O-47-2 | 214 | P/T | 2 | 390 | 410 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 545 | O-47-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 410 | 442 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 545 | O-47-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 442 | 476 | 34 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 545 | O-47-5 | 217 | 시운전 | 5 | 476 | 489 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 545 | O-47-6 | 218 | C/T | 6 | 489 | 502 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 545 | O-47-7 | 219 | G/T | 7 | 502 | 522 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 545 | O-47-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 522 | 545 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 320 | 421 | O-48-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 320 | 373 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 320 | 421 | O-48-2 | 222 | 시운전 | 2 | 373 | 392 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 320 | 421 | O-48-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 392 | 421 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 544 | O-49-1 | 224 | 화물창 | 1 | 325 | 397 | 72 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 544 | O-49-2 | 225 | P/T | 2 | 397 | 416 | 19 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 544 | O-49-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 416 | 446 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 544 | O-49-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 446 | 478 | 32 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 544 | O-49-5 | 228 | 시운전 | 5 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 544 | O-49-6 | 229 | C/T | 6 | 491 | 504 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 544 | O-49-7 | 230 | G/T | 7 | 504 | 523 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 325 | 544 | O-49-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 523 | 544 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 332 | 441 | O-50-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 332 | 408 | 76 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 332 | 441 | O-50-2 | 233 | 시운전 | 2 | 408 | 418 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 332 | 441 | O-50-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 418 | 441 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 332 | 508 | O-51-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 332 | 462 | 130 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 332 | 508 | O-51-2 | 236 | 시운전 | 2 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 332 | 508 | O-51-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 481 | 508 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 651 | O-52-1 | 238 | 화물창 | 1 | 333 | 437 | 104 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 651 | O-52-2 | 239 | P/T | 2 | 437 | 465 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 651 | O-52-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 465 | 509 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 651 | O-52-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 509 | 556 | 47 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 651 | O-52-5 | 242 | 시운전 | 5 | 556 | 575 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 651 | O-52-6 | 243 | C/T | 6 | 575 | 594 | 19 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 651 | O-52-7 | 244 | G/T | 7 | 594 | 622 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 651 | O-52-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 622 | 651 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 333 | 436 | O-53-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 333 | 405 | 72 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 333 | 436 | O-53-2 | 247 | 시운전 | 2 | 405 | 415 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 333 | 436 | O-53-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 361 | 529 | O-54-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 361 | 485 | 124 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 361 | 529 | O-54-2 | 250 | 시운전 | 2 | 485 | 503 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 361 | 529 | O-54-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 503 | 529 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 362 | 529 | O-55-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 362 | 485 | 123 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 362 | 529 | O-55-2 | 253 | 시운전 | 2 | 485 | 503 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 362 | 529 | O-55-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 503 | 529 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 363 | 437 | O-56-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 363 | 414 | 51 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 363 | 437 | O-56-2 | 256 | 시운전 | 2 | 414 | 421 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 363 | 437 | O-56-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 421 | 437 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 364 | 446 | O-57-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 364 | 421 | 57 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 364 | 446 | O-57-2 | 259 | 시운전 | 2 | 421 | 429 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 364 | 446 | O-57-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 429 | 446 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 368 | 659 | O-58-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 368 | 583 | 215 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 368 | 659 | O-58-2 | 262 | 시운전 | 2 | 583 | 615 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 368 | 659 | O-58-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 615 | 659 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-59-1 | 264 | 화물창 | 1 | 382 | 459 | 77 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-59-2 | 265 | P/T | 2 | 459 | 480 | 21 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-59-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 480 | 512 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-59-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 512 | 547 | 35 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-59-5 | 268 | 시운전 | 5 | 547 | 561 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-59-6 | 269 | C/T | 6 | 561 | 575 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-59-7 | 270 | G/T | 7 | 575 | 596 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-59-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 596 | 616 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 382 | 494 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 382 | 441 | 59 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 382 | 494 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 441 | 462 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 382 | 494 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 462 | 494 | 32 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | E7
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 14 | 328 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 14 | 246 | 232 | F | 15 | E1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 14 | 277 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 14 | 100 | 86 | N | 0 | C3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 15 | 163 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 15 | 124 | 109 | F | 15 | D4
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 15 | 151 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 15 | 115 | 100 | F | 15 | D1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 18 | 106 | 88 | N | 0 | C4
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 139 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 25 | 104 | 79 | F | 15 | E6
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 39 | 109 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 39 | 88 | 49 | F | 15 | D5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 330 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 43 | 137 | 94 | N | 0 | A3
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 43 | 285 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 43 | 222 | 179 | F | 15 | B3
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 44 | 167 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 44 | 135 | 91 | F | 15 | B2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B