## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 128 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 94 | 94 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 128 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 94 | 108 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 128 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 108 | 128 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 21 | 162 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 21 | 119 | 98 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 21 | 162 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 119 | 133 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 21 | 162 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 31 | 115 | 84 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 115 | 137 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 137 | 172 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 172 | 210 | 38 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 210 | 225 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 225 | 240 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 240 | 262 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 262 | 286 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 53 | 143 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 53 | 100 | 47 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 53 | 143 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 100 | 117 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 53 | 143 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 117 | 143 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 55 | 351 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 55 | 274 | 219 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 55 | 351 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 274 | 306 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 55 | 351 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 306 | 351 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 311 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 55 | 139 | 84 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 311 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 139 | 162 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 311 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 162 | 197 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 311 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 197 | 235 | 38 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 311 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 235 | 250 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 311 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 250 | 265 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 311 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 265 | 288 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 55 | 311 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 288 | 311 | 23 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 59 | 153 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 59 | 124 | 65 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 59 | 153 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 124 | 133 | 9 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 59 | 153 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 133 | 153 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 59 | 189 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 59 | 127 | 68 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 59 | 189 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 127 | 151 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 59 | 189 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 151 | 189 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 65 | 193 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 65 | 132 | 67 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 65 | 193 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 132 | 156 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 65 | 193 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 156 | 193 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 70 | 171 | O-10-1 | 37 | 특수도장 | 1 | 70 | 103 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 70 | 171 | O-10-2 | 38 | 화물창 | 2 | 103 | 137 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 70 | 171 | O-10-3 | 39 | 시운전 | 3 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 70 | 171 | O-10-4 | 40 | 인도준비 | 4 | 148 | 171 | 23 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 70 | 179 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 70 | 146 | 76 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 70 | 179 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 146 | 156 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 70 | 179 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 156 | 179 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 290 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 71 | 143 | 72 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 290 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 143 | 162 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 290 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 162 | 192 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 290 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 192 | 224 | 32 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 290 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 290 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 237 | 250 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 290 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 290 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 269 | 290 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 72 | 191 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 72 | 155 | 83 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 72 | 191 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 155 | 166 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 72 | 191 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 166 | 191 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 72 | 207 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 72 | 166 | 94 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 72 | 207 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 166 | 179 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 72 | 207 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 179 | 207 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 349 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 86 | 172 | 86 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 349 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 172 | 195 | 23 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 349 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 195 | 231 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 349 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 231 | 270 | 39 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 349 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 270 | 285 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 349 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 285 | 300 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 349 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 300 | 323 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 86 | 349 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 323 | 349 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 103 | 184 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 103 | 159 | 56 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 103 | 184 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 159 | 167 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 103 | 184 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 167 | 184 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 329 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 113 | 184 | 71 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 329 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 184 | 203 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 329 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 203 | 233 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 329 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 233 | 265 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 329 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 265 | 277 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 329 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 277 | 289 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 329 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 289 | 308 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 113 | 329 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 308 | 329 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 116 | 343 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 116 | 283 | 167 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 116 | 343 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 283 | 307 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 116 | 343 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 307 | 343 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 116 | 326 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 116 | 271 | 155 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 116 | 326 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 271 | 294 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 116 | 326 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 294 | 326 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 116 | 217 | O-20-1 | 83 | 특수도장 | 1 | 116 | 149 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 116 | 217 | O-20-2 | 84 | 화물창 | 2 | 149 | 183 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 116 | 217 | O-20-3 | 85 | 시운전 | 3 | 183 | 194 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 116 | 217 | O-20-4 | 86 | 인도준비 | 4 | 194 | 217 | 23 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-21-1 | 87 | 화물창 | 1 | 116 | 181 | 65 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-21-2 | 88 | P/T | 2 | 181 | 198 | 17 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-21-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-21-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 225 | 254 | 29 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-21-5 | 91 | 시운전 | 5 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-21-6 | 92 | C/T | 6 | 265 | 276 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-21-7 | 93 | G/T | 7 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 116 | 313 | O-21-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 293 | 313 | 20 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-22-1 | 95 | 화물창 | 1 | 116 | 191 | 75 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-22-2 | 96 | P/T | 2 | 191 | 211 | 20 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-22-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 211 | 243 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-22-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 243 | 277 | 34 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-22-5 | 99 | 시운전 | 5 | 277 | 290 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-22-6 | 100 | C/T | 6 | 290 | 303 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-22-7 | 101 | G/T | 7 | 303 | 323 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-22-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 323 | 345 | 22 | S | 5
J-23 | 22 | PC | 7 | 125 | 223 | O-23-1 | 103 | 특수도장 | 1 | 125 | 157 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 125 | 223 | O-23-2 | 104 | 화물창 | 2 | 157 | 190 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 125 | 223 | O-23-3 | 105 | 시운전 | 3 | 190 | 200 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 125 | 223 | O-23-4 | 106 | 인도준비 | 4 | 200 | 223 | 23 | S | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 131 | 201 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 131 | 180 | 49 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 131 | 201 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 180 | 187 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 131 | 201 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 187 | 201 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 152 | 243 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 152 | 215 | 63 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 152 | 243 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 215 | 224 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 152 | 243 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 152 | 304 | O-26-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 152 | 264 | 112 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 152 | 304 | O-26-2 | 114 | 시운전 | 2 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 152 | 304 | O-26-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 280 | 304 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-27-1 | 116 | 화물창 | 1 | 152 | 236 | 84 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-27-2 | 117 | P/T | 2 | 236 | 259 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-27-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 259 | 294 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-27-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 294 | 332 | 38 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-27-5 | 120 | 시운전 | 5 | 332 | 347 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-27-6 | 121 | C/T | 6 | 347 | 362 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-27-7 | 122 | G/T | 7 | 362 | 385 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 408 | O-27-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 385 | 408 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 184 | 363 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 184 | 316 | 132 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 184 | 363 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 316 | 335 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 184 | 363 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 335 | 363 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 500 | O-29-1 | 127 | 화물창 | 1 | 185 | 288 | 103 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 500 | O-29-2 | 128 | P/T | 2 | 288 | 316 | 28 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 500 | O-29-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 316 | 360 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 500 | O-29-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 360 | 407 | 47 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 500 | O-29-5 | 131 | 시운전 | 5 | 407 | 425 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 500 | O-29-6 | 132 | C/T | 6 | 425 | 443 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 500 | O-29-7 | 133 | G/T | 7 | 443 | 471 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 185 | 500 | O-29-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 471 | 500 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 415 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 188 | 262 | 74 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 415 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 262 | 282 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 415 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 282 | 313 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 415 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 313 | 347 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 415 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 347 | 360 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 415 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 360 | 373 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 415 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 373 | 393 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 415 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 393 | 415 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 403 | O-31-1 | 143 | 화물창 | 1 | 190 | 260 | 70 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 403 | O-31-2 | 144 | P/T | 2 | 260 | 279 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 403 | O-31-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 279 | 308 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 403 | O-31-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 308 | 339 | 31 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 403 | O-31-5 | 147 | 시운전 | 5 | 339 | 351 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 403 | O-31-6 | 148 | C/T | 6 | 351 | 363 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 403 | O-31-7 | 149 | G/T | 7 | 363 | 382 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 190 | 403 | O-31-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 382 | 403 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 193 | 284 | O-32-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 193 | 256 | 63 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 193 | 284 | O-32-2 | 152 | 시운전 | 2 | 256 | 265 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 193 | 284 | O-32-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 265 | 284 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 198 | 472 | O-33-1 | 154 | 화물창 | 1 | 198 | 288 | 90 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 198 | 472 | O-33-2 | 155 | P/T | 2 | 288 | 312 | 24 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 198 | 472 | O-33-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 312 | 350 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 198 | 472 | O-33-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 350 | 391 | 41 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 198 | 472 | O-33-5 | 158 | 시운전 | 5 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 198 | 472 | O-33-6 | 159 | C/T | 6 | 407 | 423 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 198 | 472 | O-33-7 | 160 | G/T | 7 | 423 | 447 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 198 | 472 | O-33-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 447 | 472 | 25 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 203 | 278 | O-34-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 203 | 255 | 52 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 203 | 278 | O-34-2 | 163 | 시운전 | 2 | 255 | 262 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 203 | 278 | O-34-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 262 | 278 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 210 | 374 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 210 | 331 | 121 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 210 | 374 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 331 | 349 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 210 | 374 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 232 | 320 | O-36-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 232 | 293 | 61 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 232 | 320 | O-36-2 | 169 | 시운전 | 2 | 293 | 301 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 232 | 320 | O-36-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 239 | 334 | O-37-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 239 | 305 | 66 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 239 | 334 | O-37-2 | 172 | 시운전 | 2 | 305 | 314 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 239 | 334 | O-37-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 314 | 334 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 248 | 332 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 248 | 306 | 58 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 248 | 332 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 306 | 314 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 248 | 332 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 314 | 332 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 252 | 362 | O-39-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 252 | 329 | 77 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 252 | 362 | O-39-2 | 178 | 시운전 | 2 | 329 | 340 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 252 | 362 | O-39-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 340 | 362 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 253 | 376 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 253 | 339 | 86 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 253 | 376 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 339 | 351 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 253 | 376 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 574 | O-41-1 | 183 | 화물창 | 1 | 253 | 358 | 105 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 574 | O-41-2 | 184 | P/T | 2 | 358 | 386 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 574 | O-41-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 386 | 430 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 574 | O-41-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 430 | 478 | 48 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 574 | O-41-5 | 187 | 시운전 | 5 | 478 | 497 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 574 | O-41-6 | 188 | C/T | 6 | 497 | 516 | 19 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 574 | O-41-7 | 189 | G/T | 7 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 253 | 574 | O-41-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 544 | 574 | 30 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 258 | 332 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 258 | 309 | 51 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 258 | 332 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 309 | 316 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 258 | 332 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 273 | 383 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 273 | 331 | 58 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 273 | 383 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 331 | 351 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 273 | 383 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 351 | 383 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-44-1 | 197 | 화물창 | 1 | 281 | 356 | 75 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-44-2 | 198 | P/T | 2 | 356 | 376 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-44-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 376 | 407 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-44-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 407 | 441 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-44-5 | 201 | 시운전 | 5 | 441 | 454 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-44-6 | 202 | C/T | 6 | 454 | 467 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-44-7 | 203 | G/T | 7 | 467 | 487 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 509 | O-44-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 487 | 509 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 281 | 514 | O-45-1 | 205 | 화물창 | 1 | 281 | 357 | 76 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 281 | 514 | O-45-2 | 206 | P/T | 2 | 357 | 377 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 281 | 514 | O-45-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 377 | 409 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 281 | 514 | O-45-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 409 | 443 | 34 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 281 | 514 | O-45-5 | 209 | 시운전 | 5 | 443 | 456 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 281 | 514 | O-45-6 | 210 | C/T | 6 | 456 | 469 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 281 | 514 | O-45-7 | 211 | G/T | 7 | 469 | 489 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 281 | 514 | O-45-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 489 | 514 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 288 | 413 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 288 | 354 | 66 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 288 | 413 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 354 | 377 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 288 | 413 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 377 | 413 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 297 | 424 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 297 | 390 | 93 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 297 | 424 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 297 | 424 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 403 | 424 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 298 | 397 | O-48-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 298 | 367 | 69 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 298 | 397 | O-48-2 | 220 | 시운전 | 2 | 367 | 376 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 298 | 397 | O-48-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 376 | 397 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 300 | 432 | O-49-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 300 | 369 | 69 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 300 | 432 | O-49-2 | 223 | 시운전 | 2 | 369 | 394 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 300 | 432 | O-49-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 394 | 432 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 304 | 415 | O-50-1 | 225 | 특수도장 | 1 | 304 | 340 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 304 | 415 | O-50-2 | 226 | 화물창 | 2 | 340 | 377 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 304 | 415 | O-50-3 | 227 | 시운전 | 3 | 377 | 389 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 304 | 415 | O-50-4 | 228 | 인도준비 | 4 | 389 | 415 | 26 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 312 | 433 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 312 | 376 | 64 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 312 | 433 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 376 | 398 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 312 | 433 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 398 | 433 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 328 | 509 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 328 | 461 | 133 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 328 | 509 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 461 | 480 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 328 | 509 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 480 | 509 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 330 | 614 | O-53-1 | 235 | 화물창 | 1 | 330 | 423 | 93 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 330 | 614 | O-53-2 | 236 | P/T | 2 | 423 | 448 | 25 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 330 | 614 | O-53-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 448 | 487 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 330 | 614 | O-53-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 487 | 529 | 42 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 330 | 614 | O-53-5 | 239 | 시운전 | 5 | 529 | 546 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 330 | 614 | O-53-6 | 240 | C/T | 6 | 546 | 563 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 330 | 614 | O-53-7 | 241 | G/T | 7 | 563 | 588 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 330 | 614 | O-53-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 588 | 614 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 337 | 585 | O-54-1 | 243 | 화물창 | 1 | 337 | 418 | 81 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 337 | 585 | O-54-2 | 244 | P/T | 2 | 418 | 440 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 337 | 585 | O-54-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 440 | 474 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 337 | 585 | O-54-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 474 | 511 | 37 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 337 | 585 | O-54-5 | 247 | 시운전 | 5 | 511 | 525 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 337 | 585 | O-54-6 | 248 | C/T | 6 | 525 | 539 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 337 | 585 | O-54-7 | 249 | G/T | 7 | 539 | 561 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 337 | 585 | O-54-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 561 | 585 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 338 | 453 | O-55-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 338 | 418 | 80 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 338 | 453 | O-55-2 | 252 | 시운전 | 2 | 418 | 429 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 338 | 453 | O-55-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 429 | 453 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 350 | 670 | O-56-1 | 254 | 화물창 | 1 | 350 | 455 | 105 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 350 | 670 | O-56-2 | 255 | P/T | 2 | 455 | 483 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 350 | 670 | O-56-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 483 | 527 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 350 | 670 | O-56-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 527 | 575 | 48 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 350 | 670 | O-56-5 | 258 | 시운전 | 5 | 575 | 594 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 350 | 670 | O-56-6 | 259 | C/T | 6 | 594 | 613 | 19 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 350 | 670 | O-56-7 | 260 | G/T | 7 | 613 | 641 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 350 | 670 | O-56-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 641 | 670 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 354 | 557 | O-57-1 | 262 | 화물창 | 1 | 354 | 420 | 66 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 354 | 557 | O-57-2 | 263 | P/T | 2 | 420 | 438 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 354 | 557 | O-57-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 438 | 466 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 354 | 557 | O-57-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 466 | 496 | 30 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 354 | 557 | O-57-5 | 266 | 시운전 | 5 | 496 | 508 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 354 | 557 | O-57-6 | 267 | C/T | 6 | 508 | 520 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 354 | 557 | O-57-7 | 268 | G/T | 7 | 520 | 538 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 354 | 557 | O-57-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 538 | 557 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 364 | 451 | O-58-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 364 | 424 | 60 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 364 | 451 | O-58-2 | 271 | 시운전 | 2 | 424 | 432 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 364 | 451 | O-58-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 432 | 451 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 364 | 505 | O-59-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 364 | 438 | 74 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 364 | 505 | O-59-2 | 274 | 시운전 | 2 | 438 | 464 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 364 | 505 | O-59-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 464 | 505 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 372 | 533 | O-60-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 372 | 457 | 85 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 372 | 533 | O-60-2 | 277 | 시운전 | 2 | 457 | 487 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 372 | 533 | O-60-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 487 | 533 | 46 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 672 | O-61-1 | 279 | 화물창 | 1 | 386 | 480 | 94 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 672 | O-61-2 | 280 | P/T | 2 | 480 | 505 | 25 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 672 | O-61-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 505 | 545 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 672 | O-61-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 545 | 587 | 42 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 672 | O-61-5 | 283 | 시운전 | 5 | 587 | 604 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 672 | O-61-6 | 284 | C/T | 6 | 604 | 621 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 672 | O-61-7 | 285 | G/T | 7 | 621 | 646 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 386 | 672 | O-61-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 646 | 672 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 388 | 522 | O-62-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 388 | 481 | 93 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 388 | 522 | O-62-2 | 288 | 시운전 | 2 | 481 | 494 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 388 | 522 | O-62-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 494 | 522 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 388 | 505 | O-63-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 388 | 469 | 81 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 388 | 505 | O-63-2 | 291 | 시운전 | 2 | 469 | 480 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 388 | 505 | O-63-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 480 | 505 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 644 | O-64-1 | 293 | 화물창 | 1 | 402 | 481 | 79 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 644 | O-64-2 | 294 | P/T | 2 | 481 | 502 | 21 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 644 | O-64-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 502 | 535 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 644 | O-64-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 535 | 571 | 36 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 644 | O-64-5 | 297 | 시운전 | 5 | 571 | 585 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 644 | O-64-6 | 298 | C/T | 6 | 585 | 599 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 644 | O-64-7 | 299 | G/T | 7 | 599 | 620 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 644 | O-64-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 620 | 644 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 405 | 522 | O-65-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 405 | 486 | 81 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 405 | 522 | O-65-2 | 302 | 시운전 | 2 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 405 | 522 | O-65-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 497 | 522 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 420 | 577 | O-66-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 420 | 503 | 83 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 420 | 577 | O-66-2 | 305 | 시운전 | 2 | 503 | 532 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 420 | 577 | O-66-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 532 | 577 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 420 | 544 | O-67-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 420 | 506 | 86 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 420 | 544 | O-67-2 | 308 | 시운전 | 2 | 506 | 518 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 420 | 544 | O-67-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 518 | 544 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 430 | 538 | O-68-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 430 | 505 | 75 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 430 | 538 | O-68-2 | 311 | 시운전 | 2 | 505 | 515 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 430 | 538 | O-68-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 515 | 538 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 430 | 655 | O-69-1 | 313 | 화물창 | 1 | 430 | 504 | 74 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 430 | 655 | O-69-2 | 314 | P/T | 2 | 504 | 524 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 430 | 655 | O-69-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 524 | 555 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 430 | 655 | O-69-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 555 | 588 | 33 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 430 | 655 | O-69-5 | 317 | 시운전 | 5 | 588 | 601 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 430 | 655 | O-69-6 | 318 | C/T | 6 | 601 | 614 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 430 | 655 | O-69-7 | 319 | G/T | 7 | 614 | 634 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 430 | 655 | O-69-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 634 | 655 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 463 | 651 | O-70-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 463 | 602 | 139 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 463 | 651 | O-70-2 | 322 | 시운전 | 2 | 602 | 622 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 463 | 651 | O-70-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 622 | 651 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 128 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 94 | 94 | F | 15 | A4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 21 | 162 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 21 | 119 | 98 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 31 | 286 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 31 | 115 | 84 | N | 0 | D1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B