## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 90 | 114 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 152 | 192 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 192 | 208 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 208 | 224 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 224 | 248 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 248 | 273 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 288 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 213 | 213 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 288 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 213 | 244 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 288 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 244 | 288 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 177 | 225 | 48 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 244 | 263 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 263 | 291 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 291 | 320 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 6 | 120 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 6 | 85 | 79 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 6 | 120 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 85 | 96 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 6 | 120 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 96 | 120 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 8 | 99 | 91 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 99 | 123 | 24 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 123 | 161 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 161 | 202 | 41 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 218 | 234 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 234 | 258 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 258 | 285 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 109 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 15 | 80 | 65 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 109 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 80 | 89 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 109 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 89 | 109 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 31 | 128 | 97 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 128 | 154 | 26 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 154 | 195 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 195 | 239 | 44 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 256 | 273 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 299 | 325 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 41 | 153 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 41 | 119 | 78 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 41 | 153 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 119 | 130 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 41 | 153 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 130 | 153 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 48 | 157 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 48 | 105 | 57 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 48 | 157 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 105 | 125 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 48 | 157 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 125 | 157 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 51 | 154 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 51 | 105 | 54 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 51 | 154 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 105 | 124 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 51 | 154 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 124 | 154 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 51 | 208 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 51 | 134 | 83 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 51 | 208 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 134 | 163 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 51 | 208 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 163 | 208 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 66 | 171 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 66 | 139 | 73 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 66 | 171 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 139 | 149 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 66 | 171 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 149 | 171 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 66 | 130 | 64 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 130 | 147 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 147 | 174 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 174 | 203 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 203 | 214 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 214 | 225 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 225 | 242 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 242 | 261 | 19 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 68 | 157 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 68 | 130 | 62 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 68 | 157 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 130 | 138 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 68 | 157 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 138 | 157 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 188 | O-15-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 69 | 108 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 188 | O-15-2 | 68 | 화물창 | 2 | 108 | 148 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 188 | O-15-3 | 69 | 시운전 | 3 | 148 | 161 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 188 | O-15-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 161 | 188 | 27 | S | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 75 | 339 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 75 | 270 | 195 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 75 | 339 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 75 | 339 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 299 | 339 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 75 | 401 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 75 | 316 | 241 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 75 | 401 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 316 | 351 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 75 | 401 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 351 | 401 | 50 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 78 | 185 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 78 | 134 | 56 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 78 | 185 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 134 | 154 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 78 | 185 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 154 | 185 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 93 | 408 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 93 | 326 | 233 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 93 | 408 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 326 | 360 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 93 | 408 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 360 | 408 | 48 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 194 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 109 | 168 | 59 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 194 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 168 | 176 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 109 | 194 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 176 | 194 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 116 | 364 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 116 | 299 | 183 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 116 | 364 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 299 | 326 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 116 | 364 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 326 | 364 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 365 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 117 | 300 | 183 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 365 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 300 | 327 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 365 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 327 | 365 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 399 | O-23-1 | 92 | 화물창 | 1 | 122 | 213 | 91 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 399 | O-23-2 | 93 | P/T | 2 | 213 | 237 | 24 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 399 | O-23-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 237 | 275 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 399 | O-23-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 275 | 316 | 41 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 399 | O-23-5 | 96 | 시운전 | 5 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 399 | O-23-6 | 97 | C/T | 6 | 332 | 348 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 399 | O-23-7 | 98 | G/T | 7 | 348 | 372 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 399 | O-23-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 372 | 399 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 148 | 221 | O-24-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 148 | 199 | 51 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 148 | 221 | O-24-2 | 101 | 시운전 | 2 | 199 | 206 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 148 | 221 | O-24-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 206 | 221 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 439 | O-25-1 | 103 | 화물창 | 1 | 152 | 246 | 94 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 439 | O-25-2 | 104 | P/T | 2 | 246 | 271 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 439 | O-25-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 271 | 311 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 439 | O-25-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 311 | 354 | 43 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 439 | O-25-5 | 107 | 시운전 | 5 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 439 | O-25-6 | 108 | C/T | 6 | 371 | 388 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 439 | O-25-7 | 109 | G/T | 7 | 388 | 413 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 439 | O-25-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 413 | 439 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 157 | 472 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 157 | 390 | 233 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 157 | 472 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 390 | 424 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 157 | 472 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 424 | 472 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 407 | O-27-1 | 114 | 화물창 | 1 | 187 | 259 | 72 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 407 | O-27-2 | 115 | P/T | 2 | 259 | 278 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 407 | O-27-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 278 | 308 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 407 | O-27-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 308 | 341 | 33 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 407 | O-27-5 | 118 | 시운전 | 5 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 407 | O-27-6 | 119 | C/T | 6 | 354 | 367 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 407 | O-27-7 | 120 | G/T | 7 | 367 | 386 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 187 | 407 | O-27-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 386 | 407 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 298 | O-28-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 188 | 224 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 298 | O-28-2 | 123 | 화물창 | 2 | 224 | 261 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 298 | O-28-3 | 124 | 시운전 | 3 | 261 | 273 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 188 | 298 | O-28-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 273 | 298 | 25 | S | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 194 | 512 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 194 | 429 | 235 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 194 | 512 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 429 | 463 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 194 | 512 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 463 | 512 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 196 | 307 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 196 | 273 | 77 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 196 | 307 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 273 | 284 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 196 | 307 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 284 | 307 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 496 | O-31-1 | 132 | 화물창 | 1 | 202 | 299 | 97 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 496 | O-31-2 | 133 | P/T | 2 | 299 | 325 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 496 | O-31-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 325 | 366 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 496 | O-31-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 366 | 410 | 44 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 496 | O-31-5 | 136 | 시운전 | 5 | 410 | 427 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 496 | O-31-6 | 137 | C/T | 6 | 427 | 444 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 496 | O-31-7 | 138 | G/T | 7 | 444 | 470 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 202 | 496 | O-31-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 470 | 496 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 202 | 457 | O-32-1 | 140 | 화물창 | 1 | 202 | 286 | 84 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 202 | 457 | O-32-2 | 141 | P/T | 2 | 286 | 308 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 202 | 457 | O-32-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 308 | 343 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 202 | 457 | O-32-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 343 | 381 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 202 | 457 | O-32-5 | 144 | 시운전 | 5 | 381 | 396 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 202 | 457 | O-32-6 | 145 | C/T | 6 | 396 | 411 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 202 | 457 | O-32-7 | 146 | G/T | 7 | 411 | 433 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 202 | 457 | O-32-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 433 | 457 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 228 | 335 | O-33-1 | 148 | 특수도장 | 1 | 228 | 263 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 228 | 335 | O-33-2 | 149 | 화물창 | 2 | 263 | 299 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 228 | 335 | O-33-3 | 150 | 시운전 | 3 | 299 | 310 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 228 | 335 | O-33-4 | 151 | 인도준비 | 4 | 310 | 335 | 25 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 243 | 355 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 243 | 321 | 78 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 243 | 355 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 321 | 332 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 243 | 355 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 332 | 355 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 502 | O-35-1 | 155 | 화물창 | 1 | 252 | 334 | 82 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 502 | O-35-2 | 156 | P/T | 2 | 334 | 356 | 22 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 502 | O-35-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 356 | 391 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 502 | O-35-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 391 | 428 | 37 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 502 | O-35-5 | 159 | 시운전 | 5 | 428 | 443 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 502 | O-35-6 | 160 | C/T | 6 | 443 | 458 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 502 | O-35-7 | 161 | G/T | 7 | 458 | 480 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 252 | 502 | O-35-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 480 | 502 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 266 | 350 | O-36-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 266 | 324 | 58 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 266 | 350 | O-36-2 | 164 | 시운전 | 2 | 324 | 332 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 266 | 350 | O-36-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 332 | 350 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 576 | O-37-1 | 166 | 화물창 | 1 | 275 | 374 | 99 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 576 | O-37-2 | 167 | P/T | 2 | 374 | 401 | 27 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 576 | O-37-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 401 | 443 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 576 | O-37-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 443 | 488 | 45 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 576 | O-37-5 | 170 | 시운전 | 5 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 576 | O-37-6 | 171 | C/T | 6 | 506 | 524 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 576 | O-37-7 | 172 | G/T | 7 | 524 | 551 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 576 | O-37-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 551 | 576 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 284 | 385 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 284 | 337 | 53 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 284 | 385 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 284 | 385 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 356 | 385 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 284 | 520 | O-39-1 | 177 | 화물창 | 1 | 284 | 361 | 77 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 284 | 520 | O-39-2 | 178 | P/T | 2 | 361 | 382 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 284 | 520 | O-39-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 382 | 415 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 284 | 520 | O-39-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 415 | 450 | 35 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 284 | 520 | O-39-5 | 181 | 시운전 | 5 | 450 | 464 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 284 | 520 | O-39-6 | 182 | C/T | 6 | 464 | 478 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 284 | 520 | O-39-7 | 183 | G/T | 7 | 478 | 499 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 284 | 520 | O-39-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 499 | 520 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 287 | 463 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 287 | 417 | 130 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 287 | 463 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 417 | 436 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 287 | 463 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 287 | 381 | O-41-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 287 | 352 | 65 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 287 | 381 | O-41-2 | 189 | 시운전 | 2 | 352 | 361 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 287 | 381 | O-41-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 361 | 381 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 290 | 438 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 290 | 368 | 78 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 290 | 438 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 368 | 396 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 290 | 438 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 396 | 438 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 300 | 449 | O-43-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 300 | 349 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 300 | 449 | O-43-2 | 195 | 화물창 | 2 | 349 | 399 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 300 | 449 | O-43-3 | 196 | 시운전 | 3 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 300 | 449 | O-43-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 415 | 449 | 34 | S | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 305 | 623 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 305 | 540 | 235 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 305 | 623 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 540 | 574 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 305 | 623 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 574 | 623 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 310 | 551 | O-45-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 310 | 488 | 178 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 310 | 551 | O-45-2 | 202 | 시운전 | 2 | 488 | 514 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 310 | 551 | O-45-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 514 | 551 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 313 | 384 | O-46-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 313 | 350 | 37 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 313 | 384 | O-46-2 | 205 | 시운전 | 2 | 350 | 363 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 313 | 384 | O-46-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 363 | 384 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 343 | 492 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 343 | 453 | 110 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 343 | 492 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 453 | 469 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 343 | 492 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 469 | 492 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 351 | 675 | O-48-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 351 | 590 | 239 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 351 | 675 | O-48-2 | 211 | 시운전 | 2 | 590 | 625 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 351 | 675 | O-48-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 625 | 675 | 50 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 352 | 562 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 352 | 507 | 155 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 352 | 562 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 507 | 530 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 352 | 562 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 530 | 562 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 363 | 456 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 363 | 428 | 65 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 363 | 456 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 428 | 437 | 9 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 363 | 456 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 437 | 456 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 363 | 516 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 363 | 476 | 113 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 363 | 516 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 476 | 492 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 363 | 516 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 492 | 516 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 363 | 499 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 363 | 435 | 72 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 363 | 499 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 435 | 460 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 363 | 499 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 460 | 499 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 371 | 586 | O-53-1 | 225 | 화물창 | 1 | 371 | 441 | 70 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 371 | 586 | O-53-2 | 226 | P/T | 2 | 441 | 460 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 371 | 586 | O-53-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 460 | 490 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 371 | 586 | O-53-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 490 | 522 | 32 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 371 | 586 | O-53-5 | 229 | 시운전 | 5 | 522 | 534 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 371 | 586 | O-53-6 | 230 | C/T | 6 | 534 | 546 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 371 | 586 | O-53-7 | 231 | G/T | 7 | 546 | 565 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 371 | 586 | O-53-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 565 | 586 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 371 | 533 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 371 | 456 | 85 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 371 | 533 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 456 | 486 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 371 | 533 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 486 | 533 | 47 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 372 | 480 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 372 | 429 | 57 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 372 | 480 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 429 | 449 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 372 | 480 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 449 | 480 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 394 | 470 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 394 | 447 | 53 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 394 | 470 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 447 | 454 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 394 | 470 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 406 | 551 | O-57-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 406 | 482 | 76 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 406 | 551 | O-57-2 | 243 | 시운전 | 2 | 482 | 509 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 406 | 551 | O-57-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 509 | 551 | 42 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 408 | 638 | O-58-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 408 | 578 | 170 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 408 | 638 | O-58-2 | 246 | 시운전 | 2 | 578 | 603 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 408 | 638 | O-58-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 603 | 638 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 412 | 533 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 412 | 496 | 84 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 412 | 533 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 496 | 508 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 412 | 533 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 508 | 533 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 417 | 656 | O-60-1 | 251 | 화물창 | 1 | 417 | 495 | 78 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 417 | 656 | O-60-2 | 252 | P/T | 2 | 495 | 516 | 21 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 417 | 656 | O-60-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 516 | 549 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 417 | 656 | O-60-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 549 | 584 | 35 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 417 | 656 | O-60-5 | 255 | 시운전 | 5 | 584 | 598 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 417 | 656 | O-60-6 | 256 | C/T | 6 | 598 | 612 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 417 | 656 | O-60-7 | 257 | G/T | 7 | 612 | 633 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 417 | 656 | O-60-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 633 | 656 | 23 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 440 | 656 | O-61-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 440 | 599 | 159 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 440 | 656 | O-61-2 | 260 | 시운전 | 2 | 599 | 622 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 440 | 656 | O-61-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 622 | 656 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-62-1 | 262 | 화물창 | 1 | 440 | 506 | 66 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-62-2 | 263 | P/T | 2 | 506 | 524 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-62-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 524 | 552 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-62-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 552 | 582 | 30 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-62-5 | 266 | 시운전 | 5 | 582 | 594 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-62-6 | 267 | C/T | 6 | 594 | 606 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-62-7 | 268 | G/T | 7 | 606 | 624 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-62-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 624 | 640 | 16 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 459 | 570 | O-63-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 459 | 536 | 77 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 459 | 570 | O-63-2 | 271 | 시운전 | 2 | 536 | 547 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 459 | 570 | O-63-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 547 | 570 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 468 | 603 | O-64-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 468 | 562 | 94 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 468 | 603 | O-64-2 | 274 | 시운전 | 2 | 562 | 575 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 468 | 603 | O-64-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 575 | 603 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 472 | 613 | O-65-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 472 | 546 | 74 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 472 | 613 | O-65-2 | 277 | 시운전 | 2 | 546 | 572 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 472 | 613 | O-65-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 572 | 613 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 719 | O-66-1 | 279 | 화물창 | 1 | 475 | 555 | 80 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 719 | O-66-2 | 280 | P/T | 2 | 555 | 576 | 21 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 719 | O-66-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 576 | 610 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 719 | O-66-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 610 | 646 | 36 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 719 | O-66-5 | 283 | 시운전 | 5 | 646 | 660 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 719 | O-66-6 | 284 | C/T | 6 | 660 | 674 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 719 | O-66-7 | 285 | G/T | 7 | 674 | 695 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 719 | O-66-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 695 | 719 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 475 | 551 | O-67-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 475 | 528 | 53 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 475 | 551 | O-67-2 | 288 | 시운전 | 2 | 528 | 535 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 475 | 551 | O-67-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 535 | 551 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 478 | 578 | O-68-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 478 | 548 | 70 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 478 | 578 | O-68-2 | 291 | 시운전 | 2 | 548 | 558 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 478 | 578 | O-68-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 558 | 578 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 481 | 619 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 481 | 554 | 73 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 481 | 619 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 554 | 580 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 481 | 619 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 580 | 619 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 491 | 616 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 491 | 578 | 87 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 491 | 616 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 578 | 590 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 491 | 616 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 590 | 616 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0 | E8
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 288 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 213 | 213 | F | 15 | A2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 320 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | D1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 6 | 120 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 6 | 85 | 79 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 285 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 8 | 99 | 91 | N | 0 | C3
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 109 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 15 | 80 | 65 | F | 15 | C4
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 31 | 128 | 97 | N | 0 | A3
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 41 | 153 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 41 | 119 | 78 | F | 15 | D2
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 48 | 157 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 48 | 105 | 57 | F | 10 | B1
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 51 | 154 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 51 | 105 | 54 | F | 10 | E4
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 51 | 208 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 51 | 134 | 83 | F | 10 | A4
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 66 | 171 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 66 | 139 | 73 | F | 15 | D5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 66 | 261 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 66 | 130 | 64 | N | 0 | E7
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 68 | 157 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 68 | 130 | 62 | F | 15 | C1
J-15 | 14 | PC | 7 | 69 | 188 | O-15-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 69 | 108 | 39 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B