## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 245 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 181 | 181 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 245 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 181 | 207 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 245 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 207 | 245 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 8 | 134 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 96 | 88 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 8 | 134 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 96 | 108 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 8 | 134 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 108 | 134 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 8 | 269 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 201 | 193 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 8 | 269 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 8 | 269 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 229 | 269 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 11 | 73 | 62 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 73 | 90 | 17 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 90 | 116 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 116 | 144 | 28 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 144 | 155 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 155 | 166 | 11 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 166 | 183 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 183 | 200 | 17 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 15 | 107 | 92 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 147 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 107 | 120 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 147 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 120 | 147 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 101 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 17 | 75 | 58 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 101 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 75 | 83 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 101 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 83 | 101 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 130 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 17 | 96 | 79 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 130 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 96 | 107 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 130 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 107 | 130 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 33 | 100 | 67 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 100 | 118 | 18 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 118 | 146 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 146 | 176 | 30 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 188 | 200 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 200 | 218 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 218 | 238 | 20 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 40 | 166 | O-9-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 40 | 81 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 40 | 166 | O-9-2 | 35 | 화물창 | 2 | 81 | 123 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 40 | 166 | O-9-3 | 36 | 시운전 | 3 | 123 | 136 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 40 | 166 | O-9-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 136 | 166 | 30 | S | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 172 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 58 | 137 | 79 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 172 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 172 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 148 | 172 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 392 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 81 | 183 | 102 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 392 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 183 | 210 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 392 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 210 | 253 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 392 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 253 | 299 | 46 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 392 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 299 | 317 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 392 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 317 | 335 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 392 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 335 | 362 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 81 | 392 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 362 | 392 | 30 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 81 | 273 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 81 | 144 | 63 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 81 | 273 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 144 | 161 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 81 | 273 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 161 | 187 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 81 | 273 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 187 | 215 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 81 | 273 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 215 | 226 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 81 | 273 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 226 | 237 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 81 | 273 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 81 | 273 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 254 | 273 | 19 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 91 | 202 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 91 | 149 | 58 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 91 | 202 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 149 | 170 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 91 | 202 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 170 | 202 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 102 | 319 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 102 | 262 | 160 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 102 | 319 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 262 | 285 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 102 | 319 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 285 | 319 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 102 | 232 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 102 | 193 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 102 | 232 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 102 | 232 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 206 | 232 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 382 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 103 | 195 | 92 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 382 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 195 | 220 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 382 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 220 | 259 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 382 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 259 | 300 | 41 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 382 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 300 | 316 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 382 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 316 | 332 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 382 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 332 | 357 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 382 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 357 | 382 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 329 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 103 | 177 | 74 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 329 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 177 | 197 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 329 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 197 | 228 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 329 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 228 | 261 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 329 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 329 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 274 | 287 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 329 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 287 | 307 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 103 | 329 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 307 | 329 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 106 | 330 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 106 | 271 | 165 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 106 | 330 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 271 | 295 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 106 | 330 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 106 | 342 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 106 | 280 | 174 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 106 | 342 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 280 | 305 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 106 | 342 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 305 | 342 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 110 | 209 | O-20-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 110 | 142 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 110 | 209 | O-20-2 | 89 | 화물창 | 2 | 142 | 175 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 110 | 209 | O-20-3 | 90 | 시운전 | 3 | 175 | 185 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 110 | 209 | O-20-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 185 | 209 | 24 | S | 15
J-21 | 20 | PC | 7 | 132 | 251 | O-21-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 132 | 171 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 132 | 251 | O-21-2 | 93 | 화물창 | 2 | 171 | 211 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 132 | 251 | O-21-3 | 94 | 시운전 | 3 | 211 | 224 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 132 | 251 | O-21-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 224 | 251 | 27 | S | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 153 | 313 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 153 | 271 | 118 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 153 | 313 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 153 | 313 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 288 | 313 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 419 | O-23-1 | 99 | 화물창 | 1 | 153 | 240 | 87 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 419 | O-23-2 | 100 | P/T | 2 | 240 | 263 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 419 | O-23-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 263 | 300 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 419 | O-23-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 300 | 339 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 419 | O-23-5 | 103 | 시운전 | 5 | 339 | 354 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 419 | O-23-6 | 104 | C/T | 6 | 354 | 369 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 419 | O-23-7 | 105 | G/T | 7 | 369 | 392 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 153 | 419 | O-23-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 392 | 419 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 158 | 360 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 158 | 307 | 149 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 158 | 360 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 307 | 329 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 158 | 360 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 329 | 360 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 164 | 230 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 164 | 198 | 34 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 164 | 230 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 164 | 230 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 210 | 230 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 460 | O-26-1 | 113 | 화물창 | 1 | 170 | 265 | 95 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 460 | O-26-2 | 114 | P/T | 2 | 265 | 291 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 460 | O-26-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 291 | 331 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 460 | O-26-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 331 | 374 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 460 | O-26-5 | 117 | 시운전 | 5 | 374 | 391 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 460 | O-26-6 | 118 | C/T | 6 | 391 | 408 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 460 | O-26-7 | 119 | G/T | 7 | 408 | 434 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 460 | O-26-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 434 | 460 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 171 | 273 | O-27-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 171 | 204 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 171 | 273 | O-27-2 | 122 | 화물창 | 2 | 204 | 238 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 171 | 273 | O-27-3 | 123 | 시운전 | 3 | 238 | 249 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 171 | 273 | O-27-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 249 | 273 | 24 | S | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 188 | 265 | O-28-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 188 | 241 | 53 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 188 | 265 | O-28-2 | 126 | 시운전 | 2 | 241 | 248 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 188 | 265 | O-28-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 248 | 265 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 188 | 335 | O-29-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 188 | 265 | 77 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 188 | 335 | O-29-2 | 129 | 시운전 | 2 | 265 | 292 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 188 | 335 | O-29-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 292 | 335 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 323 | O-30-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 196 | 263 | 67 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 323 | O-30-2 | 132 | 시운전 | 2 | 263 | 287 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 196 | 323 | O-30-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 287 | 323 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 196 | 277 | O-31-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 196 | 252 | 56 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 196 | 277 | O-31-2 | 135 | 시운전 | 2 | 252 | 260 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 196 | 277 | O-31-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 260 | 277 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-1 | 137 | 화물창 | 1 | 211 | 289 | 78 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-2 | 138 | P/T | 2 | 289 | 310 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 310 | 343 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 343 | 378 | 35 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-5 | 141 | 시운전 | 5 | 378 | 392 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-6 | 142 | C/T | 6 | 392 | 406 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-7 | 143 | G/T | 7 | 406 | 427 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 211 | 449 | O-32-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 427 | 449 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 211 | 340 | O-33-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 211 | 253 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 211 | 340 | O-33-2 | 146 | 화물창 | 2 | 253 | 296 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 211 | 340 | O-33-3 | 147 | 시운전 | 3 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 211 | 340 | O-33-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 310 | 340 | 30 | S | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 216 | 462 | O-34-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 216 | 398 | 182 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 216 | 462 | O-34-2 | 150 | 시운전 | 2 | 398 | 425 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 216 | 462 | O-34-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 425 | 462 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 237 | 339 | O-35-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 237 | 308 | 71 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 237 | 339 | O-35-2 | 153 | 시운전 | 2 | 308 | 318 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 237 | 339 | O-35-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 318 | 339 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 251 | 405 | O-36-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 251 | 332 | 81 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 251 | 405 | O-36-2 | 156 | 시운전 | 2 | 332 | 361 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 251 | 405 | O-36-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 361 | 405 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 502 | O-37-1 | 158 | 화물창 | 1 | 253 | 335 | 82 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 502 | O-37-2 | 159 | P/T | 2 | 335 | 357 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 502 | O-37-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 357 | 391 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 502 | O-37-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 391 | 428 | 37 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 502 | O-37-5 | 162 | 시운전 | 5 | 428 | 442 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 502 | O-37-6 | 163 | C/T | 6 | 442 | 456 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 502 | O-37-7 | 164 | G/T | 7 | 456 | 478 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 253 | 502 | O-37-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 478 | 502 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 253 | 390 | O-38-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 253 | 348 | 95 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 253 | 390 | O-38-2 | 167 | 시운전 | 2 | 348 | 361 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 253 | 390 | O-38-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 361 | 390 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 468 | O-39-1 | 169 | 화물창 | 1 | 257 | 326 | 69 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 468 | O-39-2 | 170 | P/T | 2 | 326 | 344 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 468 | O-39-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 344 | 373 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 468 | O-39-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 373 | 404 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 468 | O-39-5 | 173 | 시운전 | 5 | 404 | 416 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 468 | O-39-6 | 174 | C/T | 6 | 416 | 428 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 468 | O-39-7 | 175 | G/T | 7 | 428 | 446 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 257 | 468 | O-39-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 446 | 468 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 257 | 358 | O-40-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 257 | 310 | 53 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 257 | 358 | O-40-2 | 178 | 시운전 | 2 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 257 | 358 | O-40-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 329 | 358 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 272 | 548 | O-41-1 | 180 | 화물창 | 1 | 272 | 363 | 91 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 272 | 548 | O-41-2 | 181 | P/T | 2 | 363 | 387 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 272 | 548 | O-41-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 387 | 425 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 272 | 548 | O-41-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 425 | 466 | 41 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 272 | 548 | O-41-5 | 184 | 시운전 | 5 | 466 | 482 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 272 | 548 | O-41-6 | 185 | C/T | 6 | 482 | 498 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 272 | 548 | O-41-7 | 186 | G/T | 7 | 498 | 522 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 272 | 548 | O-41-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 522 | 548 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 272 | 395 | O-42-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 272 | 358 | 86 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 272 | 395 | O-42-2 | 189 | 시운전 | 2 | 358 | 370 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 272 | 395 | O-42-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 370 | 395 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 281 | 383 | O-43-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 281 | 314 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 281 | 383 | O-43-2 | 192 | 화물창 | 2 | 314 | 348 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 281 | 383 | O-43-3 | 193 | 시운전 | 3 | 348 | 359 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 281 | 383 | O-43-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 359 | 383 | 24 | S | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 306 | 427 | O-44-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 306 | 390 | 84 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 306 | 427 | O-44-2 | 196 | 시운전 | 2 | 390 | 402 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 306 | 427 | O-44-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 312 | 447 | O-45-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 312 | 383 | 71 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 312 | 447 | O-45-2 | 199 | 시운전 | 2 | 383 | 408 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 312 | 447 | O-45-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 408 | 447 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 320 | 466 | O-46-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 320 | 397 | 77 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 320 | 466 | O-46-2 | 202 | 시운전 | 2 | 397 | 424 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 320 | 466 | O-46-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 424 | 466 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 323 | 434 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 323 | 381 | 58 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 323 | 434 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 381 | 402 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 323 | 434 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 402 | 434 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 329 | 484 | O-48-1 | 207 | 특수도장 | 1 | 329 | 380 | 51 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 329 | 484 | O-48-2 | 208 | 화물창 | 2 | 380 | 432 | 52 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 329 | 484 | O-48-3 | 209 | 시운전 | 3 | 432 | 449 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 329 | 484 | O-48-4 | 210 | 인도준비 | 4 | 449 | 484 | 35 | S | 15
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 329 | 492 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 329 | 415 | 86 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 329 | 492 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 415 | 445 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 329 | 492 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 445 | 492 | 47 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 340 | 599 | O-50-1 | 214 | 화물창 | 1 | 340 | 425 | 85 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 340 | 599 | O-50-2 | 215 | P/T | 2 | 425 | 448 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 340 | 599 | O-50-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 448 | 484 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 340 | 599 | O-50-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 484 | 522 | 38 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 340 | 599 | O-50-5 | 218 | 시운전 | 5 | 522 | 537 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 340 | 599 | O-50-6 | 219 | C/T | 6 | 537 | 552 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 340 | 599 | O-50-7 | 220 | G/T | 7 | 552 | 575 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 340 | 599 | O-50-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 575 | 599 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 364 | 464 | O-51-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 364 | 434 | 70 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 364 | 464 | O-51-2 | 223 | 시운전 | 2 | 434 | 444 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 364 | 464 | O-51-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 444 | 464 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 383 | 617 | O-52-1 | 225 | 화물창 | 1 | 383 | 460 | 77 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 383 | 617 | O-52-2 | 226 | P/T | 2 | 460 | 481 | 21 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 383 | 617 | O-52-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 383 | 617 | O-52-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 513 | 548 | 35 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 383 | 617 | O-52-5 | 229 | 시운전 | 5 | 548 | 562 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 383 | 617 | O-52-6 | 230 | C/T | 6 | 562 | 576 | 14 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 383 | 617 | O-52-7 | 231 | G/T | 7 | 576 | 597 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 383 | 617 | O-52-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 597 | 617 | 20 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 397 | 478 | O-53-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 397 | 453 | 56 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 397 | 478 | O-53-2 | 234 | 시운전 | 2 | 453 | 461 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 397 | 478 | O-53-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 461 | 478 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 400 | 494 | O-54-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 400 | 465 | 65 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 400 | 494 | O-54-2 | 237 | 시운전 | 2 | 465 | 474 | 9 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 400 | 494 | O-54-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 474 | 494 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 432 | 660 | O-55-1 | 239 | 화물창 | 1 | 432 | 507 | 75 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 432 | 660 | O-55-2 | 240 | P/T | 2 | 507 | 527 | 20 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 432 | 660 | O-55-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 527 | 558 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 432 | 660 | O-55-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 558 | 592 | 34 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 432 | 660 | O-55-5 | 243 | 시운전 | 5 | 592 | 605 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 432 | 660 | O-55-6 | 244 | C/T | 6 | 605 | 618 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 432 | 660 | O-55-7 | 245 | G/T | 7 | 618 | 638 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 432 | 660 | O-55-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 638 | 660 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 453 | 742 | O-56-1 | 247 | 화물창 | 1 | 453 | 548 | 95 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 453 | 742 | O-56-2 | 248 | P/T | 2 | 548 | 574 | 26 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 453 | 742 | O-56-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 574 | 614 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 453 | 742 | O-56-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 614 | 657 | 43 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 453 | 742 | O-56-5 | 251 | 시운전 | 5 | 657 | 674 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 453 | 742 | O-56-6 | 252 | C/T | 6 | 674 | 691 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 453 | 742 | O-56-7 | 253 | G/T | 7 | 691 | 717 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 453 | 742 | O-56-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 717 | 742 | 25 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 453 | 578 | O-57-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 453 | 519 | 66 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 453 | 578 | O-57-2 | 256 | 시운전 | 2 | 519 | 542 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 453 | 578 | O-57-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 542 | 578 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 455 | 579 | O-58-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 455 | 541 | 86 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 455 | 579 | O-58-2 | 259 | 시운전 | 2 | 541 | 553 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 455 | 579 | O-58-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 553 | 579 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 456 | 526 | O-59-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 456 | 493 | 37 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 456 | 526 | O-59-2 | 262 | 시운전 | 2 | 493 | 506 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 456 | 526 | O-59-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 506 | 526 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 462 | 775 | O-60-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 462 | 693 | 231 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 462 | 775 | O-60-2 | 265 | 시운전 | 2 | 693 | 727 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 462 | 775 | O-60-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 727 | 775 | 48 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 462 | 561 | O-61-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 462 | 531 | 69 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 462 | 561 | O-61-2 | 268 | 시운전 | 2 | 531 | 540 | 9 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 462 | 561 | O-61-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 540 | 561 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 484 | 582 | O-62-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 484 | 535 | 51 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 484 | 582 | O-62-2 | 271 | 시운전 | 2 | 535 | 553 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 484 | 582 | O-62-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 553 | 582 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 486 | 681 | O-63-1 | 273 | 화물창 | 1 | 486 | 550 | 64 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 486 | 681 | O-63-2 | 274 | P/T | 2 | 550 | 567 | 17 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 486 | 681 | O-63-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 567 | 594 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 486 | 681 | O-63-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 594 | 623 | 29 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 486 | 681 | O-63-5 | 277 | 시운전 | 5 | 623 | 634 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 486 | 681 | O-63-6 | 278 | C/T | 6 | 634 | 645 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 486 | 681 | O-63-7 | 279 | G/T | 7 | 645 | 662 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 486 | 681 | O-63-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 662 | 681 | 19 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 487 | 573 | O-64-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 487 | 547 | 60 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 487 | 573 | O-64-2 | 282 | 시운전 | 2 | 547 | 555 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 487 | 573 | O-64-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 555 | 573 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 488 | 733 | O-65-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 488 | 669 | 181 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 488 | 733 | O-65-2 | 285 | 시운전 | 2 | 669 | 695 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 488 | 733 | O-65-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 695 | 733 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-66-1 | 287 | 화물창 | 1 | 489 | 570 | 81 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-66-2 | 288 | P/T | 2 | 570 | 592 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-66-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 592 | 626 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-66-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 626 | 663 | 37 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-66-5 | 291 | 시운전 | 5 | 663 | 677 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-66-6 | 292 | C/T | 6 | 677 | 691 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-66-7 | 293 | G/T | 7 | 691 | 713 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 737 | O-66-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 713 | 737 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 489 | 567 | O-67-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 489 | 543 | 54 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 489 | 567 | O-67-2 | 296 | 시운전 | 2 | 543 | 550 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 489 | 567 | O-67-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 550 | 567 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 494 | 812 | O-68-1 | 298 | 화물창 | 1 | 494 | 598 | 104 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 494 | 812 | O-68-2 | 299 | P/T | 2 | 598 | 626 | 28 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 494 | 812 | O-68-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 626 | 670 | 44 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 494 | 812 | O-68-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 670 | 717 | 47 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 494 | 812 | O-68-5 | 302 | 시운전 | 5 | 717 | 736 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 494 | 812 | O-68-6 | 303 | C/T | 6 | 736 | 755 | 19 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 494 | 812 | O-68-7 | 304 | G/T | 7 | 755 | 783 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 494 | 812 | O-68-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 783 | 812 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 494 | 628 | O-69-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 494 | 565 | 71 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 494 | 628 | O-69-2 | 307 | 시운전 | 2 | 565 | 590 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 494 | 628 | O-69-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 590 | 628 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 700 | O-70-1 | 309 | 화물창 | 1 | 496 | 563 | 67 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 700 | O-70-2 | 310 | P/T | 2 | 563 | 581 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 700 | O-70-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 581 | 609 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 700 | O-70-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 609 | 639 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 700 | O-70-5 | 313 | 시운전 | 5 | 639 | 651 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 700 | O-70-6 | 314 | C/T | 6 | 651 | 663 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 700 | O-70-7 | 315 | G/T | 7 | 663 | 681 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 496 | 700 | O-70-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 681 | 700 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 245 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 181 | 181 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 8 | 134 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 96 | 88 | F | 15 | D3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 8 | 269 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 201 | 193 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 200 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 11 | 73 | 62 | N | 0 | C4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 147 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 15 | 107 | 92 | F | 15 | C3
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 101 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 17 | 75 | 58 | F | 15 | C1
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 130 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 17 | 96 | 79 | F | 15 | E7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 238 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 33 | 100 | 67 | N | 0 | B1
J-9 | 8 | PC | 7 | 40 | 166 | O-9-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 40 | 81 | 41 | N | 0 | E1
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 172 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 58 | 137 | 79 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B