## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 55 | 62 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 62 | 79 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 3 | 36 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 36 | 70 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 70 | 81 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 81 | 105 | 24 | S | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 13 | 131 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 13 | 95 | 82 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 13 | 131 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 95 | 106 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 13 | 131 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 106 | 131 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 146 | O-4-1 | 10 | 특수도장 | 1 | 18 | 60 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 146 | O-4-2 | 11 | 화물창 | 2 | 60 | 103 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 146 | O-4-3 | 12 | 시운전 | 3 | 103 | 117 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 146 | O-4-4 | 13 | 인도준비 | 4 | 117 | 146 | 29 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-1 | 14 | 화물창 | 1 | 18 | 122 | 104 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-2 | 15 | P/T | 2 | 122 | 150 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 150 | 194 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 194 | 241 | 47 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-5 | 18 | 시운전 | 5 | 241 | 259 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-6 | 19 | C/T | 6 | 259 | 277 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-7 | 20 | G/T | 7 | 277 | 305 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 305 | 334 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 23 | 145 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 23 | 87 | 64 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 23 | 145 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 87 | 110 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 23 | 145 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 110 | 145 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 23 | 156 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 23 | 93 | 70 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 23 | 156 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 93 | 118 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 23 | 156 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 118 | 156 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 38 | 117 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 38 | 93 | 55 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 38 | 117 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 93 | 100 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 38 | 117 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 100 | 117 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 43 | 166 | O-9-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 43 | 129 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 43 | 166 | O-9-2 | 32 | 시운전 | 2 | 129 | 141 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 43 | 166 | O-9-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 141 | 166 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 300 | O-10-1 | 34 | 화물창 | 1 | 43 | 127 | 84 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 300 | O-10-2 | 35 | P/T | 2 | 127 | 150 | 23 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 300 | O-10-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 150 | 185 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 300 | O-10-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 185 | 223 | 38 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 300 | O-10-5 | 38 | 시운전 | 5 | 223 | 238 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 300 | O-10-6 | 39 | C/T | 6 | 238 | 253 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 300 | O-10-7 | 40 | G/T | 7 | 253 | 276 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 43 | 300 | O-10-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 276 | 300 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 66 | 183 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 66 | 128 | 62 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 66 | 183 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 128 | 150 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 66 | 183 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 150 | 183 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 257 | O-12-1 | 45 | 화물창 | 1 | 66 | 129 | 63 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 257 | O-12-2 | 46 | P/T | 2 | 129 | 146 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 257 | O-12-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 146 | 172 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 257 | O-12-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 172 | 200 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 257 | O-12-5 | 49 | 시운전 | 5 | 200 | 211 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 257 | O-12-6 | 50 | C/T | 6 | 211 | 222 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 257 | O-12-7 | 51 | G/T | 7 | 222 | 239 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 66 | 257 | O-12-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 239 | 257 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 67 | 140 | 73 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 140 | 160 | 20 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 160 | 191 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 191 | 224 | 33 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 237 | 250 | 13 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 250 | 270 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 67 | 290 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 270 | 290 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 67 | 304 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 67 | 242 | 175 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 67 | 304 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 242 | 268 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 67 | 304 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 268 | 304 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 71 | 224 | O-15-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 71 | 121 | 50 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 71 | 224 | O-15-2 | 65 | 화물창 | 2 | 121 | 173 | 52 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 71 | 224 | O-15-3 | 66 | 시운전 | 3 | 173 | 189 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 71 | 224 | O-15-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 189 | 224 | 35 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 334 | O-16-1 | 68 | 화물창 | 1 | 77 | 161 | 84 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 334 | O-16-2 | 69 | P/T | 2 | 161 | 184 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 334 | O-16-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 184 | 219 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 334 | O-16-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 219 | 257 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 334 | O-16-5 | 72 | 시운전 | 5 | 257 | 272 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 334 | O-16-6 | 73 | C/T | 6 | 272 | 287 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 334 | O-16-7 | 74 | G/T | 7 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 77 | 334 | O-16-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 310 | 334 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 81 | 197 | O-17-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 81 | 162 | 81 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 81 | 197 | O-17-2 | 77 | 시운전 | 2 | 162 | 173 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 81 | 197 | O-17-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 173 | 197 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 311 | O-18-1 | 79 | 화물창 | 1 | 82 | 157 | 75 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 311 | O-18-2 | 80 | P/T | 2 | 157 | 177 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 311 | O-18-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 177 | 209 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 311 | O-18-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 209 | 243 | 34 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 311 | O-18-5 | 83 | 시운전 | 5 | 243 | 256 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 311 | O-18-6 | 84 | C/T | 6 | 256 | 269 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 311 | O-18-7 | 85 | G/T | 7 | 269 | 289 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 82 | 311 | O-18-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 289 | 311 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 289 | O-19-1 | 87 | 화물창 | 1 | 83 | 150 | 67 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 289 | O-19-2 | 88 | P/T | 2 | 150 | 168 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 289 | O-19-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 168 | 196 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 289 | O-19-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 196 | 226 | 30 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 289 | O-19-5 | 91 | 시운전 | 5 | 226 | 238 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 289 | O-19-6 | 92 | C/T | 6 | 238 | 250 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 289 | O-19-7 | 93 | G/T | 7 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 83 | 289 | O-19-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 268 | 289 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 89 | 264 | O-20-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 89 | 218 | 129 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 89 | 264 | O-20-2 | 96 | 시운전 | 2 | 218 | 237 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 89 | 264 | O-20-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 237 | 264 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 97 | 182 | O-21-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 97 | 156 | 59 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 97 | 182 | O-21-2 | 99 | 시운전 | 2 | 156 | 164 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 97 | 182 | O-21-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 164 | 182 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 97 | 241 | O-22-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 97 | 173 | 76 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 97 | 241 | O-22-2 | 102 | 시운전 | 2 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 97 | 241 | O-22-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 200 | 241 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 98 | 189 | O-23-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 98 | 146 | 48 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 98 | 189 | O-23-2 | 105 | 시운전 | 2 | 146 | 163 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 98 | 189 | O-23-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 163 | 189 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 101 | 217 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 101 | 162 | 61 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 101 | 217 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 162 | 184 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 101 | 217 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 184 | 217 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 101 | 201 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 101 | 171 | 70 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 101 | 201 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 171 | 181 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 101 | 201 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 181 | 201 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 346 | O-26-1 | 113 | 화물창 | 1 | 103 | 183 | 80 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 346 | O-26-2 | 114 | P/T | 2 | 183 | 204 | 21 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 346 | O-26-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 204 | 238 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 346 | O-26-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 238 | 274 | 36 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 346 | O-26-5 | 117 | 시운전 | 5 | 274 | 288 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 346 | O-26-6 | 118 | C/T | 6 | 288 | 302 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 346 | O-26-7 | 119 | G/T | 7 | 302 | 323 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 103 | 346 | O-26-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 323 | 346 | 23 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 115 | 241 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 115 | 203 | 88 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 115 | 241 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 115 | 241 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 215 | 241 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 115 | 250 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 115 | 209 | 94 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 115 | 250 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 209 | 222 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 115 | 250 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 222 | 250 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 121 | 215 | O-29-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 121 | 186 | 65 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 121 | 215 | O-29-2 | 128 | 시운전 | 2 | 186 | 195 | 9 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 121 | 215 | O-29-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 195 | 215 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 122 | 211 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 122 | 184 | 62 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 122 | 211 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 184 | 192 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 122 | 211 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 192 | 211 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 131 | 387 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 131 | 320 | 189 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 131 | 387 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 320 | 348 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 131 | 387 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 348 | 387 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 131 | 193 | 62 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 193 | 209 | 16 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 209 | 235 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 235 | 263 | 28 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 263 | 274 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 274 | 285 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 285 | 301 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 131 | 319 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 301 | 319 | 18 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 143 | 264 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 143 | 207 | 64 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 143 | 264 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 207 | 229 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 143 | 264 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 229 | 264 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 381 | O-34-1 | 147 | 화물창 | 1 | 161 | 233 | 72 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 381 | O-34-2 | 148 | P/T | 2 | 233 | 252 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 381 | O-34-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 252 | 282 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 381 | O-34-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 282 | 315 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 381 | O-34-5 | 151 | 시운전 | 5 | 315 | 328 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 381 | O-34-6 | 152 | C/T | 6 | 328 | 341 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 381 | O-34-7 | 153 | G/T | 7 | 341 | 360 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 381 | O-34-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 360 | 381 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 161 | 265 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 161 | 216 | 55 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 161 | 265 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 216 | 235 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 161 | 265 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 235 | 265 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 450 | O-36-1 | 158 | 화물창 | 1 | 179 | 268 | 89 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 450 | O-36-2 | 159 | P/T | 2 | 268 | 292 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 450 | O-36-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 292 | 329 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 450 | O-36-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 329 | 369 | 40 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 450 | O-36-5 | 162 | 시운전 | 5 | 369 | 385 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 450 | O-36-6 | 163 | C/T | 6 | 385 | 401 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 450 | O-36-7 | 164 | G/T | 7 | 401 | 425 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 179 | 450 | O-36-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 425 | 450 | 25 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 182 | 375 | O-37-1 | 166 | 화물창 | 1 | 182 | 245 | 63 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 182 | 375 | O-37-2 | 167 | P/T | 2 | 245 | 262 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 182 | 375 | O-37-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 262 | 289 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 182 | 375 | O-37-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 289 | 317 | 28 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 182 | 375 | O-37-5 | 170 | 시운전 | 5 | 317 | 328 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 182 | 375 | O-37-6 | 171 | C/T | 6 | 328 | 339 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 182 | 375 | O-37-7 | 172 | G/T | 7 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 182 | 375 | O-37-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 356 | 375 | 19 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 433 | O-38-1 | 174 | 화물창 | 1 | 185 | 266 | 81 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 433 | O-38-2 | 175 | P/T | 2 | 266 | 288 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 433 | O-38-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 288 | 322 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 433 | O-38-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 322 | 359 | 37 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 433 | O-38-5 | 178 | 시운전 | 5 | 359 | 373 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 433 | O-38-6 | 179 | C/T | 6 | 373 | 387 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 433 | O-38-7 | 180 | G/T | 7 | 387 | 409 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 185 | 433 | O-38-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 409 | 433 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 185 | 343 | O-39-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 185 | 301 | 116 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 185 | 343 | O-39-2 | 183 | 시운전 | 2 | 301 | 318 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 185 | 343 | O-39-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 318 | 343 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 213 | 343 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 213 | 304 | 91 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 213 | 343 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 304 | 317 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 213 | 343 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 317 | 343 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 232 | 336 | O-41-1 | 188 | 특수도장 | 1 | 232 | 266 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 232 | 336 | O-41-2 | 189 | 화물창 | 2 | 266 | 301 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 232 | 336 | O-41-3 | 190 | 시운전 | 3 | 301 | 312 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 232 | 336 | O-41-4 | 191 | 인도준비 | 4 | 312 | 336 | 24 | S | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 236 | 378 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 236 | 341 | 105 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 236 | 378 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 341 | 356 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 236 | 378 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 356 | 378 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 260 | 336 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 260 | 313 | 53 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 260 | 336 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 313 | 320 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 260 | 336 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 320 | 336 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 260 | 343 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 260 | 318 | 58 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 260 | 343 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 318 | 326 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 260 | 343 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 326 | 343 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 490 | O-45-1 | 201 | 화물창 | 1 | 263 | 337 | 74 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 490 | O-45-2 | 202 | P/T | 2 | 337 | 357 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 490 | O-45-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 357 | 388 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 490 | O-45-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 388 | 422 | 34 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 490 | O-45-5 | 205 | 시운전 | 5 | 422 | 435 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 490 | O-45-6 | 206 | C/T | 6 | 435 | 448 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 490 | O-45-7 | 207 | G/T | 7 | 448 | 468 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 490 | O-45-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 468 | 490 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 276 | 371 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 276 | 342 | 66 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 276 | 371 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 342 | 351 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 276 | 371 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 351 | 371 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 276 | 421 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 276 | 352 | 76 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 276 | 421 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 352 | 379 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 276 | 421 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 379 | 421 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 284 | 372 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 284 | 345 | 61 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 284 | 372 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 345 | 353 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 284 | 372 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 353 | 372 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 287 | 566 | O-49-1 | 218 | 화물창 | 1 | 287 | 379 | 92 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 287 | 566 | O-49-2 | 219 | P/T | 2 | 379 | 404 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 287 | 566 | O-49-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 404 | 443 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 287 | 566 | O-49-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 443 | 484 | 41 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 287 | 566 | O-49-5 | 222 | 시운전 | 5 | 484 | 500 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 287 | 566 | O-49-6 | 223 | C/T | 6 | 500 | 516 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 287 | 566 | O-49-7 | 224 | G/T | 7 | 516 | 541 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 287 | 566 | O-49-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 541 | 566 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 287 | 400 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 287 | 366 | 79 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 287 | 400 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 366 | 377 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 287 | 400 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 377 | 400 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 293 | 397 | O-51-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 293 | 327 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 293 | 397 | O-51-2 | 230 | 화물창 | 2 | 327 | 362 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 293 | 397 | O-51-3 | 231 | 시운전 | 3 | 362 | 373 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 293 | 397 | O-51-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 373 | 397 | 24 | S | 15
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 297 | 406 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 297 | 354 | 57 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 297 | 406 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 354 | 374 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 297 | 406 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 374 | 406 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 306 | 442 | O-53-1 | 236 | 특수도장 | 1 | 306 | 350 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 306 | 442 | O-53-2 | 237 | 화물창 | 2 | 350 | 396 | 46 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 306 | 442 | O-53-3 | 238 | 시운전 | 3 | 396 | 410 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 306 | 442 | O-53-4 | 239 | 인도준비 | 4 | 410 | 442 | 32 | S | 15
J-54 | 53 | PC | 7 | 312 | 445 | O-54-1 | 240 | 특수도장 | 1 | 312 | 355 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 312 | 445 | O-54-2 | 241 | 화물창 | 2 | 355 | 400 | 45 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 312 | 445 | O-54-3 | 242 | 시운전 | 3 | 400 | 414 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 312 | 445 | O-54-4 | 243 | 인도준비 | 4 | 414 | 445 | 31 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-55-1 | 244 | 화물창 | 1 | 312 | 388 | 76 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-55-2 | 245 | P/T | 2 | 388 | 408 | 20 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-55-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-55-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 440 | 474 | 34 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-55-5 | 248 | 시운전 | 5 | 474 | 487 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-55-6 | 249 | C/T | 6 | 487 | 500 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-55-7 | 250 | G/T | 7 | 500 | 520 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-55-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 520 | 544 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 316 | 615 | O-56-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 316 | 537 | 221 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 316 | 615 | O-56-2 | 253 | 시운전 | 2 | 537 | 569 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 316 | 615 | O-56-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 569 | 615 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 321 | 641 | O-57-1 | 255 | 화물창 | 1 | 321 | 426 | 105 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 321 | 641 | O-57-2 | 256 | P/T | 2 | 426 | 454 | 28 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 321 | 641 | O-57-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 454 | 498 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 321 | 641 | O-57-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 498 | 546 | 48 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 321 | 641 | O-57-5 | 259 | 시운전 | 5 | 546 | 565 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 321 | 641 | O-57-6 | 260 | C/T | 6 | 565 | 584 | 19 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 321 | 641 | O-57-7 | 261 | G/T | 7 | 584 | 612 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 321 | 641 | O-57-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 612 | 641 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 639 | O-58-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 321 | 556 | 235 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 639 | O-58-2 | 264 | 시운전 | 2 | 556 | 590 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 639 | O-58-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 590 | 639 | 49 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 330 | 542 | O-59-1 | 266 | 화물창 | 1 | 330 | 399 | 69 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 330 | 542 | O-59-2 | 267 | P/T | 2 | 399 | 418 | 19 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 330 | 542 | O-59-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 418 | 447 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 330 | 542 | O-59-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 447 | 478 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 330 | 542 | O-59-5 | 270 | 시운전 | 5 | 478 | 490 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 330 | 542 | O-59-6 | 271 | C/T | 6 | 490 | 502 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 330 | 542 | O-59-7 | 272 | G/T | 7 | 502 | 521 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 330 | 542 | O-59-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 521 | 542 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 335 | 448 | O-60-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 335 | 414 | 79 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 335 | 448 | O-60-2 | 275 | 시운전 | 2 | 414 | 425 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 335 | 448 | O-60-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 425 | 448 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 607 | O-61-1 | 277 | 화물창 | 1 | 339 | 427 | 88 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 607 | O-61-2 | 278 | P/T | 2 | 427 | 451 | 24 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 607 | O-61-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 451 | 488 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 607 | O-61-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 488 | 528 | 40 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 607 | O-61-5 | 281 | 시운전 | 5 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 607 | O-61-6 | 282 | C/T | 6 | 544 | 560 | 16 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 607 | O-61-7 | 283 | G/T | 7 | 560 | 584 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 339 | 607 | O-61-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 584 | 607 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 339 | 493 | O-62-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 339 | 452 | 113 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 339 | 493 | O-62-2 | 286 | 시운전 | 2 | 452 | 468 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 339 | 493 | O-62-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 468 | 493 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 345 | 598 | O-63-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 345 | 532 | 187 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 345 | 598 | O-63-2 | 289 | 시운전 | 2 | 532 | 559 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 345 | 598 | O-63-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 559 | 598 | 39 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 350 | 457 | O-64-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 350 | 424 | 74 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 350 | 457 | O-64-2 | 292 | 시운전 | 2 | 424 | 434 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 350 | 457 | O-64-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 434 | 457 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 362 | 530 | O-65-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 362 | 486 | 124 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 362 | 530 | O-65-2 | 295 | 시운전 | 2 | 486 | 504 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 362 | 530 | O-65-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 504 | 530 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 365 | 581 | O-66-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 365 | 524 | 159 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 365 | 581 | O-66-2 | 298 | 시운전 | 2 | 524 | 547 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 365 | 581 | O-66-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 547 | 581 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 365 | 471 | O-67-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 365 | 439 | 74 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 365 | 471 | O-67-2 | 301 | 시운전 | 2 | 439 | 449 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 365 | 471 | O-67-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 449 | 471 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 367 | 596 | O-68-1 | 303 | 화물창 | 1 | 367 | 442 | 75 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 367 | 596 | O-68-2 | 304 | P/T | 2 | 442 | 462 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 367 | 596 | O-68-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 462 | 494 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 367 | 596 | O-68-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 494 | 528 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 367 | 596 | O-68-5 | 307 | 시운전 | 5 | 528 | 541 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 367 | 596 | O-68-6 | 308 | C/T | 6 | 541 | 554 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 367 | 596 | O-68-7 | 309 | G/T | 7 | 554 | 574 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 367 | 596 | O-68-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 574 | 596 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 401 | 577 | O-69-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 401 | 531 | 130 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 401 | 577 | O-69-2 | 312 | 시운전 | 2 | 531 | 550 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 401 | 577 | O-69-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 550 | 577 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 405 | 549 | O-70-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 405 | 481 | 76 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 405 | 549 | O-70-2 | 315 | 시운전 | 2 | 481 | 508 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 405 | 549 | O-70-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 508 | 549 | 41 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 105 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 3 | 36 | 33 | N | 0 | D1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 13 | 131 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 13 | 95 | 82 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 146 | O-4-1 | 10 | 특수도장 | 1 | 18 | 60 | 42 | N | 0 | H1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 334 | O-5-1 | 14 | 화물창 | 1 | 18 | 122 | 104 | N | 0 | D2
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 23 | 145 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 23 | 87 | 64 | F | 10 | E2
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 23 | 156 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 23 | 93 | 70 | F | 10 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B