## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 73 | 83 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 83 | 105 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 6 | 95 | 89 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 95 | 119 | 24 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 119 | 156 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 156 | 196 | 40 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 196 | 212 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 212 | 228 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 228 | 252 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 252 | 277 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 11 | 165 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 11 | 61 | 50 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 11 | 165 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 61 | 113 | 52 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 11 | 165 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 113 | 129 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 11 | 165 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 129 | 165 | 36 | S | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 11 | 81 | 70 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 81 | 100 | 19 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 100 | 129 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 129 | 161 | 32 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 173 | 185 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 185 | 204 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 204 | 225 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 117 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 15 | 86 | 71 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 117 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 86 | 96 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 15 | 117 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 96 | 117 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 21 | 99 | 78 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 99 | 120 | 21 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 120 | 153 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 153 | 188 | 35 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 202 | 216 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 216 | 237 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 21 | 259 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 237 | 259 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 21 | 333 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 21 | 251 | 230 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 21 | 333 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 251 | 285 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 21 | 333 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 285 | 333 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 25 | 177 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 25 | 137 | 112 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 25 | 177 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 137 | 153 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 25 | 177 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 153 | 177 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 25 | 95 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 25 | 74 | 49 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 25 | 95 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 74 | 81 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 25 | 95 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 81 | 95 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 43 | 169 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 43 | 131 | 88 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 43 | 169 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 131 | 143 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 43 | 169 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 143 | 169 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 47 | 215 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 47 | 171 | 124 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 47 | 215 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 47 | 215 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 189 | 215 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 184 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 52 | 121 | 69 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 184 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 121 | 146 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 184 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 146 | 184 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 52 | 149 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 52 | 103 | 51 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 52 | 149 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 103 | 121 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 52 | 149 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 121 | 149 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 334 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 54 | 146 | 92 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 334 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 146 | 171 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 334 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 171 | 210 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 334 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 210 | 252 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 334 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 252 | 268 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 334 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 268 | 284 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 334 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 284 | 309 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 334 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 309 | 334 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 64 | 178 | O-15-1 | 63 | 특수도장 | 1 | 64 | 101 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 64 | 178 | O-15-2 | 64 | 화물창 | 2 | 101 | 139 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 64 | 178 | O-15-3 | 65 | 시운전 | 3 | 139 | 151 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 64 | 178 | O-15-4 | 66 | 인도준비 | 4 | 151 | 178 | 27 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 326 | O-16-1 | 67 | 화물창 | 1 | 64 | 150 | 86 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 326 | O-16-2 | 68 | P/T | 2 | 150 | 173 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 326 | O-16-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 173 | 209 | 36 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 326 | O-16-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 209 | 248 | 39 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 326 | O-16-5 | 71 | 시운전 | 5 | 248 | 263 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 326 | O-16-6 | 72 | C/T | 6 | 263 | 278 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 326 | O-16-7 | 73 | G/T | 7 | 278 | 301 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 64 | 326 | O-16-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 301 | 326 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 97 | 313 | O-17-1 | 75 | 화물창 | 1 | 97 | 168 | 71 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 97 | 313 | O-17-2 | 76 | P/T | 2 | 168 | 187 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 97 | 313 | O-17-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 187 | 217 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 97 | 313 | O-17-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 217 | 249 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 97 | 313 | O-17-5 | 79 | 시운전 | 5 | 249 | 261 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 97 | 313 | O-17-6 | 80 | C/T | 6 | 261 | 273 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 97 | 313 | O-17-7 | 81 | G/T | 7 | 273 | 292 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 97 | 313 | O-17-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 292 | 313 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 100 | 254 | O-18-1 | 83 | 특수도장 | 1 | 100 | 150 | 50 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 100 | 254 | O-18-2 | 84 | 화물창 | 2 | 150 | 202 | 52 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 100 | 254 | O-18-3 | 85 | 시운전 | 3 | 202 | 218 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 100 | 254 | O-18-4 | 86 | 인도준비 | 4 | 218 | 254 | 36 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 329 | O-19-1 | 87 | 화물창 | 1 | 100 | 175 | 75 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 329 | O-19-2 | 88 | P/T | 2 | 175 | 195 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 329 | O-19-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 195 | 227 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 329 | O-19-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 227 | 261 | 34 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 329 | O-19-5 | 91 | 시운전 | 5 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 329 | O-19-6 | 92 | C/T | 6 | 274 | 287 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 329 | O-19-7 | 93 | G/T | 7 | 287 | 307 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 100 | 329 | O-19-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 307 | 329 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 125 | 199 | O-20-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 125 | 176 | 51 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 125 | 199 | O-20-2 | 96 | 시운전 | 2 | 176 | 183 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 125 | 199 | O-20-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 183 | 199 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 344 | O-21-1 | 98 | 화물창 | 1 | 125 | 197 | 72 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 344 | O-21-2 | 99 | P/T | 2 | 197 | 216 | 19 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 344 | O-21-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 216 | 246 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 344 | O-21-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 246 | 278 | 32 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 344 | O-21-5 | 102 | 시운전 | 5 | 278 | 291 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 344 | O-21-6 | 103 | C/T | 6 | 291 | 304 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 344 | O-21-7 | 104 | G/T | 7 | 304 | 323 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 344 | O-21-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 323 | 344 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 125 | 275 | O-22-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 125 | 174 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 125 | 275 | O-22-2 | 107 | 화물창 | 2 | 174 | 225 | 51 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 125 | 275 | O-22-3 | 108 | 시운전 | 3 | 225 | 241 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 125 | 275 | O-22-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 241 | 275 | 34 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 164 | 361 | O-23-1 | 110 | 화물창 | 1 | 164 | 229 | 65 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 164 | 361 | O-23-2 | 111 | P/T | 2 | 229 | 246 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 164 | 361 | O-23-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 246 | 273 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 164 | 361 | O-23-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 273 | 302 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 164 | 361 | O-23-5 | 114 | 시운전 | 5 | 302 | 313 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 164 | 361 | O-23-6 | 115 | C/T | 6 | 313 | 324 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 164 | 361 | O-23-7 | 116 | G/T | 7 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 164 | 361 | O-23-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 341 | 361 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 164 | 463 | O-24-1 | 118 | 화물창 | 1 | 164 | 262 | 98 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 164 | 463 | O-24-2 | 119 | P/T | 2 | 262 | 288 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 164 | 463 | O-24-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 288 | 329 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 164 | 463 | O-24-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 329 | 373 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 164 | 463 | O-24-5 | 122 | 시운전 | 5 | 373 | 390 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 164 | 463 | O-24-6 | 123 | C/T | 6 | 390 | 407 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 164 | 463 | O-24-7 | 124 | G/T | 7 | 407 | 433 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 164 | 463 | O-24-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 433 | 463 | 30 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 181 | 283 | O-25-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 181 | 235 | 54 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 181 | 283 | O-25-2 | 127 | 시운전 | 2 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 181 | 283 | O-25-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 254 | 283 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-26-1 | 129 | 화물창 | 1 | 181 | 287 | 106 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-26-2 | 130 | P/T | 2 | 287 | 316 | 29 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-26-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 316 | 361 | 45 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-26-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 361 | 409 | 48 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-26-5 | 133 | 시운전 | 5 | 409 | 428 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-26-6 | 134 | C/T | 6 | 428 | 447 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-26-7 | 135 | G/T | 7 | 447 | 476 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 181 | 504 | O-26-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 476 | 504 | 28 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-27-1 | 137 | 화물창 | 1 | 200 | 306 | 106 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-27-2 | 138 | P/T | 2 | 306 | 334 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-27-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 334 | 379 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-27-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 379 | 427 | 48 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-27-5 | 141 | 시운전 | 5 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-27-6 | 142 | C/T | 6 | 446 | 465 | 19 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-27-7 | 143 | G/T | 7 | 465 | 493 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 522 | O-27-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 493 | 522 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 209 | 336 | O-28-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 209 | 297 | 88 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 209 | 336 | O-28-2 | 146 | 시운전 | 2 | 297 | 309 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 209 | 336 | O-28-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 212 | 528 | O-29-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 212 | 445 | 233 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 212 | 528 | O-29-2 | 149 | 시운전 | 2 | 445 | 479 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 212 | 528 | O-29-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 479 | 528 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 243 | 383 | O-30-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 243 | 341 | 98 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 243 | 383 | O-30-2 | 152 | 시운전 | 2 | 341 | 355 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 243 | 383 | O-30-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 355 | 383 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 429 | O-31-1 | 154 | 화물창 | 1 | 244 | 305 | 61 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 429 | O-31-2 | 155 | P/T | 2 | 305 | 321 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 429 | O-31-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 321 | 346 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 429 | O-31-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 346 | 373 | 27 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 429 | O-31-5 | 158 | 시운전 | 5 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 429 | O-31-6 | 159 | C/T | 6 | 384 | 395 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 429 | O-31-7 | 160 | G/T | 7 | 395 | 411 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 244 | 429 | O-31-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 411 | 429 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 288 | 566 | O-32-1 | 162 | 화물창 | 1 | 288 | 379 | 91 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 288 | 566 | O-32-2 | 163 | P/T | 2 | 379 | 404 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 288 | 566 | O-32-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 404 | 442 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 288 | 566 | O-32-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 442 | 483 | 41 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 288 | 566 | O-32-5 | 166 | 시운전 | 5 | 483 | 499 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 288 | 566 | O-32-6 | 167 | C/T | 6 | 499 | 515 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 288 | 566 | O-32-7 | 168 | G/T | 7 | 515 | 540 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 288 | 566 | O-32-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 540 | 566 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 288 | 425 | O-33-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 288 | 360 | 72 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 288 | 425 | O-33-2 | 171 | 시운전 | 2 | 360 | 386 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 288 | 425 | O-33-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 386 | 425 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 291 | 385 | O-34-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 291 | 356 | 65 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 291 | 385 | O-34-2 | 174 | 시운전 | 2 | 356 | 365 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 291 | 385 | O-34-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 365 | 385 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 489 | O-35-1 | 176 | 화물창 | 1 | 291 | 356 | 65 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 489 | O-35-2 | 177 | P/T | 2 | 356 | 373 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 489 | O-35-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 373 | 400 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 489 | O-35-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 400 | 429 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 489 | O-35-5 | 180 | 시운전 | 5 | 429 | 440 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 489 | O-35-6 | 181 | C/T | 6 | 440 | 451 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 489 | O-35-7 | 182 | G/T | 7 | 451 | 468 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 291 | 489 | O-35-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 468 | 489 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 295 | 372 | O-36-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 295 | 335 | 40 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 295 | 372 | O-36-2 | 185 | 시운전 | 2 | 335 | 349 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 295 | 372 | O-36-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 349 | 372 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 298 | 387 | O-37-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 298 | 360 | 62 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 298 | 387 | O-37-2 | 188 | 시운전 | 2 | 360 | 368 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 298 | 387 | O-37-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 368 | 387 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 298 | 377 | O-38-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 298 | 339 | 41 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 298 | 377 | O-38-2 | 191 | 시운전 | 2 | 339 | 354 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 298 | 377 | O-38-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 354 | 377 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 305 | 392 | O-39-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 305 | 351 | 46 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 305 | 392 | O-39-2 | 194 | 시운전 | 2 | 351 | 367 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 305 | 392 | O-39-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 306 | 447 | O-40-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 306 | 380 | 74 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 306 | 447 | O-40-2 | 197 | 시운전 | 2 | 380 | 406 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 306 | 447 | O-40-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 406 | 447 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 306 | 415 | O-41-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 306 | 382 | 76 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 306 | 415 | O-41-2 | 200 | 시운전 | 2 | 382 | 392 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 306 | 415 | O-41-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 392 | 415 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 317 | 451 | O-42-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 317 | 416 | 99 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 317 | 451 | O-42-2 | 203 | 시운전 | 2 | 416 | 430 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 317 | 451 | O-42-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 430 | 451 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 319 | 562 | O-43-1 | 205 | 화물창 | 1 | 319 | 399 | 80 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 319 | 562 | O-43-2 | 206 | P/T | 2 | 399 | 420 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 319 | 562 | O-43-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 420 | 454 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 319 | 562 | O-43-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 454 | 490 | 36 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 319 | 562 | O-43-5 | 209 | 시운전 | 5 | 490 | 504 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 319 | 562 | O-43-6 | 210 | C/T | 6 | 504 | 518 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 319 | 562 | O-43-7 | 211 | G/T | 7 | 518 | 539 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 319 | 562 | O-43-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 539 | 562 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 329 | 629 | O-44-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 329 | 551 | 222 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 329 | 629 | O-44-2 | 214 | 시운전 | 2 | 551 | 584 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 329 | 629 | O-44-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 584 | 629 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 329 | 407 | O-45-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 329 | 383 | 54 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 329 | 407 | O-45-2 | 217 | 시운전 | 2 | 383 | 390 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 329 | 407 | O-45-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 390 | 407 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 362 | 502 | O-46-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 362 | 436 | 74 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 362 | 502 | O-46-2 | 220 | 시운전 | 2 | 436 | 462 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 362 | 502 | O-46-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 462 | 502 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 375 | 482 | O-47-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 375 | 449 | 74 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 375 | 482 | O-47-2 | 223 | 시운전 | 2 | 449 | 459 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 375 | 482 | O-47-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 459 | 482 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 375 | 448 | O-48-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 375 | 426 | 51 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 375 | 448 | O-48-2 | 226 | 시운전 | 2 | 426 | 433 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 375 | 448 | O-48-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 433 | 448 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 377 | 453 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 377 | 430 | 53 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 377 | 453 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 430 | 437 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 377 | 453 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 437 | 453 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 379 | 483 | O-50-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 379 | 451 | 72 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 379 | 483 | O-50-2 | 232 | 시운전 | 2 | 451 | 461 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 379 | 483 | O-50-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 461 | 483 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 678 | O-51-1 | 234 | 화물창 | 1 | 399 | 491 | 92 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 678 | O-51-2 | 235 | P/T | 2 | 491 | 516 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 678 | O-51-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 516 | 555 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 678 | O-51-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 555 | 596 | 41 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 678 | O-51-5 | 238 | 시운전 | 5 | 596 | 612 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 678 | O-51-6 | 239 | C/T | 6 | 612 | 628 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 678 | O-51-7 | 240 | G/T | 7 | 628 | 653 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 399 | 678 | O-51-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 653 | 678 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 401 | 573 | O-52-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 401 | 528 | 127 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 401 | 573 | O-52-2 | 243 | 시운전 | 2 | 528 | 546 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 401 | 573 | O-52-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 546 | 573 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 417 | 563 | O-53-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 417 | 525 | 108 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 417 | 563 | O-53-2 | 246 | 시운전 | 2 | 525 | 541 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 417 | 563 | O-53-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 541 | 563 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 429 | 562 | O-54-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 429 | 522 | 93 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 429 | 562 | O-54-2 | 249 | 시운전 | 2 | 522 | 535 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 429 | 562 | O-54-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 535 | 562 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 435 | 756 | O-55-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 435 | 672 | 237 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 435 | 756 | O-55-2 | 252 | 시운전 | 2 | 672 | 707 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 435 | 756 | O-55-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 707 | 756 | 49 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 441 | 757 | O-56-1 | 254 | 화물창 | 1 | 441 | 545 | 104 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 441 | 757 | O-56-2 | 255 | P/T | 2 | 545 | 573 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 441 | 757 | O-56-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 573 | 617 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 441 | 757 | O-56-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 617 | 664 | 47 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 441 | 757 | O-56-5 | 258 | 시운전 | 5 | 664 | 682 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 441 | 757 | O-56-6 | 259 | C/T | 6 | 682 | 700 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 441 | 757 | O-56-7 | 260 | G/T | 7 | 700 | 728 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 441 | 757 | O-56-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 728 | 757 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 442 | 586 | O-57-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 442 | 518 | 76 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 442 | 586 | O-57-2 | 263 | 시운전 | 2 | 518 | 545 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 442 | 586 | O-57-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 545 | 586 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 673 | O-58-1 | 265 | 화물창 | 1 | 444 | 519 | 75 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 673 | O-58-2 | 266 | P/T | 2 | 519 | 539 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 673 | O-58-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 539 | 571 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 673 | O-58-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 571 | 605 | 34 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 673 | O-58-5 | 269 | 시운전 | 5 | 605 | 618 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 673 | O-58-6 | 270 | C/T | 6 | 618 | 631 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 673 | O-58-7 | 271 | G/T | 7 | 631 | 651 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 444 | 673 | O-58-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 651 | 673 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 728 | O-59-1 | 273 | 화물창 | 1 | 448 | 540 | 92 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 728 | O-59-2 | 274 | P/T | 2 | 540 | 565 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 728 | O-59-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 565 | 604 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 728 | O-59-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 604 | 646 | 42 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 728 | O-59-5 | 277 | 시운전 | 5 | 646 | 662 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 728 | O-59-6 | 278 | C/T | 6 | 662 | 678 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 728 | O-59-7 | 279 | G/T | 7 | 678 | 703 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 728 | O-59-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 703 | 728 | 25 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 464 | 762 | O-60-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 464 | 684 | 220 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 464 | 762 | O-60-2 | 282 | 시운전 | 2 | 684 | 716 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 464 | 762 | O-60-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 716 | 762 | 46 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 469 | 690 | O-61-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 469 | 632 | 163 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 469 | 690 | O-61-2 | 285 | 시운전 | 2 | 632 | 656 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 469 | 690 | O-61-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 656 | 690 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 710 | O-62-1 | 287 | 화물창 | 1 | 483 | 557 | 74 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 710 | O-62-2 | 288 | P/T | 2 | 557 | 577 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 710 | O-62-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 577 | 608 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 710 | O-62-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 608 | 642 | 34 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 710 | O-62-5 | 291 | 시운전 | 5 | 642 | 655 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 710 | O-62-6 | 292 | C/T | 6 | 655 | 668 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 710 | O-62-7 | 293 | G/T | 7 | 668 | 688 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 483 | 710 | O-62-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 688 | 710 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 484 | 621 | O-63-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 484 | 585 | 101 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 484 | 621 | O-63-2 | 296 | 시운전 | 2 | 585 | 600 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 484 | 621 | O-63-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 600 | 621 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 488 | 587 | O-64-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 488 | 540 | 52 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 488 | 587 | O-64-2 | 299 | 시운전 | 2 | 540 | 558 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 488 | 587 | O-64-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 558 | 587 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 490 | 657 | O-65-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 490 | 613 | 123 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 490 | 657 | O-65-2 | 302 | 시운전 | 2 | 613 | 631 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 490 | 657 | O-65-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 631 | 657 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 493 | 701 | O-66-1 | 304 | 화물창 | 1 | 493 | 561 | 68 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 493 | 701 | O-66-2 | 305 | P/T | 2 | 561 | 579 | 18 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 493 | 701 | O-66-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 579 | 608 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 493 | 701 | O-66-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 608 | 639 | 31 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 493 | 701 | O-66-5 | 308 | 시운전 | 5 | 639 | 651 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 493 | 701 | O-66-6 | 309 | C/T | 6 | 651 | 663 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 493 | 701 | O-66-7 | 310 | G/T | 7 | 663 | 681 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 493 | 701 | O-66-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 681 | 701 | 20 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 498 | 814 | O-67-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 498 | 731 | 233 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 498 | 814 | O-67-2 | 313 | 시운전 | 2 | 731 | 765 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 498 | 814 | O-67-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 765 | 814 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 509 | 633 | O-68-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 509 | 595 | 86 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 509 | 633 | O-68-2 | 316 | 시운전 | 2 | 595 | 607 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 509 | 633 | O-68-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 607 | 633 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 522 | 692 | O-69-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 522 | 647 | 125 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 522 | 692 | O-69-2 | 319 | 시운전 | 2 | 647 | 665 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 522 | 692 | O-69-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 665 | 692 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-70-1 | 321 | 화물창 | 1 | 524 | 611 | 87 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-70-2 | 322 | P/T | 2 | 611 | 634 | 23 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-70-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 634 | 671 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-70-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 671 | 710 | 39 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-70-5 | 325 | 시운전 | 5 | 710 | 725 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-70-6 | 326 | C/T | 6 | 725 | 740 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-70-7 | 327 | G/T | 7 | 740 | 763 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 524 | 790 | O-70-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 763 | 790 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 6 | 277 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 6 | 95 | 89 | N | 0 | E8
J-3 | 2 | PC | 7 | 11 | 165 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 11 | 61 | 50 | N | 0 | C2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 225 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 11 | 81 | 70 | N | 0 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B