## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 95 | 95 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 95 | 121 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 121 | 161 | 40 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 161 | 204 | 43 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 221 | 238 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 238 | 264 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 264 | 290 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 122 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 85 | 85 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 122 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 85 | 97 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 122 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 97 | 122 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 18 | 254 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 18 | 192 | 174 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 18 | 254 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 18 | 254 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 217 | 254 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 25 | 139 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 25 | 104 | 79 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 25 | 139 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 104 | 115 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 25 | 139 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 115 | 139 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 99 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 27 | 77 | 50 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 99 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 77 | 84 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 99 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 84 | 99 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 98 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 29 | 77 | 48 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 98 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 77 | 83 | 6 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 98 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 83 | 98 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 132 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 29 | 101 | 72 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 132 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 101 | 111 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 132 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 111 | 132 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 30 | 250 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 30 | 192 | 162 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 30 | 250 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 192 | 216 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 30 | 250 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 216 | 250 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 37 | 170 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 37 | 135 | 98 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 37 | 170 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 135 | 149 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 37 | 170 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 149 | 170 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 271 | O-10-1 | 32 | 화물창 | 1 | 49 | 122 | 73 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 271 | O-10-2 | 33 | P/T | 2 | 122 | 141 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 271 | O-10-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 141 | 172 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 271 | O-10-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 172 | 205 | 33 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 271 | O-10-5 | 36 | 시운전 | 5 | 205 | 218 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 271 | O-10-6 | 37 | C/T | 6 | 218 | 231 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 271 | O-10-7 | 38 | G/T | 7 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 271 | O-10-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 250 | 271 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 286 | O-11-1 | 40 | 화물창 | 1 | 49 | 127 | 78 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 286 | O-11-2 | 41 | P/T | 2 | 127 | 148 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 286 | O-11-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 148 | 181 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 286 | O-11-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 181 | 216 | 35 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 286 | O-11-5 | 44 | 시운전 | 5 | 216 | 230 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 286 | O-11-6 | 45 | C/T | 6 | 230 | 244 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 286 | O-11-7 | 46 | G/T | 7 | 244 | 265 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 286 | O-11-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 265 | 286 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 53 | 176 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 53 | 139 | 86 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 53 | 176 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 139 | 151 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 53 | 176 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 151 | 176 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 134 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 55 | 110 | 55 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 134 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 110 | 117 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 55 | 134 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 117 | 134 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 57 | 256 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 57 | 122 | 65 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 57 | 256 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 122 | 139 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 57 | 256 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 139 | 166 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 57 | 256 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 166 | 195 | 29 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 57 | 256 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 195 | 206 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 57 | 256 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 206 | 217 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 57 | 256 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 217 | 234 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 57 | 256 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 234 | 256 | 22 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 73 | 175 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 73 | 144 | 71 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 73 | 175 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 144 | 154 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 73 | 175 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 154 | 175 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 85 | 157 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 85 | 135 | 50 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 85 | 157 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 135 | 142 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 85 | 157 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 142 | 157 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 88 | 173 | 85 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 173 | 196 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 196 | 232 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 232 | 270 | 38 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 270 | 285 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 285 | 300 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 300 | 323 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 323 | 347 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 88 | 208 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 88 | 151 | 63 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 88 | 208 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 151 | 173 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 88 | 208 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 173 | 208 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 89 | 275 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 89 | 226 | 137 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 89 | 275 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 226 | 246 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 89 | 275 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 246 | 275 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 89 | 173 | O-20-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 89 | 133 | 44 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 89 | 173 | O-20-2 | 83 | 시운전 | 2 | 133 | 148 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 89 | 173 | O-20-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 148 | 173 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 230 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 97 | 190 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 230 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 190 | 203 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 97 | 230 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 203 | 230 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 97 | 186 | O-22-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 97 | 159 | 62 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 97 | 186 | O-22-2 | 89 | 시운전 | 2 | 159 | 167 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 97 | 186 | O-22-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 167 | 186 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 263 | O-23-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 99 | 220 | 121 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 263 | O-23-2 | 92 | 시운전 | 2 | 220 | 238 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 99 | 263 | O-23-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 238 | 263 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 110 | 202 | O-24-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 110 | 174 | 64 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 110 | 202 | O-24-2 | 95 | 시운전 | 2 | 174 | 183 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 110 | 202 | O-24-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 183 | 202 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 321 | O-25-1 | 97 | 화물창 | 1 | 111 | 180 | 69 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 321 | O-25-2 | 98 | P/T | 2 | 180 | 198 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 321 | O-25-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 198 | 227 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 321 | O-25-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 227 | 258 | 31 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 321 | O-25-5 | 101 | 시운전 | 5 | 258 | 270 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 321 | O-25-6 | 102 | C/T | 6 | 270 | 282 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 321 | O-25-7 | 103 | G/T | 7 | 282 | 300 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 111 | 321 | O-25-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 300 | 321 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 120 | 223 | O-26-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 120 | 192 | 72 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 120 | 223 | O-26-2 | 106 | 시운전 | 2 | 192 | 202 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 120 | 223 | O-26-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 202 | 223 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 121 | 441 | O-27-1 | 108 | 화물창 | 1 | 121 | 226 | 105 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 121 | 441 | O-27-2 | 109 | P/T | 2 | 226 | 254 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 121 | 441 | O-27-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 254 | 298 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 121 | 441 | O-27-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 298 | 346 | 48 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 121 | 441 | O-27-5 | 112 | 시운전 | 5 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 121 | 441 | O-27-6 | 113 | C/T | 6 | 365 | 384 | 19 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 121 | 441 | O-27-7 | 114 | G/T | 7 | 384 | 412 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 121 | 441 | O-27-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 412 | 441 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 121 | 203 | O-28-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 121 | 164 | 43 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 121 | 203 | O-28-2 | 117 | 시운전 | 2 | 164 | 179 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 121 | 203 | O-28-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 179 | 203 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 137 | 247 | O-29-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 137 | 173 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 137 | 247 | O-29-2 | 120 | 화물창 | 2 | 173 | 210 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 137 | 247 | O-29-3 | 121 | 시운전 | 3 | 210 | 222 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 137 | 247 | O-29-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 222 | 247 | 25 | S | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 141 | 304 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 141 | 261 | 120 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 141 | 304 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 141 | 304 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 144 | 310 | O-31-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 144 | 231 | 87 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 144 | 310 | O-31-2 | 127 | 시운전 | 2 | 231 | 262 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 144 | 310 | O-31-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 262 | 310 | 48 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 144 | 446 | O-32-1 | 129 | 화물창 | 1 | 144 | 243 | 99 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 144 | 446 | O-32-2 | 130 | P/T | 2 | 243 | 270 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 144 | 446 | O-32-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 270 | 312 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 144 | 446 | O-32-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 312 | 357 | 45 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 144 | 446 | O-32-5 | 133 | 시운전 | 5 | 357 | 375 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 144 | 446 | O-32-6 | 134 | C/T | 6 | 375 | 393 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 144 | 446 | O-32-7 | 135 | G/T | 7 | 393 | 420 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 144 | 446 | O-32-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 420 | 446 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 363 | O-33-1 | 137 | 화물창 | 1 | 171 | 234 | 63 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 363 | O-33-2 | 138 | P/T | 2 | 234 | 251 | 17 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 363 | O-33-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 251 | 277 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 363 | O-33-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 277 | 305 | 28 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 363 | O-33-5 | 141 | 시운전 | 5 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 363 | O-33-6 | 142 | C/T | 6 | 316 | 327 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 363 | O-33-7 | 143 | G/T | 7 | 327 | 344 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 171 | 363 | O-33-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 344 | 363 | 19 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 171 | 258 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 171 | 231 | 60 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 171 | 258 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 231 | 239 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 171 | 258 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 239 | 258 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 181 | 275 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 181 | 246 | 65 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 181 | 275 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 246 | 255 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 181 | 275 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 187 | 296 | O-36-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 187 | 244 | 57 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 187 | 296 | O-36-2 | 152 | 시운전 | 2 | 244 | 264 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 187 | 296 | O-36-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 264 | 296 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 187 | 299 | O-37-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 187 | 265 | 78 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 187 | 299 | O-37-2 | 155 | 시운전 | 2 | 265 | 276 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 187 | 299 | O-37-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 276 | 299 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 190 | 444 | O-38-1 | 157 | 화물창 | 1 | 190 | 273 | 83 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 190 | 444 | O-38-2 | 158 | P/T | 2 | 273 | 295 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 190 | 444 | O-38-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 190 | 444 | O-38-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 330 | 368 | 38 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 190 | 444 | O-38-5 | 161 | 시운전 | 5 | 368 | 383 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 190 | 444 | O-38-6 | 162 | C/T | 6 | 383 | 398 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 190 | 444 | O-38-7 | 163 | G/T | 7 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 190 | 444 | O-38-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 420 | 444 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 190 | 411 | O-39-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 190 | 353 | 163 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 190 | 411 | O-39-2 | 166 | 시운전 | 2 | 353 | 377 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 190 | 411 | O-39-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 377 | 411 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 200 | 300 | O-40-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 200 | 270 | 70 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 200 | 300 | O-40-2 | 169 | 시운전 | 2 | 270 | 280 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 200 | 300 | O-40-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 201 | 301 | O-41-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 201 | 271 | 70 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 201 | 301 | O-41-2 | 172 | 시운전 | 2 | 271 | 281 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 201 | 301 | O-41-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 281 | 301 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 210 | 361 | O-42-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 210 | 290 | 80 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 210 | 361 | O-42-2 | 175 | 시운전 | 2 | 290 | 318 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 210 | 361 | O-42-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 318 | 361 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 212 | 447 | O-43-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 212 | 385 | 173 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 212 | 447 | O-43-2 | 178 | 시운전 | 2 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 212 | 447 | O-43-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 410 | 447 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 215 | 538 | O-44-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 215 | 454 | 239 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 215 | 538 | O-44-2 | 181 | 시운전 | 2 | 454 | 489 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 215 | 538 | O-44-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 489 | 538 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 218 | 464 | O-45-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 218 | 400 | 182 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 218 | 464 | O-45-2 | 184 | 시운전 | 2 | 400 | 427 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 218 | 464 | O-45-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 427 | 464 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 231 | 418 | O-46-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 231 | 369 | 138 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 231 | 418 | O-46-2 | 187 | 시운전 | 2 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 231 | 418 | O-46-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 389 | 418 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 237 | 372 | O-47-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 237 | 308 | 71 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 237 | 372 | O-47-2 | 190 | 시운전 | 2 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 237 | 372 | O-47-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 333 | 372 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 267 | 473 | O-48-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 267 | 419 | 152 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 267 | 473 | O-48-2 | 193 | 시운전 | 2 | 419 | 441 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 267 | 473 | O-48-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 441 | 473 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 271 | 377 | O-49-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 271 | 345 | 74 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 271 | 377 | O-49-2 | 196 | 시운전 | 2 | 345 | 355 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 271 | 377 | O-49-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 355 | 377 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 271 | 416 | O-50-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 271 | 378 | 107 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 271 | 416 | O-50-2 | 199 | 시운전 | 2 | 378 | 393 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 271 | 416 | O-50-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 274 | 404 | O-51-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 274 | 365 | 91 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 274 | 404 | O-51-2 | 202 | 시운전 | 2 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 274 | 404 | O-51-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 378 | 404 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 274 | 475 | O-52-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 274 | 422 | 148 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 274 | 475 | O-52-2 | 205 | 시운전 | 2 | 422 | 444 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 274 | 475 | O-52-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 444 | 475 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 279 | 373 | O-53-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 279 | 328 | 49 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 279 | 373 | O-53-2 | 208 | 시운전 | 2 | 328 | 345 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 279 | 373 | O-53-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 283 | 410 | O-54-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 283 | 371 | 88 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 283 | 410 | O-54-2 | 211 | 시운전 | 2 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 283 | 410 | O-54-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 383 | 410 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 291 | 421 | O-55-1 | 213 | 특수도장 | 1 | 291 | 333 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 291 | 421 | O-55-2 | 214 | 화물창 | 2 | 333 | 377 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 291 | 421 | O-55-3 | 215 | 시운전 | 3 | 377 | 391 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 291 | 421 | O-55-4 | 216 | 인도준비 | 4 | 391 | 421 | 30 | S | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 291 | 529 | O-56-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 291 | 467 | 176 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 291 | 529 | O-56-2 | 218 | 시운전 | 2 | 467 | 493 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 291 | 529 | O-56-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 493 | 529 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 292 | 479 | O-57-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 292 | 430 | 138 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 292 | 479 | O-57-2 | 221 | 시운전 | 2 | 430 | 450 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 292 | 479 | O-57-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 450 | 479 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-58-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 292 | 373 | 81 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-58-2 | 224 | 시운전 | 2 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-58-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 384 | 408 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 320 | 389 | O-59-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 320 | 356 | 36 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 320 | 389 | O-59-2 | 227 | 시운전 | 2 | 356 | 369 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 320 | 389 | O-59-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 332 | 613 | O-60-1 | 229 | 화물창 | 1 | 332 | 424 | 92 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 332 | 613 | O-60-2 | 230 | P/T | 2 | 424 | 449 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 332 | 613 | O-60-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 449 | 488 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 332 | 613 | O-60-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 488 | 530 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 332 | 613 | O-60-5 | 233 | 시운전 | 5 | 530 | 546 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 332 | 613 | O-60-6 | 234 | C/T | 6 | 546 | 562 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 332 | 613 | O-60-7 | 235 | G/T | 7 | 562 | 587 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 332 | 613 | O-60-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 587 | 613 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 340 | 557 | O-61-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 340 | 500 | 160 | F | 15
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 340 | 557 | O-61-2 | 238 | 시운전 | 2 | 500 | 523 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | A_SHTL | 2 | 340 | 557 | O-61-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 523 | 557 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 355 | 658 | O-62-1 | 240 | 화물창 | 1 | 355 | 454 | 99 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 355 | 658 | O-62-2 | 241 | P/T | 2 | 454 | 481 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 355 | 658 | O-62-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 481 | 523 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 355 | 658 | O-62-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 523 | 568 | 45 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 355 | 658 | O-62-5 | 244 | 시운전 | 5 | 568 | 586 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 355 | 658 | O-62-6 | 245 | C/T | 6 | 586 | 604 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 355 | 658 | O-62-7 | 246 | G/T | 7 | 604 | 631 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 355 | 658 | O-62-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 631 | 658 | 27 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 371 | 634 | O-63-1 | 248 | 화물창 | 1 | 371 | 457 | 86 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 371 | 634 | O-63-2 | 249 | P/T | 2 | 457 | 480 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 371 | 634 | O-63-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 480 | 516 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 371 | 634 | O-63-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 516 | 555 | 39 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 371 | 634 | O-63-5 | 252 | 시운전 | 5 | 555 | 570 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 371 | 634 | O-63-6 | 253 | C/T | 6 | 570 | 585 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 371 | 634 | O-63-7 | 254 | G/T | 7 | 585 | 608 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 371 | 634 | O-63-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 608 | 634 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 388 | 586 | O-64-1 | 256 | 화물창 | 1 | 388 | 453 | 65 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 388 | 586 | O-64-2 | 257 | P/T | 2 | 453 | 470 | 17 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 388 | 586 | O-64-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 470 | 497 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 388 | 586 | O-64-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 497 | 526 | 29 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 388 | 586 | O-64-5 | 260 | 시운전 | 5 | 526 | 537 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 388 | 586 | O-64-6 | 261 | C/T | 6 | 537 | 548 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 388 | 586 | O-64-7 | 262 | G/T | 7 | 548 | 565 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 388 | 586 | O-64-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 565 | 586 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 391 | 480 | O-65-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 391 | 438 | 47 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 391 | 480 | O-65-2 | 265 | 시운전 | 2 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 391 | 480 | O-65-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 454 | 480 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 391 | 509 | O-66-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 391 | 453 | 62 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 391 | 509 | O-66-2 | 268 | 시운전 | 2 | 453 | 475 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 391 | 509 | O-66-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 475 | 509 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 407 | 644 | O-67-1 | 270 | 화물창 | 1 | 407 | 485 | 78 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 407 | 644 | O-67-2 | 271 | P/T | 2 | 485 | 506 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 407 | 644 | O-67-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 506 | 539 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 407 | 644 | O-67-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 539 | 574 | 35 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 407 | 644 | O-67-5 | 274 | 시운전 | 5 | 574 | 588 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 407 | 644 | O-67-6 | 275 | C/T | 6 | 588 | 602 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 407 | 644 | O-67-7 | 276 | G/T | 7 | 602 | 623 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 407 | 644 | O-67-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 623 | 644 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | PC | 7 | 412 | 559 | O-68-1 | 278 | 특수도장 | 1 | 412 | 460 | 48 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 412 | 559 | O-68-2 | 279 | 화물창 | 2 | 460 | 509 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 412 | 559 | O-68-3 | 280 | 시운전 | 3 | 509 | 525 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 412 | 559 | O-68-4 | 281 | 인도준비 | 4 | 525 | 559 | 34 | S | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 433 | 571 | O-69-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 433 | 529 | 96 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 433 | 571 | O-69-2 | 283 | 시운전 | 2 | 529 | 542 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 433 | 571 | O-69-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 542 | 571 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 443 | 632 | O-70-1 | 285 | 화물창 | 1 | 443 | 505 | 62 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 443 | 632 | O-70-2 | 286 | P/T | 2 | 505 | 522 | 17 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 443 | 632 | O-70-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 522 | 548 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 443 | 632 | O-70-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 548 | 576 | 28 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 443 | 632 | O-70-5 | 289 | 시운전 | 5 | 576 | 587 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 443 | 632 | O-70-6 | 290 | C/T | 6 | 587 | 598 | 11 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 443 | 632 | O-70-7 | 291 | G/T | 7 | 598 | 615 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 443 | 632 | O-70-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 615 | 632 | 17 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 290 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 95 | 95 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 122 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 85 | 85 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 18 | 254 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 18 | 192 | 174 | F | 15 | A1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 25 | 139 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 25 | 104 | 79 | F | 15 | D2
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 27 | 99 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 27 | 77 | 50 | F | 15 | E6
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 98 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 29 | 77 | 48 | F | 15 | D5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 132 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 29 | 101 | 72 | F | 15 | E4
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 30 | 250 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 30 | 192 | 162 | F | 15 | C3
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 37 | 170 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 37 | 135 | 98 | F | 15 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B