## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 192 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 142 | 142 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 192 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 142 | 163 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 192 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 163 | 192 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 6 | 170 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 92 | 86 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 6 | 170 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 92 | 123 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 6 | 170 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 123 | 170 | 47 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 22 | 119 | 97 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 119 | 145 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 145 | 186 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 186 | 230 | 44 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 230 | 247 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 247 | 264 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 264 | 290 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 290 | 317 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 22 | 88 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 22 | 56 | 34 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 22 | 88 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 56 | 68 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 22 | 88 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 68 | 88 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 47 | 185 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 47 | 92 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 47 | 185 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 92 | 138 | 46 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 47 | 185 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 138 | 153 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 47 | 185 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 153 | 185 | 32 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 47 | 115 | 68 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 115 | 133 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 162 | 193 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 205 | 217 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 255 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 235 | 255 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 59 | 195 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 59 | 154 | 95 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 59 | 195 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 59 | 195 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 167 | 195 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 59 | 133 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 59 | 110 | 51 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 59 | 133 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 110 | 117 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 59 | 133 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 117 | 133 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 283 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 62 | 134 | 72 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 283 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 134 | 153 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 283 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 153 | 183 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 283 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 183 | 216 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 283 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 216 | 229 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 283 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 229 | 242 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 283 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 242 | 261 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 283 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 261 | 283 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 71 | 161 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 71 | 133 | 62 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 71 | 161 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 133 | 142 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 71 | 161 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 74 | 200 | O-11-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 74 | 115 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 74 | 200 | O-11-2 | 47 | 화물창 | 2 | 115 | 157 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 74 | 200 | O-11-3 | 48 | 시운전 | 3 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 74 | 200 | O-11-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 170 | 200 | 30 | S | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 75 | 195 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 75 | 159 | 84 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 75 | 195 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 159 | 171 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 75 | 195 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 171 | 195 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 89 | 218 | O-13-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 89 | 131 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 89 | 218 | O-13-2 | 54 | 화물창 | 2 | 131 | 174 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 89 | 218 | O-13-3 | 55 | 시운전 | 3 | 174 | 188 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 89 | 218 | O-13-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 188 | 218 | 30 | S | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 93 | 165 | O-14-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 93 | 143 | 50 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 93 | 165 | O-14-2 | 58 | 시운전 | 2 | 143 | 150 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 93 | 165 | O-14-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 150 | 165 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 93 | 291 | O-15-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 93 | 239 | 146 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 93 | 291 | O-15-2 | 61 | 시운전 | 2 | 239 | 260 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 93 | 291 | O-15-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 260 | 291 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 102 | 234 | O-16-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 102 | 194 | 92 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 102 | 234 | O-16-2 | 64 | 시운전 | 2 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 102 | 234 | O-16-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 207 | 234 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 410 | O-17-1 | 66 | 화물창 | 1 | 102 | 203 | 101 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 410 | O-17-2 | 67 | P/T | 2 | 203 | 230 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 410 | O-17-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 230 | 273 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 410 | O-17-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 273 | 319 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 410 | O-17-5 | 70 | 시운전 | 5 | 319 | 337 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 410 | O-17-6 | 71 | C/T | 6 | 337 | 355 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 410 | O-17-7 | 72 | G/T | 7 | 355 | 382 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 102 | 410 | O-17-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 382 | 410 | 28 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 117 | 241 | O-18-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 117 | 203 | 86 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 117 | 241 | O-18-2 | 75 | 시운전 | 2 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 117 | 241 | O-18-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 215 | 241 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 117 | 269 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 117 | 197 | 80 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 117 | 269 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 117 | 269 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 225 | 269 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 348 | O-20-1 | 80 | 화물창 | 1 | 127 | 199 | 72 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 348 | O-20-2 | 81 | P/T | 2 | 199 | 218 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 348 | O-20-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 218 | 248 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 348 | O-20-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 248 | 281 | 33 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 348 | O-20-5 | 84 | 시운전 | 5 | 281 | 294 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 348 | O-20-6 | 85 | C/T | 6 | 294 | 307 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 348 | O-20-7 | 86 | G/T | 7 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 348 | O-20-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 326 | 348 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 134 | 400 | O-21-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 134 | 330 | 196 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 134 | 400 | O-21-2 | 89 | 시운전 | 2 | 330 | 359 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 134 | 400 | O-21-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 359 | 400 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 143 | 247 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 143 | 215 | 72 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 143 | 247 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 215 | 225 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 143 | 247 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 225 | 247 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 149 | 225 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 149 | 202 | 53 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 149 | 225 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 202 | 209 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 149 | 225 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 183 | 307 | O-24-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 183 | 269 | 86 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 183 | 307 | O-24-2 | 98 | 시운전 | 2 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 183 | 307 | O-24-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 183 | 375 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 183 | 325 | 142 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 183 | 375 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 325 | 346 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 183 | 375 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 346 | 375 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 183 | 329 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 183 | 260 | 77 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 183 | 329 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 260 | 287 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 183 | 329 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 287 | 329 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 185 | 321 | O-27-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 185 | 257 | 72 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 185 | 321 | O-27-2 | 107 | 시운전 | 2 | 257 | 282 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 185 | 321 | O-27-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 282 | 321 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 199 | 278 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 199 | 254 | 55 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 199 | 278 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 254 | 261 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 199 | 278 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 478 | O-29-1 | 112 | 화물창 | 1 | 199 | 291 | 92 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 478 | O-29-2 | 113 | P/T | 2 | 291 | 316 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 478 | O-29-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 316 | 355 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 478 | O-29-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 355 | 396 | 41 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 478 | O-29-5 | 116 | 시운전 | 5 | 396 | 412 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 478 | O-29-6 | 117 | C/T | 6 | 412 | 428 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 478 | O-29-7 | 118 | G/T | 7 | 428 | 453 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 199 | 478 | O-29-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 453 | 478 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 202 | 271 | O-30-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 202 | 238 | 36 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 202 | 271 | O-30-2 | 121 | 시운전 | 2 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 202 | 271 | O-30-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 251 | 271 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 204 | 425 | O-31-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 204 | 367 | 163 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 204 | 425 | O-31-2 | 124 | 시운전 | 2 | 367 | 391 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 204 | 425 | O-31-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 391 | 425 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 216 | 334 | O-32-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 216 | 298 | 82 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 216 | 334 | O-32-2 | 127 | 시운전 | 2 | 298 | 309 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 216 | 334 | O-32-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 309 | 334 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 339 | O-33-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 233 | 307 | 74 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 339 | O-33-2 | 130 | 시운전 | 2 | 307 | 317 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 339 | O-33-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 317 | 339 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-34-1 | 132 | 화물창 | 1 | 235 | 298 | 63 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-34-2 | 133 | P/T | 2 | 298 | 315 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-34-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 315 | 341 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-34-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 341 | 369 | 28 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-34-5 | 136 | 시운전 | 5 | 369 | 380 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-34-6 | 137 | C/T | 6 | 380 | 391 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-34-7 | 138 | G/T | 7 | 391 | 408 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 235 | 426 | O-34-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 408 | 426 | 18 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 247 | 365 | O-35-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 247 | 285 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 247 | 365 | O-35-2 | 141 | 화물창 | 2 | 285 | 325 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 247 | 365 | O-35-3 | 142 | 시운전 | 3 | 325 | 337 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 247 | 365 | O-35-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 337 | 365 | 28 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 261 | 548 | O-36-1 | 144 | 화물창 | 1 | 261 | 355 | 94 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 261 | 548 | O-36-2 | 145 | P/T | 2 | 355 | 380 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 261 | 548 | O-36-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 380 | 420 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 261 | 548 | O-36-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 420 | 463 | 43 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 261 | 548 | O-36-5 | 148 | 시운전 | 5 | 463 | 480 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 261 | 548 | O-36-6 | 149 | C/T | 6 | 480 | 497 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 261 | 548 | O-36-7 | 150 | G/T | 7 | 497 | 522 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 261 | 548 | O-36-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 522 | 548 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 280 | 563 | O-37-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 280 | 489 | 209 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 280 | 563 | O-37-2 | 153 | 시운전 | 2 | 489 | 520 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 280 | 563 | O-37-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 520 | 563 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 291 | 514 | O-38-1 | 155 | 화물창 | 1 | 291 | 364 | 73 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 291 | 514 | O-38-2 | 156 | P/T | 2 | 364 | 384 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 291 | 514 | O-38-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 384 | 415 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 291 | 514 | O-38-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 415 | 448 | 33 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 291 | 514 | O-38-5 | 159 | 시운전 | 5 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 291 | 514 | O-38-6 | 160 | C/T | 6 | 461 | 474 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 291 | 514 | O-38-7 | 161 | G/T | 7 | 474 | 494 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 291 | 514 | O-38-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 494 | 514 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 296 | 393 | O-39-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 296 | 347 | 51 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 296 | 393 | O-39-2 | 164 | 시운전 | 2 | 347 | 365 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 296 | 393 | O-39-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 365 | 393 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 296 | 367 | O-40-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 296 | 345 | 49 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 296 | 367 | O-40-2 | 167 | 시운전 | 2 | 345 | 352 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 296 | 367 | O-40-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 352 | 367 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 297 | 440 | O-41-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 297 | 372 | 75 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 297 | 440 | O-41-2 | 170 | 시운전 | 2 | 372 | 399 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 297 | 440 | O-41-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 399 | 440 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 305 | 451 | O-42-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 305 | 353 | 48 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 305 | 451 | O-42-2 | 173 | 화물창 | 2 | 353 | 402 | 49 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 305 | 451 | O-42-3 | 174 | 시운전 | 3 | 402 | 418 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 305 | 451 | O-42-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 418 | 451 | 33 | S | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 316 | 470 | O-43-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 316 | 429 | 113 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 316 | 470 | O-43-2 | 177 | 시운전 | 2 | 429 | 445 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 316 | 470 | O-43-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 445 | 470 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 326 | 463 | O-44-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 326 | 398 | 72 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 326 | 463 | O-44-2 | 180 | 시운전 | 2 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 326 | 463 | O-44-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 424 | 463 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 326 | 459 | O-45-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 326 | 424 | 98 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 326 | 459 | O-45-2 | 183 | 시운전 | 2 | 424 | 438 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 326 | 459 | O-45-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 438 | 459 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 334 | 487 | O-46-1 | 185 | 특수도장 | 1 | 334 | 384 | 50 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 334 | 487 | O-46-2 | 186 | 화물창 | 2 | 384 | 436 | 52 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 334 | 487 | O-46-3 | 187 | 시운전 | 3 | 436 | 452 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 334 | 487 | O-46-4 | 188 | 인도준비 | 4 | 452 | 487 | 35 | S | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 336 | 598 | O-47-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 336 | 529 | 193 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 336 | 598 | O-47-2 | 190 | 시운전 | 2 | 529 | 557 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 336 | 598 | O-47-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 557 | 598 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 336 | 605 | O-48-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 336 | 535 | 199 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 336 | 605 | O-48-2 | 193 | 시운전 | 2 | 535 | 564 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 336 | 605 | O-48-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 564 | 605 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 340 | 475 | O-49-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 340 | 434 | 94 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 340 | 475 | O-49-2 | 196 | 시운전 | 2 | 434 | 447 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 340 | 475 | O-49-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 447 | 475 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 361 | 640 | O-50-1 | 198 | 화물창 | 1 | 361 | 453 | 92 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 361 | 640 | O-50-2 | 199 | P/T | 2 | 453 | 478 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 361 | 640 | O-50-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 478 | 517 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 361 | 640 | O-50-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 517 | 558 | 41 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 361 | 640 | O-50-5 | 202 | 시운전 | 5 | 558 | 574 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 361 | 640 | O-50-6 | 203 | C/T | 6 | 574 | 590 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 361 | 640 | O-50-7 | 204 | G/T | 7 | 590 | 615 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 361 | 640 | O-50-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 615 | 640 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 361 | 503 | O-51-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 361 | 466 | 105 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 361 | 503 | O-51-2 | 207 | 시운전 | 2 | 466 | 481 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 361 | 503 | O-51-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 481 | 503 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 365 | 617 | O-52-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 365 | 551 | 186 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 365 | 617 | O-52-2 | 210 | 시운전 | 2 | 551 | 578 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 365 | 617 | O-52-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 578 | 617 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 389 | 512 | O-53-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 389 | 454 | 65 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 389 | 512 | O-53-2 | 213 | 시운전 | 2 | 454 | 477 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 389 | 512 | O-53-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 477 | 512 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 677 | O-54-1 | 215 | 화물창 | 1 | 395 | 488 | 93 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 677 | O-54-2 | 216 | P/T | 2 | 488 | 513 | 25 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 677 | O-54-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 513 | 552 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 677 | O-54-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 552 | 594 | 42 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 677 | O-54-5 | 219 | 시운전 | 5 | 594 | 610 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 677 | O-54-6 | 220 | C/T | 6 | 610 | 626 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 677 | O-54-7 | 221 | G/T | 7 | 626 | 651 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 677 | O-54-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 651 | 677 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 417 | 564 | O-55-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 417 | 494 | 77 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 417 | 564 | O-55-2 | 224 | 시운전 | 2 | 494 | 521 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 417 | 564 | O-55-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 521 | 564 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 417 | 592 | O-56-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 417 | 546 | 129 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 417 | 592 | O-56-2 | 227 | 시운전 | 2 | 546 | 565 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 417 | 592 | O-56-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 565 | 592 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 425 | 693 | O-57-1 | 229 | 화물창 | 1 | 425 | 513 | 88 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 425 | 693 | O-57-2 | 230 | P/T | 2 | 513 | 537 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 425 | 693 | O-57-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 537 | 574 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 425 | 693 | O-57-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 574 | 614 | 40 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 425 | 693 | O-57-5 | 233 | 시운전 | 5 | 614 | 630 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 425 | 693 | O-57-6 | 234 | C/T | 6 | 630 | 646 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 425 | 693 | O-57-7 | 235 | G/T | 7 | 646 | 670 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 425 | 693 | O-57-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 670 | 693 | 23 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 427 | 511 | O-58-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 427 | 485 | 58 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 427 | 511 | O-58-2 | 238 | 시운전 | 2 | 485 | 493 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 427 | 511 | O-58-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 429 | 567 | O-59-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 429 | 502 | 73 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 429 | 567 | O-59-2 | 241 | 시운전 | 2 | 502 | 528 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 429 | 567 | O-59-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 528 | 567 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 431 | 521 | O-60-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 431 | 493 | 62 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 431 | 521 | O-60-2 | 244 | 시운전 | 2 | 493 | 502 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 431 | 521 | O-60-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 502 | 521 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 431 | 546 | O-61-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 431 | 511 | 80 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 431 | 546 | O-61-2 | 247 | 시운전 | 2 | 511 | 522 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 431 | 546 | O-61-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 522 | 546 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 435 | 673 | O-62-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 435 | 611 | 176 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 435 | 673 | O-62-2 | 250 | 시운전 | 2 | 611 | 637 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 435 | 673 | O-62-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 637 | 673 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 435 | 546 | O-63-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 435 | 493 | 58 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 435 | 546 | O-63-2 | 253 | 시운전 | 2 | 493 | 514 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 435 | 546 | O-63-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 514 | 546 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 438 | 746 | O-64-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 438 | 665 | 227 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 438 | 746 | O-64-2 | 256 | 시운전 | 2 | 665 | 698 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 438 | 746 | O-64-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 698 | 746 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 442 | 565 | O-65-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 442 | 528 | 86 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 442 | 565 | O-65-2 | 259 | 시운전 | 2 | 528 | 540 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 442 | 565 | O-65-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 453 | 684 | O-66-1 | 261 | 화물창 | 1 | 453 | 529 | 76 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 453 | 684 | O-66-2 | 262 | P/T | 2 | 529 | 549 | 20 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 453 | 684 | O-66-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 549 | 581 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 453 | 684 | O-66-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 581 | 615 | 34 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 453 | 684 | O-66-5 | 265 | 시운전 | 5 | 615 | 628 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 453 | 684 | O-66-6 | 266 | C/T | 6 | 628 | 641 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 453 | 684 | O-66-7 | 267 | G/T | 7 | 641 | 661 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 453 | 684 | O-66-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 661 | 684 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 456 | 585 | O-67-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 456 | 546 | 90 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 456 | 585 | O-67-2 | 270 | 시운전 | 2 | 546 | 558 | 12 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 456 | 585 | O-67-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 456 | 607 | O-68-1 | 272 | 특수도장 | 1 | 456 | 505 | 49 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 456 | 607 | O-68-2 | 273 | 화물창 | 2 | 505 | 556 | 51 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 456 | 607 | O-68-3 | 274 | 시운전 | 3 | 556 | 572 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 456 | 607 | O-68-4 | 275 | 인도준비 | 4 | 572 | 607 | 35 | S | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 457 | 633 | O-69-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 457 | 587 | 130 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 457 | 633 | O-69-2 | 277 | 시운전 | 2 | 587 | 606 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 457 | 633 | O-69-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 606 | 633 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 457 | 587 | O-70-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 457 | 548 | 91 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 457 | 587 | O-70-2 | 280 | 시운전 | 2 | 548 | 561 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 457 | 587 | O-70-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 561 | 587 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 192 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 142 | 142 | F | 15 | A4
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 6 | 170 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 92 | 86 | F | 10 | A2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 22 | 317 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 22 | 119 | 97 | N | 0 | D3
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 22 | 88 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 22 | 56 | 34 | F | 10 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B