## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 73 | 93 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 93 | 124 | 31 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 124 | 157 | 33 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 170 | 183 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 183 | 203 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 203 | 224 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 5 | 99 | 94 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 99 | 124 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 124 | 164 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 164 | 206 | 42 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 206 | 223 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 223 | 240 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 265 | 291 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 115 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 5 | 63 | 58 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 115 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 63 | 83 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 115 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 83 | 115 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 137 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 16 | 100 | 84 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 137 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 100 | 112 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 137 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 112 | 137 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 26 | 128 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 26 | 97 | 71 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 26 | 128 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 97 | 107 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 26 | 128 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 107 | 128 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 30 | 164 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 30 | 101 | 71 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 30 | 164 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 101 | 126 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 30 | 164 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 126 | 164 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 34 | 151 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 34 | 115 | 81 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 34 | 151 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 115 | 126 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 34 | 151 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 126 | 151 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 56 | 228 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 56 | 183 | 127 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 56 | 228 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 183 | 201 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 56 | 228 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 201 | 228 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 191 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 56 | 127 | 71 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 191 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 127 | 152 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 191 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 152 | 191 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 66 | 260 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 66 | 209 | 143 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 66 | 260 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 209 | 230 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 66 | 260 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 230 | 260 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 90 | 380 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 90 | 304 | 214 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 90 | 380 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 304 | 335 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 90 | 380 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 335 | 380 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 97 | 206 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 97 | 173 | 76 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 97 | 206 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 173 | 183 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 97 | 206 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 183 | 206 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 100 | 265 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 100 | 187 | 87 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 100 | 265 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 187 | 218 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 100 | 265 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 218 | 265 | 47 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 100 | 215 | O-14-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 100 | 180 | 80 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 100 | 215 | O-14-2 | 50 | 시운전 | 2 | 180 | 191 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 100 | 215 | O-14-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 191 | 215 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 108 | 245 | O-15-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 108 | 203 | 95 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 108 | 245 | O-15-2 | 53 | 시운전 | 2 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 108 | 245 | O-15-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 216 | 245 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 116 | 333 | O-16-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 116 | 276 | 160 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 116 | 333 | O-16-2 | 56 | 시운전 | 2 | 276 | 299 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 116 | 333 | O-16-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 299 | 333 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 117 | 209 | O-17-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 117 | 181 | 64 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 117 | 209 | O-17-2 | 59 | 시운전 | 2 | 181 | 190 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 117 | 209 | O-17-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 117 | 270 | O-18-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 117 | 198 | 81 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 117 | 270 | O-18-2 | 62 | 시운전 | 2 | 198 | 227 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 117 | 270 | O-18-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 227 | 270 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 121 | 241 | O-19-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 121 | 160 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 121 | 241 | O-19-2 | 65 | 화물창 | 2 | 160 | 200 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 121 | 241 | O-19-3 | 66 | 시운전 | 3 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 121 | 241 | O-19-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 213 | 241 | 28 | S | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 122 | 391 | O-20-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 122 | 321 | 199 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 122 | 391 | O-20-2 | 69 | 시운전 | 2 | 321 | 350 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 122 | 391 | O-20-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 350 | 391 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 322 | O-21-1 | 71 | 화물창 | 1 | 122 | 188 | 66 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 322 | O-21-2 | 72 | P/T | 2 | 188 | 206 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 322 | O-21-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 206 | 234 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 322 | O-21-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 234 | 264 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 322 | O-21-5 | 75 | 시운전 | 5 | 264 | 276 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 322 | O-21-6 | 76 | C/T | 6 | 276 | 288 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 322 | O-21-7 | 77 | G/T | 7 | 288 | 306 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 122 | 322 | O-21-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 306 | 322 | 16 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 127 | 256 | O-22-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 127 | 217 | 90 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 127 | 256 | O-22-2 | 80 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 127 | 256 | O-22-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 127 | 229 | O-23-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 127 | 198 | 71 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 127 | 229 | O-23-2 | 83 | 시운전 | 2 | 198 | 208 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 127 | 229 | O-23-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 208 | 229 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 128 | 233 | O-24-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 128 | 201 | 73 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 128 | 233 | O-24-2 | 86 | 시운전 | 2 | 201 | 211 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 128 | 233 | O-24-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 211 | 233 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 236 | O-25-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 128 | 185 | 57 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 236 | O-25-2 | 89 | 시운전 | 2 | 185 | 205 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 128 | 236 | O-25-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 205 | 236 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-26-1 | 91 | 화물창 | 1 | 139 | 203 | 64 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-26-2 | 92 | P/T | 2 | 203 | 220 | 17 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-26-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 220 | 247 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-26-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 247 | 276 | 29 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-26-5 | 95 | 시운전 | 5 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-26-6 | 96 | C/T | 6 | 287 | 298 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-26-7 | 97 | G/T | 7 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 333 | O-26-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 315 | 333 | 18 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 368 | O-27-1 | 99 | 화물창 | 1 | 139 | 214 | 75 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 368 | O-27-2 | 100 | P/T | 2 | 214 | 234 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 368 | O-27-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 234 | 266 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 368 | O-27-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 266 | 300 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 368 | O-27-5 | 103 | 시운전 | 5 | 300 | 313 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 368 | O-27-6 | 104 | C/T | 6 | 313 | 326 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 368 | O-27-7 | 105 | G/T | 7 | 326 | 346 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 139 | 368 | O-27-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 346 | 368 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 156 | 368 | O-28-1 | 107 | 화물창 | 1 | 156 | 225 | 69 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 156 | 368 | O-28-2 | 108 | P/T | 2 | 225 | 244 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 156 | 368 | O-28-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 244 | 273 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 156 | 368 | O-28-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 273 | 304 | 31 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 156 | 368 | O-28-5 | 111 | 시운전 | 5 | 304 | 316 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 156 | 368 | O-28-6 | 112 | C/T | 6 | 316 | 328 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 156 | 368 | O-28-7 | 113 | G/T | 7 | 328 | 347 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 156 | 368 | O-28-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 347 | 368 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 170 | 335 | O-29-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 170 | 292 | 122 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 170 | 335 | O-29-2 | 116 | 시운전 | 2 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 170 | 335 | O-29-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 174 | 444 | O-30-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 174 | 373 | 199 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 174 | 444 | O-30-2 | 119 | 시운전 | 2 | 373 | 402 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 174 | 444 | O-30-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 402 | 444 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 183 | 384 | O-31-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 183 | 331 | 148 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 183 | 384 | O-31-2 | 122 | 시운전 | 2 | 331 | 353 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 183 | 384 | O-31-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 353 | 384 | 31 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 189 | 329 | O-32-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 189 | 235 | 46 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 189 | 329 | O-32-2 | 125 | 화물창 | 2 | 235 | 282 | 47 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 189 | 329 | O-32-3 | 126 | 시운전 | 3 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 189 | 329 | O-32-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 297 | 329 | 32 | S | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 189 | 445 | O-33-1 | 128 | 화물창 | 1 | 189 | 273 | 84 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 189 | 445 | O-33-2 | 129 | P/T | 2 | 273 | 296 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 189 | 445 | O-33-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 296 | 331 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 189 | 445 | O-33-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 331 | 369 | 38 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 189 | 445 | O-33-5 | 132 | 시운전 | 5 | 369 | 384 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 189 | 445 | O-33-6 | 133 | C/T | 6 | 384 | 399 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 189 | 445 | O-33-7 | 134 | G/T | 7 | 399 | 422 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 189 | 445 | O-33-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 422 | 445 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 190 | 278 | O-34-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 190 | 251 | 61 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 190 | 278 | O-34-2 | 137 | 시운전 | 2 | 251 | 259 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 190 | 278 | O-34-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 259 | 278 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 195 | 299 | O-35-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 195 | 229 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 195 | 299 | O-35-2 | 140 | 화물창 | 2 | 229 | 264 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 195 | 299 | O-35-3 | 141 | 시운전 | 3 | 264 | 275 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 195 | 299 | O-35-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 275 | 299 | 24 | S | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 218 | 309 | O-36-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 218 | 281 | 63 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 218 | 309 | O-36-2 | 144 | 시운전 | 2 | 281 | 290 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 218 | 309 | O-36-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 219 | 320 | O-37-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 219 | 272 | 53 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 219 | 320 | O-37-2 | 147 | 시운전 | 2 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 219 | 320 | O-37-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 291 | 320 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 229 | 518 | O-38-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 229 | 442 | 213 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 229 | 518 | O-38-2 | 150 | 시운전 | 2 | 442 | 473 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 229 | 518 | O-38-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 473 | 518 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 240 | 383 | O-39-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 240 | 315 | 75 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 240 | 383 | O-39-2 | 153 | 시운전 | 2 | 315 | 342 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 240 | 383 | O-39-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 342 | 383 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 240 | 358 | O-40-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 240 | 278 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 240 | 358 | O-40-2 | 156 | 화물창 | 2 | 278 | 318 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 240 | 358 | O-40-3 | 157 | 시운전 | 3 | 318 | 330 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 240 | 358 | O-40-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 330 | 358 | 28 | S | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 242 | 568 | O-41-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 242 | 483 | 241 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 242 | 568 | O-41-2 | 160 | 시운전 | 2 | 483 | 518 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 242 | 568 | O-41-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 518 | 568 | 50 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 242 | 342 | O-42-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 242 | 275 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 242 | 342 | O-42-2 | 163 | 화물창 | 2 | 275 | 309 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 242 | 342 | O-42-3 | 164 | 시운전 | 3 | 309 | 320 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 242 | 342 | O-42-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 320 | 342 | 22 | S | 15
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 250 | 360 | O-43-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 250 | 308 | 58 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 250 | 360 | O-43-2 | 167 | 시운전 | 2 | 308 | 328 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 250 | 360 | O-43-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 328 | 360 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 250 | 374 | O-44-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 250 | 336 | 86 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 250 | 374 | O-44-2 | 170 | 시운전 | 2 | 336 | 348 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 250 | 374 | O-44-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 348 | 374 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 251 | 468 | O-45-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 251 | 411 | 160 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 251 | 468 | O-45-2 | 173 | 시운전 | 2 | 411 | 434 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 251 | 468 | O-45-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 434 | 468 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 547 | O-46-1 | 175 | 화물창 | 1 | 254 | 350 | 96 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 547 | O-46-2 | 176 | P/T | 2 | 350 | 376 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 547 | O-46-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 376 | 417 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 547 | O-46-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 417 | 460 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 547 | O-46-5 | 179 | 시운전 | 5 | 460 | 477 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 547 | O-46-6 | 180 | C/T | 6 | 477 | 494 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 547 | O-46-7 | 181 | G/T | 7 | 494 | 520 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 547 | O-46-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 520 | 547 | 27 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 264 | 495 | O-47-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 264 | 434 | 170 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 264 | 495 | O-47-2 | 184 | 시운전 | 2 | 434 | 459 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 264 | 495 | O-47-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 459 | 495 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 267 | 413 | O-48-1 | 186 | 특수도장 | 1 | 267 | 315 | 48 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 267 | 413 | O-48-2 | 187 | 화물창 | 2 | 315 | 364 | 49 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 267 | 413 | O-48-3 | 188 | 시운전 | 3 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 267 | 413 | O-48-4 | 189 | 인도준비 | 4 | 380 | 413 | 33 | S | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 277 | 356 | O-49-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 277 | 332 | 55 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 277 | 356 | O-49-2 | 191 | 시운전 | 2 | 332 | 339 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 277 | 356 | O-49-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 339 | 356 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 287 | 512 | O-50-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 287 | 453 | 166 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 287 | 512 | O-50-2 | 194 | 시운전 | 2 | 453 | 477 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 287 | 512 | O-50-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 477 | 512 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-51-1 | 196 | 화물창 | 1 | 287 | 393 | 106 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-51-2 | 197 | P/T | 2 | 393 | 422 | 29 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-51-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 422 | 467 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-51-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 467 | 515 | 48 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-51-5 | 200 | 시운전 | 5 | 515 | 534 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-51-6 | 201 | C/T | 6 | 534 | 553 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-51-7 | 202 | G/T | 7 | 553 | 582 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 287 | 611 | O-51-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 582 | 611 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 294 | 391 | O-52-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 294 | 345 | 51 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 294 | 391 | O-52-2 | 205 | 시운전 | 2 | 345 | 363 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 294 | 391 | O-52-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 363 | 391 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 317 | 474 | O-53-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 317 | 400 | 83 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 317 | 474 | O-53-2 | 208 | 시운전 | 2 | 400 | 429 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 317 | 474 | O-53-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 429 | 474 | 45 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 321 | 397 | O-54-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 321 | 374 | 53 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 321 | 397 | O-54-2 | 211 | 시운전 | 2 | 374 | 381 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 321 | 397 | O-54-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 381 | 397 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 344 | 567 | O-55-1 | 213 | 화물창 | 1 | 344 | 417 | 73 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 344 | 567 | O-55-2 | 214 | P/T | 2 | 417 | 437 | 20 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 344 | 567 | O-55-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 437 | 468 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 344 | 567 | O-55-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 468 | 501 | 33 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 344 | 567 | O-55-5 | 217 | 시운전 | 5 | 501 | 514 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 344 | 567 | O-55-6 | 218 | C/T | 6 | 514 | 527 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 344 | 567 | O-55-7 | 219 | G/T | 7 | 527 | 547 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 344 | 567 | O-55-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 547 | 567 | 20 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 354 | 517 | O-56-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 354 | 440 | 86 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 354 | 517 | O-56-2 | 222 | 시운전 | 2 | 440 | 470 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 354 | 517 | O-56-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 470 | 517 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 358 | 458 | O-57-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 358 | 411 | 53 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 358 | 458 | O-57-2 | 225 | 시운전 | 2 | 411 | 430 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 358 | 458 | O-57-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 430 | 458 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 360 | 591 | O-58-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 360 | 530 | 170 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 360 | 591 | O-58-2 | 228 | 시운전 | 2 | 530 | 555 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 360 | 591 | O-58-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 555 | 591 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 360 | 658 | O-59-1 | 230 | 화물창 | 1 | 360 | 458 | 98 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 360 | 658 | O-59-2 | 231 | P/T | 2 | 458 | 484 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 360 | 658 | O-59-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 484 | 525 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 360 | 658 | O-59-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 525 | 569 | 44 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 360 | 658 | O-59-5 | 234 | 시운전 | 5 | 569 | 586 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 360 | 658 | O-59-6 | 235 | C/T | 6 | 586 | 603 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 360 | 658 | O-59-7 | 236 | G/T | 7 | 603 | 629 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 360 | 658 | O-59-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 629 | 658 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 579 | O-60-1 | 238 | 화물창 | 1 | 371 | 439 | 68 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 579 | O-60-2 | 239 | P/T | 2 | 439 | 457 | 18 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 579 | O-60-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 457 | 486 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 579 | O-60-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 486 | 517 | 31 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 579 | O-60-5 | 242 | 시운전 | 5 | 517 | 529 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 579 | O-60-6 | 243 | C/T | 6 | 529 | 541 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 579 | O-60-7 | 244 | G/T | 7 | 541 | 559 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 371 | 579 | O-60-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 559 | 579 | 20 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 371 | 509 | O-61-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 371 | 444 | 73 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 371 | 509 | O-61-2 | 247 | 시운전 | 2 | 444 | 470 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 371 | 509 | O-61-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 470 | 509 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 384 | 636 | O-62-1 | 249 | 화물창 | 1 | 384 | 467 | 83 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 384 | 636 | O-62-2 | 250 | P/T | 2 | 467 | 489 | 22 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 384 | 636 | O-62-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 489 | 524 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 384 | 636 | O-62-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 524 | 561 | 37 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 384 | 636 | O-62-5 | 253 | 시운전 | 5 | 561 | 576 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 384 | 636 | O-62-6 | 254 | C/T | 6 | 576 | 591 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 384 | 636 | O-62-7 | 255 | G/T | 7 | 591 | 613 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 384 | 636 | O-62-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 613 | 636 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 384 | 459 | O-63-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 384 | 423 | 39 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 384 | 459 | O-63-2 | 258 | 시운전 | 2 | 423 | 437 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 384 | 459 | O-63-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 437 | 459 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 395 | 522 | O-64-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 395 | 483 | 88 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 395 | 522 | O-64-2 | 261 | 시운전 | 2 | 483 | 495 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 395 | 522 | O-64-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 495 | 522 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 395 | 610 | O-65-1 | 263 | 화물창 | 1 | 395 | 465 | 70 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 395 | 610 | O-65-2 | 264 | P/T | 2 | 465 | 484 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 395 | 610 | O-65-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 484 | 514 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 395 | 610 | O-65-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 514 | 546 | 32 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 395 | 610 | O-65-5 | 267 | 시운전 | 5 | 546 | 558 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 395 | 610 | O-65-6 | 268 | C/T | 6 | 558 | 570 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 395 | 610 | O-65-7 | 269 | G/T | 7 | 570 | 589 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 395 | 610 | O-65-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 589 | 610 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 396 | 587 | O-66-1 | 271 | 화물창 | 1 | 396 | 459 | 63 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 396 | 587 | O-66-2 | 272 | P/T | 2 | 459 | 476 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 396 | 587 | O-66-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 476 | 502 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 396 | 587 | O-66-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 502 | 530 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 396 | 587 | O-66-5 | 275 | 시운전 | 5 | 530 | 541 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 396 | 587 | O-66-6 | 276 | C/T | 6 | 541 | 552 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 396 | 587 | O-66-7 | 277 | G/T | 7 | 552 | 569 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 396 | 587 | O-66-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 569 | 587 | 18 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 399 | 696 | O-67-1 | 279 | 화물창 | 1 | 399 | 497 | 98 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 399 | 696 | O-67-2 | 280 | P/T | 2 | 497 | 523 | 26 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 399 | 696 | O-67-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 523 | 564 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 399 | 696 | O-67-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 564 | 608 | 44 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 399 | 696 | O-67-5 | 283 | 시운전 | 5 | 608 | 625 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 399 | 696 | O-67-6 | 284 | C/T | 6 | 625 | 642 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 399 | 696 | O-67-7 | 285 | G/T | 7 | 642 | 668 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 399 | 696 | O-67-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 668 | 696 | 28 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 431 | 699 | O-68-1 | 287 | 화물창 | 1 | 431 | 519 | 88 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 431 | 699 | O-68-2 | 288 | P/T | 2 | 519 | 543 | 24 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 431 | 699 | O-68-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 543 | 580 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 431 | 699 | O-68-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 580 | 620 | 40 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 431 | 699 | O-68-5 | 291 | 시운전 | 5 | 620 | 636 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 431 | 699 | O-68-6 | 292 | C/T | 6 | 636 | 652 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 431 | 699 | O-68-7 | 293 | G/T | 7 | 652 | 676 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 431 | 699 | O-68-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 676 | 699 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 454 | 690 | O-69-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 454 | 628 | 174 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 454 | 690 | O-69-2 | 296 | 시운전 | 2 | 628 | 653 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 454 | 690 | O-69-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 653 | 690 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 455 | 777 | O-70-1 | 298 | 화물창 | 1 | 455 | 561 | 106 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 455 | 777 | O-70-2 | 299 | P/T | 2 | 561 | 589 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 455 | 777 | O-70-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 589 | 634 | 45 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 455 | 777 | O-70-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 634 | 682 | 48 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 455 | 777 | O-70-5 | 302 | 시운전 | 5 | 682 | 701 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 455 | 777 | O-70-6 | 303 | C/T | 6 | 701 | 720 | 19 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 455 | 777 | O-70-7 | 304 | G/T | 7 | 720 | 748 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 455 | 777 | O-70-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 748 | 777 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 224 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0 | E7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 5 | 291 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 5 | 99 | 94 | N | 0 | E1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 5 | 115 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 5 | 63 | 58 | F | 10 | D5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 137 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 16 | 100 | 84 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 26 | 128 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 26 | 97 | 71 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 30 | 164 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 30 | 101 | 71 | F | 10 | E2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 34 | 151 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 34 | 115 | 81 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B