## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 269 | 297 | 28 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 99 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 99 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 52 | 70 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 99 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 70 | 99 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 104 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 73 | 70 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 104 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 73 | 83 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 104 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 83 | 104 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 80 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 10 | 59 | 49 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 80 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 59 | 66 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 80 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 66 | 80 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 214 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 10 | 160 | 150 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 214 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 160 | 182 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 214 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 182 | 214 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 11 | 134 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 11 | 97 | 86 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 11 | 134 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 97 | 109 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 11 | 134 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 109 | 134 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 16 | 84 | 68 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 84 | 102 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 102 | 131 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 131 | 162 | 31 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 174 | 186 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 186 | 204 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 204 | 224 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 297 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 34 | 120 | 86 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 297 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 120 | 143 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 297 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 143 | 179 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 297 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 179 | 218 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 297 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 218 | 233 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 297 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 233 | 248 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 297 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 34 | 297 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 271 | 297 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 42 | 157 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 42 | 102 | 60 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 42 | 157 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 102 | 123 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 42 | 157 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 123 | 157 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 338 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 45 | 141 | 96 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 338 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 141 | 167 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 338 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 167 | 208 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 338 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 208 | 251 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 338 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 338 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 268 | 285 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 338 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 45 | 338 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 311 | 338 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 275 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 49 | 123 | 74 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 275 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 123 | 143 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 275 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 143 | 174 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 275 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 174 | 207 | 33 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 275 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 207 | 220 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 275 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 220 | 233 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 275 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 233 | 253 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 275 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 253 | 275 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 53 | 359 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 53 | 279 | 226 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 53 | 359 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 279 | 312 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 53 | 359 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 312 | 359 | 47 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 70 | 147 | 77 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 147 | 168 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 168 | 201 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 201 | 236 | 35 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 285 | 306 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 74 | 166 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 74 | 138 | 64 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 74 | 166 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 138 | 147 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 74 | 166 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 147 | 166 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 83 | 238 | O-15-1 | 72 | 특수도장 | 1 | 83 | 134 | 51 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 83 | 238 | O-15-2 | 73 | 화물창 | 2 | 134 | 186 | 52 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 83 | 238 | O-15-3 | 74 | 시운전 | 3 | 186 | 203 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 83 | 238 | O-15-4 | 75 | 인도준비 | 4 | 203 | 238 | 35 | S | 15
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 90 | 253 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 90 | 176 | 86 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 90 | 253 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 176 | 206 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 90 | 253 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 206 | 253 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 109 | 412 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 109 | 333 | 224 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 109 | 412 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 333 | 366 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 109 | 412 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 366 | 412 | 46 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 331 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 131 | 197 | 66 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 331 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 197 | 215 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 331 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 215 | 243 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 331 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 243 | 273 | 30 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 331 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 273 | 285 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 331 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 285 | 297 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 331 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 297 | 315 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 131 | 331 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 315 | 331 | 16 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 381 | O-19-1 | 90 | 화물창 | 1 | 131 | 213 | 82 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 381 | O-19-2 | 91 | P/T | 2 | 213 | 235 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 381 | O-19-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 235 | 270 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 381 | O-19-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 270 | 307 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 381 | O-19-5 | 94 | 시운전 | 5 | 307 | 322 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 381 | O-19-6 | 95 | C/T | 6 | 322 | 337 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 381 | O-19-7 | 96 | G/T | 7 | 337 | 359 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 131 | 381 | O-19-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 359 | 381 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 144 | 452 | O-20-1 | 98 | 화물창 | 1 | 144 | 245 | 101 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 144 | 452 | O-20-2 | 99 | P/T | 2 | 245 | 272 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 144 | 452 | O-20-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 272 | 315 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 144 | 452 | O-20-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 315 | 361 | 46 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 144 | 452 | O-20-5 | 102 | 시운전 | 5 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 144 | 452 | O-20-6 | 103 | C/T | 6 | 379 | 397 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 144 | 452 | O-20-7 | 104 | G/T | 7 | 397 | 424 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 144 | 452 | O-20-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 424 | 452 | 28 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 145 | 381 | O-21-1 | 106 | 화물창 | 1 | 145 | 222 | 77 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 145 | 381 | O-21-2 | 107 | P/T | 2 | 222 | 243 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 145 | 381 | O-21-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 243 | 276 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 145 | 381 | O-21-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 276 | 311 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 145 | 381 | O-21-5 | 110 | 시운전 | 5 | 311 | 325 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 145 | 381 | O-21-6 | 111 | C/T | 6 | 325 | 339 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 145 | 381 | O-21-7 | 112 | G/T | 7 | 339 | 360 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 145 | 381 | O-21-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 360 | 381 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 152 | 269 | O-22-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 152 | 214 | 62 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 152 | 269 | O-22-2 | 115 | 시운전 | 2 | 214 | 236 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 152 | 269 | O-22-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 236 | 269 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 161 | 245 | O-23-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 161 | 219 | 58 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 161 | 245 | O-23-2 | 118 | 시운전 | 2 | 219 | 227 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 161 | 245 | O-23-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 168 | 375 | O-24-1 | 120 | 화물창 | 1 | 168 | 236 | 68 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 168 | 375 | O-24-2 | 121 | P/T | 2 | 236 | 254 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 168 | 375 | O-24-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 254 | 282 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 168 | 375 | O-24-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 282 | 313 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 168 | 375 | O-24-5 | 124 | 시운전 | 5 | 313 | 325 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 168 | 375 | O-24-6 | 125 | C/T | 6 | 325 | 337 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 168 | 375 | O-24-7 | 126 | G/T | 7 | 337 | 355 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 168 | 375 | O-24-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 355 | 375 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 187 | 508 | O-25-1 | 128 | 화물창 | 1 | 187 | 292 | 105 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 187 | 508 | O-25-2 | 129 | P/T | 2 | 292 | 320 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 187 | 508 | O-25-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 320 | 364 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 187 | 508 | O-25-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 364 | 412 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 187 | 508 | O-25-5 | 132 | 시운전 | 5 | 412 | 431 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 187 | 508 | O-25-6 | 133 | C/T | 6 | 431 | 450 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 187 | 508 | O-25-7 | 134 | G/T | 7 | 450 | 478 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 187 | 508 | O-25-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 478 | 508 | 30 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 436 | O-26-1 | 136 | 화물창 | 1 | 187 | 269 | 82 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 436 | O-26-2 | 137 | P/T | 2 | 269 | 291 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 436 | O-26-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 291 | 325 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 436 | O-26-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 325 | 362 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 436 | O-26-5 | 140 | 시운전 | 5 | 362 | 376 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 436 | O-26-6 | 141 | C/T | 6 | 376 | 390 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 436 | O-26-7 | 142 | G/T | 7 | 390 | 412 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 436 | O-26-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 412 | 436 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 188 | 310 | O-27-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 188 | 273 | 85 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 188 | 310 | O-27-2 | 145 | 시운전 | 2 | 273 | 285 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 188 | 310 | O-27-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 285 | 310 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 198 | 468 | O-28-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 198 | 397 | 199 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 198 | 468 | O-28-2 | 148 | 시운전 | 2 | 397 | 426 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 198 | 468 | O-28-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 426 | 468 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 229 | 348 | O-29-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 229 | 292 | 63 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 229 | 348 | O-29-2 | 151 | 시운전 | 2 | 292 | 314 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 229 | 348 | O-29-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 314 | 348 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 232 | 381 | O-30-1 | 153 | 특수도장 | 1 | 232 | 281 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 232 | 381 | O-30-2 | 154 | 화물창 | 2 | 281 | 331 | 50 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 232 | 381 | O-30-3 | 155 | 시운전 | 3 | 331 | 347 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 232 | 381 | O-30-4 | 156 | 인도준비 | 4 | 347 | 381 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 244 | 316 | O-31-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 244 | 294 | 50 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 244 | 316 | O-31-2 | 158 | 시운전 | 2 | 294 | 301 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 244 | 316 | O-31-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 301 | 316 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 388 | O-32-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 251 | 352 | 101 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 388 | O-32-2 | 161 | 시운전 | 2 | 352 | 367 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 388 | O-32-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 367 | 388 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 262 | 550 | O-33-1 | 163 | 화물창 | 1 | 262 | 357 | 95 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 262 | 550 | O-33-2 | 164 | P/T | 2 | 357 | 382 | 25 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 262 | 550 | O-33-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 382 | 422 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 262 | 550 | O-33-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 422 | 465 | 43 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 262 | 550 | O-33-5 | 167 | 시운전 | 5 | 465 | 482 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 262 | 550 | O-33-6 | 168 | C/T | 6 | 482 | 499 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 262 | 550 | O-33-7 | 169 | G/T | 7 | 499 | 524 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 262 | 550 | O-33-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 524 | 550 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 262 | 368 | O-34-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 262 | 336 | 74 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 262 | 368 | O-34-2 | 172 | 시운전 | 2 | 336 | 346 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 262 | 368 | O-34-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 346 | 368 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-35-1 | 174 | 화물창 | 1 | 267 | 328 | 61 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-35-2 | 175 | P/T | 2 | 328 | 344 | 16 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-35-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 344 | 370 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-35-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 370 | 397 | 27 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-35-5 | 178 | 시운전 | 5 | 397 | 408 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-35-6 | 179 | C/T | 6 | 408 | 419 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-35-7 | 180 | G/T | 7 | 419 | 435 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 453 | O-35-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 435 | 453 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 280 | 415 | O-36-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 280 | 374 | 94 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 280 | 415 | O-36-2 | 183 | 시운전 | 2 | 374 | 387 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 280 | 415 | O-36-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 387 | 415 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 290 | 469 | O-37-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 290 | 422 | 132 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 290 | 469 | O-37-2 | 186 | 시운전 | 2 | 422 | 441 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 290 | 469 | O-37-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 441 | 469 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 307 | 551 | O-38-1 | 188 | 화물창 | 1 | 307 | 387 | 80 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 307 | 551 | O-38-2 | 189 | P/T | 2 | 387 | 408 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 307 | 551 | O-38-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 408 | 442 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 307 | 551 | O-38-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 442 | 478 | 36 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 307 | 551 | O-38-5 | 192 | 시운전 | 5 | 478 | 492 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 307 | 551 | O-38-6 | 193 | C/T | 6 | 492 | 506 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 307 | 551 | O-38-7 | 194 | G/T | 7 | 506 | 527 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 307 | 551 | O-38-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 527 | 551 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 343 | 469 | O-39-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 343 | 409 | 66 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 343 | 469 | O-39-2 | 197 | 시운전 | 2 | 409 | 432 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 343 | 469 | O-39-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 432 | 469 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 343 | 414 | O-40-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 343 | 392 | 49 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 343 | 414 | O-40-2 | 200 | 시운전 | 2 | 392 | 399 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 343 | 414 | O-40-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 399 | 414 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-41-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 349 | 430 | 81 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-41-2 | 203 | 시운전 | 2 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-41-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 354 | 614 | O-42-1 | 205 | 화물창 | 1 | 354 | 439 | 85 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 354 | 614 | O-42-2 | 206 | P/T | 2 | 439 | 462 | 23 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 354 | 614 | O-42-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 462 | 498 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 354 | 614 | O-42-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 498 | 537 | 39 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 354 | 614 | O-42-5 | 209 | 시운전 | 5 | 537 | 552 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 354 | 614 | O-42-6 | 210 | C/T | 6 | 552 | 567 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 354 | 614 | O-42-7 | 211 | G/T | 7 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 354 | 614 | O-42-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 590 | 614 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 357 | 488 | O-43-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 357 | 448 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 357 | 488 | O-43-2 | 214 | 시운전 | 2 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 357 | 488 | O-43-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 461 | 488 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 358 | 427 | O-44-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 358 | 406 | 48 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 358 | 427 | O-44-2 | 217 | 시운전 | 2 | 406 | 412 | 6 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 358 | 427 | O-44-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 358 | 482 | O-45-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 358 | 444 | 86 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 358 | 482 | O-45-2 | 220 | 시운전 | 2 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 358 | 482 | O-45-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 456 | 482 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 386 | 495 | O-46-1 | 222 | 특수도장 | 1 | 386 | 421 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 386 | 495 | O-46-2 | 223 | 화물창 | 2 | 421 | 458 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 386 | 495 | O-46-3 | 224 | 시운전 | 3 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 386 | 495 | O-46-4 | 225 | 인도준비 | 4 | 469 | 495 | 26 | S | 15
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 399 | 527 | O-47-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 399 | 466 | 67 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 399 | 527 | O-47-2 | 227 | 시운전 | 2 | 466 | 490 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 399 | 527 | O-47-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 490 | 527 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 399 | 473 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 399 | 450 | 51 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 399 | 473 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 450 | 457 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 399 | 473 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 404 | 479 | O-49-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 404 | 456 | 52 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 404 | 479 | O-49-2 | 233 | 시운전 | 2 | 456 | 463 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 404 | 479 | O-49-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 463 | 479 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-50-1 | 235 | 화물창 | 1 | 404 | 464 | 60 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-50-2 | 236 | P/T | 2 | 464 | 480 | 16 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-50-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 480 | 505 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-50-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 505 | 532 | 27 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-50-5 | 239 | 시운전 | 5 | 532 | 542 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-50-6 | 240 | C/T | 6 | 542 | 552 | 10 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-50-7 | 241 | G/T | 7 | 552 | 568 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 404 | 587 | O-50-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 568 | 587 | 19 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 408 | 549 | O-51-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 408 | 482 | 74 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 408 | 549 | O-51-2 | 244 | 시운전 | 2 | 482 | 508 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 408 | 549 | O-51-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 508 | 549 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 697 | O-52-1 | 246 | 화물창 | 1 | 426 | 515 | 89 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 697 | O-52-2 | 247 | P/T | 2 | 515 | 539 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 697 | O-52-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 539 | 576 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 697 | O-52-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 576 | 616 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 697 | O-52-5 | 250 | 시운전 | 5 | 616 | 632 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 697 | O-52-6 | 251 | C/T | 6 | 632 | 648 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 697 | O-52-7 | 252 | G/T | 7 | 648 | 672 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 426 | 697 | O-52-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 672 | 697 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 433 | 577 | O-53-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 433 | 539 | 106 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 433 | 577 | O-53-2 | 255 | 시운전 | 2 | 539 | 554 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 433 | 577 | O-53-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 554 | 577 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 443 | 574 | O-54-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 443 | 512 | 69 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 443 | 574 | O-54-2 | 258 | 시운전 | 2 | 512 | 536 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 443 | 574 | O-54-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 536 | 574 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 446 | 624 | O-55-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 446 | 577 | 131 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 446 | 624 | O-55-2 | 261 | 시운전 | 2 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 446 | 624 | O-55-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 596 | 624 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 454 | 554 | O-56-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 454 | 507 | 53 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 454 | 554 | O-56-2 | 264 | 시운전 | 2 | 507 | 526 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 454 | 554 | O-56-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 526 | 554 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 454 | 713 | O-57-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 454 | 645 | 191 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 454 | 713 | O-57-2 | 267 | 시운전 | 2 | 645 | 673 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 454 | 713 | O-57-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 673 | 713 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 460 | 554 | O-58-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 460 | 525 | 65 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 460 | 554 | O-58-2 | 270 | 시운전 | 2 | 525 | 534 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 460 | 554 | O-58-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 534 | 554 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-59-1 | 272 | 화물창 | 1 | 463 | 562 | 99 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-59-2 | 273 | P/T | 2 | 562 | 589 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-59-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 589 | 631 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-59-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 631 | 676 | 45 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-59-5 | 276 | 시운전 | 5 | 676 | 694 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-59-6 | 277 | C/T | 6 | 694 | 712 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-59-7 | 278 | G/T | 7 | 712 | 739 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 463 | 764 | O-59-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 739 | 764 | 25 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 463 | 586 | O-60-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 463 | 549 | 86 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 463 | 586 | O-60-2 | 281 | 시운전 | 2 | 549 | 561 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 463 | 586 | O-60-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 561 | 586 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 465 | 741 | O-61-1 | 283 | 화물창 | 1 | 465 | 556 | 91 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 465 | 741 | O-61-2 | 284 | P/T | 2 | 556 | 580 | 24 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 465 | 741 | O-61-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 580 | 618 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 465 | 741 | O-61-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 618 | 659 | 41 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 465 | 741 | O-61-5 | 287 | 시운전 | 5 | 659 | 675 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 465 | 741 | O-61-6 | 288 | C/T | 6 | 675 | 691 | 16 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 465 | 741 | O-61-7 | 289 | G/T | 7 | 691 | 715 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 465 | 741 | O-61-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 715 | 741 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 469 | 764 | O-62-1 | 291 | 화물창 | 1 | 469 | 566 | 97 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 469 | 764 | O-62-2 | 292 | P/T | 2 | 566 | 592 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 469 | 764 | O-62-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 592 | 633 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 469 | 764 | O-62-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 633 | 677 | 44 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 469 | 764 | O-62-5 | 295 | 시운전 | 5 | 677 | 694 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 469 | 764 | O-62-6 | 296 | C/T | 6 | 694 | 711 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 469 | 764 | O-62-7 | 297 | G/T | 7 | 711 | 737 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 469 | 764 | O-62-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 737 | 764 | 27 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 469 | 755 | O-63-1 | 299 | 화물창 | 1 | 469 | 563 | 94 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 469 | 755 | O-63-2 | 300 | P/T | 2 | 563 | 588 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 469 | 755 | O-63-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 588 | 628 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 469 | 755 | O-63-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 628 | 670 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 469 | 755 | O-63-5 | 303 | 시운전 | 5 | 670 | 687 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 469 | 755 | O-63-6 | 304 | C/T | 6 | 687 | 704 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 469 | 755 | O-63-7 | 305 | G/T | 7 | 704 | 729 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 469 | 755 | O-63-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 729 | 755 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 760 | O-64-1 | 307 | 화물창 | 1 | 474 | 568 | 94 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 760 | O-64-2 | 308 | P/T | 2 | 568 | 593 | 25 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 760 | O-64-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 593 | 633 | 40 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 760 | O-64-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 633 | 675 | 42 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 760 | O-64-5 | 311 | 시운전 | 5 | 675 | 692 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 760 | O-64-6 | 312 | C/T | 6 | 692 | 709 | 17 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 760 | O-64-7 | 313 | G/T | 7 | 709 | 734 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 474 | 760 | O-64-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 734 | 760 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 474 | 606 | O-65-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 474 | 571 | 97 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 474 | 606 | O-65-2 | 316 | 시운전 | 2 | 571 | 585 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 474 | 606 | O-65-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 585 | 606 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 478 | 548 | O-66-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 478 | 527 | 49 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 478 | 548 | O-66-2 | 319 | 시운전 | 2 | 527 | 534 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 478 | 548 | O-66-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 534 | 548 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 488 | 787 | O-67-1 | 321 | 화물창 | 1 | 488 | 586 | 98 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 488 | 787 | O-67-2 | 322 | P/T | 2 | 586 | 612 | 26 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 488 | 787 | O-67-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 612 | 653 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 488 | 787 | O-67-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 653 | 697 | 44 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 488 | 787 | O-67-5 | 325 | 시운전 | 5 | 697 | 714 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 488 | 787 | O-67-6 | 326 | C/T | 6 | 714 | 731 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 488 | 787 | O-67-7 | 327 | G/T | 7 | 731 | 757 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 488 | 787 | O-67-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 757 | 787 | 30 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 489 | 791 | O-68-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 489 | 712 | 223 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 489 | 791 | O-68-2 | 330 | 시운전 | 2 | 712 | 745 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 489 | 791 | O-68-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 745 | 791 | 46 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 506 | 636 | O-69-1 | 332 | 특수도장 | 1 | 506 | 548 | 42 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 506 | 636 | O-69-2 | 333 | 화물창 | 2 | 548 | 592 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 506 | 636 | O-69-3 | 334 | 시운전 | 3 | 592 | 606 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 506 | 636 | O-69-4 | 335 | 인도준비 | 4 | 606 | 636 | 30 | S | 15
J-70 | 69 | PC | 7 | 511 | 613 | O-70-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 511 | 544 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 511 | 613 | O-70-2 | 337 | 화물창 | 2 | 544 | 578 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 511 | 613 | O-70-3 | 338 | 시운전 | 3 | 578 | 589 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 511 | 613 | O-70-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 589 | 613 | 24 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 297 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | E7
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 99 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 10 | D4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 104 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 73 | 70 | F | 15 | E8
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 80 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 10 | 59 | 49 | F | 15 | D5
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 214 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 10 | 160 | 150 | F | 15 | D2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 11 | 134 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 11 | 97 | 86 | F | 15 | D3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 16 | 224 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 16 | 84 | 68 | N | 0 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B