## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 139 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 139 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 73 | 99 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 139 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 99 | 139 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 9 | 140 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 9 | 52 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 9 | 140 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 52 | 96 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 9 | 140 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 96 | 110 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 9 | 140 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 110 | 140 | 30 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 226 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 17 | 85 | 68 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 226 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 85 | 103 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 226 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 103 | 132 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 226 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 132 | 163 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 226 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 226 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 175 | 187 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 226 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 187 | 205 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 17 | 226 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 205 | 226 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 268 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 32 | 109 | 77 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 268 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 109 | 130 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 268 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 130 | 163 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 268 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 163 | 198 | 35 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 268 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 198 | 212 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 268 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 212 | 226 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 268 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 226 | 247 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 32 | 268 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 247 | 268 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 32 | 347 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 32 | 135 | 103 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 32 | 347 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 135 | 163 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 32 | 347 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 163 | 207 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 32 | 347 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 207 | 254 | 47 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 32 | 347 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 254 | 272 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 32 | 347 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 272 | 290 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 32 | 347 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 290 | 318 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 32 | 347 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 318 | 347 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-6-1 | 31 | 화물창 | 1 | 41 | 134 | 93 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-6-2 | 32 | P/T | 2 | 134 | 159 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-6-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 159 | 198 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-6-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 198 | 240 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-6-5 | 35 | 시운전 | 5 | 240 | 256 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-6-6 | 36 | C/T | 6 | 256 | 272 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-6-7 | 37 | G/T | 7 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 41 | 324 | O-6-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 297 | 324 | 27 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 41 | 156 | O-7-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 41 | 101 | 60 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 41 | 156 | O-7-2 | 40 | 시운전 | 2 | 101 | 122 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 41 | 156 | O-7-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 122 | 156 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 52 | 280 | O-8-1 | 42 | 화물창 | 1 | 52 | 127 | 75 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 52 | 280 | O-8-2 | 43 | P/T | 2 | 127 | 147 | 20 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 52 | 280 | O-8-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 147 | 178 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 52 | 280 | O-8-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 178 | 212 | 34 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 52 | 280 | O-8-5 | 46 | 시운전 | 5 | 212 | 225 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 52 | 280 | O-8-6 | 47 | C/T | 6 | 225 | 238 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 52 | 280 | O-8-7 | 48 | G/T | 7 | 238 | 258 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 52 | 280 | O-8-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 258 | 280 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 274 | O-9-1 | 50 | 화물창 | 1 | 58 | 129 | 71 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 274 | O-9-2 | 51 | P/T | 2 | 129 | 148 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 274 | O-9-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 148 | 178 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 274 | O-9-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 178 | 210 | 32 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 274 | O-9-5 | 54 | 시운전 | 5 | 210 | 222 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 274 | O-9-6 | 55 | C/T | 6 | 222 | 234 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 274 | O-9-7 | 56 | G/T | 7 | 234 | 253 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 58 | 274 | O-9-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 253 | 274 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 59 | 186 | O-10-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 59 | 147 | 88 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 59 | 186 | O-10-2 | 59 | 시운전 | 2 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 59 | 186 | O-10-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 159 | 186 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 60 | 213 | O-11-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 60 | 141 | 81 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 60 | 213 | O-11-2 | 62 | 시운전 | 2 | 141 | 170 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 60 | 213 | O-11-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 170 | 213 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 315 | O-12-1 | 64 | 화물창 | 1 | 62 | 145 | 83 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 315 | O-12-2 | 65 | P/T | 2 | 145 | 167 | 22 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 315 | O-12-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 167 | 202 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 315 | O-12-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 202 | 239 | 37 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 315 | O-12-5 | 68 | 시운전 | 5 | 239 | 254 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 315 | O-12-6 | 69 | C/T | 6 | 254 | 269 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 315 | O-12-7 | 70 | G/T | 7 | 269 | 291 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 315 | O-12-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 291 | 315 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 161 | O-13-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 63 | 114 | 51 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 161 | O-13-2 | 73 | 시운전 | 2 | 114 | 132 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 161 | O-13-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 132 | 161 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 261 | O-14-1 | 75 | 화물창 | 1 | 63 | 128 | 65 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 261 | O-14-2 | 76 | P/T | 2 | 128 | 145 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 261 | O-14-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 145 | 172 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 261 | O-14-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 172 | 201 | 29 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 261 | O-14-5 | 79 | 시운전 | 5 | 201 | 212 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 261 | O-14-6 | 80 | C/T | 6 | 212 | 223 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 261 | O-14-7 | 81 | G/T | 7 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 261 | O-14-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 240 | 261 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 71 | 174 | O-15-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 71 | 125 | 54 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 71 | 174 | O-15-2 | 84 | 시운전 | 2 | 125 | 144 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 71 | 174 | O-15-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 144 | 174 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 71 | 291 | O-16-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 71 | 233 | 162 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 71 | 291 | O-16-2 | 87 | 시운전 | 2 | 233 | 257 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 71 | 291 | O-16-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 257 | 291 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 77 | 191 | O-17-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 77 | 156 | 79 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 77 | 191 | O-17-2 | 90 | 시운전 | 2 | 156 | 167 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 77 | 191 | O-17-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 167 | 191 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 77 | 184 | O-18-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 77 | 151 | 74 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 77 | 184 | O-18-2 | 93 | 시운전 | 2 | 151 | 161 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 77 | 184 | O-18-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 161 | 184 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 184 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 102 | 145 | 43 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 184 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 145 | 160 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 184 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 160 | 184 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 105 | 184 | O-20-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 105 | 160 | 55 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 105 | 184 | O-20-2 | 99 | 시운전 | 2 | 160 | 167 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 105 | 184 | O-20-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 167 | 184 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 105 | 245 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 105 | 179 | 74 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 105 | 245 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 105 | 245 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 205 | 245 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 105 | 217 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 105 | 183 | 78 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 105 | 217 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 183 | 194 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 105 | 217 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 194 | 217 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 105 | 198 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 105 | 170 | 65 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 105 | 198 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 170 | 179 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 105 | 198 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 179 | 198 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 110 | 355 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 110 | 291 | 181 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 110 | 355 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 291 | 317 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 110 | 355 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 317 | 355 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 428 | O-25-1 | 113 | 화물창 | 1 | 110 | 214 | 104 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 428 | O-25-2 | 114 | P/T | 2 | 214 | 242 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 428 | O-25-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 242 | 286 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 428 | O-25-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 286 | 333 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 428 | O-25-5 | 117 | 시운전 | 5 | 333 | 352 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 428 | O-25-6 | 118 | C/T | 6 | 352 | 371 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 428 | O-25-7 | 119 | G/T | 7 | 371 | 399 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 428 | O-25-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 399 | 428 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 222 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 110 | 188 | 78 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 222 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 188 | 199 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 110 | 222 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 199 | 222 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 115 | 199 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 115 | 173 | 58 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 115 | 199 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 173 | 181 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 115 | 199 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 181 | 199 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 327 | O-28-1 | 127 | 화물창 | 1 | 138 | 200 | 62 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 327 | O-28-2 | 128 | P/T | 2 | 200 | 217 | 17 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 327 | O-28-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 217 | 243 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 327 | O-28-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 243 | 271 | 28 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 327 | O-28-5 | 131 | 시운전 | 5 | 271 | 282 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 327 | O-28-6 | 132 | C/T | 6 | 282 | 293 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 327 | O-28-7 | 133 | G/T | 7 | 293 | 310 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 327 | O-28-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 310 | 327 | 17 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 150 | 215 | 65 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 215 | 224 | 9 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 224 | 244 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 157 | 262 | O-30-1 | 138 | 특수도장 | 1 | 157 | 191 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 157 | 262 | O-30-2 | 139 | 화물창 | 2 | 191 | 226 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 157 | 262 | O-30-3 | 140 | 시운전 | 3 | 226 | 237 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 157 | 262 | O-30-4 | 141 | 인도준비 | 4 | 237 | 262 | 25 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 175 | 453 | O-31-1 | 142 | 화물창 | 1 | 175 | 266 | 91 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 175 | 453 | O-31-2 | 143 | P/T | 2 | 266 | 291 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 175 | 453 | O-31-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 291 | 329 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 175 | 453 | O-31-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 329 | 370 | 41 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 175 | 453 | O-31-5 | 146 | 시운전 | 5 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 175 | 453 | O-31-6 | 147 | C/T | 6 | 386 | 402 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 175 | 453 | O-31-7 | 148 | G/T | 7 | 402 | 427 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 175 | 453 | O-31-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 427 | 453 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 180 | 337 | O-32-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 180 | 296 | 116 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 180 | 337 | O-32-2 | 151 | 시운전 | 2 | 296 | 313 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 180 | 337 | O-32-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 313 | 337 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 197 | 423 | O-33-1 | 153 | 화물창 | 1 | 197 | 271 | 74 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 197 | 423 | O-33-2 | 154 | P/T | 2 | 271 | 291 | 20 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 197 | 423 | O-33-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 291 | 322 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 197 | 423 | O-33-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 322 | 355 | 33 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 197 | 423 | O-33-5 | 157 | 시운전 | 5 | 355 | 368 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 197 | 423 | O-33-6 | 158 | C/T | 6 | 368 | 381 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 197 | 423 | O-33-7 | 159 | G/T | 7 | 381 | 401 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 197 | 423 | O-33-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 401 | 423 | 22 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-34-1 | 161 | 화물창 | 1 | 199 | 275 | 76 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-34-2 | 162 | P/T | 2 | 275 | 295 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-34-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 295 | 327 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-34-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 327 | 361 | 34 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-34-5 | 165 | 시운전 | 5 | 361 | 374 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-34-6 | 166 | C/T | 6 | 374 | 387 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-34-7 | 167 | G/T | 7 | 387 | 407 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-34-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 407 | 431 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 206 | 308 | O-35-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 206 | 260 | 54 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 206 | 308 | O-35-2 | 170 | 시운전 | 2 | 260 | 279 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 206 | 308 | O-35-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 279 | 308 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 215 | 486 | O-36-1 | 172 | 화물창 | 1 | 215 | 304 | 89 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 215 | 486 | O-36-2 | 173 | P/T | 2 | 304 | 328 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 215 | 486 | O-36-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 328 | 365 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 215 | 486 | O-36-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 365 | 405 | 40 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 215 | 486 | O-36-5 | 176 | 시운전 | 5 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 215 | 486 | O-36-6 | 177 | C/T | 6 | 421 | 437 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 215 | 486 | O-36-7 | 178 | G/T | 7 | 437 | 461 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 215 | 486 | O-36-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 461 | 486 | 25 | S | 5
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 217 | 304 | O-37-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 217 | 263 | 46 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 217 | 304 | O-37-2 | 181 | 시운전 | 2 | 263 | 279 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 217 | 304 | O-37-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 226 | 331 | O-38-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 226 | 299 | 73 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 226 | 331 | O-38-2 | 184 | 시운전 | 2 | 299 | 309 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 226 | 331 | O-38-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 309 | 331 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 229 | 496 | O-39-1 | 186 | 화물창 | 1 | 229 | 317 | 88 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 229 | 496 | O-39-2 | 187 | P/T | 2 | 317 | 341 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 229 | 496 | O-39-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 341 | 378 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 229 | 496 | O-39-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 378 | 418 | 40 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 229 | 496 | O-39-5 | 190 | 시운전 | 5 | 418 | 434 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 229 | 496 | O-39-6 | 191 | C/T | 6 | 434 | 450 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 229 | 496 | O-39-7 | 192 | G/T | 7 | 450 | 474 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 229 | 496 | O-39-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 474 | 496 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 248 | 454 | O-40-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 248 | 400 | 152 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 248 | 454 | O-40-2 | 195 | 시운전 | 2 | 400 | 422 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 248 | 454 | O-40-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 422 | 454 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 248 | 337 | O-41-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 248 | 310 | 62 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 248 | 337 | O-41-2 | 198 | 시운전 | 2 | 310 | 318 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 248 | 337 | O-41-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 318 | 337 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 269 | 391 | O-42-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 269 | 354 | 85 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 269 | 391 | O-42-2 | 201 | 시운전 | 2 | 354 | 366 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 269 | 391 | O-42-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 278 | 445 | O-43-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 278 | 401 | 123 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 278 | 445 | O-43-2 | 204 | 시운전 | 2 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 278 | 445 | O-43-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 419 | 445 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 287 | 413 | O-44-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 287 | 353 | 66 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 287 | 413 | O-44-2 | 207 | 시운전 | 2 | 353 | 376 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 287 | 413 | O-44-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 376 | 413 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 287 | 405 | O-45-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 287 | 369 | 82 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 287 | 405 | O-45-2 | 210 | 시운전 | 2 | 369 | 380 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 287 | 405 | O-45-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 607 | O-46-1 | 212 | 화물창 | 1 | 290 | 394 | 104 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 607 | O-46-2 | 213 | P/T | 2 | 394 | 422 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 607 | O-46-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 422 | 466 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 607 | O-46-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 466 | 513 | 47 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 607 | O-46-5 | 216 | 시운전 | 5 | 513 | 532 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 607 | O-46-6 | 217 | C/T | 6 | 532 | 551 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 607 | O-46-7 | 218 | G/T | 7 | 551 | 579 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 607 | O-46-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 579 | 607 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 622 | O-47-1 | 220 | 화물창 | 1 | 311 | 413 | 102 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 622 | O-47-2 | 221 | P/T | 2 | 413 | 440 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 622 | O-47-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 440 | 483 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 622 | O-47-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 483 | 529 | 46 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 622 | O-47-5 | 224 | 시운전 | 5 | 529 | 547 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 622 | O-47-6 | 225 | C/T | 6 | 547 | 565 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 622 | O-47-7 | 226 | G/T | 7 | 565 | 592 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 311 | 622 | O-47-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 592 | 622 | 30 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-48-1 | 228 | 화물창 | 1 | 322 | 399 | 77 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-48-2 | 229 | P/T | 2 | 399 | 420 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-48-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 420 | 452 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-48-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 452 | 487 | 35 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-48-5 | 232 | 시운전 | 5 | 487 | 501 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-48-6 | 233 | C/T | 6 | 501 | 515 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-48-7 | 234 | G/T | 7 | 515 | 536 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 322 | 557 | O-48-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 536 | 557 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 322 | 485 | O-49-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 322 | 408 | 86 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 322 | 485 | O-49-2 | 237 | 시운전 | 2 | 408 | 438 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 322 | 485 | O-49-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 438 | 485 | 47 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 331 | 459 | O-50-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 331 | 398 | 67 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 331 | 459 | O-50-2 | 240 | 시운전 | 2 | 398 | 422 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 331 | 459 | O-50-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 422 | 459 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 336 | 456 | O-51-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 336 | 399 | 63 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 336 | 456 | O-51-2 | 243 | 시운전 | 2 | 399 | 421 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 336 | 456 | O-51-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 421 | 456 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 337 | 525 | O-52-1 | 245 | 화물창 | 1 | 337 | 399 | 62 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 337 | 525 | O-52-2 | 246 | P/T | 2 | 399 | 415 | 16 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 337 | 525 | O-52-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 415 | 441 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 337 | 525 | O-52-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 441 | 469 | 28 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 337 | 525 | O-52-5 | 249 | 시운전 | 5 | 469 | 480 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 337 | 525 | O-52-6 | 250 | C/T | 6 | 480 | 491 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 337 | 525 | O-52-7 | 251 | G/T | 7 | 491 | 507 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 337 | 525 | O-52-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 507 | 525 | 18 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 337 | 551 | O-53-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 337 | 495 | 158 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 337 | 551 | O-53-2 | 254 | 시운전 | 2 | 495 | 518 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 337 | 551 | O-53-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 518 | 551 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-54-1 | 256 | 화물창 | 1 | 346 | 443 | 97 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-54-2 | 257 | P/T | 2 | 443 | 469 | 26 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-54-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 469 | 510 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-54-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 510 | 554 | 44 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-54-5 | 260 | 시운전 | 5 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-54-6 | 261 | C/T | 6 | 571 | 588 | 17 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-54-7 | 262 | G/T | 7 | 588 | 614 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 346 | 640 | O-54-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 614 | 640 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 349 | 488 | O-55-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 349 | 422 | 73 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 349 | 488 | O-55-2 | 265 | 시운전 | 2 | 422 | 448 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 349 | 488 | O-55-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 448 | 488 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 543 | O-56-1 | 267 | 화물창 | 1 | 353 | 415 | 62 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 543 | O-56-2 | 268 | P/T | 2 | 415 | 432 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 543 | O-56-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 432 | 458 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 543 | O-56-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 458 | 486 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 543 | O-56-5 | 271 | 시운전 | 5 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 543 | O-56-6 | 272 | C/T | 6 | 497 | 508 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 543 | O-56-7 | 273 | G/T | 7 | 508 | 525 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 353 | 543 | O-56-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 525 | 543 | 18 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 353 | 466 | O-57-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 353 | 412 | 59 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 353 | 466 | O-57-2 | 276 | 시운전 | 2 | 412 | 433 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 353 | 466 | O-57-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 433 | 466 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 357 | 635 | O-58-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 357 | 562 | 205 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 357 | 635 | O-58-2 | 279 | 시운전 | 2 | 562 | 592 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 357 | 635 | O-58-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 592 | 635 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 363 | 475 | O-59-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 363 | 441 | 78 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 363 | 475 | O-59-2 | 282 | 시운전 | 2 | 441 | 452 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 363 | 475 | O-59-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 452 | 475 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 363 | 453 | O-60-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 363 | 425 | 62 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 363 | 453 | O-60-2 | 285 | 시운전 | 2 | 425 | 434 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 363 | 453 | O-60-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 371 | 475 | O-61-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 371 | 443 | 72 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 371 | 475 | O-61-2 | 288 | 시운전 | 2 | 443 | 453 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 371 | 475 | O-61-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 453 | 475 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 383 | 629 | O-62-1 | 290 | 화물창 | 1 | 383 | 464 | 81 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 383 | 629 | O-62-2 | 291 | P/T | 2 | 464 | 486 | 22 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 383 | 629 | O-62-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 486 | 520 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 383 | 629 | O-62-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 520 | 556 | 36 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 383 | 629 | O-62-5 | 294 | 시운전 | 5 | 556 | 570 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 383 | 629 | O-62-6 | 295 | C/T | 6 | 570 | 584 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 383 | 629 | O-62-7 | 296 | G/T | 7 | 584 | 606 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 383 | 629 | O-62-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 606 | 629 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 711 | O-63-1 | 298 | 화물창 | 1 | 401 | 503 | 102 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 711 | O-63-2 | 299 | P/T | 2 | 503 | 530 | 27 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 711 | O-63-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 530 | 573 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 711 | O-63-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 573 | 619 | 46 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 711 | O-63-5 | 302 | 시운전 | 5 | 619 | 637 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 711 | O-63-6 | 303 | C/T | 6 | 637 | 655 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 711 | O-63-7 | 304 | G/T | 7 | 655 | 682 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 401 | 711 | O-63-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 682 | 711 | 29 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 418 | 553 | O-64-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 418 | 489 | 71 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 418 | 553 | O-64-2 | 307 | 시운전 | 2 | 489 | 514 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 418 | 553 | O-64-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 514 | 553 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 418 | 720 | O-65-1 | 309 | 화물창 | 1 | 418 | 517 | 99 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 418 | 720 | O-65-2 | 310 | P/T | 2 | 517 | 544 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 418 | 720 | O-65-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 544 | 586 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 418 | 720 | O-65-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 586 | 631 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 418 | 720 | O-65-5 | 313 | 시운전 | 5 | 631 | 649 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 418 | 720 | O-65-6 | 314 | C/T | 6 | 649 | 667 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 418 | 720 | O-65-7 | 315 | G/T | 7 | 667 | 694 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 418 | 720 | O-65-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 694 | 720 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 421 | 673 | O-66-1 | 317 | 화물창 | 1 | 421 | 504 | 83 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 421 | 673 | O-66-2 | 318 | P/T | 2 | 504 | 526 | 22 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 421 | 673 | O-66-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 526 | 561 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 421 | 673 | O-66-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 561 | 598 | 37 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 421 | 673 | O-66-5 | 321 | 시운전 | 5 | 598 | 613 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 421 | 673 | O-66-6 | 322 | C/T | 6 | 613 | 628 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 421 | 673 | O-66-7 | 323 | G/T | 7 | 628 | 650 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 421 | 673 | O-66-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 650 | 673 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 429 | 651 | O-67-1 | 325 | 화물창 | 1 | 429 | 502 | 73 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 429 | 651 | O-67-2 | 326 | P/T | 2 | 502 | 521 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 429 | 651 | O-67-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 521 | 552 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 429 | 651 | O-67-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 552 | 585 | 33 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 429 | 651 | O-67-5 | 329 | 시운전 | 5 | 585 | 598 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 429 | 651 | O-67-6 | 330 | C/T | 6 | 598 | 611 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 429 | 651 | O-67-7 | 331 | G/T | 7 | 611 | 630 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 429 | 651 | O-67-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 630 | 651 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 433 | 575 | O-68-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 433 | 532 | 99 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 433 | 575 | O-68-2 | 334 | 시운전 | 2 | 532 | 546 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 433 | 575 | O-68-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 546 | 575 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 436 | 634 | O-69-1 | 336 | 화물창 | 1 | 436 | 501 | 65 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 436 | 634 | O-69-2 | 337 | P/T | 2 | 501 | 518 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 436 | 634 | O-69-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 518 | 545 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 436 | 634 | O-69-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 545 | 574 | 29 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 436 | 634 | O-69-5 | 340 | 시운전 | 5 | 574 | 585 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 436 | 634 | O-69-6 | 341 | C/T | 6 | 585 | 596 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 436 | 634 | O-69-7 | 342 | G/T | 7 | 596 | 613 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 436 | 634 | O-69-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 613 | 634 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 437 | 657 | O-70-1 | 344 | 화물창 | 1 | 437 | 509 | 72 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 437 | 657 | O-70-2 | 345 | P/T | 2 | 509 | 528 | 19 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 437 | 657 | O-70-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 528 | 558 | 30 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 437 | 657 | O-70-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 558 | 591 | 33 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 437 | 657 | O-70-5 | 348 | 시운전 | 5 | 591 | 604 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 437 | 657 | O-70-6 | 349 | C/T | 6 | 604 | 617 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 437 | 657 | O-70-7 | 350 | G/T | 7 | 617 | 636 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 437 | 657 | O-70-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 636 | 657 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 139 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 10 | C4
J-2 | 1 | PC | 7 | 9 | 140 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 9 | 52 | 43 | N | 0 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B