## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 117 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 38 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 117 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 38 | 77 | 39 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 117 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 77 | 89 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 117 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 89 | 117 | 28 | S | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 62 | 71 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 71 | 90 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 1 | 63 | 62 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 80 | 106 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 106 | 134 | 28 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 134 | 145 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 145 | 156 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 156 | 173 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 173 | 191 | 18 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 1 | 106 | 105 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 106 | 134 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 134 | 178 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 178 | 226 | 48 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 226 | 245 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 245 | 264 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 292 | 322 | 30 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 12 | 90 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 90 | 111 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 111 | 144 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 144 | 179 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 179 | 193 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 193 | 207 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 207 | 228 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 228 | 249 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 12 | 129 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 12 | 74 | 62 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 12 | 129 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 74 | 96 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 12 | 129 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 96 | 129 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-1 | 34 | 화물창 | 1 | 18 | 82 | 64 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-2 | 35 | P/T | 2 | 82 | 99 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 99 | 126 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 126 | 155 | 29 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-5 | 38 | 시운전 | 5 | 155 | 166 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-6 | 39 | C/T | 6 | 166 | 177 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-7 | 40 | G/T | 7 | 177 | 194 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 194 | 214 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-1 | 42 | 화물창 | 1 | 18 | 106 | 88 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-2 | 43 | P/T | 2 | 106 | 130 | 24 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 130 | 167 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 167 | 207 | 40 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-5 | 46 | 시운전 | 5 | 207 | 223 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-6 | 47 | C/T | 6 | 223 | 239 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-7 | 48 | G/T | 7 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 263 | 287 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 20 | 173 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 20 | 101 | 81 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 20 | 173 | O-9-2 | 51 | 시운전 | 2 | 101 | 130 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 20 | 173 | O-9-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 130 | 173 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 21 | 144 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 21 | 107 | 86 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 21 | 144 | O-10-2 | 54 | 시운전 | 2 | 107 | 119 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 21 | 144 | O-10-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 119 | 144 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 32 | 342 | O-11-1 | 56 | 화물창 | 1 | 32 | 134 | 102 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 32 | 342 | O-11-2 | 57 | P/T | 2 | 134 | 161 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 32 | 342 | O-11-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 161 | 204 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 32 | 342 | O-11-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 204 | 250 | 46 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 32 | 342 | O-11-5 | 60 | 시운전 | 5 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 32 | 342 | O-11-6 | 61 | C/T | 6 | 268 | 286 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 32 | 342 | O-11-7 | 62 | G/T | 7 | 286 | 313 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 32 | 342 | O-11-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 313 | 342 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 32 | 223 | O-12-1 | 64 | 화물창 | 1 | 32 | 95 | 63 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 32 | 223 | O-12-2 | 65 | P/T | 2 | 95 | 112 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 32 | 223 | O-12-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 112 | 138 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 32 | 223 | O-12-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 138 | 166 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 32 | 223 | O-12-5 | 68 | 시운전 | 5 | 166 | 177 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 32 | 223 | O-12-6 | 69 | C/T | 6 | 177 | 188 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 32 | 223 | O-12-7 | 70 | G/T | 7 | 188 | 205 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 32 | 223 | O-12-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 205 | 223 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 312 | O-13-1 | 72 | 화물창 | 1 | 64 | 145 | 81 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 312 | O-13-2 | 73 | P/T | 2 | 145 | 167 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 312 | O-13-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 167 | 201 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 312 | O-13-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 201 | 238 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 312 | O-13-5 | 76 | 시운전 | 5 | 238 | 252 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 312 | O-13-6 | 77 | C/T | 6 | 252 | 266 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 312 | O-13-7 | 78 | G/T | 7 | 266 | 288 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 312 | O-13-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 288 | 312 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 175 | O-14-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 65 | 142 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 175 | O-14-2 | 81 | 시운전 | 2 | 142 | 153 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 175 | O-14-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 153 | 175 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 75 | 360 | O-15-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 75 | 285 | 210 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 75 | 360 | O-15-2 | 84 | 시운전 | 2 | 285 | 316 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 75 | 360 | O-15-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 316 | 360 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 92 | 232 | O-16-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 92 | 190 | 98 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 92 | 232 | O-16-2 | 87 | 시운전 | 2 | 190 | 204 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 92 | 232 | O-16-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 204 | 232 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 93 | 294 | O-17-1 | 89 | 화물창 | 1 | 93 | 159 | 66 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 93 | 294 | O-17-2 | 90 | P/T | 2 | 159 | 177 | 18 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 93 | 294 | O-17-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 177 | 205 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 93 | 294 | O-17-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 205 | 235 | 30 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 93 | 294 | O-17-5 | 93 | 시운전 | 5 | 235 | 247 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 93 | 294 | O-17-6 | 94 | C/T | 6 | 247 | 259 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 93 | 294 | O-17-7 | 95 | G/T | 7 | 259 | 277 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 93 | 294 | O-17-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 277 | 294 | 17 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 101 | 179 | O-18-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 101 | 155 | 54 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 101 | 179 | O-18-2 | 98 | 시운전 | 2 | 155 | 162 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 101 | 179 | O-18-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 101 | 404 | O-19-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 101 | 325 | 224 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 101 | 404 | O-19-2 | 101 | 시운전 | 2 | 325 | 358 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 101 | 404 | O-19-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 358 | 404 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 399 | O-20-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 126 | 328 | 202 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 399 | O-20-2 | 104 | 시운전 | 2 | 328 | 358 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 399 | O-20-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 358 | 399 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 240 | O-21-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 126 | 205 | 79 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 240 | O-21-2 | 107 | 시운전 | 2 | 205 | 216 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 126 | 240 | O-21-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 216 | 240 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 129 | 238 | O-22-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 129 | 205 | 76 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 129 | 238 | O-22-2 | 110 | 시운전 | 2 | 205 | 215 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 129 | 238 | O-22-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 215 | 238 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 132 | 332 | O-23-1 | 112 | 화물창 | 1 | 132 | 198 | 66 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 132 | 332 | O-23-2 | 113 | P/T | 2 | 198 | 216 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 132 | 332 | O-23-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 216 | 244 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 132 | 332 | O-23-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 244 | 274 | 30 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 132 | 332 | O-23-5 | 116 | 시운전 | 5 | 274 | 286 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 132 | 332 | O-23-6 | 117 | C/T | 6 | 286 | 298 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 132 | 332 | O-23-7 | 118 | G/T | 7 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 132 | 332 | O-23-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 316 | 332 | 16 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 141 | 291 | O-24-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 141 | 190 | 49 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 141 | 291 | O-24-2 | 121 | 화물창 | 2 | 190 | 241 | 51 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 141 | 291 | O-24-3 | 122 | 시운전 | 3 | 241 | 257 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 141 | 291 | O-24-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 257 | 291 | 34 | S | 15
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 142 | 240 | O-25-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 142 | 193 | 51 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 142 | 240 | O-25-2 | 125 | 시운전 | 2 | 193 | 211 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 142 | 240 | O-25-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 211 | 240 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 457 | O-26-1 | 127 | 화물창 | 1 | 157 | 256 | 99 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 457 | O-26-2 | 128 | P/T | 2 | 256 | 283 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 457 | O-26-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 283 | 325 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 457 | O-26-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 325 | 370 | 45 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 457 | O-26-5 | 131 | 시운전 | 5 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 457 | O-26-6 | 132 | C/T | 6 | 388 | 406 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 457 | O-26-7 | 133 | G/T | 7 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 457 | O-26-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 433 | 457 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 161 | 278 | O-27-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 161 | 223 | 62 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 161 | 278 | O-27-2 | 136 | 시운전 | 2 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 161 | 278 | O-27-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 245 | 278 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 172 | 304 | O-28-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 172 | 264 | 92 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 172 | 304 | O-28-2 | 139 | 시운전 | 2 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 172 | 304 | O-28-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 277 | 304 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 492 | O-29-1 | 141 | 화물창 | 1 | 179 | 282 | 103 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 492 | O-29-2 | 142 | P/T | 2 | 282 | 310 | 28 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 492 | O-29-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 310 | 353 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 492 | O-29-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 353 | 399 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 492 | O-29-5 | 145 | 시운전 | 5 | 399 | 417 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 492 | O-29-6 | 146 | C/T | 6 | 417 | 435 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 492 | O-29-7 | 147 | G/T | 7 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 492 | O-29-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 463 | 492 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-30-1 | 149 | 화물창 | 1 | 179 | 265 | 86 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-30-2 | 150 | P/T | 2 | 265 | 288 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-30-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-30-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 324 | 363 | 39 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-30-5 | 153 | 시운전 | 5 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-30-6 | 154 | C/T | 6 | 378 | 393 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-30-7 | 155 | G/T | 7 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 179 | 440 | O-30-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 416 | 440 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 199 | 305 | O-31-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 199 | 255 | 56 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 199 | 305 | O-31-2 | 158 | 시운전 | 2 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 199 | 305 | O-31-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 275 | 305 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 199 | 310 | O-32-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 199 | 276 | 77 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 199 | 310 | O-32-2 | 161 | 시운전 | 2 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 199 | 310 | O-32-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 222 | 334 | O-33-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 222 | 300 | 78 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 222 | 334 | O-33-2 | 164 | 시운전 | 2 | 300 | 311 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 222 | 334 | O-33-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 311 | 334 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 225 | 527 | O-34-1 | 166 | 화물창 | 1 | 225 | 324 | 99 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 225 | 527 | O-34-2 | 167 | P/T | 2 | 324 | 351 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 225 | 527 | O-34-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 351 | 393 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 225 | 527 | O-34-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 393 | 438 | 45 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 225 | 527 | O-34-5 | 170 | 시운전 | 5 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 225 | 527 | O-34-6 | 171 | C/T | 6 | 456 | 474 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 225 | 527 | O-34-7 | 172 | G/T | 7 | 474 | 501 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 225 | 527 | O-34-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 501 | 527 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 225 | 360 | O-35-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 225 | 319 | 94 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 225 | 360 | O-35-2 | 175 | 시운전 | 2 | 319 | 332 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 225 | 360 | O-35-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 332 | 360 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 235 | 352 | O-36-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 235 | 316 | 81 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 235 | 352 | O-36-2 | 178 | 시운전 | 2 | 316 | 327 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 235 | 352 | O-36-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 327 | 352 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 244 | 453 | O-37-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 244 | 398 | 154 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 244 | 453 | O-37-2 | 181 | 시운전 | 2 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 244 | 453 | O-37-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 420 | 453 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 244 | 379 | O-38-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 244 | 315 | 71 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 244 | 379 | O-38-2 | 184 | 시운전 | 2 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 244 | 379 | O-38-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 340 | 379 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 245 | 373 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 245 | 334 | 89 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 245 | 373 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 245 | 373 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 253 | 386 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 253 | 351 | 98 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 253 | 386 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 351 | 365 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 253 | 386 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 365 | 386 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 277 | 384 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 277 | 351 | 74 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 277 | 384 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 351 | 361 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 277 | 384 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 361 | 384 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 290 | 549 | O-42-1 | 195 | 화물창 | 1 | 290 | 375 | 85 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 290 | 549 | O-42-2 | 196 | P/T | 2 | 375 | 398 | 23 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 290 | 549 | O-42-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 398 | 434 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 290 | 549 | O-42-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 434 | 472 | 38 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 290 | 549 | O-42-5 | 199 | 시운전 | 5 | 472 | 487 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 290 | 549 | O-42-6 | 200 | C/T | 6 | 487 | 502 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 290 | 549 | O-42-7 | 201 | G/T | 7 | 502 | 525 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 290 | 549 | O-42-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 525 | 549 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 295 | 461 | O-43-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 295 | 382 | 87 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 295 | 461 | O-43-2 | 204 | 시운전 | 2 | 382 | 413 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 295 | 461 | O-43-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 413 | 461 | 48 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 304 | 438 | O-44-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 304 | 397 | 93 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 304 | 438 | O-44-2 | 207 | 시운전 | 2 | 397 | 410 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 304 | 438 | O-44-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 410 | 438 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 308 | 546 | O-45-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 308 | 484 | 176 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 308 | 546 | O-45-2 | 210 | 시운전 | 2 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 308 | 546 | O-45-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 510 | 546 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 308 | 443 | O-46-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 308 | 407 | 99 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 308 | 443 | O-46-2 | 213 | 시운전 | 2 | 407 | 421 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 308 | 443 | O-46-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 421 | 443 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-47-1 | 215 | 화물창 | 1 | 316 | 405 | 89 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-47-2 | 216 | P/T | 2 | 405 | 429 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-47-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 429 | 466 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-47-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 466 | 506 | 40 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-47-5 | 219 | 시운전 | 5 | 506 | 522 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-47-6 | 220 | C/T | 6 | 522 | 538 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-47-7 | 221 | G/T | 7 | 538 | 562 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 587 | O-47-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 562 | 587 | 25 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 319 | 399 | O-48-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 319 | 375 | 56 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 319 | 399 | O-48-2 | 224 | 시운전 | 2 | 375 | 383 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 319 | 399 | O-48-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 344 | 427 | O-49-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 344 | 402 | 58 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 344 | 427 | O-49-2 | 227 | 시운전 | 2 | 402 | 410 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 344 | 427 | O-49-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 410 | 427 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 455 | O-50-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 350 | 384 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 455 | O-50-2 | 230 | 화물창 | 2 | 384 | 419 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 455 | O-50-3 | 231 | 시운전 | 3 | 419 | 430 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 350 | 455 | O-50-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 430 | 455 | 25 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 351 | 487 | O-51-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 351 | 423 | 72 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 351 | 487 | O-51-2 | 234 | 시운전 | 2 | 423 | 448 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 351 | 487 | O-51-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 448 | 487 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 361 | 443 | O-52-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 361 | 418 | 57 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 361 | 443 | O-52-2 | 237 | 시운전 | 2 | 418 | 426 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 361 | 443 | O-52-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 426 | 443 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 361 | 620 | O-53-1 | 239 | 화물창 | 1 | 361 | 446 | 85 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 361 | 620 | O-53-2 | 240 | P/T | 2 | 446 | 469 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 361 | 620 | O-53-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 469 | 505 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 361 | 620 | O-53-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 505 | 543 | 38 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 361 | 620 | O-53-5 | 243 | 시운전 | 5 | 543 | 558 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 361 | 620 | O-53-6 | 244 | C/T | 6 | 558 | 573 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 361 | 620 | O-53-7 | 245 | G/T | 7 | 573 | 596 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 361 | 620 | O-53-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 596 | 620 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 699 | O-54-1 | 247 | 화물창 | 1 | 376 | 482 | 106 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 699 | O-54-2 | 248 | P/T | 2 | 482 | 511 | 29 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 699 | O-54-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 511 | 556 | 45 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 699 | O-54-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 556 | 604 | 48 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 699 | O-54-5 | 251 | 시운전 | 5 | 604 | 623 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 699 | O-54-6 | 252 | C/T | 6 | 623 | 642 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 699 | O-54-7 | 253 | G/T | 7 | 642 | 671 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 376 | 699 | O-54-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 671 | 699 | 28 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 388 | 535 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 388 | 465 | 77 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 388 | 535 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 465 | 492 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 388 | 535 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 492 | 535 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 402 | 536 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 402 | 501 | 99 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 402 | 536 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 501 | 515 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 402 | 536 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 515 | 536 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 412 | 487 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 412 | 464 | 52 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 412 | 487 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 464 | 471 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 412 | 487 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 471 | 487 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 658 | O-58-1 | 264 | 화물창 | 1 | 429 | 504 | 75 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 658 | O-58-2 | 265 | P/T | 2 | 504 | 524 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 658 | O-58-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 524 | 556 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 658 | O-58-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 556 | 590 | 34 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 658 | O-58-5 | 268 | 시운전 | 5 | 590 | 603 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 658 | O-58-6 | 269 | C/T | 6 | 603 | 616 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 658 | O-58-7 | 270 | G/T | 7 | 616 | 636 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 429 | 658 | O-58-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 636 | 658 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 429 | 574 | O-59-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 429 | 536 | 107 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 429 | 574 | O-59-2 | 273 | 시운전 | 2 | 536 | 551 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 429 | 574 | O-59-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 551 | 574 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 434 | 585 | O-60-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 434 | 514 | 80 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 434 | 585 | O-60-2 | 276 | 시운전 | 2 | 514 | 542 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 434 | 585 | O-60-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 542 | 585 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 457 | 651 | O-61-1 | 278 | 화물창 | 1 | 457 | 521 | 64 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 457 | 651 | O-61-2 | 279 | P/T | 2 | 521 | 538 | 17 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 457 | 651 | O-61-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 538 | 565 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 457 | 651 | O-61-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 565 | 594 | 29 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 457 | 651 | O-61-5 | 282 | 시운전 | 5 | 594 | 605 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 457 | 651 | O-61-6 | 283 | C/T | 6 | 605 | 616 | 11 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 457 | 651 | O-61-7 | 284 | G/T | 7 | 616 | 633 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 457 | 651 | O-61-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 633 | 651 | 18 | S | 5
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 458 | 535 | O-62-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 458 | 498 | 40 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 458 | 535 | O-62-2 | 287 | 시운전 | 2 | 498 | 512 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 458 | 535 | O-62-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 512 | 535 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 458 | 699 | O-63-1 | 289 | 화물창 | 1 | 458 | 537 | 79 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 458 | 699 | O-63-2 | 290 | P/T | 2 | 537 | 558 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 458 | 699 | O-63-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 558 | 591 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 458 | 699 | O-63-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 591 | 627 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 458 | 699 | O-63-5 | 293 | 시운전 | 5 | 627 | 641 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 458 | 699 | O-63-6 | 294 | C/T | 6 | 641 | 655 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 458 | 699 | O-63-7 | 295 | G/T | 7 | 655 | 676 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 458 | 699 | O-63-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 676 | 699 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 460 | 720 | O-64-1 | 297 | 화물창 | 1 | 460 | 545 | 85 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 460 | 720 | O-64-2 | 298 | P/T | 2 | 545 | 568 | 23 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 460 | 720 | O-64-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 568 | 604 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 460 | 720 | O-64-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 604 | 643 | 39 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 460 | 720 | O-64-5 | 301 | 시운전 | 5 | 643 | 658 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 460 | 720 | O-64-6 | 302 | C/T | 6 | 658 | 673 | 15 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 460 | 720 | O-64-7 | 303 | G/T | 7 | 673 | 696 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 460 | 720 | O-64-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 696 | 720 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 470 | 649 | O-65-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 470 | 602 | 132 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 470 | 649 | O-65-2 | 306 | 시운전 | 2 | 602 | 621 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 470 | 649 | O-65-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 621 | 649 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 478 | 741 | O-66-1 | 308 | 화물창 | 1 | 478 | 564 | 86 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 478 | 741 | O-66-2 | 309 | P/T | 2 | 564 | 587 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 478 | 741 | O-66-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 587 | 623 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 478 | 741 | O-66-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 623 | 662 | 39 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 478 | 741 | O-66-5 | 312 | 시운전 | 5 | 662 | 677 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 478 | 741 | O-66-6 | 313 | C/T | 6 | 677 | 692 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 478 | 741 | O-66-7 | 314 | G/T | 7 | 692 | 715 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 478 | 741 | O-66-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 715 | 741 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 479 | 584 | O-67-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 479 | 552 | 73 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 479 | 584 | O-67-2 | 317 | 시운전 | 2 | 552 | 562 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 479 | 584 | O-67-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 562 | 584 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 492 | 625 | O-68-1 | 319 | 특수도장 | 1 | 492 | 535 | 43 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 492 | 625 | O-68-2 | 320 | 화물창 | 2 | 535 | 580 | 45 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 492 | 625 | O-68-3 | 321 | 시운전 | 3 | 580 | 594 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 492 | 625 | O-68-4 | 322 | 인도준비 | 4 | 594 | 625 | 31 | S | 15
J-69 | 68 | PC | 7 | 506 | 633 | O-69-1 | 323 | 특수도장 | 1 | 506 | 547 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 506 | 633 | O-69-2 | 324 | 화물창 | 2 | 547 | 590 | 43 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 506 | 633 | O-69-3 | 325 | 시운전 | 3 | 590 | 603 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 506 | 633 | O-69-4 | 326 | 인도준비 | 4 | 603 | 633 | 30 | S | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-70-1 | 327 | 화물창 | 1 | 514 | 588 | 74 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-70-2 | 328 | P/T | 2 | 588 | 608 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-70-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 608 | 639 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-70-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 639 | 673 | 34 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-70-5 | 331 | 시운전 | 5 | 673 | 686 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-70-6 | 332 | C/T | 6 | 686 | 699 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-70-7 | 333 | G/T | 7 | 699 | 719 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-70-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 719 | 741 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 117 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 38 | 38 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 191 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 1 | 63 | 62 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 322 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 1 | 106 | 105 | N | 0 | E8
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 249 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 12 | 90 | 78 | N | 0 | E4
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 12 | 129 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 12 | 74 | 62 | F | 10 | A3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 214 | O-7-1 | 34 | 화물창 | 1 | 18 | 82 | 64 | N | 0 | H1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 18 | 287 | O-8-1 | 42 | 화물창 | 1 | 18 | 106 | 88 | N | 0 | B3
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 20 | 173 | O-9-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 20 | 101 | 81 | F | 10 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B