## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 55 | 62 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 62 | 79 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 53 | 60 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 60 | 77 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 13 | 124 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 13 | 71 | 58 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 13 | 124 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 71 | 92 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 13 | 124 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 92 | 124 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 149 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 86 | 70 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 149 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 86 | 111 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 149 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 111 | 149 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 130 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 17 | 96 | 79 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 130 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 96 | 107 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 130 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 107 | 130 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 17 | 84 | 67 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 84 | 102 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 102 | 130 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 130 | 160 | 30 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 160 | 172 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 172 | 184 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 184 | 202 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 202 | 222 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 50 | 210 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 50 | 134 | 84 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 50 | 210 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 134 | 164 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 50 | 210 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 164 | 210 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 64 | 212 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 64 | 142 | 78 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 64 | 212 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 142 | 170 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 64 | 212 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 170 | 212 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 88 | 210 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 88 | 152 | 64 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 88 | 210 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 152 | 175 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 88 | 210 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 175 | 210 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 92 | 174 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 92 | 149 | 57 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 92 | 174 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 149 | 157 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 92 | 174 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 157 | 174 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 318 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 99 | 171 | 72 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 318 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 171 | 190 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 318 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 190 | 220 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 318 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 220 | 252 | 32 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 318 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 318 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 265 | 278 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 318 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 278 | 297 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 99 | 318 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 297 | 318 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 299 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 99 | 165 | 66 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 299 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 165 | 183 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 299 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 183 | 211 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 299 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 211 | 241 | 30 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 299 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 241 | 253 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 299 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 253 | 265 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 299 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 99 | 299 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 283 | 299 | 16 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 108 | 221 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 108 | 167 | 59 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 108 | 221 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 167 | 188 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 108 | 221 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 188 | 221 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 108 | 229 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 108 | 172 | 64 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 108 | 229 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 172 | 194 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 108 | 229 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 194 | 229 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 114 | 243 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 114 | 204 | 90 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 114 | 243 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 204 | 216 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 114 | 243 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 216 | 243 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 122 | 240 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 122 | 209 | 87 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 122 | 240 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 209 | 221 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 122 | 240 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 221 | 240 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 122 | 417 | O-17-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 122 | 340 | 218 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 122 | 417 | O-17-2 | 64 | 시운전 | 2 | 340 | 372 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 122 | 417 | O-17-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 372 | 417 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 430 | O-18-1 | 66 | 화물창 | 1 | 124 | 224 | 100 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 430 | O-18-2 | 67 | P/T | 2 | 224 | 251 | 27 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 430 | O-18-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 251 | 293 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 430 | O-18-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 293 | 338 | 45 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 430 | O-18-5 | 70 | 시운전 | 5 | 338 | 356 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 430 | O-18-6 | 71 | C/T | 6 | 356 | 374 | 18 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 430 | O-18-7 | 72 | G/T | 7 | 374 | 401 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 124 | 430 | O-18-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 401 | 430 | 29 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 140 | 240 | O-19-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 140 | 193 | 53 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 140 | 240 | O-19-2 | 75 | 시운전 | 2 | 193 | 212 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 140 | 240 | O-19-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 212 | 240 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 156 | 303 | O-20-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 156 | 233 | 77 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 156 | 303 | O-20-2 | 78 | 시운전 | 2 | 233 | 260 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 156 | 303 | O-20-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 260 | 303 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 181 | 249 | O-21-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 181 | 217 | 36 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 181 | 249 | O-21-2 | 81 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 181 | 249 | O-21-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 229 | 249 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 186 | 269 | O-22-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 186 | 244 | 58 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 186 | 269 | O-22-2 | 84 | 시운전 | 2 | 244 | 252 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 186 | 269 | O-22-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 252 | 269 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 192 | 269 | O-23-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 192 | 245 | 53 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 192 | 269 | O-23-2 | 87 | 시운전 | 2 | 245 | 252 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 192 | 269 | O-23-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 252 | 269 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 195 | 319 | O-24-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 195 | 281 | 86 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 195 | 319 | O-24-2 | 90 | 시운전 | 2 | 281 | 293 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 195 | 319 | O-24-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 293 | 319 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-25-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 219 | 310 | 91 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-25-2 | 93 | 시운전 | 2 | 310 | 323 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 219 | 349 | O-25-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 323 | 349 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 219 | 468 | O-26-1 | 95 | 화물창 | 1 | 219 | 301 | 82 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 219 | 468 | O-26-2 | 96 | P/T | 2 | 301 | 323 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 219 | 468 | O-26-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 323 | 357 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 219 | 468 | O-26-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 357 | 394 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 219 | 468 | O-26-5 | 99 | 시운전 | 5 | 394 | 408 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 219 | 468 | O-26-6 | 100 | C/T | 6 | 408 | 422 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 219 | 468 | O-26-7 | 101 | G/T | 7 | 422 | 444 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 219 | 468 | O-26-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 444 | 468 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 220 | 430 | O-27-1 | 103 | 화물창 | 1 | 220 | 289 | 69 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 220 | 430 | O-27-2 | 104 | P/T | 2 | 289 | 307 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 220 | 430 | O-27-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 307 | 336 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 220 | 430 | O-27-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 336 | 367 | 31 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 220 | 430 | O-27-5 | 107 | 시운전 | 5 | 367 | 379 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 220 | 430 | O-27-6 | 108 | C/T | 6 | 379 | 391 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 220 | 430 | O-27-7 | 109 | G/T | 7 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 220 | 430 | O-27-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 409 | 430 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | PC | 7 | 220 | 342 | O-28-1 | 111 | 특수도장 | 1 | 220 | 260 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 220 | 342 | O-28-2 | 112 | 화물창 | 2 | 260 | 301 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 220 | 342 | O-28-3 | 113 | 시운전 | 3 | 301 | 314 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 220 | 342 | O-28-4 | 114 | 인도준비 | 4 | 314 | 342 | 28 | S | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-29-1 | 115 | 화물창 | 1 | 221 | 305 | 84 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-29-2 | 116 | P/T | 2 | 305 | 327 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-29-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 327 | 362 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-29-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 362 | 400 | 38 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-29-5 | 119 | 시운전 | 5 | 400 | 415 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-29-6 | 120 | C/T | 6 | 415 | 430 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-29-7 | 121 | G/T | 7 | 430 | 452 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 221 | 476 | O-29-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 452 | 476 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 450 | O-30-1 | 123 | 화물창 | 1 | 222 | 297 | 75 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 450 | O-30-2 | 124 | P/T | 2 | 297 | 317 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 450 | O-30-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 317 | 348 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 450 | O-30-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 348 | 382 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 450 | O-30-5 | 127 | 시운전 | 5 | 382 | 395 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 450 | O-30-6 | 128 | C/T | 6 | 395 | 408 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 450 | O-30-7 | 129 | G/T | 7 | 408 | 428 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 222 | 450 | O-30-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 428 | 450 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 231 | 313 | O-31-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 231 | 288 | 57 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 231 | 313 | O-31-2 | 132 | 시운전 | 2 | 288 | 296 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 231 | 313 | O-31-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 296 | 313 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 231 | 384 | O-32-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 231 | 281 | 50 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 231 | 384 | O-32-2 | 135 | 화물창 | 2 | 281 | 333 | 52 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 231 | 384 | O-32-3 | 136 | 시운전 | 3 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 231 | 384 | O-32-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 349 | 384 | 35 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 240 | 318 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 240 | 294 | 54 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 240 | 318 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 294 | 301 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 240 | 318 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 301 | 318 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 242 | 495 | O-34-1 | 141 | 화물창 | 1 | 242 | 325 | 83 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 242 | 495 | O-34-2 | 142 | P/T | 2 | 325 | 347 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 242 | 495 | O-34-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 347 | 382 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 242 | 495 | O-34-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 382 | 419 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 242 | 495 | O-34-5 | 145 | 시운전 | 5 | 419 | 434 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 242 | 495 | O-34-6 | 146 | C/T | 6 | 434 | 449 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 242 | 495 | O-34-7 | 147 | G/T | 7 | 449 | 471 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 242 | 495 | O-34-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 471 | 495 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 242 | 346 | O-35-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 242 | 297 | 55 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 242 | 346 | O-35-2 | 150 | 시운전 | 2 | 297 | 316 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 242 | 346 | O-35-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 316 | 346 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 244 | 379 | O-36-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 244 | 315 | 71 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 244 | 379 | O-36-2 | 153 | 시운전 | 2 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 244 | 379 | O-36-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 340 | 379 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 250 | 443 | O-37-1 | 155 | 화물창 | 1 | 250 | 313 | 63 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 250 | 443 | O-37-2 | 156 | P/T | 2 | 313 | 330 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 250 | 443 | O-37-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 250 | 443 | O-37-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 357 | 385 | 28 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 250 | 443 | O-37-5 | 159 | 시운전 | 5 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 250 | 443 | O-37-6 | 160 | C/T | 6 | 396 | 407 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 250 | 443 | O-37-7 | 161 | G/T | 7 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 250 | 443 | O-37-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 424 | 443 | 19 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 250 | 374 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 250 | 315 | 65 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 250 | 374 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 315 | 338 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 250 | 374 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 338 | 374 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 403 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 252 | 332 | 80 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 403 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 332 | 360 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 252 | 403 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 360 | 403 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 256 | 386 | O-40-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 256 | 324 | 68 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 256 | 386 | O-40-2 | 170 | 시운전 | 2 | 324 | 348 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 256 | 386 | O-40-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 348 | 386 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 259 | 396 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 259 | 354 | 95 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 259 | 396 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 354 | 367 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 259 | 396 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 367 | 396 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 269 | 379 | O-42-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 269 | 346 | 77 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 269 | 379 | O-42-2 | 176 | 시운전 | 2 | 346 | 357 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 269 | 379 | O-42-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 357 | 379 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 273 | 483 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 273 | 428 | 155 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 273 | 483 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 428 | 451 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 273 | 483 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 451 | 483 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 284 | 407 | O-44-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 284 | 370 | 86 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 284 | 407 | O-44-2 | 182 | 시운전 | 2 | 370 | 382 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 284 | 407 | O-44-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 382 | 407 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 290 | 410 | O-45-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 290 | 353 | 63 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 290 | 410 | O-45-2 | 185 | 시운전 | 2 | 353 | 375 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 290 | 410 | O-45-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 375 | 410 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 577 | O-46-1 | 187 | 화물창 | 1 | 341 | 418 | 77 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 577 | O-46-2 | 188 | P/T | 2 | 418 | 439 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 577 | O-46-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 439 | 472 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 577 | O-46-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 472 | 507 | 35 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 577 | O-46-5 | 191 | 시운전 | 5 | 507 | 521 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 577 | O-46-6 | 192 | C/T | 6 | 521 | 535 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 577 | O-46-7 | 193 | G/T | 7 | 535 | 556 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 577 | O-46-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 556 | 577 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 343 | 468 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 343 | 409 | 66 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 343 | 468 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 409 | 432 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 343 | 468 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 432 | 468 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 367 | 618 | O-48-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 367 | 552 | 185 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 367 | 618 | O-48-2 | 199 | 시운전 | 2 | 552 | 579 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 367 | 618 | O-48-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 579 | 618 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 370 | 450 | O-49-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 370 | 412 | 42 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 370 | 450 | O-49-2 | 202 | 시운전 | 2 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 370 | 450 | O-49-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 427 | 450 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 375 | 485 | O-50-1 | 204 | 특수도장 | 1 | 375 | 411 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 375 | 485 | O-50-2 | 205 | 화물창 | 2 | 411 | 448 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 375 | 485 | O-50-3 | 206 | 시운전 | 3 | 448 | 460 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 375 | 485 | O-50-4 | 207 | 인도준비 | 4 | 460 | 485 | 25 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 377 | 502 | O-51-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 377 | 443 | 66 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 377 | 502 | O-51-2 | 209 | 시운전 | 2 | 443 | 466 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 377 | 502 | O-51-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 466 | 502 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 380 | 492 | O-52-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 380 | 458 | 78 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 380 | 492 | O-52-2 | 212 | 시운전 | 2 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 380 | 492 | O-52-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 469 | 492 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 383 | 484 | O-53-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 383 | 453 | 70 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 383 | 484 | O-53-2 | 215 | 시운전 | 2 | 453 | 463 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 383 | 484 | O-53-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 463 | 484 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-54-1 | 217 | 화물창 | 1 | 383 | 468 | 85 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-54-2 | 218 | P/T | 2 | 468 | 491 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-54-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 491 | 527 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-54-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 527 | 565 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-54-5 | 221 | 시운전 | 5 | 565 | 580 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-54-6 | 222 | C/T | 6 | 580 | 595 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-54-7 | 223 | G/T | 7 | 595 | 618 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-54-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 618 | 642 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 391 | 483 | O-55-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 391 | 439 | 48 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 391 | 483 | O-55-2 | 226 | 시운전 | 2 | 439 | 456 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 391 | 483 | O-55-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 456 | 483 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 397 | 515 | O-56-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 397 | 459 | 62 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 397 | 515 | O-56-2 | 229 | 시운전 | 2 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 397 | 515 | O-56-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 481 | 515 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 397 | 507 | O-57-1 | 231 | 특수도장 | 1 | 397 | 433 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 397 | 507 | O-57-2 | 232 | 화물창 | 2 | 433 | 470 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 397 | 507 | O-57-3 | 233 | 시운전 | 3 | 470 | 482 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 397 | 507 | O-57-4 | 234 | 인도준비 | 4 | 482 | 507 | 25 | S | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 397 | 646 | O-58-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 397 | 581 | 184 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 397 | 646 | O-58-2 | 236 | 시운전 | 2 | 581 | 608 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 397 | 646 | O-58-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 608 | 646 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 401 | 589 | O-59-1 | 238 | 화물창 | 1 | 401 | 463 | 62 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 401 | 589 | O-59-2 | 239 | P/T | 2 | 463 | 479 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 401 | 589 | O-59-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 401 | 589 | O-59-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 505 | 533 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 401 | 589 | O-59-5 | 242 | 시운전 | 5 | 533 | 544 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 401 | 589 | O-59-6 | 243 | C/T | 6 | 544 | 555 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 401 | 589 | O-59-7 | 244 | G/T | 7 | 555 | 571 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 401 | 589 | O-59-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 571 | 589 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 407 | 536 | O-60-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 407 | 502 | 95 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 407 | 536 | O-60-2 | 247 | 시운전 | 2 | 502 | 516 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 407 | 536 | O-60-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 516 | 536 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 643 | O-61-1 | 249 | 화물창 | 1 | 417 | 491 | 74 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 643 | O-61-2 | 250 | P/T | 2 | 491 | 511 | 20 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 643 | O-61-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 511 | 542 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 643 | O-61-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 542 | 575 | 33 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 643 | O-61-5 | 253 | 시운전 | 5 | 575 | 588 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 643 | O-61-6 | 254 | C/T | 6 | 588 | 601 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 643 | O-61-7 | 255 | G/T | 7 | 601 | 621 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 417 | 643 | O-61-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 621 | 643 | 22 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 417 | 494 | O-62-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 417 | 470 | 53 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 417 | 494 | O-62-2 | 258 | 시운전 | 2 | 470 | 477 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 417 | 494 | O-62-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 477 | 494 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 418 | 703 | O-63-1 | 260 | 화물창 | 1 | 418 | 512 | 94 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 418 | 703 | O-63-2 | 261 | P/T | 2 | 512 | 537 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 418 | 703 | O-63-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 537 | 576 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 418 | 703 | O-63-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 576 | 618 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 418 | 703 | O-63-5 | 264 | 시운전 | 5 | 618 | 635 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 418 | 703 | O-63-6 | 265 | C/T | 6 | 635 | 652 | 17 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 418 | 703 | O-63-7 | 266 | G/T | 7 | 652 | 677 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 418 | 703 | O-63-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 677 | 703 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 420 | 548 | O-64-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 420 | 509 | 89 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 420 | 548 | O-64-2 | 269 | 시운전 | 2 | 509 | 521 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 420 | 548 | O-64-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 521 | 548 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 459 | 540 | O-65-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 459 | 515 | 56 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 459 | 540 | O-65-2 | 272 | 시운전 | 2 | 515 | 523 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 459 | 540 | O-65-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 523 | 540 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 728 | O-66-1 | 274 | 화물창 | 1 | 459 | 547 | 88 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 728 | O-66-2 | 275 | P/T | 2 | 547 | 571 | 24 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 728 | O-66-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 571 | 608 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 728 | O-66-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 608 | 648 | 40 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 728 | O-66-5 | 278 | 시운전 | 5 | 648 | 664 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 728 | O-66-6 | 279 | C/T | 6 | 664 | 680 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 728 | O-66-7 | 280 | G/T | 7 | 680 | 704 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 728 | O-66-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 704 | 728 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 678 | O-67-1 | 282 | 화물창 | 1 | 461 | 532 | 71 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 678 | O-67-2 | 283 | P/T | 2 | 532 | 551 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 678 | O-67-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 551 | 581 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 678 | O-67-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 581 | 613 | 32 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 678 | O-67-5 | 286 | 시운전 | 5 | 613 | 626 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 678 | O-67-6 | 287 | C/T | 6 | 626 | 639 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 678 | O-67-7 | 288 | G/T | 7 | 639 | 658 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 678 | O-67-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 658 | 678 | 20 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 767 | O-68-1 | 290 | 화물창 | 1 | 461 | 561 | 100 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 767 | O-68-2 | 291 | P/T | 2 | 561 | 588 | 27 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 767 | O-68-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 588 | 630 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 767 | O-68-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 630 | 675 | 45 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 767 | O-68-5 | 294 | 시운전 | 5 | 675 | 693 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 767 | O-68-6 | 295 | C/T | 6 | 693 | 711 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 767 | O-68-7 | 296 | G/T | 7 | 711 | 738 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 767 | O-68-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 738 | 767 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | PC | 7 | 471 | 623 | O-69-1 | 298 | 특수도장 | 1 | 471 | 521 | 50 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 471 | 623 | O-69-2 | 299 | 화물창 | 2 | 521 | 572 | 51 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 471 | 623 | O-69-3 | 300 | 시운전 | 3 | 572 | 588 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 471 | 623 | O-69-4 | 301 | 인도준비 | 4 | 588 | 623 | 35 | S | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 792 | O-70-1 | 302 | 화물창 | 1 | 472 | 577 | 105 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 792 | O-70-2 | 303 | P/T | 2 | 577 | 605 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 792 | O-70-3 | 304 | 화물창족철 | 3 | 605 | 649 | 44 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 792 | O-70-4 | 305 | 화물창메공 | 4 | 649 | 697 | 48 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 792 | O-70-5 | 306 | 시운전 | 5 | 697 | 716 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 792 | O-70-6 | 307 | C/T | 6 | 716 | 735 | 19 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 792 | O-70-7 | 308 | G/T | 7 | 735 | 763 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 472 | 792 | O-70-8 | 309 | 인도준비 | 8 | 763 | 792 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 79 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 77 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15 | E8
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 13 | 124 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 13 | 71 | 58 | F | 10 | B1
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 16 | 149 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 86 | 70 | F | 10 | C3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 130 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 17 | 96 | 79 | F | 15 | D4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 222 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 17 | 84 | 67 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B