## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 60 | 60 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 60 | 76 | 16 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 76 | 101 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 101 | 128 | 27 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 128 | 138 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 138 | 148 | 10 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 148 | 164 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 164 | 183 | 19 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 10 | 111 | 101 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 111 | 138 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 138 | 181 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 181 | 227 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 245 | 263 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 263 | 290 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 290 | 318 | 28 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 14 | 155 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 14 | 88 | 74 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 14 | 155 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 88 | 114 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 14 | 155 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 114 | 155 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 14 | 131 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 14 | 95 | 81 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 14 | 131 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 95 | 106 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 14 | 131 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 106 | 131 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 91 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 67 | 53 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 91 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 67 | 74 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 91 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 74 | 91 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 179 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 19 | 103 | 84 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 179 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 103 | 133 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 179 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 133 | 179 | 46 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 24 | 156 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 24 | 93 | 69 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 24 | 156 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 93 | 118 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 24 | 156 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 118 | 156 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 26 | 162 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 26 | 98 | 72 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 26 | 162 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 98 | 123 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 26 | 162 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 123 | 162 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 30 | 110 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 30 | 72 | 42 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 30 | 110 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 72 | 87 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 30 | 110 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 87 | 110 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 164 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 38 | 104 | 66 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 164 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 104 | 127 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 164 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 127 | 164 | 37 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 38 | 284 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 38 | 220 | 182 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 38 | 284 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 220 | 247 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 38 | 284 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 247 | 284 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 38 | 149 | O-12-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 38 | 74 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 38 | 149 | O-12-2 | 44 | 화물창 | 2 | 74 | 111 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 38 | 149 | O-12-3 | 45 | 시운전 | 3 | 111 | 123 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 38 | 149 | O-12-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 123 | 149 | 26 | S | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 38 | 285 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 38 | 220 | 182 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 38 | 285 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 220 | 247 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 38 | 285 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 247 | 285 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 38 | 204 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 38 | 125 | 87 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 38 | 204 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 125 | 156 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 38 | 204 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 156 | 204 | 48 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 40 | 113 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 40 | 91 | 51 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 40 | 113 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 91 | 98 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 40 | 113 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 98 | 113 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 40 | 118 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 40 | 94 | 54 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 40 | 118 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 94 | 101 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 40 | 118 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 101 | 118 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 66 | 207 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 66 | 164 | 98 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 66 | 207 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 164 | 178 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 66 | 207 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 178 | 207 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 328 | O-18-1 | 62 | 화물창 | 1 | 88 | 167 | 79 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 328 | O-18-2 | 63 | P/T | 2 | 167 | 188 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 328 | O-18-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 188 | 221 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 328 | O-18-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 221 | 257 | 36 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 328 | O-18-5 | 66 | 시운전 | 5 | 257 | 271 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 328 | O-18-6 | 67 | C/T | 6 | 271 | 285 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 328 | O-18-7 | 68 | G/T | 7 | 285 | 306 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 328 | O-18-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 306 | 328 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 92 | 189 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 92 | 143 | 51 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 92 | 189 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 143 | 161 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 92 | 189 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 161 | 189 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 99 | 189 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 99 | 161 | 62 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 99 | 189 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 161 | 170 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 99 | 189 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 170 | 189 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 322 | O-21-1 | 76 | 화물창 | 1 | 112 | 181 | 69 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 322 | O-21-2 | 77 | P/T | 2 | 181 | 199 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 322 | O-21-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 199 | 228 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 322 | O-21-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 228 | 259 | 31 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 322 | O-21-5 | 80 | 시운전 | 5 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 322 | O-21-6 | 81 | C/T | 6 | 271 | 283 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 322 | O-21-7 | 82 | G/T | 7 | 283 | 301 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 322 | O-21-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 301 | 322 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 112 | 196 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 112 | 170 | 58 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 112 | 196 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 170 | 178 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 112 | 196 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 178 | 196 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 341 | O-23-1 | 87 | 화물창 | 1 | 129 | 198 | 69 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 341 | O-23-2 | 88 | P/T | 2 | 198 | 217 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 341 | O-23-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 217 | 246 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 341 | O-23-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 246 | 277 | 31 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 341 | O-23-5 | 91 | 시운전 | 5 | 277 | 289 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 341 | O-23-6 | 92 | C/T | 6 | 289 | 301 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 341 | O-23-7 | 93 | G/T | 7 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 129 | 341 | O-23-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 320 | 341 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 148 | 262 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 148 | 227 | 79 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 148 | 262 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 227 | 238 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 148 | 262 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 238 | 262 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 153 | 253 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 153 | 206 | 53 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 153 | 253 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 206 | 225 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 153 | 253 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 225 | 253 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 158 | 276 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 158 | 240 | 82 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 158 | 276 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 240 | 251 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 158 | 276 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 251 | 276 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 374 | O-27-1 | 104 | 화물창 | 1 | 170 | 237 | 67 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 374 | O-27-2 | 105 | P/T | 2 | 237 | 255 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 374 | O-27-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 255 | 283 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 374 | O-27-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 283 | 313 | 30 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 374 | O-27-5 | 108 | 시운전 | 5 | 313 | 325 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 374 | O-27-6 | 109 | C/T | 6 | 325 | 337 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 374 | O-27-7 | 110 | G/T | 7 | 337 | 355 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 170 | 374 | O-27-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 355 | 374 | 19 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 179 | 272 | O-28-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 179 | 228 | 49 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 179 | 272 | O-28-2 | 113 | 시운전 | 2 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 179 | 272 | O-28-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 245 | 272 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 179 | 313 | O-29-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 179 | 250 | 71 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 179 | 313 | O-29-2 | 116 | 시운전 | 2 | 250 | 275 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 179 | 313 | O-29-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 275 | 313 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 184 | 334 | O-30-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 184 | 233 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 184 | 334 | O-30-2 | 119 | 화물창 | 2 | 233 | 284 | 51 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 184 | 334 | O-30-3 | 120 | 시운전 | 3 | 284 | 300 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 184 | 334 | O-30-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 300 | 334 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 184 | 285 | O-31-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 184 | 254 | 70 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 184 | 285 | O-31-2 | 123 | 시운전 | 2 | 254 | 264 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 184 | 285 | O-31-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 195 | 266 | O-32-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 195 | 244 | 49 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 195 | 266 | O-32-2 | 126 | 시운전 | 2 | 244 | 251 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 195 | 266 | O-32-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 251 | 266 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 199 | 338 | O-33-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 199 | 296 | 97 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 199 | 338 | O-33-2 | 129 | 시운전 | 2 | 296 | 309 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 199 | 338 | O-33-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 309 | 338 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 199 | 299 | O-34-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 199 | 232 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 199 | 299 | O-34-2 | 132 | 화물창 | 2 | 232 | 266 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 199 | 299 | O-34-3 | 133 | 시운전 | 3 | 266 | 277 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 199 | 299 | O-34-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 277 | 299 | 22 | S | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 207 | 362 | O-35-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 207 | 321 | 114 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 207 | 362 | O-35-2 | 136 | 시운전 | 2 | 321 | 338 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 207 | 362 | O-35-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 338 | 362 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 211 | 346 | O-36-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 211 | 305 | 94 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 211 | 346 | O-36-2 | 139 | 시운전 | 2 | 305 | 318 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 211 | 346 | O-36-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 211 | 294 | O-37-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 211 | 269 | 58 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 211 | 294 | O-37-2 | 142 | 시운전 | 2 | 269 | 277 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 211 | 294 | O-37-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 277 | 294 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 220 | 303 | O-38-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 220 | 278 | 58 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 220 | 303 | O-38-2 | 145 | 시운전 | 2 | 278 | 286 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 220 | 303 | O-38-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 286 | 303 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 246 | 352 | O-39-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 246 | 320 | 74 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 246 | 352 | O-39-2 | 148 | 시운전 | 2 | 320 | 330 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 246 | 352 | O-39-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 330 | 352 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 246 | 372 | O-40-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 246 | 334 | 88 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 246 | 372 | O-40-2 | 151 | 시운전 | 2 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 246 | 372 | O-40-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 250 | 485 | O-41-1 | 153 | 화물창 | 1 | 250 | 327 | 77 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 250 | 485 | O-41-2 | 154 | P/T | 2 | 327 | 348 | 21 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 250 | 485 | O-41-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 348 | 380 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 250 | 485 | O-41-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 380 | 415 | 35 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 250 | 485 | O-41-5 | 157 | 시운전 | 5 | 415 | 429 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 250 | 485 | O-41-6 | 158 | C/T | 6 | 429 | 443 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 250 | 485 | O-41-7 | 159 | G/T | 7 | 443 | 464 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 250 | 485 | O-41-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 464 | 485 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 473 | O-42-1 | 161 | 화물창 | 1 | 250 | 323 | 73 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 473 | O-42-2 | 162 | P/T | 2 | 323 | 343 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 473 | O-42-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 343 | 374 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 473 | O-42-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 374 | 407 | 33 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 473 | O-42-5 | 165 | 시운전 | 5 | 407 | 420 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 473 | O-42-6 | 166 | C/T | 6 | 420 | 433 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 473 | O-42-7 | 167 | G/T | 7 | 433 | 453 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 250 | 473 | O-42-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 453 | 473 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 251 | 369 | O-43-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 251 | 313 | 62 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 251 | 369 | O-43-2 | 170 | 시운전 | 2 | 313 | 335 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 251 | 369 | O-43-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 335 | 369 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 252 | 532 | O-44-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 252 | 459 | 207 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 252 | 532 | O-44-2 | 173 | 시운전 | 2 | 459 | 489 | 30 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 252 | 532 | O-44-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 489 | 532 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 254 | 574 | O-45-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 254 | 490 | 236 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 254 | 574 | O-45-2 | 176 | 시운전 | 2 | 490 | 525 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 254 | 574 | O-45-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 525 | 574 | 49 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 263 | 338 | O-46-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 263 | 315 | 52 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 263 | 338 | O-46-2 | 179 | 시운전 | 2 | 315 | 322 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 263 | 338 | O-46-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 322 | 338 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 268 | 414 | O-47-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 268 | 376 | 108 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 268 | 414 | O-47-2 | 182 | 시운전 | 2 | 376 | 392 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 268 | 414 | O-47-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 392 | 414 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 293 | 428 | O-48-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 293 | 392 | 99 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 293 | 428 | O-48-2 | 185 | 시운전 | 2 | 392 | 406 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 293 | 428 | O-48-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 596 | O-49-1 | 187 | 화물창 | 1 | 293 | 392 | 99 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 596 | O-49-2 | 188 | P/T | 2 | 392 | 419 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 596 | O-49-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 419 | 461 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 596 | O-49-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 461 | 506 | 45 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 596 | O-49-5 | 191 | 시운전 | 5 | 506 | 524 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 596 | O-49-6 | 192 | C/T | 6 | 524 | 542 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 596 | O-49-7 | 193 | G/T | 7 | 542 | 569 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 596 | O-49-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 569 | 596 | 27 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 306 | 450 | O-50-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 306 | 382 | 76 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 306 | 450 | O-50-2 | 196 | 시운전 | 2 | 382 | 409 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 306 | 450 | O-50-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 409 | 450 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 308 | 415 | O-51-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 308 | 343 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 308 | 415 | O-51-2 | 199 | 화물창 | 2 | 343 | 379 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 308 | 415 | O-51-3 | 200 | 시운전 | 3 | 379 | 390 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 308 | 415 | O-51-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 390 | 415 | 25 | S | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 320 | 480 | O-52-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 320 | 438 | 118 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 320 | 480 | O-52-2 | 203 | 시운전 | 2 | 438 | 455 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 320 | 480 | O-52-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 455 | 480 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 326 | 582 | O-53-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 326 | 515 | 189 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 326 | 582 | O-53-2 | 206 | 시운전 | 2 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 326 | 582 | O-53-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 543 | 582 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 337 | 528 | O-54-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 337 | 478 | 141 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 337 | 528 | O-54-2 | 209 | 시운전 | 2 | 478 | 499 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 337 | 528 | O-54-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 499 | 528 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 338 | 460 | O-55-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 338 | 402 | 64 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 338 | 460 | O-55-2 | 212 | 시운전 | 2 | 402 | 425 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 338 | 460 | O-55-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 425 | 460 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 338 | 480 | O-56-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 338 | 437 | 99 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 338 | 480 | O-56-2 | 215 | 시운전 | 2 | 437 | 451 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 338 | 480 | O-56-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 451 | 480 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 549 | O-57-1 | 217 | 화물창 | 1 | 339 | 408 | 69 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 549 | O-57-2 | 218 | P/T | 2 | 408 | 426 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 549 | O-57-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 426 | 455 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 549 | O-57-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 455 | 486 | 31 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 549 | O-57-5 | 221 | 시운전 | 5 | 486 | 498 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 549 | O-57-6 | 222 | C/T | 6 | 498 | 510 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 549 | O-57-7 | 223 | G/T | 7 | 510 | 528 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 549 | O-57-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 528 | 549 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 340 | 653 | O-58-1 | 225 | 화물창 | 1 | 340 | 443 | 103 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 340 | 653 | O-58-2 | 226 | P/T | 2 | 443 | 471 | 28 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 340 | 653 | O-58-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 471 | 514 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 340 | 653 | O-58-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 514 | 560 | 46 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 340 | 653 | O-58-5 | 229 | 시운전 | 5 | 560 | 578 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 340 | 653 | O-58-6 | 230 | C/T | 6 | 578 | 596 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 340 | 653 | O-58-7 | 231 | G/T | 7 | 596 | 624 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 340 | 653 | O-58-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 624 | 653 | 29 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-59-1 | 233 | 화물창 | 1 | 341 | 418 | 77 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-59-2 | 234 | P/T | 2 | 418 | 439 | 21 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-59-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 439 | 471 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-59-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 471 | 506 | 35 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-59-5 | 237 | 시운전 | 5 | 506 | 520 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-59-6 | 238 | C/T | 6 | 520 | 534 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-59-7 | 239 | G/T | 7 | 534 | 555 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-59-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 555 | 575 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-60-1 | 241 | 화물창 | 1 | 351 | 447 | 96 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-60-2 | 242 | P/T | 2 | 447 | 473 | 26 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-60-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 473 | 514 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-60-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 514 | 557 | 43 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-60-5 | 245 | 시운전 | 5 | 557 | 574 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-60-6 | 246 | C/T | 6 | 574 | 591 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-60-7 | 247 | G/T | 7 | 591 | 617 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-60-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 617 | 644 | 27 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 357 | 602 | O-61-1 | 249 | 화물창 | 1 | 357 | 437 | 80 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 357 | 602 | O-61-2 | 250 | P/T | 2 | 437 | 459 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 357 | 602 | O-61-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 459 | 493 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 357 | 602 | O-61-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 493 | 529 | 36 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 357 | 602 | O-61-5 | 253 | 시운전 | 5 | 529 | 543 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 357 | 602 | O-61-6 | 254 | C/T | 6 | 543 | 557 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 357 | 602 | O-61-7 | 255 | G/T | 7 | 557 | 579 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 357 | 602 | O-61-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 579 | 602 | 23 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-62-1 | 257 | 화물창 | 1 | 361 | 432 | 71 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-62-2 | 258 | P/T | 2 | 432 | 451 | 19 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-62-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 451 | 481 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-62-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 481 | 513 | 32 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-62-5 | 261 | 시운전 | 5 | 513 | 525 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-62-6 | 262 | C/T | 6 | 525 | 537 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-62-7 | 263 | G/T | 7 | 537 | 556 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-62-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 556 | 577 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 379 | 567 | O-63-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 379 | 518 | 139 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 379 | 567 | O-63-2 | 266 | 시운전 | 2 | 518 | 538 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 379 | 567 | O-63-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 538 | 567 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 380 | 630 | O-64-1 | 268 | 화물창 | 1 | 380 | 462 | 82 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 380 | 630 | O-64-2 | 269 | P/T | 2 | 462 | 484 | 22 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 380 | 630 | O-64-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 484 | 519 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 380 | 630 | O-64-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 519 | 556 | 37 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 380 | 630 | O-64-5 | 272 | 시운전 | 5 | 556 | 571 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 380 | 630 | O-64-6 | 273 | C/T | 6 | 571 | 586 | 15 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 380 | 630 | O-64-7 | 274 | G/T | 7 | 586 | 608 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 380 | 630 | O-64-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 608 | 630 | 22 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 381 | 512 | O-65-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 381 | 450 | 69 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 381 | 512 | O-65-2 | 277 | 시운전 | 2 | 450 | 474 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 381 | 512 | O-65-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 474 | 512 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 381 | 475 | O-66-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 381 | 446 | 65 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 381 | 475 | O-66-2 | 280 | 시운전 | 2 | 446 | 455 | 9 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 381 | 475 | O-66-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 455 | 475 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 383 | 522 | O-67-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 383 | 456 | 73 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 383 | 522 | O-67-2 | 283 | 시운전 | 2 | 456 | 482 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 383 | 522 | O-67-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 482 | 522 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 386 | 587 | O-68-1 | 285 | 화물창 | 1 | 386 | 452 | 66 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 386 | 587 | O-68-2 | 286 | P/T | 2 | 452 | 470 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 386 | 587 | O-68-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 470 | 498 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 386 | 587 | O-68-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 498 | 528 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 386 | 587 | O-68-5 | 289 | 시운전 | 5 | 528 | 540 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 386 | 587 | O-68-6 | 290 | C/T | 6 | 540 | 552 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 386 | 587 | O-68-7 | 291 | G/T | 7 | 552 | 570 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 386 | 587 | O-68-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 570 | 587 | 17 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 389 | 471 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 389 | 446 | 57 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 389 | 471 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 446 | 454 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 389 | 471 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 454 | 471 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 396 | 625 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 396 | 565 | 169 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 396 | 625 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 565 | 590 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 396 | 625 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 590 | 625 | 35 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 183 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 60 | 60 | N | 0 | G1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 318 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 10 | 111 | 101 | N | 0 | C4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 14 | 155 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 14 | 88 | 74 | F | 10 | E8
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 14 | 131 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 14 | 95 | 81 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 14 | 91 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 67 | 53 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 179 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 19 | 103 | 84 | F | 10 | A2
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 24 | 156 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 24 | 93 | 69 | F | 10 | B2
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 26 | 162 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 26 | 98 | 72 | F | 10 | H1
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 30 | 110 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 30 | 72 | 42 | F | 10 | A1
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 38 | 164 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 38 | 104 | 66 | F | 10 | E4
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 38 | 284 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 38 | 220 | 182 | F | 15 | D4
J-12 | 11 | PC | 7 | 38 | 149 | O-12-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 38 | 74 | 36 | N | 0 | D5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 38 | 285 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 38 | 220 | 182 | F | 15 | D2
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 38 | 204 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 38 | 125 | 87 | F | 10 | E5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 40 | 113 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 40 | 91 | 51 | F | 15 | C3
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 40 | 118 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 40 | 94 | 54 | F | 15 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B