## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 61 | 61 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 61 | 77 | 16 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 77 | 102 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 102 | 129 | 27 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 129 | 140 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 140 | 151 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 151 | 167 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 167 | 185 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 83 | 80 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 83 | 104 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 104 | 138 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 138 | 174 | 36 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 174 | 188 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 188 | 202 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 202 | 223 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 223 | 246 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 3 | 100 | 97 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 100 | 126 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 126 | 167 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 167 | 211 | 44 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 211 | 228 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 228 | 245 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 245 | 271 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 271 | 297 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 246 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 5 | 84 | 79 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 246 | O-4-2 | 25 | P/T | 2 | 84 | 105 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 246 | O-4-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 105 | 138 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 246 | O-4-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 138 | 174 | 36 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 246 | O-4-5 | 28 | 시운전 | 5 | 174 | 188 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 246 | O-4-6 | 29 | C/T | 6 | 188 | 202 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 246 | O-4-7 | 30 | G/T | 7 | 202 | 223 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 246 | O-4-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 223 | 246 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 103 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 16 | 76 | 60 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 103 | O-5-2 | 33 | 시운전 | 2 | 76 | 84 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 103 | O-5-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 84 | 103 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 115 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 24 | 72 | 48 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 115 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 72 | 89 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 115 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 89 | 115 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 127 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 47 | 103 | 56 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 127 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 103 | 111 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 127 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 111 | 127 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 80 | 196 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 80 | 141 | 61 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 80 | 196 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 141 | 163 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 80 | 196 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 163 | 196 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 86 | 231 | O-9-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 86 | 133 | 47 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 86 | 231 | O-9-2 | 45 | 화물창 | 2 | 133 | 182 | 49 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 86 | 231 | O-9-3 | 46 | 시운전 | 3 | 182 | 197 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 86 | 231 | O-9-4 | 47 | 인도준비 | 4 | 197 | 231 | 34 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 103 | 345 | O-10-1 | 48 | 화물창 | 1 | 103 | 182 | 79 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 103 | 345 | O-10-2 | 49 | P/T | 2 | 182 | 203 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 103 | 345 | O-10-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 203 | 236 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 103 | 345 | O-10-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 236 | 272 | 36 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 103 | 345 | O-10-5 | 52 | 시운전 | 5 | 272 | 286 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 103 | 345 | O-10-6 | 53 | C/T | 6 | 286 | 300 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 103 | 345 | O-10-7 | 54 | G/T | 7 | 300 | 321 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 103 | 345 | O-10-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 321 | 345 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 121 | 256 | O-11-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 121 | 215 | 94 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 121 | 256 | O-11-2 | 57 | 시운전 | 2 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 121 | 256 | O-11-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 228 | 256 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 121 | 399 | O-12-1 | 59 | 화물창 | 1 | 121 | 212 | 91 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 121 | 399 | O-12-2 | 60 | P/T | 2 | 212 | 237 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 121 | 399 | O-12-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 237 | 275 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 121 | 399 | O-12-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 275 | 316 | 41 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 121 | 399 | O-12-5 | 63 | 시운전 | 5 | 316 | 332 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 121 | 399 | O-12-6 | 64 | C/T | 6 | 332 | 348 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 121 | 399 | O-12-7 | 65 | G/T | 7 | 348 | 373 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 121 | 399 | O-12-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 373 | 399 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 125 | 196 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 125 | 162 | 37 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 125 | 196 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 125 | 196 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 175 | 196 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 125 | 236 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 125 | 202 | 77 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 125 | 236 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 202 | 213 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 125 | 236 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 213 | 236 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 130 | 403 | O-15-1 | 73 | 화물창 | 1 | 130 | 220 | 90 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 130 | 403 | O-15-2 | 74 | P/T | 2 | 220 | 244 | 24 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 130 | 403 | O-15-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 244 | 282 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 130 | 403 | O-15-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 282 | 322 | 40 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 130 | 403 | O-15-5 | 77 | 시운전 | 5 | 322 | 338 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 130 | 403 | O-15-6 | 78 | C/T | 6 | 338 | 354 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 130 | 403 | O-15-7 | 79 | G/T | 7 | 354 | 378 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 130 | 403 | O-15-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 378 | 403 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 158 | 318 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 158 | 276 | 118 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 158 | 318 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 158 | 318 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 293 | 318 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-17-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 159 | 210 | 51 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-17-2 | 85 | 시운전 | 2 | 210 | 217 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 159 | 233 | O-17-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 217 | 233 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 172 | 255 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 172 | 230 | 58 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 172 | 255 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 230 | 238 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 172 | 255 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 238 | 255 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 180 | 400 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 180 | 342 | 162 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 180 | 400 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 342 | 366 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 180 | 400 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 366 | 400 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 188 | 516 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 188 | 430 | 242 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 188 | 516 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 430 | 466 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 188 | 516 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 466 | 516 | 50 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 200 | 293 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 200 | 265 | 65 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 200 | 293 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 265 | 274 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 200 | 293 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 215 | 330 | O-22-1 | 99 | 특수도장 | 1 | 215 | 252 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 215 | 330 | O-22-2 | 100 | 화물창 | 2 | 252 | 291 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 215 | 330 | O-22-3 | 101 | 시운전 | 3 | 291 | 303 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 215 | 330 | O-22-4 | 102 | 인도준비 | 4 | 303 | 330 | 27 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 229 | 434 | O-23-1 | 103 | 화물창 | 1 | 229 | 296 | 67 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 229 | 434 | O-23-2 | 104 | P/T | 2 | 296 | 314 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 229 | 434 | O-23-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 314 | 342 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 229 | 434 | O-23-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 342 | 372 | 30 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 229 | 434 | O-23-5 | 107 | 시운전 | 5 | 372 | 384 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 229 | 434 | O-23-6 | 108 | C/T | 6 | 384 | 396 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 229 | 434 | O-23-7 | 109 | G/T | 7 | 396 | 414 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 229 | 434 | O-23-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 414 | 434 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 230 | 323 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 230 | 279 | 49 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 230 | 323 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 279 | 296 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 230 | 323 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 296 | 323 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 235 | 373 | O-25-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 235 | 280 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 235 | 373 | O-25-2 | 115 | 화물창 | 2 | 280 | 326 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 235 | 373 | O-25-3 | 116 | 시운전 | 3 | 326 | 341 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 235 | 373 | O-25-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 341 | 373 | 32 | S | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 241 | 382 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 241 | 339 | 98 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 241 | 382 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 339 | 353 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 241 | 382 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 353 | 382 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 241 | 557 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 241 | 474 | 233 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 241 | 557 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 474 | 508 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 241 | 557 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 508 | 557 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 245 | 365 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 245 | 329 | 84 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 245 | 365 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 329 | 341 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 245 | 365 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 341 | 365 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 253 | 401 | O-29-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 253 | 301 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 253 | 401 | O-29-2 | 128 | 화물창 | 2 | 301 | 351 | 50 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 253 | 401 | O-29-3 | 129 | 시운전 | 3 | 351 | 367 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 253 | 401 | O-29-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 367 | 401 | 34 | S | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 253 | 550 | O-30-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 253 | 472 | 219 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 253 | 550 | O-30-2 | 132 | 시운전 | 2 | 472 | 504 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 253 | 550 | O-30-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 504 | 550 | 46 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 263 | 363 | O-31-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 263 | 333 | 70 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 263 | 363 | O-31-2 | 135 | 시운전 | 2 | 333 | 343 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 263 | 363 | O-31-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 343 | 363 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 266 | 551 | O-32-1 | 137 | 화물창 | 1 | 266 | 360 | 94 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 266 | 551 | O-32-2 | 138 | P/T | 2 | 360 | 385 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 266 | 551 | O-32-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 385 | 424 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 266 | 551 | O-32-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 424 | 466 | 42 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 266 | 551 | O-32-5 | 141 | 시운전 | 5 | 466 | 483 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 266 | 551 | O-32-6 | 142 | C/T | 6 | 483 | 500 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 266 | 551 | O-32-7 | 143 | G/T | 7 | 500 | 525 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 266 | 551 | O-32-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 525 | 551 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 272 | 340 | O-33-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 272 | 308 | 36 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 272 | 340 | O-33-2 | 146 | 시운전 | 2 | 308 | 320 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 272 | 340 | O-33-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 272 | 388 | O-34-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 272 | 333 | 61 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 272 | 388 | O-34-2 | 149 | 시운전 | 2 | 333 | 355 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 272 | 388 | O-34-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 355 | 388 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 531 | O-35-1 | 151 | 화물창 | 1 | 274 | 358 | 84 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 531 | O-35-2 | 152 | P/T | 2 | 358 | 381 | 23 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 531 | O-35-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 381 | 416 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 531 | O-35-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 416 | 454 | 38 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 531 | O-35-5 | 155 | 시운전 | 5 | 454 | 469 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 531 | O-35-6 | 156 | C/T | 6 | 469 | 484 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 531 | O-35-7 | 157 | G/T | 7 | 484 | 507 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 531 | O-35-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 507 | 531 | 24 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 286 | 384 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 286 | 337 | 51 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 286 | 384 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 337 | 355 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 286 | 384 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 355 | 384 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 286 | 599 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 286 | 517 | 231 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 286 | 599 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 517 | 551 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 286 | 599 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 551 | 599 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 286 | 352 | O-38-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 286 | 320 | 34 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 286 | 352 | O-38-2 | 166 | 시운전 | 2 | 320 | 332 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 286 | 352 | O-38-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 332 | 352 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 297 | 491 | O-39-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 297 | 440 | 143 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 297 | 491 | O-39-2 | 169 | 시운전 | 2 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 297 | 491 | O-39-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 461 | 491 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 560 | O-40-1 | 171 | 화물창 | 1 | 307 | 390 | 83 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 560 | O-40-2 | 172 | P/T | 2 | 390 | 412 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 560 | O-40-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 412 | 447 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 560 | O-40-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 447 | 484 | 37 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 560 | O-40-5 | 175 | 시운전 | 5 | 484 | 499 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 560 | O-40-6 | 176 | C/T | 6 | 499 | 514 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 560 | O-40-7 | 177 | G/T | 7 | 514 | 536 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 307 | 560 | O-40-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 536 | 560 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 307 | 453 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 307 | 384 | 77 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 307 | 453 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 384 | 411 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 307 | 453 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 411 | 453 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 307 | 450 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 307 | 412 | 105 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 307 | 450 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 307 | 450 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 427 | 450 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 318 | 442 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 318 | 383 | 65 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 318 | 442 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 383 | 406 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 318 | 442 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 406 | 442 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 322 | 441 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 322 | 385 | 63 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 322 | 441 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 385 | 407 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 322 | 441 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 407 | 441 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 350 | 468 | O-45-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 350 | 432 | 82 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 350 | 468 | O-45-2 | 192 | 시운전 | 2 | 432 | 443 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 350 | 468 | O-45-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 443 | 468 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 361 | 498 | O-46-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 361 | 456 | 95 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 361 | 498 | O-46-2 | 195 | 시운전 | 2 | 456 | 469 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 361 | 498 | O-46-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 469 | 498 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 366 | 482 | O-47-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 366 | 427 | 61 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 366 | 482 | O-47-2 | 198 | 시운전 | 2 | 427 | 449 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 366 | 482 | O-47-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 449 | 482 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 559 | O-48-1 | 200 | 화물창 | 1 | 368 | 431 | 63 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 559 | O-48-2 | 201 | P/T | 2 | 431 | 448 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 559 | O-48-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 559 | O-48-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 474 | 502 | 28 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 559 | O-48-5 | 204 | 시운전 | 5 | 502 | 513 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 559 | O-48-6 | 205 | C/T | 6 | 513 | 524 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 559 | O-48-7 | 206 | G/T | 7 | 524 | 541 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 559 | O-48-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 541 | 559 | 18 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 375 | 531 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 375 | 457 | 82 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 375 | 531 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 457 | 486 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 375 | 531 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 486 | 531 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 377 | 505 | O-50-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 377 | 466 | 89 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 377 | 505 | O-50-2 | 212 | 시운전 | 2 | 466 | 478 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 377 | 505 | O-50-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 478 | 505 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 380 | 486 | O-51-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 380 | 436 | 56 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 380 | 486 | O-51-2 | 215 | 시운전 | 2 | 436 | 456 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 380 | 486 | O-51-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 456 | 486 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 380 | 505 | O-52-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 380 | 467 | 87 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 380 | 505 | O-52-2 | 218 | 시운전 | 2 | 467 | 479 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 380 | 505 | O-52-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 388 | 513 | O-53-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 388 | 475 | 87 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 388 | 513 | O-53-2 | 221 | 시운전 | 2 | 475 | 487 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 388 | 513 | O-53-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 487 | 513 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 391 | 532 | O-54-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 391 | 465 | 74 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 391 | 532 | O-54-2 | 224 | 시운전 | 2 | 465 | 491 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 391 | 532 | O-54-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 491 | 532 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 403 | 528 | O-55-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 403 | 469 | 66 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 403 | 528 | O-55-2 | 227 | 시운전 | 2 | 469 | 492 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 403 | 528 | O-55-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 492 | 528 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 428 | 531 | O-56-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 428 | 500 | 72 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 428 | 531 | O-56-2 | 230 | 시운전 | 2 | 500 | 510 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 428 | 531 | O-56-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 510 | 531 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 431 | 535 | O-57-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 431 | 503 | 72 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 431 | 535 | O-57-2 | 233 | 시운전 | 2 | 503 | 513 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 431 | 535 | O-57-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 513 | 535 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 436 | 679 | O-58-1 | 235 | 화물창 | 1 | 436 | 516 | 80 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 436 | 679 | O-58-2 | 236 | P/T | 2 | 516 | 537 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 436 | 679 | O-58-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 537 | 571 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 436 | 679 | O-58-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 571 | 607 | 36 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 436 | 679 | O-58-5 | 239 | 시운전 | 5 | 607 | 621 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 436 | 679 | O-58-6 | 240 | C/T | 6 | 621 | 635 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 436 | 679 | O-58-7 | 241 | G/T | 7 | 635 | 656 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 436 | 679 | O-58-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 656 | 679 | 23 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 452 | 682 | O-59-1 | 243 | 화물창 | 1 | 452 | 527 | 75 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 452 | 682 | O-59-2 | 244 | P/T | 2 | 527 | 547 | 20 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 452 | 682 | O-59-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 547 | 579 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 452 | 682 | O-59-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 579 | 613 | 34 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 452 | 682 | O-59-5 | 247 | 시운전 | 5 | 613 | 626 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 452 | 682 | O-59-6 | 248 | C/T | 6 | 626 | 639 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 452 | 682 | O-59-7 | 249 | G/T | 7 | 639 | 659 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 452 | 682 | O-59-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 659 | 682 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 462 | 570 | O-60-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 462 | 497 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 462 | 570 | O-60-2 | 252 | 화물창 | 2 | 497 | 533 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 462 | 570 | O-60-3 | 253 | 시운전 | 3 | 533 | 544 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 462 | 570 | O-60-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 544 | 570 | 26 | S | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 780 | O-61-1 | 255 | 화물창 | 1 | 481 | 579 | 98 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 780 | O-61-2 | 256 | P/T | 2 | 579 | 605 | 26 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 780 | O-61-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 605 | 646 | 41 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 780 | O-61-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 646 | 690 | 44 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 780 | O-61-5 | 259 | 시운전 | 5 | 690 | 707 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 780 | O-61-6 | 260 | C/T | 6 | 707 | 724 | 17 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 780 | O-61-7 | 261 | G/T | 7 | 724 | 750 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 481 | 780 | O-61-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 750 | 780 | 30 | S | 5
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 484 | 636 | O-62-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 484 | 564 | 80 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 484 | 636 | O-62-2 | 264 | 시운전 | 2 | 564 | 592 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 484 | 636 | O-62-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 592 | 636 | 44 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 485 | 719 | O-63-1 | 266 | 화물창 | 1 | 485 | 562 | 77 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 485 | 719 | O-63-2 | 267 | P/T | 2 | 562 | 583 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 485 | 719 | O-63-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 583 | 615 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 485 | 719 | O-63-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 615 | 650 | 35 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 485 | 719 | O-63-5 | 270 | 시운전 | 5 | 650 | 664 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 485 | 719 | O-63-6 | 271 | C/T | 6 | 664 | 678 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 485 | 719 | O-63-7 | 272 | G/T | 7 | 678 | 699 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 485 | 719 | O-63-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 699 | 719 | 20 | S | 5
J-64 | 63 | PC | 7 | 490 | 641 | O-64-1 | 274 | 특수도장 | 1 | 490 | 539 | 49 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 490 | 641 | O-64-2 | 275 | 화물창 | 2 | 539 | 590 | 51 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 490 | 641 | O-64-3 | 276 | 시운전 | 3 | 590 | 606 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 490 | 641 | O-64-4 | 277 | 인도준비 | 4 | 606 | 641 | 35 | S | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 494 | 709 | O-65-1 | 278 | 화물창 | 1 | 494 | 564 | 70 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 494 | 709 | O-65-2 | 279 | P/T | 2 | 564 | 583 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 494 | 709 | O-65-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 583 | 613 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 494 | 709 | O-65-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 613 | 645 | 32 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 494 | 709 | O-65-5 | 282 | 시운전 | 5 | 645 | 657 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 494 | 709 | O-65-6 | 283 | C/T | 6 | 657 | 669 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 494 | 709 | O-65-7 | 284 | G/T | 7 | 669 | 688 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 494 | 709 | O-65-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 688 | 709 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 494 | 631 | O-66-1 | 286 | 특수도장 | 1 | 494 | 539 | 45 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 494 | 631 | O-66-2 | 287 | 화물창 | 2 | 539 | 585 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 494 | 631 | O-66-3 | 288 | 시운전 | 3 | 585 | 600 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 494 | 631 | O-66-4 | 289 | 인도준비 | 4 | 600 | 631 | 31 | S | 15
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 522 | 620 | O-67-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 522 | 573 | 51 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 522 | 620 | O-67-2 | 291 | 시운전 | 2 | 573 | 591 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 522 | 620 | O-67-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 591 | 620 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 541 | 773 | O-68-1 | 293 | 화물창 | 1 | 541 | 617 | 76 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 541 | 773 | O-68-2 | 294 | P/T | 2 | 617 | 637 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 541 | 773 | O-68-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 637 | 669 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 541 | 773 | O-68-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 669 | 703 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 541 | 773 | O-68-5 | 297 | 시운전 | 5 | 703 | 716 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 541 | 773 | O-68-6 | 298 | C/T | 6 | 716 | 729 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 541 | 773 | O-68-7 | 299 | G/T | 7 | 729 | 749 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 541 | 773 | O-68-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 749 | 773 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 568 | 684 | O-69-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 568 | 629 | 61 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 568 | 684 | O-69-2 | 302 | 시운전 | 2 | 629 | 651 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 568 | 684 | O-69-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 651 | 684 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 569 | 873 | O-70-1 | 304 | 화물창 | 1 | 569 | 669 | 100 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 569 | 873 | O-70-2 | 305 | P/T | 2 | 669 | 696 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 569 | 873 | O-70-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 696 | 738 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 569 | 873 | O-70-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 738 | 783 | 45 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 569 | 873 | O-70-5 | 308 | 시운전 | 5 | 783 | 801 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 569 | 873 | O-70-6 | 309 | C/T | 6 | 801 | 819 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 569 | 873 | O-70-7 | 310 | G/T | 7 | 819 | 846 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 569 | 873 | O-70-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 846 | 873 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 185 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 61 | 61 | N | 0 | B3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 246 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 83 | 80 | N | 0 | E1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 297 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 3 | 100 | 97 | N | 0 | A2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B