## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 52 | 59 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 59 | 75 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 66 | 83 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 5 | 260 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 5 | 193 | 188 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 5 | 260 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 5 | 260 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 221 | 260 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 7 | 143 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 7 | 79 | 72 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 7 | 143 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 79 | 104 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 7 | 143 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 104 | 143 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 116 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 9 | 65 | 56 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 116 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 65 | 85 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 116 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 85 | 116 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 10 | 77 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 10 | 45 | 35 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 10 | 77 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 45 | 57 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 10 | 77 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 57 | 77 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-1 | 18 | 화물창 | 1 | 14 | 87 | 73 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-2 | 19 | P/T | 2 | 87 | 107 | 20 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 107 | 138 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 138 | 171 | 33 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-5 | 22 | 시운전 | 5 | 171 | 184 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-6 | 23 | C/T | 6 | 184 | 197 | 13 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-7 | 24 | G/T | 7 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 217 | 237 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 34 | 236 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 34 | 183 | 149 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 34 | 236 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 183 | 205 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 34 | 236 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 205 | 236 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 39 | 272 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 39 | 211 | 172 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 39 | 272 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 211 | 236 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 39 | 272 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 236 | 272 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 39 | 250 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 39 | 195 | 156 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 39 | 250 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 195 | 218 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 39 | 250 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 218 | 250 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 39 | 170 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 39 | 130 | 91 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 39 | 170 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 130 | 143 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 39 | 170 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 143 | 170 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 165 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 60 | 133 | 73 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 165 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 133 | 143 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 165 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 143 | 165 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 325 | O-13-1 | 41 | 화물창 | 1 | 61 | 148 | 87 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 325 | O-13-2 | 42 | P/T | 2 | 148 | 171 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 325 | O-13-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 171 | 207 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 325 | O-13-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 207 | 246 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 325 | O-13-5 | 45 | 시운전 | 5 | 246 | 261 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 325 | O-13-6 | 46 | C/T | 6 | 261 | 276 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 325 | O-13-7 | 47 | G/T | 7 | 276 | 299 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 61 | 325 | O-13-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 299 | 325 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 375 | O-14-1 | 49 | 화물창 | 1 | 62 | 165 | 103 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 375 | O-14-2 | 50 | P/T | 2 | 165 | 193 | 28 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 375 | O-14-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 193 | 236 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 375 | O-14-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 236 | 282 | 46 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 375 | O-14-5 | 53 | 시운전 | 5 | 282 | 300 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 375 | O-14-6 | 54 | C/T | 6 | 300 | 318 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 375 | O-14-7 | 55 | G/T | 7 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 62 | 375 | O-14-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 346 | 375 | 29 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 74 | 229 | O-15-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 74 | 125 | 51 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 74 | 229 | O-15-2 | 58 | 화물창 | 2 | 125 | 177 | 52 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 74 | 229 | O-15-3 | 59 | 시운전 | 3 | 177 | 194 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 74 | 229 | O-15-4 | 60 | 인도준비 | 4 | 194 | 229 | 35 | S | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 85 | 207 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 85 | 170 | 85 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 85 | 207 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 85 | 207 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 182 | 207 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 96 | 219 | O-17-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 96 | 136 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 96 | 219 | O-17-2 | 65 | 화물창 | 2 | 136 | 177 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 96 | 219 | O-17-3 | 66 | 시운전 | 3 | 177 | 190 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 96 | 219 | O-17-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 190 | 219 | 29 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 321 | O-18-1 | 68 | 화물창 | 1 | 97 | 170 | 73 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 321 | O-18-2 | 69 | P/T | 2 | 170 | 190 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 321 | O-18-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 190 | 221 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 321 | O-18-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 221 | 254 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 321 | O-18-5 | 72 | 시운전 | 5 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 321 | O-18-6 | 73 | C/T | 6 | 267 | 280 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 321 | O-18-7 | 74 | G/T | 7 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 321 | O-18-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 300 | 321 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 309 | O-19-1 | 76 | 화물창 | 1 | 123 | 184 | 61 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 309 | O-19-2 | 77 | P/T | 2 | 184 | 200 | 16 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 309 | O-19-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 200 | 226 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 309 | O-19-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 226 | 253 | 27 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 309 | O-19-5 | 80 | 시운전 | 5 | 253 | 264 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 309 | O-19-6 | 81 | C/T | 6 | 264 | 275 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 309 | O-19-7 | 82 | G/T | 7 | 275 | 291 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 123 | 309 | O-19-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 291 | 309 | 18 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 346 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 127 | 199 | 72 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 346 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 199 | 218 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 346 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 218 | 248 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 346 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 248 | 280 | 32 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 346 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 346 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 293 | 306 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 346 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 306 | 325 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 346 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 325 | 346 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 367 | O-21-1 | 92 | 화물창 | 1 | 127 | 206 | 79 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 367 | O-21-2 | 93 | P/T | 2 | 206 | 227 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 367 | O-21-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 227 | 260 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 367 | O-21-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 260 | 296 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 367 | O-21-5 | 96 | 시운전 | 5 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 367 | O-21-6 | 97 | C/T | 6 | 310 | 324 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 367 | O-21-7 | 98 | G/T | 7 | 324 | 345 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 127 | 367 | O-21-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 345 | 367 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 127 | 234 | O-22-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 127 | 162 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 127 | 234 | O-22-2 | 101 | 화물창 | 2 | 162 | 198 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 127 | 234 | O-22-3 | 102 | 시운전 | 3 | 198 | 209 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 127 | 234 | O-22-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 209 | 234 | 25 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 375 | O-23-1 | 104 | 화물창 | 1 | 127 | 208 | 81 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 375 | O-23-2 | 105 | P/T | 2 | 208 | 230 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 375 | O-23-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 230 | 264 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 375 | O-23-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 264 | 301 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 375 | O-23-5 | 108 | 시운전 | 5 | 301 | 315 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 375 | O-23-6 | 109 | C/T | 6 | 315 | 329 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 375 | O-23-7 | 110 | G/T | 7 | 329 | 351 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 375 | O-23-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 351 | 375 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 131 | 252 | O-24-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 131 | 215 | 84 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 131 | 252 | O-24-2 | 113 | 시운전 | 2 | 215 | 227 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 131 | 252 | O-24-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 227 | 252 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 453 | O-25-1 | 115 | 화물창 | 1 | 142 | 244 | 102 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 453 | O-25-2 | 116 | P/T | 2 | 244 | 271 | 27 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 453 | O-25-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 271 | 314 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 453 | O-25-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 314 | 360 | 46 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 453 | O-25-5 | 119 | 시운전 | 5 | 360 | 378 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 453 | O-25-6 | 120 | C/T | 6 | 378 | 396 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 453 | O-25-7 | 121 | G/T | 7 | 396 | 423 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 453 | O-25-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 423 | 453 | 30 | S | 5
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 151 | 383 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 151 | 322 | 171 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 151 | 383 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 322 | 347 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 151 | 383 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 347 | 383 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 160 | 229 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 160 | 208 | 48 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 160 | 229 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 208 | 214 | 6 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 160 | 229 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 214 | 229 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 164 | 330 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 164 | 251 | 87 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 164 | 330 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 251 | 282 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 164 | 330 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 282 | 330 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 166 | 264 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 166 | 217 | 51 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 166 | 264 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 166 | 264 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 235 | 264 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 171 | 310 | O-30-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 171 | 216 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 171 | 310 | O-30-2 | 136 | 화물창 | 2 | 216 | 263 | 47 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 171 | 310 | O-30-3 | 137 | 시운전 | 3 | 263 | 278 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 171 | 310 | O-30-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 278 | 310 | 32 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 186 | 465 | O-31-1 | 139 | 화물창 | 1 | 186 | 278 | 92 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 186 | 465 | O-31-2 | 140 | P/T | 2 | 278 | 303 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 186 | 465 | O-31-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 303 | 342 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 186 | 465 | O-31-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 342 | 383 | 41 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 186 | 465 | O-31-5 | 143 | 시운전 | 5 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 186 | 465 | O-31-6 | 144 | C/T | 6 | 399 | 415 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 186 | 465 | O-31-7 | 145 | G/T | 7 | 415 | 440 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 186 | 465 | O-31-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 440 | 465 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 186 | 423 | O-32-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 186 | 361 | 175 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 186 | 423 | O-32-2 | 148 | 시운전 | 2 | 361 | 387 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 186 | 423 | O-32-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 387 | 423 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 202 | 476 | O-33-1 | 150 | 화물창 | 1 | 202 | 292 | 90 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 202 | 476 | O-33-2 | 151 | P/T | 2 | 292 | 316 | 24 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 202 | 476 | O-33-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 316 | 354 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 202 | 476 | O-33-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 354 | 395 | 41 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 202 | 476 | O-33-5 | 154 | 시운전 | 5 | 395 | 411 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 202 | 476 | O-33-6 | 155 | C/T | 6 | 411 | 427 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 202 | 476 | O-33-7 | 156 | G/T | 7 | 427 | 451 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 202 | 476 | O-33-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 451 | 476 | 25 | S | 5
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 202 | 401 | O-34-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 202 | 349 | 147 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 202 | 401 | O-34-2 | 159 | 시운전 | 2 | 349 | 370 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 202 | 401 | O-34-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 370 | 401 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 210 | 491 | O-35-1 | 161 | 화물창 | 1 | 210 | 302 | 92 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 210 | 491 | O-35-2 | 162 | P/T | 2 | 302 | 327 | 25 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 210 | 491 | O-35-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 327 | 366 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 210 | 491 | O-35-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 366 | 408 | 42 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 210 | 491 | O-35-5 | 165 | 시운전 | 5 | 408 | 424 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 210 | 491 | O-35-6 | 166 | C/T | 6 | 424 | 440 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 210 | 491 | O-35-7 | 167 | G/T | 7 | 440 | 465 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 210 | 491 | O-35-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 465 | 491 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 210 | 302 | O-36-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 210 | 274 | 64 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 210 | 302 | O-36-2 | 170 | 시운전 | 2 | 274 | 283 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 210 | 302 | O-36-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 283 | 302 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 226 | 319 | O-37-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 226 | 275 | 49 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 226 | 319 | O-37-2 | 173 | 시운전 | 2 | 275 | 292 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 226 | 319 | O-37-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 292 | 319 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 272 | 412 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 272 | 346 | 74 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 272 | 412 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 272 | 412 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 372 | 412 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 274 | 514 | O-39-1 | 178 | 화물창 | 1 | 274 | 353 | 79 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 274 | 514 | O-39-2 | 179 | P/T | 2 | 353 | 374 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 274 | 514 | O-39-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 374 | 407 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 274 | 514 | O-39-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 407 | 443 | 36 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 274 | 514 | O-39-5 | 182 | 시운전 | 5 | 443 | 457 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 274 | 514 | O-39-6 | 183 | C/T | 6 | 457 | 471 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 274 | 514 | O-39-7 | 184 | G/T | 7 | 471 | 492 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 274 | 514 | O-39-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 492 | 514 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 277 | 527 | O-40-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 277 | 462 | 185 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 277 | 527 | O-40-2 | 187 | 시운전 | 2 | 462 | 489 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 277 | 527 | O-40-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 489 | 527 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 281 | 452 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 281 | 407 | 126 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 281 | 452 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 407 | 425 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 281 | 452 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 425 | 452 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 281 | 362 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 281 | 323 | 42 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 281 | 362 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 323 | 338 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 281 | 362 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 338 | 362 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 603 | O-43-1 | 195 | 화물창 | 1 | 281 | 387 | 106 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 603 | O-43-2 | 196 | P/T | 2 | 387 | 415 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 603 | O-43-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 415 | 460 | 45 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 603 | O-43-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 460 | 508 | 48 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 603 | O-43-5 | 199 | 시운전 | 5 | 508 | 527 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 603 | O-43-6 | 200 | C/T | 6 | 527 | 546 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 603 | O-43-7 | 201 | G/T | 7 | 546 | 574 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 281 | 603 | O-43-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 574 | 603 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 292 | 581 | O-44-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 292 | 505 | 213 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 292 | 581 | O-44-2 | 204 | 시운전 | 2 | 505 | 536 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 292 | 581 | O-44-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 536 | 581 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 300 | 609 | O-45-1 | 206 | 화물창 | 1 | 300 | 401 | 101 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 300 | 609 | O-45-2 | 207 | P/T | 2 | 401 | 428 | 27 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 300 | 609 | O-45-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 428 | 471 | 43 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 300 | 609 | O-45-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 471 | 517 | 46 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 300 | 609 | O-45-5 | 210 | 시운전 | 5 | 517 | 535 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 300 | 609 | O-45-6 | 211 | C/T | 6 | 535 | 553 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 300 | 609 | O-45-7 | 212 | G/T | 7 | 553 | 580 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 300 | 609 | O-45-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 580 | 609 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 304 | 394 | O-46-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 304 | 351 | 47 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 304 | 394 | O-46-2 | 215 | 시운전 | 2 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 304 | 394 | O-46-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 546 | O-47-1 | 217 | 화물창 | 1 | 304 | 383 | 79 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 546 | O-47-2 | 218 | P/T | 2 | 383 | 404 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 546 | O-47-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 404 | 437 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 546 | O-47-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 437 | 473 | 36 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 546 | O-47-5 | 221 | 시운전 | 5 | 473 | 487 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 546 | O-47-6 | 222 | C/T | 6 | 487 | 501 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 546 | O-47-7 | 223 | G/T | 7 | 501 | 522 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 304 | 546 | O-47-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 522 | 546 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-48-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 307 | 371 | 64 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-48-2 | 226 | 시운전 | 2 | 371 | 380 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-48-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 380 | 399 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 321 | 412 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 321 | 384 | 63 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 321 | 412 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 384 | 393 | 9 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 321 | 412 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 393 | 412 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-50-1 | 231 | 화물창 | 1 | 321 | 395 | 74 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-50-2 | 232 | P/T | 2 | 395 | 415 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-50-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 415 | 446 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-50-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 446 | 479 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-50-5 | 235 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-50-6 | 236 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-50-7 | 237 | G/T | 7 | 505 | 525 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 547 | O-50-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 525 | 547 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | PC | 7 | 335 | 490 | O-51-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 335 | 386 | 51 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 335 | 490 | O-51-2 | 240 | 화물창 | 2 | 386 | 438 | 52 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 335 | 490 | O-51-3 | 241 | 시운전 | 3 | 438 | 455 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 335 | 490 | O-51-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 455 | 490 | 35 | S | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 338 | 543 | O-52-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 338 | 489 | 151 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 338 | 543 | O-52-2 | 244 | 시운전 | 2 | 489 | 511 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 338 | 543 | O-52-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 511 | 543 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 338 | 413 | O-53-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 338 | 377 | 39 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 338 | 413 | O-53-2 | 247 | 시운전 | 2 | 377 | 391 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 338 | 413 | O-53-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 391 | 413 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 343 | 469 | O-54-1 | 249 | 특수도장 | 1 | 343 | 384 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 343 | 469 | O-54-2 | 250 | 화물창 | 2 | 384 | 426 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 343 | 469 | O-54-3 | 251 | 시운전 | 3 | 426 | 439 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 343 | 469 | O-54-4 | 252 | 인도준비 | 4 | 439 | 469 | 30 | S | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 351 | 590 | O-55-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 351 | 527 | 176 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 351 | 590 | O-55-2 | 254 | 시운전 | 2 | 527 | 553 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 351 | 590 | O-55-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 553 | 590 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 640 | O-56-1 | 256 | 화물창 | 1 | 358 | 451 | 93 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 640 | O-56-2 | 257 | P/T | 2 | 451 | 476 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 640 | O-56-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 476 | 515 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 640 | O-56-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 515 | 557 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 640 | O-56-5 | 260 | 시운전 | 5 | 557 | 573 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 640 | O-56-6 | 261 | C/T | 6 | 573 | 589 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 640 | O-56-7 | 262 | G/T | 7 | 589 | 614 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 640 | O-56-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 614 | 640 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 361 | 498 | O-57-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 361 | 433 | 72 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 361 | 498 | O-57-2 | 265 | 시운전 | 2 | 433 | 459 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 361 | 498 | O-57-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 459 | 498 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 564 | O-58-1 | 267 | 화물창 | 1 | 369 | 433 | 64 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 564 | O-58-2 | 268 | P/T | 2 | 433 | 450 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 564 | O-58-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 450 | 477 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 564 | O-58-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 477 | 506 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 564 | O-58-5 | 271 | 시운전 | 5 | 506 | 517 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 564 | O-58-6 | 272 | C/T | 6 | 517 | 528 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 564 | O-58-7 | 273 | G/T | 7 | 528 | 545 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 369 | 564 | O-58-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 545 | 564 | 19 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 373 | 514 | O-59-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 373 | 447 | 74 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 373 | 514 | O-59-2 | 276 | 시운전 | 2 | 447 | 473 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 373 | 514 | O-59-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 473 | 514 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 373 | 451 | O-60-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 373 | 427 | 54 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 373 | 451 | O-60-2 | 279 | 시운전 | 2 | 427 | 434 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 373 | 451 | O-60-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 434 | 451 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 373 | 680 | O-61-1 | 281 | 화물창 | 1 | 373 | 474 | 101 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 373 | 680 | O-61-2 | 282 | P/T | 2 | 474 | 501 | 27 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 373 | 680 | O-61-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 501 | 543 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 373 | 680 | O-61-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 543 | 589 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 373 | 680 | O-61-5 | 285 | 시운전 | 5 | 589 | 607 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 373 | 680 | O-61-6 | 286 | C/T | 6 | 607 | 625 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 373 | 680 | O-61-7 | 287 | G/T | 7 | 625 | 652 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 373 | 680 | O-61-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 652 | 680 | 28 | S | 5
J-62 | 61 | PC | 7 | 379 | 515 | O-62-1 | 289 | 특수도장 | 1 | 379 | 423 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 379 | 515 | O-62-2 | 290 | 화물창 | 2 | 423 | 469 | 46 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 379 | 515 | O-62-3 | 291 | 시운전 | 3 | 469 | 483 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 379 | 515 | O-62-4 | 292 | 인도준비 | 4 | 483 | 515 | 32 | S | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 404 | 667 | O-63-1 | 293 | 화물창 | 1 | 404 | 490 | 86 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 404 | 667 | O-63-2 | 294 | P/T | 2 | 490 | 513 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 404 | 667 | O-63-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 513 | 549 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 404 | 667 | O-63-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 549 | 588 | 39 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 404 | 667 | O-63-5 | 297 | 시운전 | 5 | 588 | 603 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 404 | 667 | O-63-6 | 298 | C/T | 6 | 603 | 618 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 404 | 667 | O-63-7 | 299 | G/T | 7 | 618 | 641 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 404 | 667 | O-63-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 641 | 667 | 26 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 407 | 545 | O-64-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 407 | 503 | 96 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 407 | 545 | O-64-2 | 302 | 시운전 | 2 | 503 | 516 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 407 | 545 | O-64-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 516 | 545 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 407 | 591 | O-65-1 | 304 | 화물창 | 1 | 407 | 467 | 60 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 407 | 591 | O-65-2 | 305 | P/T | 2 | 467 | 483 | 16 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 407 | 591 | O-65-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 483 | 508 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 407 | 591 | O-65-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 508 | 535 | 27 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 407 | 591 | O-65-5 | 308 | 시운전 | 5 | 535 | 546 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 407 | 591 | O-65-6 | 309 | C/T | 6 | 546 | 557 | 11 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 407 | 591 | O-65-7 | 310 | G/T | 7 | 557 | 573 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 407 | 591 | O-65-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 573 | 591 | 18 | S | 5
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 408 | 482 | O-66-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 408 | 447 | 39 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 408 | 482 | O-66-2 | 313 | 시운전 | 2 | 447 | 461 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 408 | 482 | O-66-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 461 | 482 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 421 | 569 | O-67-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 421 | 530 | 109 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 421 | 569 | O-67-2 | 316 | 시운전 | 2 | 530 | 546 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 421 | 569 | O-67-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 546 | 569 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 426 | 544 | O-68-1 | 318 | 특수도장 | 1 | 426 | 464 | 38 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 426 | 544 | O-68-2 | 319 | 화물창 | 2 | 464 | 504 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 426 | 544 | O-68-3 | 320 | 시운전 | 3 | 504 | 516 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 426 | 544 | O-68-4 | 321 | 인도준비 | 4 | 516 | 544 | 28 | S | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 450 | 665 | O-69-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 450 | 609 | 159 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 450 | 665 | O-69-2 | 323 | 시운전 | 2 | 609 | 632 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 450 | 665 | O-69-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 632 | 665 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 458 | 749 | O-70-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 458 | 673 | 215 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 458 | 749 | O-70-2 | 326 | 시운전 | 2 | 673 | 705 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 458 | 749 | O-70-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 705 | 749 | 44 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 5 | 260 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 5 | 193 | 188 | F | 15 | E6
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 7 | 143 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 7 | 79 | 72 | F | 10 | D1
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 116 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 9 | 65 | 56 | F | 10 | C4
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 10 | 77 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 10 | 45 | 35 | F | 10 | E7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 237 | O-7-1 | 18 | 화물창 | 1 | 14 | 87 | 73 | N | 0 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B