## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 135 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 71 | 96 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 135 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 135 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 56 | 64 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 64 | 80 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 155 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 5 | 116 | 111 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 155 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 116 | 132 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 5 | 155 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 132 | 155 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 8 | 227 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 8 | 170 | 162 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 8 | 227 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 170 | 194 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 8 | 227 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 194 | 227 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 142 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 16 | 104 | 88 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 142 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 104 | 116 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 142 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 116 | 142 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 23 | 134 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 23 | 81 | 58 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 23 | 134 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 81 | 102 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 23 | 134 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 102 | 134 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 27 | 138 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 27 | 85 | 58 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 27 | 138 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 85 | 106 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 27 | 138 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 106 | 138 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 120 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 37 | 95 | 58 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 120 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 95 | 103 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 37 | 120 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 103 | 120 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-9-1 | 24 | 화물창 | 1 | 75 | 162 | 87 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-9-2 | 25 | P/T | 2 | 162 | 185 | 23 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-9-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 185 | 221 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-9-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 221 | 260 | 39 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-9-5 | 28 | 시운전 | 5 | 260 | 275 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-9-6 | 29 | C/T | 6 | 275 | 290 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-9-7 | 30 | G/T | 7 | 290 | 313 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 75 | 339 | O-9-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 313 | 339 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 75 | 211 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 75 | 170 | 95 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 75 | 211 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 75 | 211 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 183 | 211 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 78 | 201 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 78 | 164 | 86 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 78 | 201 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 78 | 201 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 176 | 201 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 98 | 309 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 98 | 254 | 156 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 98 | 309 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 254 | 277 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 98 | 309 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 277 | 309 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 106 | 254 | O-13-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 106 | 215 | 109 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 106 | 254 | O-13-2 | 42 | 시운전 | 2 | 215 | 231 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 106 | 254 | O-13-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 109 | 212 | O-14-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 109 | 181 | 72 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 109 | 212 | O-14-2 | 45 | 시운전 | 2 | 181 | 191 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 109 | 212 | O-14-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 191 | 212 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 109 | 221 | O-15-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 109 | 168 | 59 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 109 | 221 | O-15-2 | 48 | 시운전 | 2 | 168 | 189 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 109 | 221 | O-15-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 189 | 221 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 263 | O-16-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 110 | 191 | 81 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 263 | O-16-2 | 51 | 시운전 | 2 | 191 | 220 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 110 | 263 | O-16-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 220 | 263 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 119 | 254 | O-17-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 119 | 163 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 119 | 254 | O-17-2 | 54 | 화물창 | 2 | 163 | 208 | 45 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 119 | 254 | O-17-3 | 55 | 시운전 | 3 | 208 | 222 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 119 | 254 | O-17-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 222 | 254 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-18-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 119 | 170 | 51 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-18-2 | 58 | 시운전 | 2 | 170 | 177 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 119 | 193 | O-18-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 177 | 193 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 123 | 318 | O-19-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 123 | 267 | 144 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 123 | 318 | O-19-2 | 61 | 시운전 | 2 | 267 | 288 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 123 | 318 | O-19-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 288 | 318 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 128 | 214 | O-20-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 128 | 173 | 45 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 128 | 214 | O-20-2 | 64 | 시운전 | 2 | 173 | 189 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 128 | 214 | O-20-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 133 | 364 | O-21-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 133 | 303 | 170 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 133 | 364 | O-21-2 | 67 | 시운전 | 2 | 303 | 328 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 133 | 364 | O-21-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 328 | 364 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 133 | 282 | O-22-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 133 | 211 | 78 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 133 | 282 | O-22-2 | 70 | 시운전 | 2 | 211 | 239 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 133 | 282 | O-22-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 239 | 282 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 169 | 306 | O-23-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 169 | 270 | 101 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 169 | 306 | O-23-2 | 73 | 시운전 | 2 | 270 | 285 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 169 | 306 | O-23-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 285 | 306 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 169 | 289 | O-24-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 169 | 253 | 84 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 169 | 289 | O-24-2 | 76 | 시운전 | 2 | 253 | 265 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 169 | 289 | O-24-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 265 | 289 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 171 | 385 | O-25-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 171 | 329 | 158 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 171 | 385 | O-25-2 | 79 | 시운전 | 2 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 171 | 385 | O-25-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 352 | 385 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 326 | O-26-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 171 | 285 | 114 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 326 | O-26-2 | 82 | 시운전 | 2 | 285 | 302 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 171 | 326 | O-26-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 302 | 326 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 486 | O-27-1 | 84 | 화물창 | 1 | 175 | 277 | 102 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 486 | O-27-2 | 85 | P/T | 2 | 277 | 304 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 486 | O-27-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 304 | 347 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 486 | O-27-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 347 | 393 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 486 | O-27-5 | 88 | 시운전 | 5 | 393 | 411 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 486 | O-27-6 | 89 | C/T | 6 | 411 | 429 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 486 | O-27-7 | 90 | G/T | 7 | 429 | 456 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 175 | 486 | O-27-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 456 | 486 | 30 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 185 | 428 | O-28-1 | 92 | 화물창 | 1 | 185 | 265 | 80 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 185 | 428 | O-28-2 | 93 | P/T | 2 | 265 | 286 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 185 | 428 | O-28-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 286 | 320 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 185 | 428 | O-28-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 320 | 356 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 185 | 428 | O-28-5 | 96 | 시운전 | 5 | 356 | 370 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 185 | 428 | O-28-6 | 97 | C/T | 6 | 370 | 384 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 185 | 428 | O-28-7 | 98 | G/T | 7 | 384 | 405 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 185 | 428 | O-28-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 405 | 428 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 185 | 456 | O-29-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 185 | 385 | 200 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 185 | 456 | O-29-2 | 101 | 시운전 | 2 | 385 | 414 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 185 | 456 | O-29-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 414 | 456 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 217 | 347 | O-30-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 217 | 285 | 68 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 217 | 347 | O-30-2 | 104 | 시운전 | 2 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 217 | 347 | O-30-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 309 | 347 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 217 | 309 | O-31-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 217 | 281 | 64 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 217 | 309 | O-31-2 | 107 | 시운전 | 2 | 281 | 290 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 217 | 309 | O-31-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-32-1 | 109 | 화물창 | 1 | 218 | 316 | 98 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-32-2 | 110 | P/T | 2 | 316 | 342 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-32-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 342 | 383 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-32-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 383 | 427 | 44 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-32-5 | 113 | 시운전 | 5 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-32-6 | 114 | C/T | 6 | 444 | 461 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-32-7 | 115 | G/T | 7 | 461 | 487 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 218 | 515 | O-32-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 487 | 515 | 28 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 218 | 457 | O-33-1 | 117 | 화물창 | 1 | 218 | 296 | 78 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 218 | 457 | O-33-2 | 118 | P/T | 2 | 296 | 317 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 218 | 457 | O-33-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 317 | 350 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 218 | 457 | O-33-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 350 | 385 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 218 | 457 | O-33-5 | 121 | 시운전 | 5 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 218 | 457 | O-33-6 | 122 | C/T | 6 | 399 | 413 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 218 | 457 | O-33-7 | 123 | G/T | 7 | 413 | 434 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 218 | 457 | O-33-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 434 | 457 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 224 | 362 | O-34-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 224 | 297 | 73 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 224 | 362 | O-34-2 | 126 | 시운전 | 2 | 297 | 323 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 224 | 362 | O-34-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 323 | 362 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 226 | 362 | O-35-1 | 128 | 특수도장 | 1 | 226 | 270 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 226 | 362 | O-35-2 | 129 | 화물창 | 2 | 270 | 316 | 46 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 226 | 362 | O-35-3 | 130 | 시운전 | 3 | 316 | 330 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 226 | 362 | O-35-4 | 131 | 인도준비 | 4 | 330 | 362 | 32 | S | 15
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 237 | 384 | O-36-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 237 | 314 | 77 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 237 | 384 | O-36-2 | 133 | 시운전 | 2 | 314 | 341 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 237 | 384 | O-36-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 341 | 384 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 422 | O-37-1 | 135 | 화물창 | 1 | 237 | 298 | 61 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 422 | O-37-2 | 136 | P/T | 2 | 298 | 314 | 16 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 422 | O-37-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 422 | O-37-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 339 | 366 | 27 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 422 | O-37-5 | 139 | 시운전 | 5 | 366 | 377 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 422 | O-37-6 | 140 | C/T | 6 | 377 | 388 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 422 | O-37-7 | 141 | G/T | 7 | 388 | 404 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 422 | O-37-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 404 | 422 | 18 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 241 | 402 | O-38-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 241 | 360 | 119 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 241 | 402 | O-38-2 | 144 | 시운전 | 2 | 360 | 377 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 241 | 402 | O-38-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 377 | 402 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 262 | 441 | O-39-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 262 | 394 | 132 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 262 | 441 | O-39-2 | 147 | 시운전 | 2 | 394 | 413 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 262 | 441 | O-39-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 413 | 441 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 262 | 555 | O-40-1 | 149 | 화물창 | 1 | 262 | 358 | 96 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 262 | 555 | O-40-2 | 150 | P/T | 2 | 358 | 384 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 262 | 555 | O-40-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 384 | 425 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 262 | 555 | O-40-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 425 | 468 | 43 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 262 | 555 | O-40-5 | 153 | 시운전 | 5 | 468 | 485 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 262 | 555 | O-40-6 | 154 | C/T | 6 | 485 | 502 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 262 | 555 | O-40-7 | 155 | G/T | 7 | 502 | 528 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 262 | 555 | O-40-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 528 | 555 | 27 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 266 | 554 | O-41-1 | 157 | 화물창 | 1 | 266 | 361 | 95 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 266 | 554 | O-41-2 | 158 | P/T | 2 | 361 | 386 | 25 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 266 | 554 | O-41-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 386 | 426 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 266 | 554 | O-41-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 426 | 469 | 43 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 266 | 554 | O-41-5 | 161 | 시운전 | 5 | 469 | 486 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 266 | 554 | O-41-6 | 162 | C/T | 6 | 486 | 503 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 266 | 554 | O-41-7 | 163 | G/T | 7 | 503 | 528 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 266 | 554 | O-41-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 528 | 554 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 268 | 511 | O-42-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 268 | 447 | 179 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 268 | 511 | O-42-2 | 166 | 시운전 | 2 | 447 | 473 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 268 | 511 | O-42-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 473 | 511 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 268 | 390 | O-43-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 268 | 353 | 85 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 268 | 390 | O-43-2 | 169 | 시운전 | 2 | 353 | 365 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 268 | 390 | O-43-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 365 | 390 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 286 | 398 | O-44-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 286 | 364 | 78 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 286 | 398 | O-44-2 | 172 | 시운전 | 2 | 364 | 375 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 286 | 398 | O-44-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 375 | 398 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 290 | 606 | O-45-1 | 174 | 화물창 | 1 | 290 | 394 | 104 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 290 | 606 | O-45-2 | 175 | P/T | 2 | 394 | 422 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 290 | 606 | O-45-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 422 | 466 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 290 | 606 | O-45-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 466 | 513 | 47 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 290 | 606 | O-45-5 | 178 | 시운전 | 5 | 513 | 531 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 290 | 606 | O-45-6 | 179 | C/T | 6 | 531 | 549 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 290 | 606 | O-45-7 | 180 | G/T | 7 | 549 | 577 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 290 | 606 | O-45-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 577 | 606 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 314 | 406 | O-46-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 314 | 378 | 64 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 314 | 406 | O-46-2 | 183 | 시운전 | 2 | 378 | 387 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 314 | 406 | O-46-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 387 | 406 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 314 | 387 | O-47-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 314 | 365 | 51 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 314 | 387 | O-47-2 | 186 | 시운전 | 2 | 365 | 372 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 314 | 387 | O-47-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 372 | 387 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 328 | 432 | O-48-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 328 | 383 | 55 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 328 | 432 | O-48-2 | 189 | 시운전 | 2 | 383 | 402 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 328 | 432 | O-48-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 402 | 432 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 329 | 429 | O-49-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 329 | 399 | 70 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 329 | 429 | O-49-2 | 192 | 시운전 | 2 | 399 | 409 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 329 | 429 | O-49-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 409 | 429 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 329 | 431 | O-50-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 329 | 362 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 329 | 431 | O-50-2 | 195 | 화물창 | 2 | 362 | 396 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 329 | 431 | O-50-3 | 196 | 시운전 | 3 | 396 | 407 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 329 | 431 | O-50-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 407 | 431 | 24 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 329 | 646 | O-51-1 | 198 | 화물창 | 1 | 329 | 433 | 104 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 329 | 646 | O-51-2 | 199 | P/T | 2 | 433 | 461 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 329 | 646 | O-51-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 461 | 505 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 329 | 646 | O-51-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 505 | 552 | 47 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 329 | 646 | O-51-5 | 202 | 시운전 | 5 | 552 | 571 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 329 | 646 | O-51-6 | 203 | C/T | 6 | 571 | 590 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 329 | 646 | O-51-7 | 204 | G/T | 7 | 590 | 618 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 329 | 646 | O-51-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 618 | 646 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 331 | 509 | O-52-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 331 | 462 | 131 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 331 | 509 | O-52-2 | 207 | 시운전 | 2 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 331 | 509 | O-52-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 481 | 509 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 337 | 418 | O-53-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 337 | 379 | 42 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 337 | 418 | O-53-2 | 210 | 시운전 | 2 | 379 | 394 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 337 | 418 | O-53-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 394 | 418 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 637 | O-54-1 | 212 | 화물창 | 1 | 358 | 450 | 92 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 637 | O-54-2 | 213 | P/T | 2 | 450 | 475 | 25 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 637 | O-54-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 475 | 514 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 637 | O-54-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 514 | 555 | 41 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 637 | O-54-5 | 216 | 시운전 | 5 | 555 | 571 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 637 | O-54-6 | 217 | C/T | 6 | 571 | 587 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 637 | O-54-7 | 218 | G/T | 7 | 587 | 612 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 637 | O-54-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 612 | 637 | 25 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 362 | 514 | O-55-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 362 | 442 | 80 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 362 | 514 | O-55-2 | 221 | 시운전 | 2 | 442 | 470 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 362 | 514 | O-55-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 470 | 514 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 362 | 479 | O-56-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 362 | 400 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 362 | 479 | O-56-2 | 224 | 화물창 | 2 | 400 | 439 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 362 | 479 | O-56-3 | 225 | 시운전 | 3 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 362 | 479 | O-56-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 451 | 479 | 28 | S | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 366 | 533 | O-57-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 366 | 489 | 123 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 366 | 533 | O-57-2 | 228 | 시운전 | 2 | 489 | 507 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 366 | 533 | O-57-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 507 | 533 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 366 | 509 | O-58-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 366 | 441 | 75 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 366 | 509 | O-58-2 | 231 | 시운전 | 2 | 441 | 468 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 366 | 509 | O-58-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 468 | 509 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 556 | O-59-1 | 233 | 화물창 | 1 | 366 | 428 | 62 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 556 | O-59-2 | 234 | P/T | 2 | 428 | 445 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 556 | O-59-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 445 | 471 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 556 | O-59-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 471 | 499 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 556 | O-59-5 | 237 | 시운전 | 5 | 499 | 510 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 556 | O-59-6 | 238 | C/T | 6 | 510 | 521 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 556 | O-59-7 | 239 | G/T | 7 | 521 | 538 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 366 | 556 | O-59-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 538 | 556 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 400 | 623 | O-60-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 400 | 565 | 165 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 400 | 623 | O-60-2 | 242 | 시운전 | 2 | 565 | 589 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 400 | 623 | O-60-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 589 | 623 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 400 | 537 | O-61-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 400 | 472 | 72 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 400 | 537 | O-61-2 | 245 | 시운전 | 2 | 472 | 498 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 400 | 537 | O-61-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 498 | 537 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 659 | O-62-1 | 247 | 화물창 | 1 | 400 | 485 | 85 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 659 | O-62-2 | 248 | P/T | 2 | 485 | 508 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 659 | O-62-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 508 | 544 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 659 | O-62-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 544 | 582 | 38 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 659 | O-62-5 | 251 | 시운전 | 5 | 582 | 597 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 659 | O-62-6 | 252 | C/T | 6 | 597 | 612 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 659 | O-62-7 | 253 | G/T | 7 | 612 | 635 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 400 | 659 | O-62-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 635 | 659 | 24 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 408 | 487 | O-63-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 408 | 463 | 55 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 408 | 487 | O-63-2 | 256 | 시운전 | 2 | 463 | 470 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 408 | 487 | O-63-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 470 | 487 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 415 | 493 | O-64-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 415 | 469 | 54 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 415 | 493 | O-64-2 | 259 | 시운전 | 2 | 469 | 476 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 415 | 493 | O-64-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 476 | 493 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 415 | 525 | O-65-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 415 | 473 | 58 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 415 | 525 | O-65-2 | 262 | 시운전 | 2 | 473 | 493 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 415 | 525 | O-65-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 493 | 525 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 447 | 679 | O-66-1 | 264 | 화물창 | 1 | 447 | 523 | 76 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 447 | 679 | O-66-2 | 265 | P/T | 2 | 523 | 543 | 20 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 447 | 679 | O-66-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 543 | 575 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 447 | 679 | O-66-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 575 | 609 | 34 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 447 | 679 | O-66-5 | 268 | 시운전 | 5 | 609 | 622 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 447 | 679 | O-66-6 | 269 | C/T | 6 | 622 | 635 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 447 | 679 | O-66-7 | 270 | G/T | 7 | 635 | 655 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 447 | 679 | O-66-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 655 | 679 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 447 | 729 | O-67-1 | 272 | 화물창 | 1 | 447 | 540 | 93 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 447 | 729 | O-67-2 | 273 | P/T | 2 | 540 | 565 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 447 | 729 | O-67-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 565 | 604 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 447 | 729 | O-67-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 604 | 646 | 42 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 447 | 729 | O-67-5 | 276 | 시운전 | 5 | 646 | 662 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 447 | 729 | O-67-6 | 277 | C/T | 6 | 662 | 678 | 16 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 447 | 729 | O-67-7 | 278 | G/T | 7 | 678 | 703 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 447 | 729 | O-67-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 703 | 729 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 761 | O-68-1 | 280 | 화물창 | 1 | 452 | 553 | 101 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 761 | O-68-2 | 281 | P/T | 2 | 553 | 580 | 27 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 761 | O-68-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 580 | 623 | 43 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 761 | O-68-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 623 | 669 | 46 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 761 | O-68-5 | 284 | 시운전 | 5 | 669 | 687 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 761 | O-68-6 | 285 | C/T | 6 | 687 | 705 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 761 | O-68-7 | 286 | G/T | 7 | 705 | 732 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 761 | O-68-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 732 | 761 | 29 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 452 | 678 | O-69-1 | 288 | 화물창 | 1 | 452 | 526 | 74 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 452 | 678 | O-69-2 | 289 | P/T | 2 | 526 | 546 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 452 | 678 | O-69-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 546 | 577 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 452 | 678 | O-69-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 577 | 610 | 33 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 452 | 678 | O-69-5 | 292 | 시운전 | 5 | 610 | 623 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 452 | 678 | O-69-6 | 293 | C/T | 6 | 623 | 636 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 452 | 678 | O-69-7 | 294 | G/T | 7 | 636 | 656 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 452 | 678 | O-69-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 656 | 678 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 461 | 675 | O-70-1 | 296 | 화물창 | 1 | 461 | 531 | 70 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 461 | 675 | O-70-2 | 297 | P/T | 2 | 531 | 550 | 19 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 461 | 675 | O-70-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 550 | 579 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 461 | 675 | O-70-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 579 | 611 | 32 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 461 | 675 | O-70-5 | 300 | 시운전 | 5 | 611 | 623 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 461 | 675 | O-70-6 | 301 | C/T | 6 | 623 | 635 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 461 | 675 | O-70-7 | 302 | G/T | 7 | 635 | 654 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 461 | 675 | O-70-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 654 | 675 | 21 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10 | C1
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B