## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 167 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 123 | 123 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 167 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 123 | 141 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 167 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 141 | 167 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 100 | 97 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 100 | 126 | 26 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 126 | 167 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 167 | 211 | 44 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 211 | 228 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 228 | 245 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 245 | 271 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 271 | 299 | 28 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 95 | 88 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 95 | 119 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 119 | 156 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 156 | 196 | 40 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 196 | 212 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 212 | 228 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 228 | 252 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 252 | 275 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 160 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 11 | 89 | 78 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 160 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 89 | 117 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 160 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 117 | 160 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 11 | 167 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 11 | 93 | 82 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 11 | 167 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 93 | 122 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 11 | 167 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 122 | 167 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 28 | 193 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 28 | 115 | 87 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 28 | 193 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 115 | 146 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 28 | 193 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 146 | 193 | 47 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 45 | 132 | 87 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 132 | 155 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 155 | 191 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 191 | 230 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 230 | 245 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 245 | 260 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 260 | 283 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 283 | 309 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 45 | 176 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 45 | 136 | 91 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 45 | 176 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 136 | 149 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 45 | 176 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 149 | 176 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 47 | 145 | 98 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 145 | 159 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 159 | 187 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 49 | 143 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 49 | 114 | 65 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 49 | 143 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 114 | 123 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 49 | 143 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 123 | 143 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 57 | 131 | 74 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 131 | 151 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 151 | 182 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 182 | 215 | 33 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 228 | 241 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 241 | 261 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 261 | 283 | 22 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 59 | 217 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 59 | 142 | 83 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 59 | 217 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 142 | 172 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 59 | 217 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 172 | 217 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 59 | 122 | 63 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-2 | 57 | P/T | 2 | 122 | 139 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 139 | 165 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 165 | 193 | 28 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-5 | 60 | 시운전 | 5 | 193 | 204 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-6 | 61 | C/T | 6 | 204 | 215 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-7 | 62 | G/T | 7 | 215 | 232 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 232 | 250 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 193 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 65 | 154 | 89 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 193 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 193 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 166 | 193 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-1 | 67 | 화물창 | 1 | 65 | 153 | 88 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-2 | 68 | P/T | 2 | 153 | 177 | 24 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 177 | 214 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 214 | 254 | 40 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-5 | 71 | 시운전 | 5 | 254 | 270 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-6 | 72 | C/T | 6 | 270 | 286 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-7 | 73 | G/T | 7 | 286 | 310 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 310 | 333 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 97 | 188 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 97 | 160 | 63 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 97 | 188 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 160 | 169 | 9 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 97 | 188 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 103 | 217 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 103 | 182 | 79 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 103 | 217 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 103 | 217 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 193 | 217 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 118 | 363 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 118 | 198 | 80 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 118 | 363 | O-18-2 | 82 | P/T | 2 | 198 | 220 | 22 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 118 | 363 | O-18-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 220 | 254 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 118 | 363 | O-18-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 254 | 290 | 36 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 118 | 363 | O-18-5 | 85 | 시운전 | 5 | 290 | 304 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 118 | 363 | O-18-6 | 86 | C/T | 6 | 304 | 318 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 118 | 363 | O-18-7 | 87 | G/T | 7 | 318 | 340 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 118 | 363 | O-18-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 340 | 363 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 122 | 253 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 122 | 213 | 91 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 122 | 253 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 213 | 226 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 122 | 253 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 226 | 253 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 126 | 236 | O-20-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 126 | 162 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 126 | 236 | O-20-2 | 93 | 화물창 | 2 | 162 | 199 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 126 | 236 | O-20-3 | 94 | 시운전 | 3 | 199 | 211 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 126 | 236 | O-20-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 211 | 236 | 25 | S | 15
J-21 | 20 | PC | 7 | 128 | 243 | O-21-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 128 | 165 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 128 | 243 | O-21-2 | 97 | 화물창 | 2 | 165 | 204 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 128 | 243 | O-21-3 | 98 | 시운전 | 3 | 204 | 216 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 128 | 243 | O-21-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 216 | 243 | 27 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 137 | 440 | O-22-1 | 100 | 화물창 | 1 | 137 | 236 | 99 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 137 | 440 | O-22-2 | 101 | P/T | 2 | 236 | 263 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 137 | 440 | O-22-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 263 | 305 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 137 | 440 | O-22-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 305 | 350 | 45 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 137 | 440 | O-22-5 | 104 | 시운전 | 5 | 350 | 368 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 137 | 440 | O-22-6 | 105 | C/T | 6 | 368 | 386 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 137 | 440 | O-22-7 | 106 | G/T | 7 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 137 | 440 | O-22-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 413 | 440 | 27 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 138 | 266 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 138 | 232 | 94 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 138 | 266 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 138 | 266 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 246 | 266 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 146 | 425 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 146 | 352 | 206 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 146 | 425 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 352 | 382 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 146 | 425 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 382 | 425 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 487 | O-25-1 | 114 | 화물창 | 1 | 166 | 271 | 105 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 487 | O-25-2 | 115 | P/T | 2 | 271 | 299 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 487 | O-25-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 299 | 343 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 487 | O-25-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 343 | 391 | 48 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 487 | O-25-5 | 118 | 시운전 | 5 | 391 | 410 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 487 | O-25-6 | 119 | C/T | 6 | 410 | 429 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 487 | O-25-7 | 120 | G/T | 7 | 429 | 457 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 166 | 487 | O-25-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 457 | 487 | 30 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 465 | O-26-1 | 122 | 화물창 | 1 | 166 | 264 | 98 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 465 | O-26-2 | 123 | P/T | 2 | 264 | 290 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 465 | O-26-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 290 | 331 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 465 | O-26-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 331 | 375 | 44 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 465 | O-26-5 | 126 | 시운전 | 5 | 375 | 392 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 465 | O-26-6 | 127 | C/T | 6 | 392 | 409 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 465 | O-26-7 | 128 | G/T | 7 | 409 | 435 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 166 | 465 | O-26-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 435 | 465 | 30 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 170 | 297 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 170 | 258 | 88 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 170 | 297 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 258 | 270 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 170 | 297 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 270 | 297 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 183 | 491 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 183 | 410 | 227 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 183 | 491 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 410 | 443 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 183 | 491 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 443 | 491 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 191 | 391 | O-29-1 | 136 | 화물창 | 1 | 191 | 257 | 66 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 191 | 391 | O-29-2 | 137 | P/T | 2 | 257 | 275 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 191 | 391 | O-29-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 191 | 391 | O-29-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 303 | 333 | 30 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 191 | 391 | O-29-5 | 140 | 시운전 | 5 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 191 | 391 | O-29-6 | 141 | C/T | 6 | 345 | 357 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 191 | 391 | O-29-7 | 142 | G/T | 7 | 357 | 375 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 191 | 391 | O-29-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 375 | 391 | 16 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 200 | 314 | O-30-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 200 | 279 | 79 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 200 | 314 | O-30-2 | 145 | 시운전 | 2 | 279 | 290 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 200 | 314 | O-30-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 203 | 461 | O-31-1 | 147 | 화물창 | 1 | 203 | 288 | 85 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 203 | 461 | O-31-2 | 148 | P/T | 2 | 288 | 311 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 203 | 461 | O-31-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 311 | 347 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 203 | 461 | O-31-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 347 | 385 | 38 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 203 | 461 | O-31-5 | 151 | 시운전 | 5 | 385 | 400 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 203 | 461 | O-31-6 | 152 | C/T | 6 | 400 | 415 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 203 | 461 | O-31-7 | 153 | G/T | 7 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 203 | 461 | O-31-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 438 | 461 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 482 | O-32-1 | 155 | 화물창 | 1 | 204 | 295 | 91 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 482 | O-32-2 | 156 | P/T | 2 | 295 | 320 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 482 | O-32-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 320 | 358 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 482 | O-32-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 358 | 399 | 41 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 482 | O-32-5 | 159 | 시운전 | 5 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 482 | O-32-6 | 160 | C/T | 6 | 415 | 431 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 482 | O-32-7 | 161 | G/T | 7 | 431 | 456 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 204 | 482 | O-32-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 456 | 482 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 211 | 299 | O-33-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 211 | 257 | 46 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 211 | 299 | O-33-2 | 164 | 시운전 | 2 | 257 | 273 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 211 | 299 | O-33-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 211 | 378 | O-34-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 211 | 299 | 88 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 211 | 378 | O-34-2 | 167 | 시운전 | 2 | 299 | 330 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 211 | 378 | O-34-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 330 | 378 | 48 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 222 | 313 | O-35-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 222 | 285 | 63 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 222 | 313 | O-35-2 | 170 | 시운전 | 2 | 285 | 294 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 222 | 313 | O-35-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 294 | 313 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 222 | 355 | O-36-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 222 | 315 | 93 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 222 | 355 | O-36-2 | 173 | 시운전 | 2 | 315 | 328 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 222 | 355 | O-36-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 328 | 355 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 227 | 375 | O-37-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 227 | 305 | 78 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 227 | 375 | O-37-2 | 176 | 시운전 | 2 | 305 | 333 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 227 | 375 | O-37-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 333 | 375 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 229 | 468 | O-38-1 | 178 | 화물창 | 1 | 229 | 307 | 78 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 229 | 468 | O-38-2 | 179 | P/T | 2 | 307 | 328 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 229 | 468 | O-38-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 328 | 361 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 229 | 468 | O-38-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 361 | 396 | 35 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 229 | 468 | O-38-5 | 182 | 시운전 | 5 | 396 | 410 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 229 | 468 | O-38-6 | 183 | C/T | 6 | 410 | 424 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 229 | 468 | O-38-7 | 184 | G/T | 7 | 424 | 445 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 229 | 468 | O-38-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 445 | 468 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 237 | 380 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 237 | 312 | 75 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 237 | 380 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 237 | 380 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 339 | 380 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 244 | 412 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 244 | 368 | 124 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 244 | 412 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 368 | 386 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 244 | 412 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 386 | 412 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 245 | 534 | O-41-1 | 192 | 화물창 | 1 | 245 | 340 | 95 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 245 | 534 | O-41-2 | 193 | P/T | 2 | 340 | 366 | 26 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 245 | 534 | O-41-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 366 | 406 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 245 | 534 | O-41-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 406 | 449 | 43 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 245 | 534 | O-41-5 | 196 | 시운전 | 5 | 449 | 466 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 245 | 534 | O-41-6 | 197 | C/T | 6 | 466 | 483 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 245 | 534 | O-41-7 | 198 | G/T | 7 | 483 | 509 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 245 | 534 | O-41-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 509 | 534 | 25 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 245 | 388 | O-42-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 245 | 320 | 75 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 245 | 388 | O-42-2 | 201 | 시운전 | 2 | 320 | 347 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 245 | 388 | O-42-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 347 | 388 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 252 | 323 | O-43-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 252 | 301 | 49 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 252 | 323 | O-43-2 | 204 | 시운전 | 2 | 301 | 308 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 252 | 323 | O-43-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 308 | 323 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 255 | 333 | O-44-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 255 | 309 | 54 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 255 | 333 | O-44-2 | 207 | 시운전 | 2 | 309 | 316 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 255 | 333 | O-44-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 255 | 337 | O-45-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 255 | 298 | 43 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 255 | 337 | O-45-2 | 210 | 시운전 | 2 | 298 | 313 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 255 | 337 | O-45-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 313 | 337 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 266 | 356 | O-46-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 266 | 328 | 62 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 266 | 356 | O-46-2 | 213 | 시운전 | 2 | 328 | 337 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 266 | 356 | O-46-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-47-1 | 215 | 화물창 | 1 | 280 | 382 | 102 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-47-2 | 216 | P/T | 2 | 382 | 409 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-47-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 409 | 452 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-47-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 452 | 498 | 46 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-47-5 | 219 | 시운전 | 5 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-47-6 | 220 | C/T | 6 | 516 | 534 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-47-7 | 221 | G/T | 7 | 534 | 561 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 591 | O-47-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 561 | 591 | 30 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 291 | 443 | O-48-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 291 | 403 | 112 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 291 | 443 | O-48-2 | 224 | 시운전 | 2 | 403 | 419 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 291 | 443 | O-48-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 419 | 443 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 292 | 412 | O-49-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 292 | 376 | 84 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 292 | 412 | O-49-2 | 227 | 시운전 | 2 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 292 | 412 | O-49-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 388 | 412 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 349 | 426 | O-50-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 349 | 402 | 53 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 349 | 426 | O-50-2 | 230 | 시운전 | 2 | 402 | 409 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 349 | 426 | O-50-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 409 | 426 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 349 | 449 | O-51-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 349 | 419 | 70 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 349 | 449 | O-51-2 | 233 | 시운전 | 2 | 419 | 429 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 349 | 449 | O-51-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 429 | 449 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 625 | O-52-1 | 235 | 화물창 | 1 | 351 | 441 | 90 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 625 | O-52-2 | 236 | P/T | 2 | 441 | 465 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 625 | O-52-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 465 | 503 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 625 | O-52-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 503 | 544 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 625 | O-52-5 | 239 | 시운전 | 5 | 544 | 560 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 625 | O-52-6 | 240 | C/T | 6 | 560 | 576 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 625 | O-52-7 | 241 | G/T | 7 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 625 | O-52-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 600 | 625 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 361 | 483 | O-53-1 | 243 | 특수도장 | 1 | 361 | 401 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 361 | 483 | O-53-2 | 244 | 화물창 | 2 | 401 | 442 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 361 | 483 | O-53-3 | 245 | 시운전 | 3 | 442 | 455 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 361 | 483 | O-53-4 | 246 | 인도준비 | 4 | 455 | 483 | 28 | S | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 363 | 464 | O-54-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 363 | 433 | 70 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 363 | 464 | O-54-2 | 248 | 시운전 | 2 | 433 | 443 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 363 | 464 | O-54-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 443 | 464 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 363 | 662 | O-55-1 | 250 | 화물창 | 1 | 363 | 461 | 98 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 363 | 662 | O-55-2 | 251 | P/T | 2 | 461 | 487 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 363 | 662 | O-55-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 487 | 528 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 363 | 662 | O-55-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 528 | 572 | 44 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 363 | 662 | O-55-5 | 254 | 시운전 | 5 | 572 | 589 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 363 | 662 | O-55-6 | 255 | C/T | 6 | 589 | 606 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 363 | 662 | O-55-7 | 256 | G/T | 7 | 606 | 632 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 363 | 662 | O-55-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 632 | 662 | 30 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 378 | 637 | O-56-1 | 258 | 화물창 | 1 | 378 | 463 | 85 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 378 | 637 | O-56-2 | 259 | P/T | 2 | 463 | 486 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 378 | 637 | O-56-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 486 | 522 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 378 | 637 | O-56-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 522 | 560 | 38 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 378 | 637 | O-56-5 | 262 | 시운전 | 5 | 560 | 575 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 378 | 637 | O-56-6 | 263 | C/T | 6 | 575 | 590 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 378 | 637 | O-56-7 | 264 | G/T | 7 | 590 | 613 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 378 | 637 | O-56-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 613 | 637 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 387 | 498 | O-57-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 387 | 464 | 77 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 387 | 498 | O-57-2 | 267 | 시운전 | 2 | 464 | 475 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 387 | 498 | O-57-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 475 | 498 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 402 | 521 | O-58-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 402 | 485 | 83 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 402 | 521 | O-58-2 | 270 | 시운전 | 2 | 485 | 496 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 402 | 521 | O-58-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 496 | 521 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 411 | 481 | O-59-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 411 | 460 | 49 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 411 | 481 | O-59-2 | 273 | 시운전 | 2 | 460 | 467 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 411 | 481 | O-59-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 467 | 481 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 420 | 650 | O-60-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 420 | 590 | 170 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 420 | 650 | O-60-2 | 276 | 시운전 | 2 | 590 | 615 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 420 | 650 | O-60-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 615 | 650 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 420 | 562 | O-61-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 420 | 525 | 105 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 420 | 562 | O-61-2 | 279 | 시운전 | 2 | 525 | 540 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 420 | 562 | O-61-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 540 | 562 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 438 | 576 | O-62-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 438 | 511 | 73 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 438 | 576 | O-62-2 | 282 | 시운전 | 2 | 511 | 537 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 438 | 576 | O-62-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 537 | 576 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 439 | 593 | O-63-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 439 | 520 | 81 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 439 | 593 | O-63-2 | 285 | 시운전 | 2 | 520 | 549 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 439 | 593 | O-63-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 549 | 593 | 44 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 456 | 664 | O-64-1 | 287 | 화물창 | 1 | 456 | 524 | 68 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 456 | 664 | O-64-2 | 288 | P/T | 2 | 524 | 542 | 18 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 456 | 664 | O-64-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 542 | 571 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 456 | 664 | O-64-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 571 | 602 | 31 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 456 | 664 | O-64-5 | 291 | 시운전 | 5 | 602 | 614 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 456 | 664 | O-64-6 | 292 | C/T | 6 | 614 | 626 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 456 | 664 | O-64-7 | 293 | G/T | 7 | 626 | 644 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 456 | 664 | O-64-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 644 | 664 | 20 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 456 | 610 | O-65-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 456 | 569 | 113 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 456 | 610 | O-65-2 | 296 | 시운전 | 2 | 569 | 585 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 456 | 610 | O-65-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 585 | 610 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 458 | 648 | O-66-1 | 298 | 화물창 | 1 | 458 | 520 | 62 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 458 | 648 | O-66-2 | 299 | P/T | 2 | 520 | 537 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 458 | 648 | O-66-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 537 | 563 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 458 | 648 | O-66-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 563 | 591 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 458 | 648 | O-66-5 | 302 | 시운전 | 5 | 591 | 602 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 458 | 648 | O-66-6 | 303 | C/T | 6 | 602 | 613 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 458 | 648 | O-66-7 | 304 | G/T | 7 | 613 | 630 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 458 | 648 | O-66-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 630 | 648 | 18 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 459 | 647 | O-67-1 | 306 | 화물창 | 1 | 459 | 521 | 62 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 459 | 647 | O-67-2 | 307 | P/T | 2 | 521 | 537 | 16 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 459 | 647 | O-67-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 537 | 563 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 459 | 647 | O-67-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 563 | 591 | 28 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 459 | 647 | O-67-5 | 310 | 시운전 | 5 | 591 | 602 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 459 | 647 | O-67-6 | 311 | C/T | 6 | 602 | 613 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 459 | 647 | O-67-7 | 312 | G/T | 7 | 613 | 629 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 459 | 647 | O-67-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 629 | 647 | 18 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 727 | O-68-1 | 314 | 화물창 | 1 | 461 | 548 | 87 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 727 | O-68-2 | 315 | P/T | 2 | 548 | 571 | 23 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 727 | O-68-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 571 | 608 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 727 | O-68-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 608 | 647 | 39 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 727 | O-68-5 | 318 | 시운전 | 5 | 647 | 662 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 727 | O-68-6 | 319 | C/T | 6 | 662 | 677 | 15 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 727 | O-68-7 | 320 | G/T | 7 | 677 | 700 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 461 | 727 | O-68-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 700 | 727 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 464 | 603 | O-69-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 464 | 561 | 97 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 464 | 603 | O-69-2 | 323 | 시운전 | 2 | 561 | 574 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 464 | 603 | O-69-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 574 | 603 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 475 | 667 | O-70-1 | 325 | 화물창 | 1 | 475 | 538 | 63 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 475 | 667 | O-70-2 | 326 | P/T | 2 | 538 | 555 | 17 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 475 | 667 | O-70-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 555 | 581 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 475 | 667 | O-70-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 581 | 609 | 28 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 475 | 667 | O-70-5 | 329 | 시운전 | 5 | 609 | 620 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 475 | 667 | O-70-6 | 330 | C/T | 6 | 620 | 631 | 11 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 475 | 667 | O-70-7 | 331 | G/T | 7 | 631 | 648 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 475 | 667 | O-70-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 648 | 667 | 19 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 167 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 123 | 123 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 299 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 100 | 97 | N | 0 | D5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 275 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 95 | 88 | N | 0 | C3
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 160 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 11 | 89 | 78 | F | 10 | E7
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 11 | 167 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 11 | 93 | 82 | F | 10 | H1
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 28 | 193 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 28 | 115 | 87 | F | 10 | D1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 45 | 309 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 45 | 132 | 87 | N | 0 | B3
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 45 | 176 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 45 | 136 | 91 | F | 15 | D4
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 47 | 145 | 98 | F | 15 | D3
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 49 | 143 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 49 | 114 | 65 | F | 15 | C1
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 283 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 57 | 131 | 74 | N | 0 | B2
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 59 | 217 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 59 | 142 | 83 | F | 10 | A4
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 250 | O-13-1 | 56 | 화물창 | 1 | 59 | 122 | 63 | N | 0 | E6
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 65 | 193 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 65 | 154 | 89 | F | 15 | D2
J-15 | 14 | LNG | 8 | 65 | 333 | O-15-1 | 67 | 화물창 | 1 | 65 | 153 | 88 | N | 0 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B