## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 177 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 130 | 130 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 177 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 177 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 149 | 177 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 112 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 78 | 77 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 112 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 78 | 89 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 112 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 89 | 112 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 8 | 87 | 79 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 87 | 108 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 108 | 141 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 141 | 177 | 36 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 191 | 205 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 205 | 226 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 226 | 250 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 24 | 157 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 24 | 94 | 70 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 24 | 157 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 94 | 119 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 24 | 157 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 119 | 157 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 24 | 156 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 24 | 116 | 92 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 24 | 156 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 116 | 129 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 24 | 156 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 129 | 156 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 24 | 95 | 71 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 95 | 114 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 114 | 144 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 144 | 176 | 32 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 189 | 202 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 221 | 241 | 20 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 24 | 105 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 24 | 80 | 56 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 24 | 105 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 80 | 88 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 24 | 105 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 88 | 105 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 28 | 161 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 28 | 121 | 93 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 28 | 161 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 121 | 134 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 28 | 161 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 134 | 161 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 29 | 97 | 68 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 97 | 115 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 115 | 143 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 143 | 174 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 174 | 186 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 186 | 198 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 198 | 216 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 216 | 236 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 30 | 145 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 30 | 110 | 80 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 30 | 145 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 110 | 121 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 30 | 145 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 121 | 145 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 31 | 147 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 31 | 116 | 85 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 31 | 147 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 116 | 128 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 31 | 147 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 128 | 147 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 42 | 194 | O-12-1 | 48 | 특수도장 | 1 | 42 | 92 | 50 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 42 | 194 | O-12-2 | 49 | 화물창 | 2 | 92 | 143 | 51 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 42 | 194 | O-12-3 | 50 | 시운전 | 3 | 143 | 159 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 42 | 194 | O-12-4 | 51 | 인도준비 | 4 | 159 | 194 | 35 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 43 | 113 | 70 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 113 | 132 | 19 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 132 | 161 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 161 | 193 | 32 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 205 | 217 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 217 | 236 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 236 | 257 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 43 | 158 | O-14-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 43 | 80 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 43 | 158 | O-14-2 | 61 | 화물창 | 2 | 80 | 119 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 43 | 158 | O-14-3 | 62 | 시운전 | 3 | 119 | 131 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 43 | 158 | O-14-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 131 | 158 | 27 | S | 15
J-15 | 14 | PC | 7 | 48 | 200 | O-15-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 48 | 98 | 50 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 48 | 200 | O-15-2 | 65 | 화물창 | 2 | 98 | 149 | 51 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 48 | 200 | O-15-3 | 66 | 시운전 | 3 | 149 | 165 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 48 | 200 | O-15-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 165 | 200 | 35 | S | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 48 | 326 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 48 | 253 | 205 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 48 | 326 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 253 | 283 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 48 | 326 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 283 | 326 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 53 | 155 | O-17-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 53 | 86 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 53 | 155 | O-17-2 | 72 | 화물창 | 2 | 86 | 120 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 53 | 155 | O-17-3 | 73 | 시운전 | 3 | 120 | 131 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 53 | 155 | O-17-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 131 | 155 | 24 | S | 15
J-18 | 17 | PC | 7 | 58 | 186 | O-18-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 58 | 100 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 58 | 186 | O-18-2 | 76 | 화물창 | 2 | 100 | 143 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 58 | 186 | O-18-3 | 77 | 시운전 | 3 | 143 | 157 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 58 | 186 | O-18-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 157 | 186 | 29 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 66 | 142 | 76 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 142 | 162 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 162 | 194 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 194 | 228 | 34 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 228 | 241 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 241 | 254 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 254 | 274 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 66 | 299 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 274 | 299 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | PC | 7 | 114 | 225 | O-20-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 114 | 150 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 114 | 225 | O-20-2 | 88 | 화물창 | 2 | 150 | 187 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 114 | 225 | O-20-3 | 89 | 시운전 | 3 | 187 | 199 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 114 | 225 | O-20-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 199 | 225 | 26 | S | 15
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 114 | 228 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 114 | 174 | 60 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 114 | 228 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 174 | 195 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 114 | 228 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 195 | 228 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 117 | 221 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 117 | 172 | 55 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 117 | 221 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 172 | 191 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 117 | 221 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 191 | 221 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 164 | 303 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 164 | 237 | 73 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 164 | 303 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 237 | 263 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 164 | 303 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 263 | 303 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 164 | 315 | O-24-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 164 | 244 | 80 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 164 | 315 | O-24-2 | 101 | 시운전 | 2 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 164 | 315 | O-24-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 272 | 315 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 179 | 340 | O-25-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 179 | 298 | 119 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 179 | 340 | O-25-2 | 104 | 시운전 | 2 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 179 | 340 | O-25-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 315 | 340 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 179 | 298 | O-26-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 179 | 242 | 63 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 179 | 298 | O-26-2 | 107 | 시운전 | 2 | 242 | 264 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 179 | 298 | O-26-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 264 | 298 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 199 | 316 | O-27-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 199 | 280 | 81 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 199 | 316 | O-27-2 | 110 | 시운전 | 2 | 280 | 291 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 199 | 316 | O-27-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 291 | 316 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 202 | 418 | O-28-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 202 | 361 | 159 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 202 | 418 | O-28-2 | 113 | 시운전 | 2 | 361 | 384 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 202 | 418 | O-28-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 384 | 418 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 512 | O-29-1 | 115 | 화물창 | 1 | 210 | 309 | 99 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 512 | O-29-2 | 116 | P/T | 2 | 309 | 336 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 512 | O-29-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 336 | 378 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 512 | O-29-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 378 | 423 | 45 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 512 | O-29-5 | 119 | 시운전 | 5 | 423 | 441 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 512 | O-29-6 | 120 | C/T | 6 | 441 | 459 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 512 | O-29-7 | 121 | G/T | 7 | 459 | 486 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 210 | 512 | O-29-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 486 | 512 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 213 | 356 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 213 | 318 | 105 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 213 | 356 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 318 | 333 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 213 | 356 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 333 | 356 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 213 | 287 | O-31-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 213 | 264 | 51 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 213 | 287 | O-31-2 | 127 | 시운전 | 2 | 264 | 271 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 213 | 287 | O-31-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 271 | 287 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 214 | 346 | O-32-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 214 | 306 | 92 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 214 | 346 | O-32-2 | 130 | 시운전 | 2 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 214 | 346 | O-32-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 319 | 346 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 221 | 520 | O-33-1 | 132 | 화물창 | 1 | 221 | 319 | 98 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 221 | 520 | O-33-2 | 133 | P/T | 2 | 319 | 345 | 26 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 221 | 520 | O-33-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 345 | 386 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 221 | 520 | O-33-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 386 | 430 | 44 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 221 | 520 | O-33-5 | 136 | 시운전 | 5 | 430 | 447 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 221 | 520 | O-33-6 | 137 | C/T | 6 | 447 | 464 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 221 | 520 | O-33-7 | 138 | G/T | 7 | 464 | 490 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 221 | 520 | O-33-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 490 | 520 | 30 | S | 5
J-34 | 33 | PC | 7 | 221 | 345 | O-34-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 221 | 261 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 221 | 345 | O-34-2 | 141 | 화물창 | 2 | 261 | 303 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 221 | 345 | O-34-3 | 142 | 시운전 | 3 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 221 | 345 | O-34-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 316 | 345 | 29 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 515 | O-35-1 | 144 | 화물창 | 1 | 235 | 327 | 92 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 515 | O-35-2 | 145 | P/T | 2 | 327 | 352 | 25 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 515 | O-35-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 352 | 391 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 515 | O-35-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 391 | 433 | 42 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 515 | O-35-5 | 148 | 시운전 | 5 | 433 | 449 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 515 | O-35-6 | 149 | C/T | 6 | 449 | 465 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 515 | O-35-7 | 150 | G/T | 7 | 465 | 490 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 515 | O-35-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 490 | 515 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 531 | O-36-1 | 152 | 화물창 | 1 | 236 | 333 | 97 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 531 | O-36-2 | 153 | P/T | 2 | 333 | 359 | 26 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 531 | O-36-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 359 | 400 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 531 | O-36-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 400 | 444 | 44 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 531 | O-36-5 | 156 | 시운전 | 5 | 444 | 461 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 531 | O-36-6 | 157 | C/T | 6 | 461 | 478 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 531 | O-36-7 | 158 | G/T | 7 | 478 | 504 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 236 | 531 | O-36-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 504 | 531 | 27 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 241 | 323 | O-37-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 241 | 298 | 57 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 241 | 323 | O-37-2 | 161 | 시운전 | 2 | 298 | 306 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 241 | 323 | O-37-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 246 | 362 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 246 | 327 | 81 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 246 | 362 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 327 | 338 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 246 | 362 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 338 | 362 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 259 | 400 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 259 | 357 | 98 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 259 | 400 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 357 | 371 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 259 | 400 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 371 | 400 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 368 | O-40-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 259 | 316 | 57 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 368 | O-40-2 | 170 | 시운전 | 2 | 316 | 336 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 368 | O-40-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 336 | 368 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 271 | 486 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 271 | 430 | 159 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 271 | 486 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 271 | 486 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 453 | 486 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 588 | O-42-1 | 175 | 화물창 | 1 | 271 | 375 | 104 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 588 | O-42-2 | 176 | P/T | 2 | 375 | 403 | 28 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 588 | O-42-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 403 | 447 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 588 | O-42-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 447 | 494 | 47 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 588 | O-42-5 | 179 | 시운전 | 5 | 494 | 513 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 588 | O-42-6 | 180 | C/T | 6 | 513 | 532 | 19 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 588 | O-42-7 | 181 | G/T | 7 | 532 | 560 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 271 | 588 | O-42-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 560 | 588 | 28 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 284 | 398 | O-43-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 284 | 344 | 60 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 284 | 398 | O-43-2 | 184 | 시운전 | 2 | 344 | 365 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 284 | 398 | O-43-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 365 | 398 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 595 | O-44-1 | 186 | 화물창 | 1 | 284 | 386 | 102 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 595 | O-44-2 | 187 | P/T | 2 | 386 | 413 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 595 | O-44-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 413 | 456 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 595 | O-44-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 456 | 502 | 46 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 595 | O-44-5 | 190 | 시운전 | 5 | 502 | 520 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 595 | O-44-6 | 191 | C/T | 6 | 520 | 538 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 595 | O-44-7 | 192 | G/T | 7 | 538 | 565 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 595 | O-44-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 565 | 595 | 30 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 292 | 549 | O-45-1 | 194 | 화물창 | 1 | 292 | 376 | 84 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 292 | 549 | O-45-2 | 195 | P/T | 2 | 376 | 399 | 23 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 292 | 549 | O-45-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 399 | 434 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 292 | 549 | O-45-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 434 | 472 | 38 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 292 | 549 | O-45-5 | 198 | 시운전 | 5 | 472 | 487 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 292 | 549 | O-45-6 | 199 | C/T | 6 | 487 | 502 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 292 | 549 | O-45-7 | 200 | G/T | 7 | 502 | 525 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 292 | 549 | O-45-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 525 | 549 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 295 | 386 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 295 | 358 | 63 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 295 | 386 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 358 | 367 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 295 | 386 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 367 | 386 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 305 | 405 | O-47-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 305 | 358 | 53 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 305 | 405 | O-47-2 | 206 | 시운전 | 2 | 358 | 377 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 305 | 405 | O-47-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-48-1 | 208 | 화물창 | 1 | 305 | 369 | 64 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-48-2 | 209 | P/T | 2 | 369 | 386 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-48-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-48-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 413 | 442 | 29 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-48-5 | 212 | 시운전 | 5 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-48-6 | 213 | C/T | 6 | 453 | 464 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-48-7 | 214 | G/T | 7 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 305 | 501 | O-48-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 481 | 501 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 322 | 456 | O-49-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 322 | 415 | 93 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 322 | 456 | O-49-2 | 217 | 시운전 | 2 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 322 | 456 | O-49-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 428 | 456 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 325 | 476 | O-50-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 325 | 405 | 80 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 325 | 476 | O-50-2 | 220 | 시운전 | 2 | 405 | 433 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 325 | 476 | O-50-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 433 | 476 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 332 | 520 | O-51-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 332 | 471 | 139 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 332 | 520 | O-51-2 | 223 | 시운전 | 2 | 471 | 491 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 332 | 520 | O-51-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 491 | 520 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 335 | 417 | O-52-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 335 | 392 | 57 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 335 | 417 | O-52-2 | 226 | 시운전 | 2 | 392 | 400 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 335 | 417 | O-52-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 400 | 417 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 341 | 593 | O-53-1 | 228 | 화물창 | 1 | 341 | 424 | 83 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 341 | 593 | O-53-2 | 229 | P/T | 2 | 424 | 446 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 341 | 593 | O-53-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 446 | 481 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 341 | 593 | O-53-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 481 | 518 | 37 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 341 | 593 | O-53-5 | 232 | 시운전 | 5 | 518 | 533 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 341 | 593 | O-53-6 | 233 | C/T | 6 | 533 | 548 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 341 | 593 | O-53-7 | 234 | G/T | 7 | 548 | 570 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 341 | 593 | O-53-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 570 | 593 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 342 | 481 | O-54-1 | 236 | 특수도장 | 1 | 342 | 387 | 45 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 342 | 481 | O-54-2 | 237 | 화물창 | 2 | 387 | 434 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 342 | 481 | O-54-3 | 238 | 시운전 | 3 | 434 | 449 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 342 | 481 | O-54-4 | 239 | 인도준비 | 4 | 449 | 481 | 32 | S | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 348 | 516 | O-55-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 348 | 472 | 124 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 348 | 516 | O-55-2 | 241 | 시운전 | 2 | 472 | 490 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 348 | 516 | O-55-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 352 | 459 | O-56-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 352 | 408 | 56 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 352 | 459 | O-56-2 | 244 | 시운전 | 2 | 408 | 428 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 352 | 459 | O-56-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 428 | 459 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 359 | 440 | O-57-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 359 | 415 | 56 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 359 | 440 | O-57-2 | 247 | 시운전 | 2 | 415 | 423 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 359 | 440 | O-57-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 423 | 440 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 359 | 439 | O-58-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 359 | 415 | 56 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 359 | 439 | O-58-2 | 250 | 시운전 | 2 | 415 | 423 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 359 | 439 | O-58-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 382 | 451 | O-59-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 382 | 430 | 48 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 382 | 451 | O-59-2 | 253 | 시운전 | 2 | 430 | 436 | 6 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 382 | 451 | O-59-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 436 | 451 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 386 | 557 | O-60-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 386 | 512 | 126 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 386 | 557 | O-60-2 | 256 | 시운전 | 2 | 512 | 530 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 386 | 557 | O-60-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 530 | 557 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 399 | 544 | O-61-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 399 | 475 | 76 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 399 | 544 | O-61-2 | 259 | 시운전 | 2 | 475 | 502 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 399 | 544 | O-61-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 502 | 544 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 405 | 647 | O-62-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 405 | 584 | 179 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 405 | 647 | O-62-2 | 262 | 시운전 | 2 | 584 | 610 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 405 | 647 | O-62-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 610 | 647 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 413 | 574 | O-63-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 413 | 532 | 119 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 413 | 574 | O-63-2 | 265 | 시운전 | 2 | 532 | 549 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 413 | 574 | O-63-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 549 | 574 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 418 | 680 | O-64-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 418 | 611 | 193 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 418 | 680 | O-64-2 | 268 | 시운전 | 2 | 611 | 639 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 418 | 680 | O-64-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 639 | 680 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 418 | 538 | O-65-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 418 | 457 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 418 | 538 | O-65-2 | 271 | 화물창 | 2 | 457 | 497 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 418 | 538 | O-65-3 | 272 | 시운전 | 3 | 497 | 510 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 418 | 538 | O-65-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 510 | 538 | 28 | S | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-66-1 | 274 | 화물창 | 1 | 423 | 493 | 70 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-66-2 | 275 | P/T | 2 | 493 | 512 | 19 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-66-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 512 | 542 | 30 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-66-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 542 | 574 | 32 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-66-5 | 278 | 시운전 | 5 | 574 | 586 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-66-6 | 279 | C/T | 6 | 586 | 598 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-66-7 | 280 | G/T | 7 | 598 | 617 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 423 | 638 | O-66-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 617 | 638 | 21 | S | 5
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 435 | 760 | O-67-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 435 | 675 | 240 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 435 | 760 | O-67-2 | 283 | 시운전 | 2 | 675 | 710 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 435 | 760 | O-67-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 710 | 760 | 50 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 439 | 644 | O-68-1 | 285 | 화물창 | 1 | 439 | 506 | 67 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 439 | 644 | O-68-2 | 286 | P/T | 2 | 506 | 524 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 439 | 644 | O-68-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 524 | 552 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 439 | 644 | O-68-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 552 | 582 | 30 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 439 | 644 | O-68-5 | 289 | 시운전 | 5 | 582 | 594 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 439 | 644 | O-68-6 | 290 | C/T | 6 | 594 | 606 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 439 | 644 | O-68-7 | 291 | G/T | 7 | 606 | 624 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 439 | 644 | O-68-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 624 | 644 | 20 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 439 | 528 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 439 | 501 | 62 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 439 | 528 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 501 | 509 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 439 | 528 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 509 | 528 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 440 | 739 | O-70-1 | 296 | 화물창 | 1 | 440 | 538 | 98 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 440 | 739 | O-70-2 | 297 | P/T | 2 | 538 | 564 | 26 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 440 | 739 | O-70-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 564 | 605 | 41 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 440 | 739 | O-70-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 605 | 649 | 44 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 440 | 739 | O-70-5 | 300 | 시운전 | 5 | 649 | 666 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 440 | 739 | O-70-6 | 301 | C/T | 6 | 666 | 683 | 17 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 440 | 739 | O-70-7 | 302 | G/T | 7 | 683 | 709 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 440 | 739 | O-70-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 709 | 739 | 30 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 177 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 130 | 130 | F | 15 | G1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 112 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 78 | 77 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 250 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 8 | 87 | 79 | N | 0 | D3
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 24 | 157 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 24 | 94 | 70 | F | 10 | D1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 24 | 156 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 24 | 116 | 92 | F | 15 | C3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 241 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 24 | 95 | 71 | N | 0 | E1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 24 | 105 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 24 | 80 | 56 | F | 15 | D2
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 28 | 161 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 28 | 121 | 93 | F | 15 | E4
J-9 | 8 | LNG | 8 | 29 | 236 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 29 | 97 | 68 | N | 0 | B1
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 30 | 145 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 30 | 110 | 80 | F | 15 | E8
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 31 | 147 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 31 | 116 | 85 | F | 15 | E3
J-12 | 11 | PC | 7 | 42 | 194 | O-12-1 | 48 | 특수도장 | 1 | 42 | 92 | 50 | N | 0 | A4
J-13 | 12 | LNG | 8 | 43 | 257 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 43 | 113 | 70 | N | 0 | B3
J-14 | 13 | PC | 7 | 43 | 158 | O-14-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 43 | 80 | 37 | N | 0 | E2
J-15 | 14 | PC | 7 | 48 | 200 | O-15-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 48 | 98 | 50 | N | 0 | E6
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 48 | 326 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 48 | 253 | 205 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B