## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 273 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 202 | 202 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 273 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 202 | 232 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 273 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 232 | 273 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 118 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 82 | 81 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 118 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 82 | 93 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 118 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 93 | 118 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 160 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 17 | 92 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 160 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 92 | 119 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 160 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 119 | 160 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 17 | 122 | 105 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 122 | 150 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 150 | 194 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 194 | 242 | 48 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 242 | 261 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 261 | 280 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 280 | 308 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 308 | 338 | 30 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 19 | 203 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 19 | 155 | 136 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 19 | 203 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 155 | 175 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 19 | 203 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 175 | 203 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 24 | 167 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 24 | 99 | 75 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 24 | 167 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 99 | 126 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 24 | 167 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 126 | 167 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 154 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 116 | 86 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 154 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 116 | 128 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 154 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 128 | 154 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 300 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 32 | 120 | 88 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 300 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 120 | 144 | 24 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 300 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 144 | 181 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 300 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 181 | 221 | 40 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 300 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 300 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 237 | 253 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 300 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 253 | 277 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 300 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 277 | 300 | 23 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 35 | 121 | 86 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 121 | 144 | 23 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 144 | 180 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 180 | 219 | 39 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 219 | 234 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 234 | 249 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 249 | 272 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 296 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 272 | 296 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 36 | 171 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 36 | 130 | 94 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 36 | 171 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 130 | 143 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 36 | 171 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 143 | 171 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 248 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 41 | 109 | 68 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 248 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 109 | 127 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 248 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 127 | 155 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 248 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 155 | 186 | 31 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 248 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 186 | 198 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 248 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 198 | 210 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 248 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 210 | 228 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 41 | 248 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 228 | 248 | 20 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 49 | 198 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 49 | 159 | 110 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 49 | 198 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 49 | 198 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 175 | 198 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 184 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 63 | 127 | 64 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 184 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 127 | 149 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 63 | 184 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 149 | 184 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 70 | 147 | 77 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 147 | 168 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 168 | 201 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 201 | 236 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 285 | 306 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 71 | 200 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 71 | 161 | 90 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 71 | 200 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 71 | 200 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 71 | 246 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 71 | 200 | 129 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 71 | 246 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 200 | 219 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 71 | 246 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 219 | 246 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 94 | 338 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 94 | 274 | 180 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 94 | 338 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 274 | 300 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 94 | 338 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 300 | 338 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 138 | 240 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 138 | 209 | 71 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 138 | 240 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 138 | 240 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 139 | 326 | O-19-1 | 79 | 화물창 | 1 | 139 | 200 | 61 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 139 | 326 | O-19-2 | 80 | P/T | 2 | 200 | 216 | 16 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 139 | 326 | O-19-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 216 | 242 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 139 | 326 | O-19-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 242 | 270 | 28 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 139 | 326 | O-19-5 | 83 | 시운전 | 5 | 270 | 281 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 139 | 326 | O-19-6 | 84 | C/T | 6 | 281 | 292 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 139 | 326 | O-19-7 | 85 | G/T | 7 | 292 | 308 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 139 | 326 | O-19-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 308 | 326 | 18 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 146 | 446 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 146 | 368 | 222 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 146 | 446 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 368 | 401 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 146 | 446 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 401 | 446 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 163 | 485 | O-21-1 | 90 | 화물창 | 1 | 163 | 269 | 106 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 163 | 485 | O-21-2 | 91 | P/T | 2 | 269 | 297 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 163 | 485 | O-21-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 297 | 342 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 163 | 485 | O-21-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 342 | 390 | 48 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 163 | 485 | O-21-5 | 94 | 시운전 | 5 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 163 | 485 | O-21-6 | 95 | C/T | 6 | 409 | 428 | 19 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 163 | 485 | O-21-7 | 96 | G/T | 7 | 428 | 456 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 163 | 485 | O-21-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 456 | 485 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 171 | 309 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 171 | 267 | 96 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 171 | 309 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 171 | 309 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 280 | 309 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 433 | O-23-1 | 101 | 화물창 | 1 | 193 | 272 | 79 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 433 | O-23-2 | 102 | P/T | 2 | 272 | 293 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 433 | O-23-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 293 | 326 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 433 | O-23-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 326 | 362 | 36 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 433 | O-23-5 | 105 | 시운전 | 5 | 362 | 376 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 433 | O-23-6 | 106 | C/T | 6 | 376 | 390 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 433 | O-23-7 | 107 | G/T | 7 | 390 | 411 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 433 | O-23-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 411 | 433 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 194 | 339 | O-24-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 194 | 241 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 194 | 339 | O-24-2 | 110 | 화물창 | 2 | 241 | 290 | 49 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 194 | 339 | O-24-3 | 111 | 시운전 | 3 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 194 | 339 | O-24-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 305 | 339 | 34 | S | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 209 | 408 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 209 | 356 | 147 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 209 | 408 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 356 | 377 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 209 | 408 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 377 | 408 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 209 | 470 | O-26-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 209 | 402 | 193 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 209 | 470 | O-26-2 | 117 | 시운전 | 2 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 209 | 470 | O-26-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 430 | 470 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 213 | 309 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 213 | 263 | 50 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 213 | 309 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 263 | 281 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 213 | 309 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 281 | 309 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 501 | O-28-1 | 122 | 화물창 | 1 | 214 | 308 | 94 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 501 | O-28-2 | 123 | P/T | 2 | 308 | 333 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 501 | O-28-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 333 | 373 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 501 | O-28-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 373 | 416 | 43 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 501 | O-28-5 | 126 | 시운전 | 5 | 416 | 433 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 501 | O-28-6 | 127 | C/T | 6 | 433 | 450 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 501 | O-28-7 | 128 | G/T | 7 | 450 | 475 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 214 | 501 | O-28-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 475 | 501 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 215 | 445 | O-29-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 215 | 385 | 170 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 215 | 445 | O-29-2 | 131 | 시운전 | 2 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 215 | 445 | O-29-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 410 | 445 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 234 | 396 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 234 | 353 | 119 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 234 | 396 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 234 | 396 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 370 | 396 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 560 | O-31-1 | 136 | 화물창 | 1 | 240 | 345 | 105 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 560 | O-31-2 | 137 | P/T | 2 | 345 | 373 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 560 | O-31-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 373 | 417 | 44 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 560 | O-31-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 417 | 465 | 48 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 560 | O-31-5 | 140 | 시운전 | 5 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 560 | O-31-6 | 141 | C/T | 6 | 484 | 503 | 19 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 560 | O-31-7 | 142 | G/T | 7 | 503 | 531 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 240 | 560 | O-31-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 531 | 560 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 488 | O-32-1 | 144 | 화물창 | 1 | 248 | 327 | 79 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 488 | O-32-2 | 145 | P/T | 2 | 327 | 348 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 488 | O-32-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 348 | 381 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 488 | O-32-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 381 | 417 | 36 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 488 | O-32-5 | 148 | 시운전 | 5 | 417 | 431 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 488 | O-32-6 | 149 | C/T | 6 | 431 | 445 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 488 | O-32-7 | 150 | G/T | 7 | 445 | 466 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 248 | 488 | O-32-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 466 | 488 | 22 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 564 | O-33-1 | 152 | 화물창 | 1 | 248 | 352 | 104 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 564 | O-33-2 | 153 | P/T | 2 | 352 | 380 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 564 | O-33-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 380 | 424 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 564 | O-33-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 424 | 471 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 564 | O-33-5 | 156 | 시운전 | 5 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 564 | O-33-6 | 157 | C/T | 6 | 489 | 507 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 564 | O-33-7 | 158 | G/T | 7 | 507 | 535 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 248 | 564 | O-33-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 535 | 564 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 274 | 352 | O-34-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 274 | 328 | 54 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 274 | 352 | O-34-2 | 161 | 시운전 | 2 | 328 | 335 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 274 | 352 | O-34-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 335 | 352 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 571 | O-35-1 | 163 | 화물창 | 1 | 274 | 372 | 98 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 571 | O-35-2 | 164 | P/T | 2 | 372 | 398 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 571 | O-35-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 398 | 439 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 571 | O-35-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 439 | 483 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 571 | O-35-5 | 167 | 시운전 | 5 | 483 | 500 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 571 | O-35-6 | 168 | C/T | 6 | 500 | 517 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 571 | O-35-7 | 169 | G/T | 7 | 517 | 543 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 274 | 571 | O-35-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 543 | 571 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 281 | 373 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 281 | 345 | 64 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 281 | 373 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 345 | 354 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 281 | 373 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 354 | 373 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 285 | 398 | O-37-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 285 | 322 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 285 | 398 | O-37-2 | 175 | 화물창 | 2 | 322 | 360 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 285 | 398 | O-37-3 | 176 | 시운전 | 3 | 360 | 372 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 285 | 398 | O-37-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 372 | 398 | 26 | S | 15
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 294 | 364 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 294 | 331 | 37 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 294 | 364 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 331 | 344 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 294 | 364 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 344 | 364 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 301 | 455 | O-39-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 301 | 351 | 50 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 301 | 455 | O-39-2 | 182 | 화물창 | 2 | 351 | 403 | 52 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 301 | 455 | O-39-3 | 183 | 시운전 | 3 | 403 | 419 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 301 | 455 | O-39-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 419 | 455 | 36 | S | 15
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 301 | 441 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 301 | 375 | 74 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 301 | 441 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 375 | 401 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 301 | 441 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 401 | 441 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 655 | O-41-1 | 188 | 화물창 | 1 | 340 | 443 | 103 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 655 | O-41-2 | 189 | P/T | 2 | 443 | 471 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 655 | O-41-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 471 | 515 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 655 | O-41-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 515 | 562 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 655 | O-41-5 | 192 | 시운전 | 5 | 562 | 580 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 655 | O-41-6 | 193 | C/T | 6 | 580 | 598 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 655 | O-41-7 | 194 | G/T | 7 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 340 | 655 | O-41-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 626 | 655 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 341 | 441 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 341 | 394 | 53 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 341 | 441 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 394 | 413 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 341 | 441 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 413 | 441 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 352 | 572 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 352 | 514 | 162 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 352 | 572 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 514 | 538 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 352 | 572 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 538 | 572 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 353 | 473 | O-44-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 353 | 416 | 63 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 353 | 473 | O-44-2 | 203 | 시운전 | 2 | 416 | 438 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 353 | 473 | O-44-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 438 | 473 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 361 | 462 | O-45-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 361 | 414 | 53 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 361 | 462 | O-45-2 | 206 | 시운전 | 2 | 414 | 433 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 361 | 462 | O-45-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 433 | 462 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 361 | 674 | O-46-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 361 | 592 | 231 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 361 | 674 | O-46-2 | 209 | 시운전 | 2 | 592 | 626 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 361 | 674 | O-46-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 626 | 674 | 48 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 373 | 449 | O-47-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 373 | 413 | 40 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 373 | 449 | O-47-2 | 212 | 시운전 | 2 | 413 | 427 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 373 | 449 | O-47-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 427 | 449 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 373 | 438 | O-48-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 373 | 407 | 34 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 373 | 438 | O-48-2 | 215 | 시운전 | 2 | 407 | 419 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 373 | 438 | O-48-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 419 | 438 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 643 | O-49-1 | 217 | 화물창 | 1 | 398 | 478 | 80 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 643 | O-49-2 | 218 | P/T | 2 | 478 | 500 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 643 | O-49-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 500 | 534 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 643 | O-49-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 534 | 570 | 36 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 643 | O-49-5 | 221 | 시운전 | 5 | 570 | 584 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 643 | O-49-6 | 222 | C/T | 6 | 584 | 598 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 643 | O-49-7 | 223 | G/T | 7 | 598 | 620 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 398 | 643 | O-49-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 620 | 643 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 402 | 615 | O-50-1 | 225 | 화물창 | 1 | 402 | 472 | 70 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 402 | 615 | O-50-2 | 226 | P/T | 2 | 472 | 491 | 19 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 402 | 615 | O-50-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 491 | 520 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 402 | 615 | O-50-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 520 | 551 | 31 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 402 | 615 | O-50-5 | 229 | 시운전 | 5 | 551 | 563 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 402 | 615 | O-50-6 | 230 | C/T | 6 | 563 | 575 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 402 | 615 | O-50-7 | 231 | G/T | 7 | 575 | 594 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 402 | 615 | O-50-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 594 | 615 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 406 | 514 | O-51-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 406 | 463 | 57 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 406 | 514 | O-51-2 | 234 | 시운전 | 2 | 463 | 483 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 406 | 514 | O-51-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 483 | 514 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-52-1 | 236 | 화물창 | 1 | 406 | 508 | 102 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-52-2 | 237 | P/T | 2 | 508 | 535 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-52-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 535 | 578 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-52-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 578 | 624 | 46 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-52-5 | 240 | 시운전 | 5 | 624 | 642 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-52-6 | 241 | C/T | 6 | 642 | 660 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-52-7 | 242 | G/T | 7 | 660 | 687 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 406 | 716 | O-52-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 687 | 716 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 721 | O-53-1 | 244 | 화물창 | 1 | 415 | 515 | 100 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 721 | O-53-2 | 245 | P/T | 2 | 515 | 542 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 721 | O-53-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 542 | 584 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 721 | O-53-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 584 | 629 | 45 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 721 | O-53-5 | 248 | 시운전 | 5 | 629 | 647 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 721 | O-53-6 | 249 | C/T | 6 | 647 | 665 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 721 | O-53-7 | 250 | G/T | 7 | 665 | 692 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 721 | O-53-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 692 | 721 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 421 | 491 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 421 | 470 | 49 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 421 | 491 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 470 | 477 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 421 | 491 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 477 | 491 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 431 | 538 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 431 | 487 | 56 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 431 | 538 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 487 | 507 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 431 | 538 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 507 | 538 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 454 | 581 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 454 | 547 | 93 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 454 | 581 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 547 | 560 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 454 | 581 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 560 | 581 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 454 | 530 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 454 | 507 | 53 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 454 | 530 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 507 | 514 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 454 | 530 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 514 | 530 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 469 | 677 | O-58-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 469 | 622 | 153 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 469 | 677 | O-58-2 | 265 | 시운전 | 2 | 622 | 644 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 469 | 677 | O-58-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 644 | 677 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 474 | 721 | O-59-1 | 267 | 화물창 | 1 | 474 | 555 | 81 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 474 | 721 | O-59-2 | 268 | P/T | 2 | 555 | 577 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 474 | 721 | O-59-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 577 | 611 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 474 | 721 | O-59-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 611 | 648 | 37 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 474 | 721 | O-59-5 | 271 | 시운전 | 5 | 648 | 662 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 474 | 721 | O-59-6 | 272 | C/T | 6 | 662 | 676 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 474 | 721 | O-59-7 | 273 | G/T | 7 | 676 | 698 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 474 | 721 | O-59-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 698 | 721 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 729 | O-60-1 | 275 | 화물창 | 1 | 497 | 573 | 76 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 729 | O-60-2 | 276 | P/T | 2 | 573 | 593 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 729 | O-60-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 593 | 625 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 729 | O-60-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 625 | 659 | 34 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 729 | O-60-5 | 279 | 시운전 | 5 | 659 | 672 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 729 | O-60-6 | 280 | C/T | 6 | 672 | 685 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 729 | O-60-7 | 281 | G/T | 7 | 685 | 705 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 729 | O-60-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 705 | 729 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 497 | 596 | O-61-1 | 283 | 특수도장 | 1 | 497 | 529 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 497 | 596 | O-61-2 | 284 | 화물창 | 2 | 529 | 562 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 497 | 596 | O-61-3 | 285 | 시운전 | 3 | 562 | 572 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 497 | 596 | O-61-4 | 286 | 인도준비 | 4 | 572 | 596 | 24 | S | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 716 | O-62-1 | 287 | 화물창 | 1 | 507 | 575 | 68 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 716 | O-62-2 | 288 | P/T | 2 | 575 | 593 | 18 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 716 | O-62-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 593 | 622 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 716 | O-62-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 622 | 653 | 31 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 716 | O-62-5 | 291 | 시운전 | 5 | 653 | 665 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 716 | O-62-6 | 292 | C/T | 6 | 665 | 677 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 716 | O-62-7 | 293 | G/T | 7 | 677 | 695 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 507 | 716 | O-62-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 695 | 716 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 701 | O-63-1 | 295 | 화물창 | 1 | 517 | 577 | 60 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 701 | O-63-2 | 296 | P/T | 2 | 577 | 593 | 16 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 701 | O-63-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 593 | 618 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 701 | O-63-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 618 | 645 | 27 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 701 | O-63-5 | 299 | 시운전 | 5 | 645 | 656 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 701 | O-63-6 | 300 | C/T | 6 | 656 | 667 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 701 | O-63-7 | 301 | G/T | 7 | 667 | 683 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 701 | O-63-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 683 | 701 | 18 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 539 | 804 | O-64-1 | 303 | 화물창 | 1 | 539 | 626 | 87 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 539 | 804 | O-64-2 | 304 | P/T | 2 | 626 | 649 | 23 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 539 | 804 | O-64-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 649 | 686 | 37 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 539 | 804 | O-64-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 686 | 725 | 39 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 539 | 804 | O-64-5 | 307 | 시운전 | 5 | 725 | 740 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 539 | 804 | O-64-6 | 308 | C/T | 6 | 740 | 755 | 15 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 539 | 804 | O-64-7 | 309 | G/T | 7 | 755 | 778 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 539 | 804 | O-64-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 778 | 804 | 26 | S | 5
J-65 | 64 | PC | 7 | 546 | 689 | O-65-1 | 311 | 특수도장 | 1 | 546 | 593 | 47 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 546 | 689 | O-65-2 | 312 | 화물창 | 2 | 593 | 641 | 48 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 546 | 689 | O-65-3 | 313 | 시운전 | 3 | 641 | 656 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 546 | 689 | O-65-4 | 314 | 인도준비 | 4 | 656 | 689 | 33 | S | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 546 | 625 | O-66-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 546 | 601 | 55 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 546 | 625 | O-66-2 | 316 | 시운전 | 2 | 601 | 608 | 7 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 546 | 625 | O-66-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 608 | 625 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 555 | 640 | O-67-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 555 | 614 | 59 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 555 | 640 | O-67-2 | 319 | 시운전 | 2 | 614 | 622 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 555 | 640 | O-67-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 622 | 640 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 561 | 690 | O-68-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 561 | 629 | 68 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 561 | 690 | O-68-2 | 322 | 시운전 | 2 | 629 | 653 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 561 | 690 | O-68-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 653 | 690 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 561 | 822 | O-69-1 | 324 | 화물창 | 1 | 561 | 647 | 86 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 561 | 822 | O-69-2 | 325 | P/T | 2 | 647 | 670 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 561 | 822 | O-69-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 670 | 706 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 561 | 822 | O-69-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 706 | 745 | 39 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 561 | 822 | O-69-5 | 328 | 시운전 | 5 | 745 | 760 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 561 | 822 | O-69-6 | 329 | C/T | 6 | 760 | 775 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 561 | 822 | O-69-7 | 330 | G/T | 7 | 775 | 798 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 561 | 822 | O-69-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 798 | 822 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 568 | 802 | O-70-1 | 332 | 화물창 | 1 | 568 | 645 | 77 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 568 | 802 | O-70-2 | 333 | P/T | 2 | 645 | 666 | 21 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 568 | 802 | O-70-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 666 | 698 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 568 | 802 | O-70-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 698 | 733 | 35 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 568 | 802 | O-70-5 | 336 | 시운전 | 5 | 733 | 747 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 568 | 802 | O-70-6 | 337 | C/T | 6 | 747 | 761 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 568 | 802 | O-70-7 | 338 | G/T | 7 | 761 | 782 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 568 | 802 | O-70-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 782 | 802 | 20 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 273 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 202 | 202 | F | 15 | H2
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 1 | 118 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 82 | 81 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 17 | 160 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 17 | 92 | 75 | F | 10 | A2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 338 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 17 | 122 | 105 | N | 0 | E3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 19 | 203 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 19 | 155 | 136 | F | 15 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B