## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 296 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 219 | 219 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 296 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 219 | 251 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 296 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 251 | 296 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 169 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 125 | 122 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 169 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 125 | 143 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 169 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 143 | 169 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 110 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 77 | 74 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 110 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 77 | 87 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 110 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 87 | 110 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 3 | 128 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 3 | 69 | 66 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 3 | 128 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 69 | 92 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 3 | 128 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 92 | 128 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 21 | 157 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 21 | 93 | 72 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 21 | 157 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 93 | 118 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 21 | 157 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 118 | 157 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 52 | 304 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 52 | 238 | 186 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 52 | 304 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 238 | 265 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 52 | 304 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 265 | 304 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 60 | 167 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 60 | 116 | 56 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 60 | 167 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 116 | 136 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 60 | 167 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 136 | 167 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 207 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 63 | 139 | 76 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 207 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 139 | 166 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 207 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 166 | 207 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 327 | O-9-1 | 24 | 화물창 | 1 | 101 | 175 | 74 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 327 | O-9-2 | 25 | P/T | 2 | 175 | 195 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 327 | O-9-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 195 | 226 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 327 | O-9-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 226 | 259 | 33 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 327 | O-9-5 | 28 | 시운전 | 5 | 259 | 272 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 327 | O-9-6 | 29 | C/T | 6 | 272 | 285 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 327 | O-9-7 | 30 | G/T | 7 | 285 | 305 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 101 | 327 | O-9-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 305 | 327 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 101 | 404 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 101 | 325 | 224 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 101 | 404 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 325 | 358 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 101 | 404 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 358 | 404 | 46 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 126 | 236 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 126 | 203 | 77 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 126 | 236 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 203 | 214 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 126 | 236 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 214 | 236 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 135 | 452 | O-12-1 | 38 | 화물창 | 1 | 135 | 239 | 104 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 135 | 452 | O-12-2 | 39 | P/T | 2 | 239 | 267 | 28 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 135 | 452 | O-12-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 267 | 311 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 135 | 452 | O-12-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 311 | 358 | 47 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 135 | 452 | O-12-5 | 42 | 시운전 | 5 | 358 | 377 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 135 | 452 | O-12-6 | 43 | C/T | 6 | 377 | 396 | 19 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 135 | 452 | O-12-7 | 44 | G/T | 7 | 396 | 424 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 135 | 452 | O-12-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 424 | 452 | 28 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 172 | 430 | O-13-1 | 46 | 화물창 | 1 | 172 | 257 | 85 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 172 | 430 | O-13-2 | 47 | P/T | 2 | 257 | 280 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 172 | 430 | O-13-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 280 | 316 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 172 | 430 | O-13-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 316 | 354 | 38 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 172 | 430 | O-13-5 | 50 | 시운전 | 5 | 354 | 369 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 172 | 430 | O-13-6 | 51 | C/T | 6 | 369 | 384 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 172 | 430 | O-13-7 | 52 | G/T | 7 | 384 | 407 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 172 | 430 | O-13-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 407 | 430 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 172 | 395 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 172 | 245 | 73 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 172 | 395 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 245 | 265 | 20 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 172 | 395 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 265 | 296 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 172 | 395 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 296 | 329 | 33 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 172 | 395 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 329 | 342 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 172 | 395 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 342 | 355 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 172 | 395 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 355 | 375 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 172 | 395 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 375 | 395 | 20 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 174 | 398 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 174 | 247 | 73 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 174 | 398 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 247 | 267 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 174 | 398 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 267 | 298 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 174 | 398 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 298 | 331 | 33 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 174 | 398 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 331 | 344 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 174 | 398 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 344 | 357 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 174 | 398 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 357 | 377 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 174 | 398 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 377 | 398 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 182 | 282 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 182 | 252 | 70 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 182 | 282 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 252 | 262 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 182 | 282 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 262 | 282 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 184 | 490 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 184 | 284 | 100 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 184 | 490 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 284 | 311 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 184 | 490 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 311 | 353 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 184 | 490 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 353 | 398 | 45 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 184 | 490 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 398 | 416 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 184 | 490 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 416 | 434 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 184 | 490 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 434 | 461 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 184 | 490 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 461 | 490 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 204 | 322 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 204 | 286 | 82 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 204 | 322 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 286 | 297 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 204 | 322 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 297 | 322 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 204 | 438 | O-19-1 | 84 | 화물창 | 1 | 204 | 281 | 77 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 204 | 438 | O-19-2 | 85 | P/T | 2 | 281 | 302 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 204 | 438 | O-19-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 302 | 334 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 204 | 438 | O-19-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 334 | 369 | 35 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 204 | 438 | O-19-5 | 88 | 시운전 | 5 | 369 | 383 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 204 | 438 | O-19-6 | 89 | C/T | 6 | 383 | 397 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 204 | 438 | O-19-7 | 90 | G/T | 7 | 397 | 418 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 204 | 438 | O-19-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 418 | 438 | 20 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 205 | 476 | O-20-1 | 92 | 화물창 | 1 | 205 | 294 | 89 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 205 | 476 | O-20-2 | 93 | P/T | 2 | 294 | 318 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 205 | 476 | O-20-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 318 | 355 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 205 | 476 | O-20-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 355 | 395 | 40 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 205 | 476 | O-20-5 | 96 | 시운전 | 5 | 395 | 411 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 205 | 476 | O-20-6 | 97 | C/T | 6 | 411 | 427 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 205 | 476 | O-20-7 | 98 | G/T | 7 | 427 | 451 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 205 | 476 | O-20-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 451 | 476 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 207 | 513 | O-21-1 | 100 | 화물창 | 1 | 207 | 307 | 100 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 207 | 513 | O-21-2 | 101 | P/T | 2 | 307 | 334 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 207 | 513 | O-21-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 334 | 376 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 207 | 513 | O-21-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 376 | 421 | 45 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 207 | 513 | O-21-5 | 104 | 시운전 | 5 | 421 | 439 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 207 | 513 | O-21-6 | 105 | C/T | 6 | 439 | 457 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 207 | 513 | O-21-7 | 106 | G/T | 7 | 457 | 484 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 207 | 513 | O-21-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 484 | 513 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 208 | 302 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 208 | 273 | 65 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 208 | 302 | O-22-2 | 109 | 시운전 | 2 | 273 | 282 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 208 | 302 | O-22-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 282 | 302 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 210 | 422 | O-23-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 210 | 366 | 156 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 210 | 422 | O-23-2 | 112 | 시운전 | 2 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 210 | 422 | O-23-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 389 | 422 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 489 | O-24-1 | 114 | 화물창 | 1 | 219 | 308 | 89 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 489 | O-24-2 | 115 | P/T | 2 | 308 | 332 | 24 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 489 | O-24-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 332 | 369 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 489 | O-24-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 369 | 409 | 40 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 489 | O-24-5 | 118 | 시운전 | 5 | 409 | 425 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 489 | O-24-6 | 119 | C/T | 6 | 425 | 441 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 489 | O-24-7 | 120 | G/T | 7 | 441 | 465 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 219 | 489 | O-24-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 465 | 489 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 219 | 332 | O-25-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 219 | 278 | 59 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 219 | 332 | O-25-2 | 123 | 시운전 | 2 | 278 | 299 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 219 | 332 | O-25-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 299 | 332 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 221 | 304 | O-26-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 221 | 279 | 58 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 221 | 304 | O-26-2 | 126 | 시운전 | 2 | 279 | 287 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 221 | 304 | O-26-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 287 | 304 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 221 | 362 | O-27-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 221 | 325 | 104 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 221 | 362 | O-27-2 | 129 | 시운전 | 2 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 221 | 362 | O-27-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 340 | 362 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 224 | 359 | O-28-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 224 | 295 | 71 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 224 | 359 | O-28-2 | 132 | 시운전 | 2 | 295 | 320 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 224 | 359 | O-28-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 320 | 359 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 224 | 324 | O-29-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 224 | 277 | 53 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 224 | 324 | O-29-2 | 135 | 시운전 | 2 | 277 | 296 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 224 | 324 | O-29-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 296 | 324 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 228 | 330 | O-30-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 228 | 261 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 228 | 330 | O-30-2 | 138 | 화물창 | 2 | 261 | 295 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 228 | 330 | O-30-3 | 139 | 시운전 | 3 | 295 | 306 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 228 | 330 | O-30-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 306 | 330 | 24 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 242 | 504 | O-31-1 | 141 | 화물창 | 1 | 242 | 328 | 86 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 242 | 504 | O-31-2 | 142 | P/T | 2 | 328 | 351 | 23 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 242 | 504 | O-31-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 351 | 387 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 242 | 504 | O-31-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 387 | 426 | 39 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 242 | 504 | O-31-5 | 145 | 시운전 | 5 | 426 | 441 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 242 | 504 | O-31-6 | 146 | C/T | 6 | 441 | 456 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 242 | 504 | O-31-7 | 147 | G/T | 7 | 456 | 479 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 242 | 504 | O-31-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 479 | 504 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 253 | 343 | O-32-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 253 | 315 | 62 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 253 | 343 | O-32-2 | 150 | 시운전 | 2 | 315 | 324 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 253 | 343 | O-32-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 324 | 343 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 254 | 553 | O-33-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 254 | 475 | 221 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 254 | 553 | O-33-2 | 153 | 시운전 | 2 | 475 | 507 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 254 | 553 | O-33-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 507 | 553 | 46 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 254 | 395 | O-34-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 254 | 300 | 46 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 254 | 395 | O-34-2 | 156 | 화물창 | 2 | 300 | 347 | 47 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 254 | 395 | O-34-3 | 157 | 시운전 | 3 | 347 | 362 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 254 | 395 | O-34-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 362 | 395 | 33 | S | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 256 | 451 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 256 | 400 | 144 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 256 | 451 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 400 | 421 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 256 | 451 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 421 | 451 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 263 | 512 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 263 | 447 | 184 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 263 | 512 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 447 | 474 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 263 | 512 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 474 | 512 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 282 | 382 | O-37-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 282 | 352 | 70 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 282 | 382 | O-37-2 | 166 | 시운전 | 2 | 352 | 362 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 282 | 382 | O-37-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 362 | 382 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 283 | 395 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 283 | 361 | 78 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 283 | 395 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 361 | 372 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 283 | 395 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 372 | 395 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 290 | 414 | O-39-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 290 | 376 | 86 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 290 | 414 | O-39-2 | 172 | 시운전 | 2 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 290 | 414 | O-39-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 319 | 502 | O-40-1 | 174 | 화물창 | 1 | 319 | 379 | 60 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 319 | 502 | O-40-2 | 175 | P/T | 2 | 379 | 395 | 16 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 319 | 502 | O-40-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 395 | 420 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 319 | 502 | O-40-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 420 | 447 | 27 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 319 | 502 | O-40-5 | 178 | 시운전 | 5 | 447 | 457 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 319 | 502 | O-40-6 | 179 | C/T | 6 | 457 | 467 | 10 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 319 | 502 | O-40-7 | 180 | G/T | 7 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 319 | 502 | O-40-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 483 | 502 | 19 | S | 5
J-41 | 40 | PC | 7 | 331 | 470 | O-41-1 | 182 | 특수도장 | 1 | 331 | 376 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 331 | 470 | O-41-2 | 183 | 화물창 | 2 | 376 | 423 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 331 | 470 | O-41-3 | 184 | 시운전 | 3 | 423 | 438 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 331 | 470 | O-41-4 | 185 | 인도준비 | 4 | 438 | 470 | 32 | S | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 340 | 558 | O-42-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 340 | 501 | 161 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 340 | 558 | O-42-2 | 187 | 시운전 | 2 | 501 | 524 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 340 | 558 | O-42-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 524 | 558 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 373 | 514 | O-43-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 373 | 419 | 46 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 373 | 514 | O-43-2 | 190 | 화물창 | 2 | 419 | 466 | 47 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 373 | 514 | O-43-3 | 191 | 시운전 | 3 | 466 | 481 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 373 | 514 | O-43-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 481 | 514 | 33 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 619 | O-44-1 | 193 | 화물창 | 1 | 389 | 464 | 75 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 619 | O-44-2 | 194 | P/T | 2 | 464 | 484 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 619 | O-44-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 484 | 516 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 619 | O-44-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 516 | 550 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 619 | O-44-5 | 197 | 시운전 | 5 | 550 | 563 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 619 | O-44-6 | 198 | C/T | 6 | 563 | 576 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 619 | O-44-7 | 199 | G/T | 7 | 576 | 596 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 389 | 619 | O-44-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 596 | 619 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 389 | 511 | O-45-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 389 | 453 | 64 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 389 | 511 | O-45-2 | 202 | 시운전 | 2 | 453 | 476 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 389 | 511 | O-45-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 476 | 511 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 399 | 525 | O-46-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 399 | 487 | 88 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 399 | 525 | O-46-2 | 205 | 시운전 | 2 | 487 | 499 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 399 | 525 | O-46-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 499 | 525 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 399 | 541 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 399 | 504 | 105 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 399 | 541 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 504 | 519 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 399 | 541 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 519 | 541 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 399 | 679 | O-48-1 | 210 | 화물창 | 1 | 399 | 491 | 92 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 399 | 679 | O-48-2 | 211 | P/T | 2 | 491 | 516 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 399 | 679 | O-48-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 516 | 555 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 399 | 679 | O-48-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 555 | 597 | 42 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 399 | 679 | O-48-5 | 214 | 시운전 | 5 | 597 | 613 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 399 | 679 | O-48-6 | 215 | C/T | 6 | 613 | 629 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 399 | 679 | O-48-7 | 216 | G/T | 7 | 629 | 654 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 399 | 679 | O-48-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 654 | 679 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 414 | 548 | O-49-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 414 | 485 | 71 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 414 | 548 | O-49-2 | 219 | 시운전 | 2 | 485 | 510 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 414 | 548 | O-49-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 425 | 551 | O-50-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 425 | 513 | 88 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 425 | 551 | O-50-2 | 222 | 시운전 | 2 | 513 | 525 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 425 | 551 | O-50-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 525 | 551 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 431 | 729 | O-51-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 431 | 651 | 220 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 431 | 729 | O-51-2 | 225 | 시운전 | 2 | 651 | 683 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 431 | 729 | O-51-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 683 | 729 | 46 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 742 | O-52-1 | 227 | 화물창 | 1 | 444 | 542 | 98 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 742 | O-52-2 | 228 | P/T | 2 | 542 | 568 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 742 | O-52-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 568 | 609 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 742 | O-52-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 609 | 653 | 44 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 742 | O-52-5 | 231 | 시운전 | 5 | 653 | 670 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 742 | O-52-6 | 232 | C/T | 6 | 670 | 687 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 742 | O-52-7 | 233 | G/T | 7 | 687 | 713 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 444 | 742 | O-52-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 713 | 742 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 645 | O-53-1 | 235 | 화물창 | 1 | 457 | 519 | 62 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 645 | O-53-2 | 236 | P/T | 2 | 519 | 535 | 16 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 645 | O-53-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 535 | 561 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 645 | O-53-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 561 | 589 | 28 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 645 | O-53-5 | 239 | 시운전 | 5 | 589 | 600 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 645 | O-53-6 | 240 | C/T | 6 | 600 | 611 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 645 | O-53-7 | 241 | G/T | 7 | 611 | 627 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 457 | 645 | O-53-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 627 | 645 | 18 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 482 | 678 | O-54-1 | 243 | 화물창 | 1 | 482 | 546 | 64 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 482 | 678 | O-54-2 | 244 | P/T | 2 | 546 | 563 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 482 | 678 | O-54-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 563 | 590 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 482 | 678 | O-54-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 590 | 619 | 29 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 482 | 678 | O-54-5 | 247 | 시운전 | 5 | 619 | 630 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 482 | 678 | O-54-6 | 248 | C/T | 6 | 630 | 641 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 482 | 678 | O-54-7 | 249 | G/T | 7 | 641 | 658 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 482 | 678 | O-54-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 658 | 678 | 20 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 482 | 555 | O-55-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 482 | 533 | 51 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 482 | 555 | O-55-2 | 252 | 시운전 | 2 | 533 | 540 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 482 | 555 | O-55-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 540 | 555 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 489 | 739 | O-56-1 | 254 | 화물창 | 1 | 489 | 571 | 82 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 489 | 739 | O-56-2 | 255 | P/T | 2 | 571 | 593 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 489 | 739 | O-56-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 593 | 628 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 489 | 739 | O-56-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 628 | 665 | 37 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 489 | 739 | O-56-5 | 258 | 시운전 | 5 | 665 | 680 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 489 | 739 | O-56-6 | 259 | C/T | 6 | 680 | 695 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 489 | 739 | O-56-7 | 260 | G/T | 7 | 695 | 717 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 489 | 739 | O-56-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 717 | 739 | 22 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 489 | 624 | O-57-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 489 | 560 | 71 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 489 | 624 | O-57-2 | 263 | 시운전 | 2 | 560 | 585 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 489 | 624 | O-57-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 585 | 624 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 494 | 693 | O-58-1 | 265 | 화물창 | 1 | 494 | 559 | 65 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 494 | 693 | O-58-2 | 266 | P/T | 2 | 559 | 576 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 494 | 693 | O-58-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 576 | 603 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 494 | 693 | O-58-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 603 | 632 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 494 | 693 | O-58-5 | 269 | 시운전 | 5 | 632 | 643 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 494 | 693 | O-58-6 | 270 | C/T | 6 | 643 | 654 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 494 | 693 | O-58-7 | 271 | G/T | 7 | 654 | 671 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 494 | 693 | O-58-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 671 | 693 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 494 | 657 | O-59-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 494 | 580 | 86 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 494 | 657 | O-59-2 | 274 | 시운전 | 2 | 580 | 610 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 494 | 657 | O-59-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 610 | 657 | 47 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 500 | 649 | O-60-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 500 | 578 | 78 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 500 | 649 | O-60-2 | 277 | 시운전 | 2 | 578 | 606 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 500 | 649 | O-60-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 606 | 649 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 515 | 627 | O-61-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 515 | 574 | 59 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 515 | 627 | O-61-2 | 280 | 시운전 | 2 | 574 | 595 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 515 | 627 | O-61-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 595 | 627 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 517 | 819 | O-62-1 | 282 | 화물창 | 1 | 517 | 616 | 99 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 517 | 819 | O-62-2 | 283 | P/T | 2 | 616 | 643 | 27 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 517 | 819 | O-62-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 643 | 685 | 42 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 517 | 819 | O-62-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 685 | 730 | 45 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 517 | 819 | O-62-5 | 286 | 시운전 | 5 | 730 | 748 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 517 | 819 | O-62-6 | 287 | C/T | 6 | 748 | 766 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 517 | 819 | O-62-7 | 288 | G/T | 7 | 766 | 793 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 517 | 819 | O-62-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 793 | 819 | 26 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 790 | O-63-1 | 290 | 화물창 | 1 | 517 | 607 | 90 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 790 | O-63-2 | 291 | P/T | 2 | 607 | 631 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 790 | O-63-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 631 | 669 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 790 | O-63-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 669 | 709 | 40 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 790 | O-63-5 | 294 | 시운전 | 5 | 709 | 725 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 790 | O-63-6 | 295 | C/T | 6 | 725 | 741 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 790 | O-63-7 | 296 | G/T | 7 | 741 | 765 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 517 | 790 | O-63-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 765 | 790 | 25 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 528 | 657 | O-64-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 528 | 596 | 68 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 528 | 657 | O-64-2 | 299 | 시운전 | 2 | 596 | 620 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 528 | 657 | O-64-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 620 | 657 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 551 | 750 | O-65-1 | 301 | 화물창 | 1 | 551 | 616 | 65 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 551 | 750 | O-65-2 | 302 | P/T | 2 | 616 | 633 | 17 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 551 | 750 | O-65-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 633 | 660 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 551 | 750 | O-65-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 660 | 689 | 29 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 551 | 750 | O-65-5 | 305 | 시운전 | 5 | 689 | 700 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 551 | 750 | O-65-6 | 306 | C/T | 6 | 700 | 711 | 11 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 551 | 750 | O-65-7 | 307 | G/T | 7 | 711 | 728 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 551 | 750 | O-65-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 728 | 750 | 22 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 551 | 738 | O-66-1 | 309 | 화물창 | 1 | 551 | 612 | 61 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 551 | 738 | O-66-2 | 310 | P/T | 2 | 612 | 628 | 16 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 551 | 738 | O-66-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 628 | 654 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 551 | 738 | O-66-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 654 | 682 | 28 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 551 | 738 | O-66-5 | 313 | 시운전 | 5 | 682 | 693 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 551 | 738 | O-66-6 | 314 | C/T | 6 | 693 | 704 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 551 | 738 | O-66-7 | 315 | G/T | 7 | 704 | 720 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 551 | 738 | O-66-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 720 | 738 | 18 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 553 | 691 | O-67-1 | 317 | 특수도장 | 1 | 553 | 598 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 553 | 691 | O-67-2 | 318 | 화물창 | 2 | 598 | 644 | 46 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 553 | 691 | O-67-3 | 319 | 시운전 | 3 | 644 | 659 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 553 | 691 | O-67-4 | 320 | 인도준비 | 4 | 659 | 691 | 32 | S | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 578 | 686 | O-68-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 578 | 653 | 75 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 578 | 686 | O-68-2 | 322 | 시운전 | 2 | 653 | 663 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 578 | 686 | O-68-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 663 | 686 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 591 | 868 | O-69-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 591 | 795 | 204 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 591 | 868 | O-69-2 | 325 | 시운전 | 2 | 795 | 825 | 30 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 591 | 868 | O-69-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 825 | 868 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 854 | O-70-1 | 327 | 화물창 | 1 | 591 | 677 | 86 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 854 | O-70-2 | 328 | P/T | 2 | 677 | 700 | 23 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 854 | O-70-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 700 | 736 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 854 | O-70-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 736 | 775 | 39 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 854 | O-70-5 | 331 | 시운전 | 5 | 775 | 790 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 854 | O-70-6 | 332 | C/T | 6 | 790 | 805 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 854 | O-70-7 | 333 | G/T | 7 | 805 | 828 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 591 | 854 | O-70-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 828 | 854 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 296 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 219 | 219 | F | 15 | B3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 3 | 169 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 125 | 122 | F | 15 | A4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 110 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 77 | 74 | F | 15 | C3
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 3 | 128 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 3 | 69 | 66 | F | 10 | E7
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 21 | 157 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 21 | 93 | 72 | F | 10 | C4
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 52 | 304 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 52 | 238 | 186 | F | 15 | E4
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 60 | 167 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 60 | 116 | 56 | F | 10 | A3
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 63 | 207 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 63 | 139 | 76 | F | 10 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B