## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 63 | 80 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 80 | 107 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 107 | 135 | 28 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 146 | 157 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 157 | 174 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 174 | 193 | 19 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 102 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 72 | 69 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 102 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 72 | 81 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 102 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 81 | 102 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 137 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 102 | 99 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 137 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 102 | 116 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 137 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 116 | 137 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 9 | 93 | 84 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 93 | 116 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 116 | 151 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 151 | 189 | 38 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 189 | 204 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 204 | 219 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 219 | 242 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 242 | 265 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 133 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 9 | 74 | 65 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 133 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 74 | 97 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 133 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 97 | 133 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 10 | 79 | 69 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 79 | 97 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 97 | 126 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 126 | 157 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 157 | 169 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 169 | 181 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 181 | 199 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 199 | 221 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 138 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 15 | 80 | 65 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 138 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 80 | 103 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 138 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 103 | 138 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 18 | 148 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 18 | 86 | 68 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 18 | 148 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 86 | 110 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 18 | 148 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 110 | 148 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 23 | 74 | 51 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 74 | 81 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 81 | 96 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 23 | 94 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 23 | 72 | 49 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 23 | 94 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 72 | 79 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 23 | 94 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 79 | 94 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 380 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 54 | 295 | 241 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 380 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 380 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 330 | 380 | 50 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 178 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 62 | 123 | 61 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 178 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 123 | 145 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 178 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 145 | 178 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 62 | 157 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 62 | 128 | 66 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 62 | 157 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 128 | 137 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 62 | 157 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 137 | 157 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 225 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 89 | 184 | 95 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 225 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 184 | 197 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 225 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 89 | 222 | O-15-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 89 | 132 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 89 | 222 | O-15-2 | 58 | 화물창 | 2 | 132 | 177 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 89 | 222 | O-15-3 | 59 | 시운전 | 3 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 89 | 222 | O-15-4 | 60 | 인도준비 | 4 | 191 | 222 | 31 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 414 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 96 | 200 | 104 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 414 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 200 | 228 | 28 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 414 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 228 | 272 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 414 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 272 | 319 | 47 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 414 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 414 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 338 | 357 | 19 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 414 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 357 | 385 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 96 | 414 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 385 | 414 | 29 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 417 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 96 | 201 | 105 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 417 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 201 | 229 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 417 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 229 | 273 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 417 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 273 | 321 | 48 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 417 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 417 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 340 | 359 | 19 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 417 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 417 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 387 | 417 | 30 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 98 | 210 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 98 | 176 | 78 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 98 | 210 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 176 | 187 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 98 | 210 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 187 | 210 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 108 | 365 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 108 | 298 | 190 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 108 | 365 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 298 | 326 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 108 | 365 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 326 | 365 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 329 | O-20-1 | 83 | 화물창 | 1 | 108 | 180 | 72 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 329 | O-20-2 | 84 | P/T | 2 | 180 | 199 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 329 | O-20-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 199 | 229 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 329 | O-20-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 229 | 262 | 33 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 329 | O-20-5 | 87 | 시운전 | 5 | 262 | 275 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 329 | O-20-6 | 88 | C/T | 6 | 275 | 288 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 329 | O-20-7 | 89 | G/T | 7 | 288 | 307 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 329 | O-20-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 307 | 329 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 109 | 213 | O-21-1 | 91 | 특수도장 | 1 | 109 | 143 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 109 | 213 | O-21-2 | 92 | 화물창 | 2 | 143 | 178 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 109 | 213 | O-21-3 | 93 | 시운전 | 3 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 109 | 213 | O-21-4 | 94 | 인도준비 | 4 | 189 | 213 | 24 | S | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 109 | 253 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 109 | 215 | 106 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 109 | 253 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 215 | 230 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 109 | 253 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 230 | 253 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 310 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 122 | 184 | 62 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 310 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 184 | 200 | 16 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 310 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 200 | 226 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 310 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 226 | 254 | 28 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 310 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 310 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 265 | 276 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 310 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 122 | 310 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 292 | 310 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 126 | 257 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 126 | 217 | 91 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 126 | 257 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 217 | 230 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 126 | 257 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 230 | 257 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 336 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 130 | 197 | 67 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 336 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 197 | 215 | 18 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 336 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 215 | 243 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 336 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 243 | 273 | 30 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 336 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 273 | 285 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 336 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 285 | 297 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 336 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 297 | 315 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 130 | 336 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 315 | 336 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 130 | 382 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 130 | 316 | 186 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 130 | 382 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 316 | 343 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 130 | 382 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 343 | 382 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 350 | O-27-1 | 120 | 화물창 | 1 | 134 | 205 | 71 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 350 | O-27-2 | 121 | P/T | 2 | 205 | 224 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 350 | O-27-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 224 | 254 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 350 | O-27-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 254 | 286 | 32 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 350 | O-27-5 | 124 | 시운전 | 5 | 286 | 298 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 350 | O-27-6 | 125 | C/T | 6 | 298 | 310 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 350 | O-27-7 | 126 | G/T | 7 | 310 | 329 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 134 | 350 | O-27-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 329 | 350 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 134 | 417 | O-28-1 | 128 | 화물창 | 1 | 134 | 227 | 93 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 134 | 417 | O-28-2 | 129 | P/T | 2 | 227 | 252 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 134 | 417 | O-28-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 252 | 291 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 134 | 417 | O-28-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 291 | 333 | 42 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 134 | 417 | O-28-5 | 132 | 시운전 | 5 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 134 | 417 | O-28-6 | 133 | C/T | 6 | 349 | 365 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 134 | 417 | O-28-7 | 134 | G/T | 7 | 365 | 390 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 134 | 417 | O-28-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 390 | 417 | 27 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 145 | 273 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 145 | 212 | 67 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 145 | 273 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 212 | 236 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 145 | 273 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 236 | 273 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 466 | O-30-1 | 139 | 화물창 | 1 | 152 | 255 | 103 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 466 | O-30-2 | 140 | P/T | 2 | 255 | 283 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 466 | O-30-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 283 | 326 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 466 | O-30-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 326 | 373 | 47 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 466 | O-30-5 | 143 | 시운전 | 5 | 373 | 391 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 466 | O-30-6 | 144 | C/T | 6 | 391 | 409 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 466 | O-30-7 | 145 | G/T | 7 | 409 | 437 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 466 | O-30-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 437 | 466 | 29 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 155 | 288 | O-31-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 155 | 253 | 98 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 155 | 288 | O-31-2 | 148 | 시운전 | 2 | 253 | 267 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 155 | 288 | O-31-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 267 | 288 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 159 | 268 | O-32-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 159 | 235 | 76 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 159 | 268 | O-32-2 | 151 | 시운전 | 2 | 235 | 245 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 159 | 268 | O-32-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 245 | 268 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 159 | 229 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 159 | 208 | 49 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 159 | 229 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 208 | 215 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 159 | 229 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 215 | 229 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 159 | 224 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 159 | 193 | 34 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 159 | 224 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 159 | 224 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 205 | 224 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 159 | 235 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 159 | 212 | 53 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 159 | 235 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 212 | 219 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 159 | 235 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 219 | 235 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 179 | 257 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 179 | 220 | 41 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 179 | 257 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 220 | 234 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 179 | 257 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 234 | 257 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 179 | 304 | O-37-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 179 | 220 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 179 | 304 | O-37-2 | 166 | 화물창 | 2 | 220 | 262 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 179 | 304 | O-37-3 | 167 | 시운전 | 3 | 262 | 275 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 179 | 304 | O-37-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 275 | 304 | 29 | S | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 182 | 418 | O-38-1 | 169 | 화물창 | 1 | 182 | 259 | 77 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 182 | 418 | O-38-2 | 170 | P/T | 2 | 259 | 280 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 182 | 418 | O-38-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 280 | 313 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 182 | 418 | O-38-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 313 | 348 | 35 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 182 | 418 | O-38-5 | 173 | 시운전 | 5 | 348 | 362 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 182 | 418 | O-38-6 | 174 | C/T | 6 | 362 | 376 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 182 | 418 | O-38-7 | 175 | G/T | 7 | 376 | 397 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 182 | 418 | O-38-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 397 | 418 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 188 | 419 | O-39-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 188 | 358 | 170 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 188 | 419 | O-39-2 | 178 | 시운전 | 2 | 358 | 383 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 188 | 419 | O-39-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 383 | 419 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 213 | 339 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 213 | 279 | 66 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 213 | 339 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 279 | 302 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 213 | 339 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 302 | 339 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 216 | 321 | O-41-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 216 | 271 | 55 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 216 | 321 | O-41-2 | 184 | 시운전 | 2 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 216 | 321 | O-41-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 290 | 321 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 409 | O-42-1 | 186 | 화물창 | 1 | 216 | 279 | 63 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 409 | O-42-2 | 187 | P/T | 2 | 279 | 296 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 409 | O-42-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 296 | 323 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 409 | O-42-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 323 | 351 | 28 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 409 | O-42-5 | 190 | 시운전 | 5 | 351 | 362 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 409 | O-42-6 | 191 | C/T | 6 | 362 | 373 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 409 | O-42-7 | 192 | G/T | 7 | 373 | 390 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 216 | 409 | O-42-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 390 | 409 | 19 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 225 | 546 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 225 | 462 | 237 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 225 | 546 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 462 | 497 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 225 | 546 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 497 | 546 | 49 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 227 | 330 | O-44-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 227 | 260 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 227 | 330 | O-44-2 | 198 | 화물창 | 2 | 260 | 295 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 227 | 330 | O-44-3 | 199 | 시운전 | 3 | 295 | 306 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 227 | 330 | O-44-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 306 | 330 | 24 | S | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 558 | O-45-1 | 201 | 화물창 | 1 | 253 | 353 | 100 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 558 | O-45-2 | 202 | P/T | 2 | 353 | 380 | 27 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 558 | O-45-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 380 | 422 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 558 | O-45-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 422 | 467 | 45 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 558 | O-45-5 | 205 | 시운전 | 5 | 467 | 485 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 558 | O-45-6 | 206 | C/T | 6 | 485 | 503 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 558 | O-45-7 | 207 | G/T | 7 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 558 | O-45-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 530 | 558 | 28 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 271 | 415 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 271 | 347 | 76 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 271 | 415 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 347 | 374 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 271 | 415 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 374 | 415 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 272 | 365 | 93 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 365 | 378 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 272 | 406 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 378 | 406 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 272 | 414 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 272 | 377 | 105 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 272 | 414 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 377 | 392 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 272 | 414 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 392 | 414 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 300 | 382 | O-49-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 300 | 357 | 57 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 300 | 382 | O-49-2 | 219 | 시운전 | 2 | 357 | 365 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 300 | 382 | O-49-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 365 | 382 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 308 | 595 | O-50-1 | 221 | 화물창 | 1 | 308 | 402 | 94 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 308 | 595 | O-50-2 | 222 | P/T | 2 | 402 | 427 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 308 | 595 | O-50-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 427 | 467 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 308 | 595 | O-50-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 467 | 510 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 308 | 595 | O-50-5 | 225 | 시운전 | 5 | 510 | 527 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 308 | 595 | O-50-6 | 226 | C/T | 6 | 527 | 544 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 308 | 595 | O-50-7 | 227 | G/T | 7 | 544 | 569 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 308 | 595 | O-50-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 569 | 595 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 308 | 361 | 53 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 361 | 368 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 308 | 384 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 368 | 384 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 311 | 546 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 311 | 484 | 173 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 311 | 546 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 484 | 509 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 311 | 546 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 509 | 546 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 311 | 445 | O-53-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 311 | 382 | 71 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 311 | 445 | O-53-2 | 236 | 시운전 | 2 | 382 | 407 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 311 | 445 | O-53-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 407 | 445 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 314 | 558 | O-54-1 | 238 | 화물창 | 1 | 314 | 394 | 80 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 314 | 558 | O-54-2 | 239 | P/T | 2 | 394 | 415 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 314 | 558 | O-54-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 415 | 449 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 314 | 558 | O-54-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 449 | 485 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 314 | 558 | O-54-5 | 242 | 시운전 | 5 | 485 | 499 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 314 | 558 | O-54-6 | 243 | C/T | 6 | 499 | 513 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 314 | 558 | O-54-7 | 244 | G/T | 7 | 513 | 534 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 314 | 558 | O-54-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 534 | 558 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 315 | 562 | O-55-1 | 246 | 화물창 | 1 | 315 | 396 | 81 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 315 | 562 | O-55-2 | 247 | P/T | 2 | 396 | 418 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 315 | 562 | O-55-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 418 | 452 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 315 | 562 | O-55-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 452 | 489 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 315 | 562 | O-55-5 | 250 | 시운전 | 5 | 489 | 503 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 315 | 562 | O-55-6 | 251 | C/T | 6 | 503 | 517 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 315 | 562 | O-55-7 | 252 | G/T | 7 | 517 | 539 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 315 | 562 | O-55-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 539 | 562 | 23 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 315 | 494 | O-56-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 315 | 447 | 132 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 315 | 494 | O-56-2 | 255 | 시운전 | 2 | 447 | 466 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 315 | 494 | O-56-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 315 | 568 | O-57-1 | 257 | 화물창 | 1 | 315 | 398 | 83 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 315 | 568 | O-57-2 | 258 | P/T | 2 | 398 | 420 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 315 | 568 | O-57-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 420 | 455 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 315 | 568 | O-57-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 455 | 492 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 315 | 568 | O-57-5 | 261 | 시운전 | 5 | 492 | 507 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 315 | 568 | O-57-6 | 262 | C/T | 6 | 507 | 522 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 315 | 568 | O-57-7 | 263 | G/T | 7 | 522 | 544 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 315 | 568 | O-57-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 544 | 568 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 323 | 528 | O-58-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 323 | 474 | 151 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 323 | 528 | O-58-2 | 266 | 시운전 | 2 | 474 | 496 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 323 | 528 | O-58-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 496 | 528 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 330 | 433 | O-59-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 330 | 384 | 54 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 330 | 433 | O-59-2 | 269 | 시운전 | 2 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 330 | 433 | O-59-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 403 | 433 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 350 | 627 | O-60-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 350 | 554 | 204 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 350 | 627 | O-60-2 | 272 | 시운전 | 2 | 554 | 584 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 350 | 627 | O-60-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 584 | 627 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 586 | O-61-1 | 274 | 화물창 | 1 | 361 | 435 | 74 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 586 | O-61-2 | 275 | P/T | 2 | 435 | 455 | 20 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 586 | O-61-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 455 | 486 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 586 | O-61-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 486 | 519 | 33 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 586 | O-61-5 | 278 | 시운전 | 5 | 519 | 532 | 13 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 586 | O-61-6 | 279 | C/T | 6 | 532 | 545 | 13 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 586 | O-61-7 | 280 | G/T | 7 | 545 | 565 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 361 | 586 | O-61-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 565 | 586 | 21 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 377 | 488 | O-62-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 377 | 435 | 58 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 377 | 488 | O-62-2 | 283 | 시운전 | 2 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 377 | 488 | O-62-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 456 | 488 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 390 | 538 | O-63-1 | 285 | 특수도장 | 1 | 390 | 438 | 48 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 390 | 538 | O-63-2 | 286 | 화물창 | 2 | 438 | 488 | 50 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 390 | 538 | O-63-3 | 287 | 시운전 | 3 | 488 | 504 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 390 | 538 | O-63-4 | 288 | 인도준비 | 4 | 504 | 538 | 34 | S | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 391 | 681 | O-64-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 391 | 605 | 214 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 391 | 681 | O-64-2 | 290 | 시운전 | 2 | 605 | 636 | 31 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 391 | 681 | O-64-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 636 | 681 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 393 | 639 | O-65-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 393 | 575 | 182 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 393 | 639 | O-65-2 | 293 | 시운전 | 2 | 575 | 602 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 393 | 639 | O-65-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 602 | 639 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 395 | 494 | O-66-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 395 | 427 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 395 | 494 | O-66-2 | 296 | 화물창 | 2 | 427 | 460 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 395 | 494 | O-66-3 | 297 | 시운전 | 3 | 460 | 470 | 10 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 395 | 494 | O-66-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 470 | 494 | 24 | S | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 398 | 480 | O-67-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 398 | 455 | 57 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 398 | 480 | O-67-2 | 300 | 시운전 | 2 | 455 | 463 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 398 | 480 | O-67-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 463 | 480 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 398 | 542 | O-68-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 398 | 474 | 76 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 398 | 542 | O-68-2 | 303 | 시운전 | 2 | 474 | 501 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 398 | 542 | O-68-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 501 | 542 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 416 | 680 | O-69-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 416 | 611 | 195 | F | 15
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 416 | 680 | O-69-2 | 306 | 시운전 | 2 | 611 | 640 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | A_SHTL | 2 | 416 | 680 | O-69-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 640 | 680 | 40 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 416 | 528 | O-70-1 | 308 | 특수도장 | 1 | 416 | 452 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 416 | 528 | O-70-2 | 309 | 화물창 | 2 | 452 | 490 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 416 | 528 | O-70-3 | 310 | 시운전 | 3 | 490 | 502 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 416 | 528 | O-70-4 | 311 | 인도준비 | 4 | 502 | 528 | 26 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 193 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 63 | 63 | N | 0 | C1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 102 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 72 | 69 | F | 15 | C4
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 137 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 102 | 99 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 9 | 265 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 9 | 93 | 84 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 133 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 9 | 74 | 65 | F | 10 | D4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 10 | 221 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 10 | 79 | 69 | N | 0 | D5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 15 | 138 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 15 | 80 | 65 | F | 10 | B2
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 18 | 148 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 18 | 86 | 68 | F | 10 | E7
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 23 | 74 | 51 | F | 15 | E3
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 23 | 94 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 23 | 72 | 49 | F | 15 | E8
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 54 | 380 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 54 | 295 | 241 | F | 15 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B