## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 81 | 81 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 81 | 103 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 103 | 137 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 137 | 174 | 37 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 174 | 188 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 188 | 202 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 202 | 224 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 224 | 248 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 76 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 76 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 53 | 60 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 76 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 60 | 76 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 88 | 87 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 88 | 111 | 23 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 111 | 148 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 148 | 187 | 39 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 187 | 202 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 202 | 217 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 217 | 240 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 240 | 266 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 1 | 72 | 71 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 72 | 91 | 19 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 91 | 121 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 121 | 153 | 32 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 165 | 177 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 177 | 196 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 196 | 217 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 3 | 81 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 81 | 102 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 102 | 135 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 135 | 170 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 170 | 184 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 184 | 198 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 198 | 219 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 219 | 241 | 22 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 124 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 13 | 90 | 77 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 124 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 90 | 101 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 124 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 101 | 124 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 13 | 129 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 13 | 94 | 81 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 13 | 129 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 94 | 105 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 13 | 129 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 105 | 129 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 13 | 78 | 65 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-2 | 42 | P/T | 2 | 78 | 95 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 95 | 122 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 122 | 151 | 29 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-5 | 45 | 시운전 | 5 | 151 | 162 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-6 | 46 | C/T | 6 | 162 | 173 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-7 | 47 | G/T | 7 | 173 | 190 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 190 | 211 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-1 | 49 | 화물창 | 1 | 14 | 115 | 101 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-2 | 50 | P/T | 2 | 115 | 142 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 142 | 185 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 185 | 231 | 46 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-5 | 53 | 시운전 | 5 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-6 | 54 | C/T | 6 | 249 | 267 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-7 | 55 | G/T | 7 | 267 | 294 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 294 | 322 | 28 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 19 | 266 | O-10-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 19 | 201 | 182 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 19 | 266 | O-10-2 | 58 | 시운전 | 2 | 201 | 228 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 19 | 266 | O-10-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 228 | 266 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-1 | 60 | 화물창 | 1 | 19 | 82 | 63 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-2 | 61 | P/T | 2 | 82 | 99 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 99 | 126 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 126 | 154 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-5 | 64 | 시운전 | 5 | 154 | 165 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-6 | 65 | C/T | 6 | 165 | 176 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-7 | 66 | G/T | 7 | 176 | 193 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 193 | 212 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 29 | 309 | O-12-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 29 | 236 | 207 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 29 | 309 | O-12-2 | 69 | 시운전 | 2 | 236 | 266 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 29 | 309 | O-12-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 266 | 309 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-1 | 71 | 화물창 | 1 | 29 | 93 | 64 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-2 | 72 | P/T | 2 | 93 | 110 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 110 | 137 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 137 | 166 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-5 | 75 | 시운전 | 5 | 166 | 177 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-6 | 76 | C/T | 6 | 177 | 188 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-7 | 77 | G/T | 7 | 188 | 205 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 205 | 225 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 29 | 355 | O-14-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 29 | 270 | 241 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 29 | 355 | O-14-2 | 80 | 시운전 | 2 | 270 | 305 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 29 | 355 | O-14-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 305 | 355 | 50 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 38 | 178 | O-15-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 38 | 112 | 74 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 38 | 178 | O-15-2 | 83 | 시운전 | 2 | 112 | 138 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 38 | 178 | O-15-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 138 | 178 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 47 | 179 | O-16-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 47 | 139 | 92 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 47 | 179 | O-16-2 | 86 | 시운전 | 2 | 139 | 152 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 47 | 179 | O-16-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 152 | 179 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 61 | 135 | O-17-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 61 | 112 | 51 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 61 | 135 | O-17-2 | 89 | 시운전 | 2 | 112 | 119 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 61 | 135 | O-17-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 119 | 135 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 61 | 344 | O-18-1 | 91 | 화물창 | 1 | 61 | 154 | 93 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 61 | 344 | O-18-2 | 92 | P/T | 2 | 154 | 179 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 61 | 344 | O-18-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 179 | 218 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 61 | 344 | O-18-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 218 | 260 | 42 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 61 | 344 | O-18-5 | 95 | 시운전 | 5 | 260 | 276 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 61 | 344 | O-18-6 | 96 | C/T | 6 | 276 | 292 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 61 | 344 | O-18-7 | 97 | G/T | 7 | 292 | 317 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 61 | 344 | O-18-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 317 | 344 | 27 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 68 | 356 | O-19-1 | 99 | 화물창 | 1 | 68 | 163 | 95 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 68 | 356 | O-19-2 | 100 | P/T | 2 | 163 | 188 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 68 | 356 | O-19-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 188 | 228 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 68 | 356 | O-19-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 228 | 271 | 43 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 68 | 356 | O-19-5 | 103 | 시운전 | 5 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 68 | 356 | O-19-6 | 104 | C/T | 6 | 288 | 305 | 17 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 68 | 356 | O-19-7 | 105 | G/T | 7 | 305 | 330 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 68 | 356 | O-19-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 330 | 356 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 78 | 320 | O-20-1 | 107 | 화물창 | 1 | 78 | 157 | 79 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 78 | 320 | O-20-2 | 108 | P/T | 2 | 157 | 178 | 21 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 78 | 320 | O-20-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 178 | 211 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 78 | 320 | O-20-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 211 | 247 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 78 | 320 | O-20-5 | 111 | 시운전 | 5 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 78 | 320 | O-20-6 | 112 | C/T | 6 | 261 | 275 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 78 | 320 | O-20-7 | 113 | G/T | 7 | 275 | 296 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 78 | 320 | O-20-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 296 | 320 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 87 | 192 | O-21-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 87 | 142 | 55 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 87 | 192 | O-21-2 | 116 | 시운전 | 2 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 87 | 192 | O-21-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 161 | 192 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 87 | 160 | O-22-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 87 | 138 | 51 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 87 | 160 | O-22-2 | 119 | 시운전 | 2 | 138 | 145 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 87 | 160 | O-22-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 145 | 160 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 89 | 206 | O-23-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 89 | 170 | 81 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 89 | 206 | O-23-2 | 122 | 시운전 | 2 | 170 | 181 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 89 | 206 | O-23-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 107 | 196 | O-24-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 107 | 169 | 62 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 107 | 196 | O-24-2 | 125 | 시운전 | 2 | 169 | 177 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 107 | 196 | O-24-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 177 | 196 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 199 | O-25-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 112 | 172 | 60 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 199 | O-25-2 | 128 | 시운전 | 2 | 172 | 180 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 199 | O-25-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 180 | 199 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-26-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 112 | 165 | 53 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-26-2 | 131 | 시운전 | 2 | 165 | 172 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-26-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 172 | 189 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 113 | 264 | O-27-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 113 | 162 | 49 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 113 | 264 | O-27-2 | 134 | 화물창 | 2 | 162 | 213 | 51 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 113 | 264 | O-27-3 | 135 | 시운전 | 3 | 213 | 229 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 113 | 264 | O-27-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 229 | 264 | 35 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 123 | 446 | O-28-1 | 137 | 화물창 | 1 | 123 | 229 | 106 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 123 | 446 | O-28-2 | 138 | P/T | 2 | 229 | 258 | 29 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 123 | 446 | O-28-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 258 | 303 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 123 | 446 | O-28-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 303 | 351 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 123 | 446 | O-28-5 | 141 | 시운전 | 5 | 351 | 370 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 123 | 446 | O-28-6 | 142 | C/T | 6 | 370 | 389 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 123 | 446 | O-28-7 | 143 | G/T | 7 | 389 | 418 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 123 | 446 | O-28-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 418 | 446 | 28 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 135 | 248 | O-29-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 135 | 214 | 79 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 135 | 248 | O-29-2 | 146 | 시운전 | 2 | 214 | 225 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 135 | 248 | O-29-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 139 | 252 | O-30-1 | 148 | 특수도장 | 1 | 139 | 176 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 139 | 252 | O-30-2 | 149 | 화물창 | 2 | 176 | 214 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 139 | 252 | O-30-3 | 150 | 시운전 | 3 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 139 | 252 | O-30-4 | 151 | 인도준비 | 4 | 226 | 252 | 26 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 141 | 309 | O-31-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 141 | 265 | 124 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 141 | 309 | O-31-2 | 153 | 시운전 | 2 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 141 | 309 | O-31-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 141 | 257 | O-32-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 141 | 222 | 81 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 141 | 257 | O-32-2 | 156 | 시운전 | 2 | 222 | 233 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 141 | 257 | O-32-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 233 | 257 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 149 | 258 | O-33-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 149 | 206 | 57 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 149 | 258 | O-33-2 | 159 | 시운전 | 2 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 149 | 258 | O-33-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 226 | 258 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 158 | 369 | O-34-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 158 | 314 | 156 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 158 | 369 | O-34-2 | 162 | 시운전 | 2 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 158 | 369 | O-34-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 337 | 369 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 168 | 239 | O-35-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 168 | 217 | 49 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 168 | 239 | O-35-2 | 165 | 시운전 | 2 | 217 | 224 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 168 | 239 | O-35-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 224 | 239 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 178 | 317 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 178 | 280 | 102 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 178 | 317 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 280 | 295 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 178 | 317 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 423 | O-37-1 | 170 | 화물창 | 1 | 178 | 258 | 80 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 423 | O-37-2 | 171 | P/T | 2 | 258 | 280 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 423 | O-37-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 280 | 314 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 423 | O-37-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 314 | 350 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 423 | O-37-5 | 174 | 시운전 | 5 | 350 | 364 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 423 | O-37-6 | 175 | C/T | 6 | 364 | 378 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 423 | O-37-7 | 176 | G/T | 7 | 378 | 400 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 178 | 423 | O-37-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 400 | 423 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 189 | 301 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 189 | 248 | 59 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 189 | 301 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 189 | 301 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 269 | 301 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 197 | 325 | O-39-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 197 | 239 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 197 | 325 | O-39-2 | 182 | 화물창 | 2 | 239 | 282 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 197 | 325 | O-39-3 | 183 | 시운전 | 3 | 282 | 296 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 197 | 325 | O-39-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 296 | 325 | 29 | S | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 198 | 494 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 198 | 417 | 219 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 198 | 494 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 417 | 449 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 198 | 494 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 449 | 494 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 211 | 323 | O-41-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 211 | 289 | 78 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 211 | 323 | O-41-2 | 189 | 시운전 | 2 | 289 | 300 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 211 | 323 | O-41-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 300 | 323 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 214 | 424 | O-42-1 | 191 | 화물창 | 1 | 214 | 283 | 69 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 214 | 424 | O-42-2 | 192 | P/T | 2 | 283 | 301 | 18 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 214 | 424 | O-42-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 301 | 330 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 214 | 424 | O-42-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 330 | 361 | 31 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 214 | 424 | O-42-5 | 195 | 시운전 | 5 | 361 | 373 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 214 | 424 | O-42-6 | 196 | C/T | 6 | 373 | 385 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 214 | 424 | O-42-7 | 197 | G/T | 7 | 385 | 403 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 214 | 424 | O-42-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 403 | 424 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 216 | 297 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 216 | 272 | 56 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 216 | 297 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 272 | 280 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 216 | 297 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 280 | 297 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-44-1 | 202 | 화물창 | 1 | 216 | 281 | 65 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-44-2 | 203 | P/T | 2 | 281 | 298 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-44-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 298 | 325 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-44-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 325 | 354 | 29 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-44-5 | 206 | 시운전 | 5 | 354 | 365 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-44-6 | 207 | C/T | 6 | 365 | 376 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-44-7 | 208 | G/T | 7 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 216 | 413 | O-44-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 393 | 413 | 20 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 237 | 310 | O-45-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 237 | 288 | 51 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 237 | 310 | O-45-2 | 211 | 시운전 | 2 | 288 | 295 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 237 | 310 | O-45-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 295 | 310 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 243 | 387 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 243 | 319 | 76 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 243 | 387 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 319 | 346 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 243 | 387 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 346 | 387 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 254 | 390 | O-47-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 254 | 298 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 254 | 390 | O-47-2 | 217 | 화물창 | 2 | 298 | 344 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 254 | 390 | O-47-3 | 218 | 시운전 | 3 | 344 | 358 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 254 | 390 | O-47-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 358 | 390 | 32 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 497 | O-48-1 | 220 | 화물창 | 1 | 254 | 334 | 80 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 497 | O-48-2 | 221 | P/T | 2 | 334 | 355 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 497 | O-48-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 355 | 389 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 497 | O-48-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 389 | 425 | 36 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 497 | O-48-5 | 224 | 시운전 | 5 | 425 | 439 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 497 | O-48-6 | 225 | C/T | 6 | 439 | 453 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 497 | O-48-7 | 226 | G/T | 7 | 453 | 474 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 254 | 497 | O-48-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 474 | 497 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 261 | 361 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 261 | 331 | 70 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 261 | 361 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 331 | 341 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 261 | 361 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 341 | 361 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 261 | 540 | O-50-1 | 231 | 화물창 | 1 | 261 | 353 | 92 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 261 | 540 | O-50-2 | 232 | P/T | 2 | 353 | 378 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 261 | 540 | O-50-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 378 | 417 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 261 | 540 | O-50-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 417 | 458 | 41 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 261 | 540 | O-50-5 | 235 | 시운전 | 5 | 458 | 474 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 261 | 540 | O-50-6 | 236 | C/T | 6 | 474 | 490 | 16 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 261 | 540 | O-50-7 | 237 | G/T | 7 | 490 | 515 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 261 | 540 | O-50-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 515 | 540 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | PC | 7 | 264 | 377 | O-51-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 264 | 301 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 264 | 377 | O-51-2 | 240 | 화물창 | 2 | 301 | 339 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 264 | 377 | O-51-3 | 241 | 시운전 | 3 | 339 | 351 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 264 | 377 | O-51-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 351 | 377 | 26 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 547 | O-52-1 | 243 | 화물창 | 1 | 276 | 365 | 89 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 547 | O-52-2 | 244 | P/T | 2 | 365 | 389 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 547 | O-52-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 389 | 426 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 547 | O-52-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 426 | 466 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 547 | O-52-5 | 247 | 시운전 | 5 | 466 | 482 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 547 | O-52-6 | 248 | C/T | 6 | 482 | 498 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 547 | O-52-7 | 249 | G/T | 7 | 498 | 522 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 276 | 547 | O-52-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 522 | 547 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 299 | 441 | O-53-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 299 | 374 | 75 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 299 | 441 | O-53-2 | 252 | 시운전 | 2 | 374 | 400 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 299 | 441 | O-53-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 400 | 441 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 316 | 637 | O-54-1 | 254 | 화물창 | 1 | 316 | 421 | 105 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 316 | 637 | O-54-2 | 255 | P/T | 2 | 421 | 449 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 316 | 637 | O-54-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 449 | 493 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 316 | 637 | O-54-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 493 | 541 | 48 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 316 | 637 | O-54-5 | 258 | 시운전 | 5 | 541 | 560 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 316 | 637 | O-54-6 | 259 | C/T | 6 | 560 | 579 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 316 | 637 | O-54-7 | 260 | G/T | 7 | 579 | 607 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 316 | 637 | O-54-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 607 | 637 | 30 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 323 | 596 | O-55-1 | 262 | 화물창 | 1 | 323 | 413 | 90 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 323 | 596 | O-55-2 | 263 | P/T | 2 | 413 | 437 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 323 | 596 | O-55-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 437 | 475 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 323 | 596 | O-55-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 475 | 515 | 40 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 323 | 596 | O-55-5 | 266 | 시운전 | 5 | 515 | 531 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 323 | 596 | O-55-6 | 267 | C/T | 6 | 531 | 547 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 323 | 596 | O-55-7 | 268 | G/T | 7 | 547 | 571 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 323 | 596 | O-55-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 571 | 596 | 25 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 326 | 450 | O-56-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 326 | 366 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 326 | 450 | O-56-2 | 271 | 화물창 | 2 | 366 | 408 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 326 | 450 | O-56-3 | 272 | 시운전 | 3 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 326 | 450 | O-56-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 421 | 450 | 29 | S | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 614 | O-57-1 | 274 | 화물창 | 1 | 335 | 427 | 92 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 614 | O-57-2 | 275 | P/T | 2 | 427 | 452 | 25 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 614 | O-57-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 452 | 491 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 614 | O-57-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 491 | 532 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 614 | O-57-5 | 278 | 시운전 | 5 | 532 | 548 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 614 | O-57-6 | 279 | C/T | 6 | 548 | 564 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 614 | O-57-7 | 280 | G/T | 7 | 564 | 589 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 335 | 614 | O-57-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 589 | 614 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 335 | 474 | O-58-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 335 | 408 | 73 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 335 | 474 | O-58-2 | 283 | 시운전 | 2 | 408 | 434 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 335 | 474 | O-58-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 434 | 474 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 342 | 478 | O-59-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 342 | 414 | 72 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 342 | 478 | O-59-2 | 286 | 시운전 | 2 | 414 | 439 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 342 | 478 | O-59-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 439 | 478 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 342 | 593 | O-60-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 342 | 527 | 185 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 342 | 593 | O-60-2 | 289 | 시운전 | 2 | 527 | 554 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 342 | 593 | O-60-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 554 | 593 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 355 | 480 | O-61-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 355 | 421 | 66 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 355 | 480 | O-61-2 | 292 | 시운전 | 2 | 421 | 444 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 355 | 480 | O-61-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 444 | 480 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 362 | 474 | O-62-1 | 294 | 특수도장 | 1 | 362 | 398 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 362 | 474 | O-62-2 | 295 | 화물창 | 2 | 398 | 436 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 362 | 474 | O-62-3 | 296 | 시운전 | 3 | 436 | 448 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 362 | 474 | O-62-4 | 297 | 인도준비 | 4 | 448 | 474 | 26 | S | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 362 | 580 | O-63-1 | 298 | 화물창 | 1 | 362 | 433 | 71 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 362 | 580 | O-63-2 | 299 | P/T | 2 | 433 | 452 | 19 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 362 | 580 | O-63-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 452 | 482 | 30 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 362 | 580 | O-63-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 482 | 514 | 32 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 362 | 580 | O-63-5 | 302 | 시운전 | 5 | 514 | 527 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 362 | 580 | O-63-6 | 303 | C/T | 6 | 527 | 540 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 362 | 580 | O-63-7 | 304 | G/T | 7 | 540 | 559 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 362 | 580 | O-63-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 559 | 580 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 378 | 509 | O-64-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 378 | 469 | 91 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 378 | 509 | O-64-2 | 307 | 시운전 | 2 | 469 | 482 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 378 | 509 | O-64-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 482 | 509 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 602 | O-65-1 | 309 | 화물창 | 1 | 394 | 462 | 68 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 602 | O-65-2 | 310 | P/T | 2 | 462 | 480 | 18 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 602 | O-65-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 480 | 509 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 602 | O-65-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 509 | 540 | 31 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 602 | O-65-5 | 313 | 시운전 | 5 | 540 | 552 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 602 | O-65-6 | 314 | C/T | 6 | 552 | 564 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 602 | O-65-7 | 315 | G/T | 7 | 564 | 582 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 394 | 602 | O-65-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 582 | 602 | 20 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 413 | 533 | O-66-1 | 317 | 특수도장 | 1 | 413 | 452 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 413 | 533 | O-66-2 | 318 | 화물창 | 2 | 452 | 492 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 413 | 533 | O-66-3 | 319 | 시운전 | 3 | 492 | 505 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 413 | 533 | O-66-4 | 320 | 인도준비 | 4 | 505 | 533 | 28 | S | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 413 | 703 | O-67-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 413 | 627 | 214 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 413 | 703 | O-67-2 | 322 | 시운전 | 2 | 627 | 658 | 31 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 413 | 703 | O-67-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 658 | 703 | 45 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 415 | 607 | O-68-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 415 | 557 | 142 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 415 | 607 | O-68-2 | 325 | 시운전 | 2 | 557 | 578 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 415 | 607 | O-68-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 578 | 607 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 417 | 553 | O-69-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 417 | 512 | 95 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 417 | 553 | O-69-2 | 328 | 시운전 | 2 | 512 | 525 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 417 | 553 | O-69-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 525 | 553 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 432 | 755 | O-70-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 432 | 671 | 239 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 432 | 755 | O-70-2 | 331 | 시운전 | 2 | 671 | 706 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 432 | 755 | O-70-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 706 | 755 | 49 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 248 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 81 | 81 | N | 0 | A1
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 76 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 53 | 53 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 1 | 266 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 1 | 88 | 87 | N | 0 | D5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 217 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 1 | 72 | 71 | N | 0 | H2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 3 | 241 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 3 | 81 | 78 | N | 0 | H1
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 13 | 124 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 13 | 90 | 77 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 13 | 129 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 13 | 94 | 81 | F | 15 | E5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 13 | 211 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 13 | 78 | 65 | N | 0 | D3
J-9 | 8 | LNG | 8 | 14 | 322 | O-9-1 | 49 | 화물창 | 1 | 14 | 115 | 101 | N | 0 | A2
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 19 | 266 | O-10-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 19 | 201 | 182 | F | 15 | A4
J-11 | 10 | LNG | 8 | 19 | 212 | O-11-1 | 60 | 화물창 | 1 | 19 | 82 | 63 | N | 0 | C1
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 29 | 309 | O-12-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 29 | 236 | 207 | F | 15 | A3
J-13 | 12 | LNG | 8 | 29 | 225 | O-13-1 | 71 | 화물창 | 1 | 29 | 93 | 64 | N | 0 | E8
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 29 | 355 | O-14-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 29 | 270 | 241 | F | 15 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B