## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 112 | 140 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 64 | 81 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 108 | 137 | 29 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 159 | 176 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 176 | 196 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 155 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 115 | 112 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 155 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 115 | 131 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 155 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 131 | 155 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 79 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 3 | 56 | 53 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 79 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 56 | 63 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 79 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 63 | 79 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 16 | 244 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 16 | 184 | 168 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 16 | 244 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 184 | 209 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 16 | 244 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 209 | 244 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 17 | 338 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 17 | 254 | 237 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 17 | 338 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 254 | 289 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 17 | 338 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 289 | 338 | 49 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 319 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 17 | 240 | 223 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 319 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 240 | 273 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 17 | 319 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 273 | 319 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 19 | 139 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 19 | 82 | 63 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 19 | 139 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 82 | 104 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 19 | 139 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 104 | 139 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 19 | 159 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 19 | 93 | 74 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 19 | 159 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 93 | 119 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 19 | 159 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 119 | 159 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 25 | 147 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 25 | 115 | 90 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 25 | 147 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 115 | 128 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 25 | 147 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 128 | 147 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 25 | 162 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 25 | 97 | 72 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 25 | 162 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 97 | 123 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 25 | 162 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 123 | 162 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 30 | 296 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 30 | 226 | 196 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 30 | 296 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 226 | 255 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 30 | 296 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 255 | 296 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 32 | 174 | O-13-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 32 | 107 | 75 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 32 | 174 | O-13-2 | 42 | 시운전 | 2 | 107 | 133 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 32 | 174 | O-13-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 133 | 174 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 33 | 263 | O-14-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 33 | 203 | 170 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 33 | 263 | O-14-2 | 45 | 시운전 | 2 | 203 | 228 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 33 | 263 | O-14-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 228 | 263 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 33 | 236 | O-15-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 33 | 183 | 150 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 33 | 236 | O-15-2 | 48 | 시운전 | 2 | 183 | 205 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 33 | 236 | O-15-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 205 | 236 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 33 | 144 | O-16-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 33 | 91 | 58 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 33 | 144 | O-16-2 | 51 | 시운전 | 2 | 91 | 112 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 33 | 144 | O-16-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 112 | 144 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 33 | 169 | O-17-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 33 | 128 | 95 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 33 | 169 | O-17-2 | 54 | 시운전 | 2 | 128 | 141 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 33 | 169 | O-17-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 141 | 169 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 50 | 320 | O-18-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 50 | 249 | 199 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 50 | 320 | O-18-2 | 57 | 시운전 | 2 | 249 | 278 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 50 | 320 | O-18-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 278 | 320 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 89 | 200 | O-19-1 | 59 | 특수도장 | 1 | 89 | 125 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 89 | 200 | O-19-2 | 60 | 화물창 | 2 | 125 | 162 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 89 | 200 | O-19-3 | 61 | 시운전 | 3 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 89 | 200 | O-19-4 | 62 | 인도준비 | 4 | 174 | 200 | 26 | S | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 101 | 255 | O-20-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 101 | 214 | 113 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 101 | 255 | O-20-2 | 64 | 시운전 | 2 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 101 | 255 | O-20-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 230 | 255 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-21-1 | 66 | 화물창 | 1 | 101 | 193 | 92 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-21-2 | 67 | P/T | 2 | 193 | 218 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-21-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 218 | 257 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-21-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 257 | 299 | 42 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-21-5 | 70 | 시운전 | 5 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-21-6 | 71 | C/T | 6 | 315 | 331 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-21-7 | 72 | G/T | 7 | 331 | 356 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 101 | 382 | O-21-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 356 | 382 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 105 | 186 | O-22-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 105 | 161 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 105 | 186 | O-22-2 | 75 | 시운전 | 2 | 161 | 169 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 105 | 186 | O-22-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 169 | 186 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 439 | O-23-1 | 77 | 화물창 | 1 | 127 | 229 | 102 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 439 | O-23-2 | 78 | P/T | 2 | 229 | 257 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 439 | O-23-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 257 | 300 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 439 | O-23-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 300 | 346 | 46 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 439 | O-23-5 | 81 | 시운전 | 5 | 346 | 364 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 439 | O-23-6 | 82 | C/T | 6 | 364 | 382 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 439 | O-23-7 | 83 | G/T | 7 | 382 | 410 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 127 | 439 | O-23-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 410 | 439 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 134 | 280 | O-24-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 134 | 182 | 48 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 134 | 280 | O-24-2 | 86 | 화물창 | 2 | 182 | 231 | 49 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 134 | 280 | O-24-3 | 87 | 시운전 | 3 | 231 | 247 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 134 | 280 | O-24-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 247 | 280 | 33 | S | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 135 | 346 | O-25-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 135 | 291 | 156 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 135 | 346 | O-25-2 | 90 | 시운전 | 2 | 291 | 314 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 135 | 346 | O-25-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 314 | 346 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 140 | 258 | O-26-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 140 | 222 | 82 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 140 | 258 | O-26-2 | 93 | 시운전 | 2 | 222 | 233 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 140 | 258 | O-26-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 233 | 258 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 140 | 435 | O-27-1 | 95 | 화물창 | 1 | 140 | 237 | 97 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 140 | 435 | O-27-2 | 96 | P/T | 2 | 237 | 263 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 140 | 435 | O-27-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 263 | 304 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 140 | 435 | O-27-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 304 | 348 | 44 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 140 | 435 | O-27-5 | 99 | 시운전 | 5 | 348 | 365 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 140 | 435 | O-27-6 | 100 | C/T | 6 | 365 | 382 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 140 | 435 | O-27-7 | 101 | G/T | 7 | 382 | 408 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 140 | 435 | O-27-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 408 | 435 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 162 | 233 | O-28-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 162 | 211 | 49 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 162 | 233 | O-28-2 | 104 | 시운전 | 2 | 211 | 218 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 162 | 233 | O-28-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 218 | 233 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 165 | 292 | O-29-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 165 | 232 | 67 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 165 | 292 | O-29-2 | 107 | 시운전 | 2 | 232 | 256 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 165 | 292 | O-29-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 256 | 292 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 166 | 284 | O-30-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 166 | 228 | 62 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 166 | 284 | O-30-2 | 110 | 시운전 | 2 | 228 | 250 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 166 | 284 | O-30-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 250 | 284 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-31-1 | 112 | 화물창 | 1 | 174 | 236 | 62 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-31-2 | 113 | P/T | 2 | 236 | 253 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-31-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-31-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 279 | 307 | 28 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-31-5 | 116 | 시운전 | 5 | 307 | 318 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-31-6 | 117 | C/T | 6 | 318 | 329 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-31-7 | 118 | G/T | 7 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 174 | 364 | O-31-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 346 | 364 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 174 | 298 | O-32-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 174 | 260 | 86 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 174 | 298 | O-32-2 | 121 | 시운전 | 2 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 174 | 298 | O-32-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 272 | 298 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 181 | 495 | O-33-1 | 123 | 화물창 | 1 | 181 | 284 | 103 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 181 | 495 | O-33-2 | 124 | P/T | 2 | 284 | 312 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 181 | 495 | O-33-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 312 | 355 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 181 | 495 | O-33-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 355 | 402 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 181 | 495 | O-33-5 | 127 | 시운전 | 5 | 402 | 420 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 181 | 495 | O-33-6 | 128 | C/T | 6 | 420 | 438 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 181 | 495 | O-33-7 | 129 | G/T | 7 | 438 | 466 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 181 | 495 | O-33-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 466 | 495 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 191 | 313 | O-34-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 191 | 255 | 64 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 191 | 313 | O-34-2 | 132 | 시운전 | 2 | 255 | 278 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 191 | 313 | O-34-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 278 | 313 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 390 | O-35-1 | 134 | 화물창 | 1 | 191 | 256 | 65 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 390 | O-35-2 | 135 | P/T | 2 | 256 | 273 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 390 | O-35-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 273 | 300 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 390 | O-35-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 300 | 329 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 390 | O-35-5 | 138 | 시운전 | 5 | 329 | 340 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 390 | O-35-6 | 139 | C/T | 6 | 340 | 351 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 390 | O-35-7 | 140 | G/T | 7 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 390 | O-35-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 368 | 390 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 191 | 266 | O-36-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 191 | 243 | 52 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 191 | 266 | O-36-2 | 143 | 시운전 | 2 | 243 | 250 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 191 | 266 | O-36-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 521 | O-37-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 193 | 435 | 242 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 521 | O-37-2 | 146 | 시운전 | 2 | 435 | 471 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 193 | 521 | O-37-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 471 | 521 | 50 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 201 | 336 | O-38-1 | 148 | 특수도장 | 1 | 201 | 245 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 201 | 336 | O-38-2 | 149 | 화물창 | 2 | 245 | 290 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 201 | 336 | O-38-3 | 150 | 시운전 | 3 | 290 | 304 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 201 | 336 | O-38-4 | 151 | 인도준비 | 4 | 304 | 336 | 32 | S | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 204 | 276 | O-39-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 204 | 254 | 50 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 204 | 276 | O-39-2 | 153 | 시운전 | 2 | 254 | 261 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 204 | 276 | O-39-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 261 | 276 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 210 | 317 | O-40-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 210 | 245 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 210 | 317 | O-40-2 | 156 | 화물창 | 2 | 245 | 281 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 210 | 317 | O-40-3 | 157 | 시운전 | 3 | 281 | 292 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 210 | 317 | O-40-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 292 | 317 | 25 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 212 | 430 | O-41-1 | 159 | 화물창 | 1 | 212 | 283 | 71 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 212 | 430 | O-41-2 | 160 | P/T | 2 | 283 | 302 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 212 | 430 | O-41-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 302 | 332 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 212 | 430 | O-41-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 332 | 364 | 32 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 212 | 430 | O-41-5 | 163 | 시운전 | 5 | 364 | 377 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 212 | 430 | O-41-6 | 164 | C/T | 6 | 377 | 390 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 212 | 430 | O-41-7 | 165 | G/T | 7 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 212 | 430 | O-41-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 409 | 430 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 212 | 341 | O-42-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 212 | 302 | 90 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 212 | 341 | O-42-2 | 168 | 시운전 | 2 | 302 | 314 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 212 | 341 | O-42-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 314 | 341 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 217 | 484 | O-43-1 | 170 | 화물창 | 1 | 217 | 305 | 88 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 217 | 484 | O-43-2 | 171 | P/T | 2 | 305 | 329 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 217 | 484 | O-43-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 329 | 366 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 217 | 484 | O-43-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 366 | 406 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 217 | 484 | O-43-5 | 174 | 시운전 | 5 | 406 | 422 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 217 | 484 | O-43-6 | 175 | C/T | 6 | 422 | 438 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 217 | 484 | O-43-7 | 176 | G/T | 7 | 438 | 462 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 217 | 484 | O-43-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 462 | 484 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 246 | 559 | O-44-1 | 178 | 화물창 | 1 | 246 | 349 | 103 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 246 | 559 | O-44-2 | 179 | P/T | 2 | 349 | 377 | 28 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 246 | 559 | O-44-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 377 | 420 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 246 | 559 | O-44-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 420 | 466 | 46 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 246 | 559 | O-44-5 | 182 | 시운전 | 5 | 466 | 484 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 246 | 559 | O-44-6 | 183 | C/T | 6 | 484 | 502 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 246 | 559 | O-44-7 | 184 | G/T | 7 | 502 | 530 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 246 | 559 | O-44-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 530 | 559 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 499 | O-45-1 | 186 | 화물창 | 1 | 249 | 331 | 82 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 499 | O-45-2 | 187 | P/T | 2 | 331 | 353 | 22 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 499 | O-45-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 353 | 388 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 499 | O-45-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 388 | 425 | 37 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 499 | O-45-5 | 190 | 시운전 | 5 | 425 | 440 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 499 | O-45-6 | 191 | C/T | 6 | 440 | 455 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 499 | O-45-7 | 192 | G/T | 7 | 455 | 477 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 249 | 499 | O-45-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 477 | 499 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 249 | 370 | O-46-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 249 | 313 | 64 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 249 | 370 | O-46-2 | 195 | 시운전 | 2 | 313 | 335 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 249 | 370 | O-46-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 335 | 370 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 256 | 345 | O-47-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 256 | 303 | 47 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 256 | 345 | O-47-2 | 198 | 시운전 | 2 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 256 | 345 | O-47-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 319 | 345 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 263 | 504 | O-48-1 | 200 | 화물창 | 1 | 263 | 342 | 79 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 263 | 504 | O-48-2 | 201 | P/T | 2 | 342 | 363 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 263 | 504 | O-48-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 363 | 396 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 263 | 504 | O-48-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 396 | 432 | 36 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 263 | 504 | O-48-5 | 204 | 시운전 | 5 | 432 | 446 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 263 | 504 | O-48-6 | 205 | C/T | 6 | 446 | 460 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 263 | 504 | O-48-7 | 206 | G/T | 7 | 460 | 481 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 263 | 504 | O-48-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 481 | 504 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 273 | 424 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 273 | 353 | 80 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 273 | 424 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 353 | 381 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 273 | 424 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 381 | 424 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 273 | 559 | O-50-1 | 211 | 화물창 | 1 | 273 | 367 | 94 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 273 | 559 | O-50-2 | 212 | P/T | 2 | 367 | 392 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 273 | 559 | O-50-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 392 | 432 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 273 | 559 | O-50-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 432 | 474 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 273 | 559 | O-50-5 | 215 | 시운전 | 5 | 474 | 491 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 273 | 559 | O-50-6 | 216 | C/T | 6 | 491 | 508 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 273 | 559 | O-50-7 | 217 | G/T | 7 | 508 | 533 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 273 | 559 | O-50-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 533 | 559 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 299 | 408 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 299 | 356 | 57 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 299 | 408 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 356 | 376 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 299 | 408 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 376 | 408 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 313 | 473 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 313 | 431 | 118 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 313 | 473 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 431 | 448 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 313 | 473 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 448 | 473 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 322 | 555 | O-53-1 | 225 | 화물창 | 1 | 322 | 398 | 76 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 322 | 555 | O-53-2 | 226 | P/T | 2 | 398 | 418 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 322 | 555 | O-53-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 418 | 450 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 322 | 555 | O-53-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 450 | 484 | 34 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 322 | 555 | O-53-5 | 229 | 시운전 | 5 | 484 | 497 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 322 | 555 | O-53-6 | 230 | C/T | 6 | 497 | 510 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 322 | 555 | O-53-7 | 231 | G/T | 7 | 510 | 530 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 322 | 555 | O-53-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 530 | 555 | 25 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 333 | 422 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 333 | 380 | 47 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 333 | 422 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 380 | 396 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 333 | 422 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 396 | 422 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 333 | 609 | O-55-1 | 236 | 화물창 | 1 | 333 | 424 | 91 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 333 | 609 | O-55-2 | 237 | P/T | 2 | 424 | 448 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 333 | 609 | O-55-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 448 | 486 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 333 | 609 | O-55-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 486 | 527 | 41 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 333 | 609 | O-55-5 | 240 | 시운전 | 5 | 527 | 543 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 333 | 609 | O-55-6 | 241 | C/T | 6 | 543 | 559 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 333 | 609 | O-55-7 | 242 | G/T | 7 | 559 | 583 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 333 | 609 | O-55-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 583 | 609 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 339 | 429 | O-56-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 339 | 401 | 62 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 339 | 429 | O-56-2 | 245 | 시운전 | 2 | 401 | 410 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 339 | 429 | O-56-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 410 | 429 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 575 | O-57-1 | 247 | 화물창 | 1 | 339 | 416 | 77 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 575 | O-57-2 | 248 | P/T | 2 | 416 | 437 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 575 | O-57-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 437 | 470 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 575 | O-57-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 470 | 505 | 35 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 575 | O-57-5 | 251 | 시운전 | 5 | 505 | 519 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 575 | O-57-6 | 252 | C/T | 6 | 519 | 533 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 575 | O-57-7 | 253 | G/T | 7 | 533 | 554 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 339 | 575 | O-57-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 554 | 575 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 344 | 474 | O-58-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 344 | 435 | 91 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 344 | 474 | O-58-2 | 256 | 시운전 | 2 | 435 | 448 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 344 | 474 | O-58-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 344 | 667 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 344 | 583 | 239 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 344 | 667 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 583 | 618 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 344 | 667 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 618 | 667 | 49 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 359 | 495 | O-60-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 359 | 454 | 95 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 359 | 495 | O-60-2 | 262 | 시운전 | 2 | 454 | 467 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 359 | 495 | O-60-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 467 | 495 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 359 | 587 | O-61-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 359 | 527 | 168 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 359 | 587 | O-61-2 | 265 | 시운전 | 2 | 527 | 552 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 359 | 587 | O-61-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 552 | 587 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 362 | 661 | O-62-1 | 267 | 화물창 | 1 | 362 | 460 | 98 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 362 | 661 | O-62-2 | 268 | P/T | 2 | 460 | 486 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 362 | 661 | O-62-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 486 | 527 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 362 | 661 | O-62-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 527 | 571 | 44 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 362 | 661 | O-62-5 | 271 | 시운전 | 5 | 571 | 588 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 362 | 661 | O-62-6 | 272 | C/T | 6 | 588 | 605 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 362 | 661 | O-62-7 | 273 | G/T | 7 | 605 | 631 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 362 | 661 | O-62-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 631 | 661 | 30 | S | 5
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 364 | 529 | O-63-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 364 | 451 | 87 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 364 | 529 | O-63-2 | 276 | 시운전 | 2 | 451 | 482 | 31 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 364 | 529 | O-63-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 482 | 529 | 47 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 372 | 592 | O-64-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 372 | 534 | 162 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 372 | 592 | O-64-2 | 279 | 시운전 | 2 | 534 | 558 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 372 | 592 | O-64-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 558 | 592 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 372 | 514 | O-65-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 372 | 447 | 75 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 372 | 514 | O-65-2 | 282 | 시운전 | 2 | 447 | 473 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 372 | 514 | O-65-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 473 | 514 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 684 | O-66-1 | 284 | 화물창 | 1 | 376 | 477 | 101 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 684 | O-66-2 | 285 | P/T | 2 | 477 | 504 | 27 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 684 | O-66-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 504 | 547 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 684 | O-66-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 547 | 593 | 46 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 684 | O-66-5 | 288 | 시운전 | 5 | 593 | 611 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 684 | O-66-6 | 289 | C/T | 6 | 611 | 629 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 684 | O-66-7 | 290 | G/T | 7 | 629 | 656 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 376 | 684 | O-66-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 656 | 684 | 28 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 379 | 525 | O-67-1 | 292 | 특수도장 | 1 | 379 | 427 | 48 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 379 | 525 | O-67-2 | 293 | 화물창 | 2 | 427 | 476 | 49 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 379 | 525 | O-67-3 | 294 | 시운전 | 3 | 476 | 492 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 379 | 525 | O-67-4 | 295 | 인도준비 | 4 | 492 | 525 | 33 | S | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 390 | 571 | O-68-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 390 | 523 | 133 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 390 | 571 | O-68-2 | 297 | 시운전 | 2 | 523 | 542 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 390 | 571 | O-68-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 542 | 571 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 396 | 525 | O-69-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 396 | 486 | 90 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 396 | 525 | O-69-2 | 300 | 시운전 | 2 | 486 | 498 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 396 | 525 | O-69-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 498 | 525 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 415 | 557 | O-70-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 415 | 490 | 75 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 415 | 557 | O-70-2 | 303 | 시운전 | 2 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 415 | 557 | O-70-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 516 | 557 | 41 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 196 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0 | H2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 3 | 155 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 3 | 115 | 112 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 3 | 79 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 3 | 56 | 53 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B