## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 62 | 71 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 71 | 90 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 123 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 123 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 123 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 104 | 123 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 99 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 99 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 52 | 70 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 99 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 70 | 99 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 1 | 80 | 79 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 80 | 101 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 101 | 134 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 134 | 170 | 36 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 170 | 184 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 184 | 198 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 198 | 219 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 219 | 243 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 329 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 7 | 113 | 106 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 329 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 113 | 141 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 329 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 141 | 186 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 329 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 186 | 234 | 48 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 329 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 234 | 253 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 329 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 253 | 272 | 19 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 329 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 7 | 329 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 300 | 329 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 9 | 286 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 9 | 100 | 91 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 9 | 286 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 100 | 124 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 9 | 286 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 124 | 162 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 9 | 286 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 162 | 203 | 41 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 9 | 286 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 203 | 219 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 9 | 286 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 219 | 235 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 9 | 286 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 235 | 259 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 9 | 286 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 259 | 286 | 27 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 9 | 96 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 9 | 55 | 46 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 9 | 96 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 55 | 71 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 9 | 96 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 71 | 96 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 12 | 111 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 12 | 64 | 52 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 12 | 111 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 64 | 82 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 12 | 111 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 82 | 111 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 253 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 21 | 97 | 76 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 253 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 97 | 117 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 253 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 117 | 149 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 253 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 149 | 183 | 34 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 253 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 253 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 196 | 209 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 253 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 209 | 229 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 253 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 229 | 253 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 38 | 136 | 98 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 136 | 162 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 162 | 203 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 203 | 247 | 44 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 264 | 281 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 38 | 335 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 307 | 335 | 28 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 42 | 121 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 42 | 97 | 55 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 42 | 121 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 97 | 104 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 42 | 121 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 104 | 121 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 337 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 47 | 142 | 95 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 337 | O-12-2 | 59 | P/T | 2 | 142 | 168 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 337 | O-12-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 168 | 208 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 337 | O-12-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 208 | 251 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 337 | O-12-5 | 62 | 시운전 | 5 | 251 | 268 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 337 | O-12-6 | 63 | C/T | 6 | 268 | 285 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 337 | O-12-7 | 64 | G/T | 7 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 337 | O-12-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 311 | 337 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 47 | 253 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 47 | 114 | 67 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 47 | 253 | O-13-2 | 67 | P/T | 2 | 114 | 132 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 47 | 253 | O-13-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 132 | 160 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 47 | 253 | O-13-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 160 | 190 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 47 | 253 | O-13-5 | 70 | 시운전 | 5 | 190 | 202 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 47 | 253 | O-13-6 | 71 | C/T | 6 | 202 | 214 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 47 | 253 | O-13-7 | 72 | G/T | 7 | 214 | 232 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 47 | 253 | O-13-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 232 | 253 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 50 | 199 | O-14-1 | 74 | 특수도장 | 1 | 50 | 99 | 49 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 50 | 199 | O-14-2 | 75 | 화물창 | 2 | 99 | 149 | 50 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 50 | 199 | O-14-3 | 76 | 시운전 | 3 | 149 | 165 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 50 | 199 | O-14-4 | 77 | 인도준비 | 4 | 165 | 199 | 34 | S | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 142 | O-15-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 68 | 119 | 51 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 142 | O-15-2 | 79 | 시운전 | 2 | 119 | 126 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 68 | 142 | O-15-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 126 | 142 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 68 | 350 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 68 | 276 | 208 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 68 | 350 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 276 | 307 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 68 | 350 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 307 | 350 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 409 | O-17-1 | 84 | 화물창 | 1 | 96 | 199 | 103 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 409 | O-17-2 | 85 | P/T | 2 | 199 | 227 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 409 | O-17-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 227 | 270 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 409 | O-17-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 270 | 316 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 409 | O-17-5 | 88 | 시운전 | 5 | 316 | 334 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 409 | O-17-6 | 89 | C/T | 6 | 334 | 352 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 409 | O-17-7 | 90 | G/T | 7 | 352 | 380 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 409 | O-17-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 380 | 409 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 335 | O-18-1 | 92 | 화물창 | 1 | 102 | 178 | 76 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 335 | O-18-2 | 93 | P/T | 2 | 178 | 198 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 335 | O-18-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 198 | 230 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 335 | O-18-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 230 | 264 | 34 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 335 | O-18-5 | 96 | 시운전 | 5 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 335 | O-18-6 | 97 | C/T | 6 | 277 | 290 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 335 | O-18-7 | 98 | G/T | 7 | 290 | 310 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 102 | 335 | O-18-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 310 | 335 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 397 | O-19-1 | 100 | 화물창 | 1 | 108 | 203 | 95 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 397 | O-19-2 | 101 | P/T | 2 | 203 | 229 | 26 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 397 | O-19-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 229 | 269 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 397 | O-19-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 269 | 312 | 43 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 397 | O-19-5 | 104 | 시운전 | 5 | 312 | 329 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 397 | O-19-6 | 105 | C/T | 6 | 329 | 346 | 17 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 397 | O-19-7 | 106 | G/T | 7 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 108 | 397 | O-19-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 372 | 397 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 325 | O-20-1 | 108 | 화물창 | 1 | 122 | 188 | 66 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 325 | O-20-2 | 109 | P/T | 2 | 188 | 206 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 325 | O-20-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 206 | 234 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 325 | O-20-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 234 | 264 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 325 | O-20-5 | 112 | 시운전 | 5 | 264 | 276 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 325 | O-20-6 | 113 | C/T | 6 | 276 | 288 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 325 | O-20-7 | 114 | G/T | 7 | 288 | 306 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 122 | 325 | O-20-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 306 | 325 | 19 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 424 | O-21-1 | 116 | 화물창 | 1 | 125 | 223 | 98 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 424 | O-21-2 | 117 | P/T | 2 | 223 | 249 | 26 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 424 | O-21-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 249 | 290 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 424 | O-21-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 290 | 334 | 44 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 424 | O-21-5 | 120 | 시운전 | 5 | 334 | 351 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 424 | O-21-6 | 121 | C/T | 6 | 351 | 368 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 424 | O-21-7 | 122 | G/T | 7 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 424 | O-21-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 394 | 424 | 30 | S | 5
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 127 | 294 | O-22-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 127 | 250 | 123 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 127 | 294 | O-22-2 | 125 | 시운전 | 2 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 127 | 294 | O-22-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 135 | 304 | O-23-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 135 | 260 | 125 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 135 | 304 | O-23-2 | 128 | 시운전 | 2 | 260 | 278 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 135 | 304 | O-23-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 214 | O-24-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 144 | 193 | 49 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 214 | O-24-2 | 131 | 시운전 | 2 | 193 | 200 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 144 | 214 | O-24-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 149 | 408 | O-25-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 149 | 340 | 191 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 149 | 408 | O-25-2 | 134 | 시운전 | 2 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 149 | 408 | O-25-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 368 | 408 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 361 | O-26-1 | 136 | 화물창 | 1 | 157 | 224 | 67 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 361 | O-26-2 | 137 | P/T | 2 | 224 | 242 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 361 | O-26-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 242 | 270 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 361 | O-26-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 270 | 300 | 30 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 361 | O-26-5 | 140 | 시운전 | 5 | 300 | 312 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 361 | O-26-6 | 141 | C/T | 6 | 312 | 324 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 361 | O-26-7 | 142 | G/T | 7 | 324 | 342 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 157 | 361 | O-26-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 342 | 361 | 19 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 460 | O-27-1 | 144 | 화물창 | 1 | 157 | 256 | 99 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 460 | O-27-2 | 145 | P/T | 2 | 256 | 283 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 460 | O-27-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 283 | 325 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 460 | O-27-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 325 | 370 | 45 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 460 | O-27-5 | 148 | 시운전 | 5 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 460 | O-27-6 | 149 | C/T | 6 | 388 | 406 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 460 | O-27-7 | 150 | G/T | 7 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 157 | 460 | O-27-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 433 | 460 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 161 | 245 | O-28-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 161 | 219 | 58 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 161 | 245 | O-28-2 | 153 | 시운전 | 2 | 219 | 227 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 161 | 245 | O-28-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 167 | 432 | O-29-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 167 | 363 | 196 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 167 | 432 | O-29-2 | 156 | 시운전 | 2 | 363 | 392 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 167 | 432 | O-29-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 392 | 432 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 177 | 463 | O-30-1 | 158 | 화물창 | 1 | 177 | 271 | 94 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 177 | 463 | O-30-2 | 159 | P/T | 2 | 271 | 296 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 177 | 463 | O-30-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 296 | 336 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 177 | 463 | O-30-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 336 | 378 | 42 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 177 | 463 | O-30-5 | 162 | 시운전 | 5 | 378 | 395 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 177 | 463 | O-30-6 | 163 | C/T | 6 | 395 | 412 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 177 | 463 | O-30-7 | 164 | G/T | 7 | 412 | 437 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 177 | 463 | O-30-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 437 | 463 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 491 | O-31-1 | 166 | 화물창 | 1 | 178 | 281 | 103 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 491 | O-31-2 | 167 | P/T | 2 | 281 | 309 | 28 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 491 | O-31-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 309 | 352 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 491 | O-31-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 352 | 398 | 46 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 491 | O-31-5 | 170 | 시운전 | 5 | 398 | 416 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 491 | O-31-6 | 171 | C/T | 6 | 416 | 434 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 491 | O-31-7 | 172 | G/T | 7 | 434 | 462 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 178 | 491 | O-31-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 462 | 491 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 179 | 501 | O-32-1 | 174 | 화물창 | 1 | 179 | 285 | 106 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 179 | 501 | O-32-2 | 175 | P/T | 2 | 285 | 313 | 28 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 179 | 501 | O-32-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 313 | 358 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 179 | 501 | O-32-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 358 | 406 | 48 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 179 | 501 | O-32-5 | 178 | 시운전 | 5 | 406 | 425 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 179 | 501 | O-32-6 | 179 | C/T | 6 | 425 | 444 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 179 | 501 | O-32-7 | 180 | G/T | 7 | 444 | 472 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 179 | 501 | O-32-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 472 | 501 | 29 | S | 5
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 196 | 436 | O-33-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 196 | 373 | 177 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 196 | 436 | O-33-2 | 183 | 시운전 | 2 | 373 | 399 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 196 | 436 | O-33-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 399 | 436 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 196 | 282 | O-34-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 196 | 256 | 60 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 196 | 282 | O-34-2 | 186 | 시운전 | 2 | 256 | 264 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 196 | 282 | O-34-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 264 | 282 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 207 | 405 | O-35-1 | 188 | 화물창 | 1 | 207 | 272 | 65 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 207 | 405 | O-35-2 | 189 | P/T | 2 | 272 | 289 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 207 | 405 | O-35-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 289 | 316 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 207 | 405 | O-35-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 316 | 345 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 207 | 405 | O-35-5 | 192 | 시운전 | 5 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 207 | 405 | O-35-6 | 193 | C/T | 6 | 356 | 367 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 207 | 405 | O-35-7 | 194 | G/T | 7 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 207 | 405 | O-35-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 384 | 405 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-36-1 | 196 | 화물창 | 1 | 227 | 292 | 65 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-36-2 | 197 | P/T | 2 | 292 | 309 | 17 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-36-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 309 | 336 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-36-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 336 | 365 | 29 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-36-5 | 200 | 시운전 | 5 | 365 | 376 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-36-6 | 201 | C/T | 6 | 376 | 387 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-36-7 | 202 | G/T | 7 | 387 | 404 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 227 | 424 | O-36-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 404 | 424 | 20 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 249 | 360 | O-37-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 249 | 326 | 77 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 249 | 360 | O-37-2 | 205 | 시운전 | 2 | 326 | 337 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 249 | 360 | O-37-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 337 | 360 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 262 | 483 | O-38-1 | 207 | 화물창 | 1 | 262 | 334 | 72 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 262 | 483 | O-38-2 | 208 | P/T | 2 | 334 | 353 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 262 | 483 | O-38-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 353 | 383 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 262 | 483 | O-38-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 383 | 416 | 33 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 262 | 483 | O-38-5 | 211 | 시운전 | 5 | 416 | 429 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 262 | 483 | O-38-6 | 212 | C/T | 6 | 429 | 442 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 262 | 483 | O-38-7 | 213 | G/T | 7 | 442 | 461 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 262 | 483 | O-38-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 461 | 483 | 22 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 274 | 402 | O-39-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 274 | 341 | 67 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 274 | 402 | O-39-2 | 216 | 시운전 | 2 | 341 | 365 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 274 | 402 | O-39-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 365 | 402 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 572 | O-40-1 | 218 | 화물창 | 1 | 274 | 372 | 98 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 572 | O-40-2 | 219 | P/T | 2 | 372 | 398 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 572 | O-40-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 398 | 439 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 572 | O-40-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 439 | 483 | 44 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 572 | O-40-5 | 222 | 시운전 | 5 | 483 | 500 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 572 | O-40-6 | 223 | C/T | 6 | 500 | 517 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 572 | O-40-7 | 224 | G/T | 7 | 517 | 543 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 274 | 572 | O-40-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 543 | 572 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-41-1 | 226 | 화물창 | 1 | 280 | 366 | 86 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-41-2 | 227 | P/T | 2 | 366 | 389 | 23 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-41-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 389 | 425 | 36 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-41-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 425 | 464 | 39 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-41-5 | 230 | 시운전 | 5 | 464 | 479 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-41-6 | 231 | C/T | 6 | 479 | 494 | 15 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-41-7 | 232 | G/T | 7 | 494 | 517 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 280 | 543 | O-41-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 517 | 543 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 280 | 424 | O-42-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 280 | 356 | 76 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 280 | 424 | O-42-2 | 235 | 시운전 | 2 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 280 | 424 | O-42-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 383 | 424 | 41 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 280 | 600 | O-43-1 | 237 | 화물창 | 1 | 280 | 385 | 105 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 280 | 600 | O-43-2 | 238 | P/T | 2 | 385 | 413 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 280 | 600 | O-43-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 413 | 457 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 280 | 600 | O-43-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 457 | 505 | 48 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 280 | 600 | O-43-5 | 241 | 시운전 | 5 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 280 | 600 | O-43-6 | 242 | C/T | 6 | 524 | 543 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 280 | 600 | O-43-7 | 243 | G/T | 7 | 543 | 571 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 280 | 600 | O-43-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 571 | 600 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 299 | 371 | O-44-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 299 | 349 | 50 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 299 | 371 | O-44-2 | 246 | 시운전 | 2 | 349 | 356 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 299 | 371 | O-44-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 356 | 371 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 327 | 405 | O-45-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 327 | 381 | 54 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 327 | 405 | O-45-2 | 249 | 시운전 | 2 | 381 | 388 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 327 | 405 | O-45-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 388 | 405 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 327 | 440 | O-46-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 327 | 406 | 79 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 327 | 440 | O-46-2 | 252 | 시운전 | 2 | 406 | 417 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 327 | 440 | O-46-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 417 | 440 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 338 | 551 | O-47-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 338 | 495 | 157 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 338 | 551 | O-47-2 | 255 | 시운전 | 2 | 495 | 518 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 338 | 551 | O-47-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 518 | 551 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-48-1 | 257 | 화물창 | 1 | 351 | 429 | 78 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-48-2 | 258 | P/T | 2 | 429 | 450 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-48-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 450 | 483 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-48-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 483 | 518 | 35 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-48-5 | 261 | 시운전 | 5 | 518 | 532 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-48-6 | 262 | C/T | 6 | 532 | 546 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-48-7 | 263 | G/T | 7 | 546 | 567 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-48-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 567 | 590 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 351 | 673 | O-49-1 | 265 | 화물창 | 1 | 351 | 457 | 106 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 351 | 673 | O-49-2 | 266 | P/T | 2 | 457 | 485 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 351 | 673 | O-49-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 485 | 530 | 45 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 351 | 673 | O-49-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 530 | 578 | 48 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 351 | 673 | O-49-5 | 269 | 시운전 | 5 | 578 | 597 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 351 | 673 | O-49-6 | 270 | C/T | 6 | 597 | 616 | 19 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 351 | 673 | O-49-7 | 271 | G/T | 7 | 616 | 644 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 351 | 673 | O-49-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 644 | 673 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 352 | 471 | O-50-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 352 | 440 | 88 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 352 | 471 | O-50-2 | 274 | 시운전 | 2 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 352 | 471 | O-50-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 453 | 471 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 352 | 550 | O-51-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 352 | 498 | 146 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 352 | 550 | O-51-2 | 277 | 시운전 | 2 | 498 | 519 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 352 | 550 | O-51-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 519 | 550 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 352 | 611 | O-52-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 352 | 543 | 191 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 352 | 611 | O-52-2 | 280 | 시운전 | 2 | 543 | 571 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 352 | 611 | O-52-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 571 | 611 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 359 | 509 | O-53-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 359 | 438 | 79 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 359 | 509 | O-53-2 | 283 | 시운전 | 2 | 438 | 466 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 359 | 509 | O-53-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 466 | 509 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 364 | 518 | O-54-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 364 | 445 | 81 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 364 | 518 | O-54-2 | 286 | 시운전 | 2 | 445 | 474 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 364 | 518 | O-54-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 474 | 518 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 368 | 494 | O-55-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 368 | 456 | 88 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 368 | 494 | O-55-2 | 289 | 시운전 | 2 | 456 | 468 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 368 | 494 | O-55-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 468 | 494 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 411 | 492 | O-56-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 411 | 467 | 56 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 411 | 492 | O-56-2 | 292 | 시운전 | 2 | 467 | 475 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 411 | 492 | O-56-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 475 | 492 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 411 | 658 | O-57-1 | 294 | 화물창 | 1 | 411 | 492 | 81 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 411 | 658 | O-57-2 | 295 | P/T | 2 | 492 | 514 | 22 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 411 | 658 | O-57-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 514 | 548 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 411 | 658 | O-57-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 548 | 585 | 37 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 411 | 658 | O-57-5 | 298 | 시운전 | 5 | 585 | 599 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 411 | 658 | O-57-6 | 299 | C/T | 6 | 599 | 613 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 411 | 658 | O-57-7 | 300 | G/T | 7 | 613 | 635 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 411 | 658 | O-57-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 635 | 658 | 23 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 433 | 526 | O-58-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 433 | 498 | 65 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 433 | 526 | O-58-2 | 303 | 시운전 | 2 | 498 | 507 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 433 | 526 | O-58-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 507 | 526 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 434 | 564 | O-59-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 434 | 525 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 434 | 564 | O-59-2 | 306 | 시운전 | 2 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 434 | 564 | O-59-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 538 | 564 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 443 | 572 | O-60-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 443 | 511 | 68 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 443 | 572 | O-60-2 | 309 | 시운전 | 2 | 511 | 535 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 443 | 572 | O-60-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 535 | 572 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-61-1 | 311 | 화물창 | 1 | 443 | 529 | 86 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-61-2 | 312 | P/T | 2 | 529 | 552 | 23 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-61-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 552 | 588 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-61-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 588 | 627 | 39 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-61-5 | 315 | 시운전 | 5 | 627 | 642 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-61-6 | 316 | C/T | 6 | 642 | 657 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-61-7 | 317 | G/T | 7 | 657 | 680 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 443 | 706 | O-61-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 680 | 706 | 26 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 446 | 734 | O-62-1 | 319 | 화물창 | 1 | 446 | 541 | 95 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 446 | 734 | O-62-2 | 320 | P/T | 2 | 541 | 566 | 25 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 446 | 734 | O-62-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 566 | 606 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 446 | 734 | O-62-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 606 | 649 | 43 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 446 | 734 | O-62-5 | 323 | 시운전 | 5 | 649 | 666 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 446 | 734 | O-62-6 | 324 | C/T | 6 | 666 | 683 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 446 | 734 | O-62-7 | 325 | G/T | 7 | 683 | 708 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 446 | 734 | O-62-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 708 | 734 | 26 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 449 | 575 | O-63-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 449 | 537 | 88 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 449 | 575 | O-63-2 | 328 | 시운전 | 2 | 537 | 549 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 449 | 575 | O-63-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 549 | 575 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 452 | 592 | O-64-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 452 | 526 | 74 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 452 | 592 | O-64-2 | 331 | 시운전 | 2 | 526 | 552 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 452 | 592 | O-64-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 552 | 592 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 465 | 672 | O-65-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 465 | 618 | 153 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 465 | 672 | O-65-2 | 334 | 시운전 | 2 | 618 | 640 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 465 | 672 | O-65-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 640 | 672 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 465 | 643 | O-66-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 465 | 596 | 131 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 465 | 643 | O-66-2 | 337 | 시운전 | 2 | 596 | 615 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 465 | 643 | O-66-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 615 | 643 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 470 | 616 | O-67-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 470 | 578 | 108 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 470 | 616 | O-67-2 | 340 | 시운전 | 2 | 578 | 594 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 470 | 616 | O-67-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 594 | 616 | 22 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 470 | 756 | O-68-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 470 | 681 | 211 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 470 | 756 | O-68-2 | 343 | 시운전 | 2 | 681 | 712 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 470 | 756 | O-68-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 712 | 756 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 484 | 583 | O-69-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 484 | 536 | 52 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 484 | 583 | O-69-2 | 346 | 시운전 | 2 | 536 | 554 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 484 | 583 | O-69-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 554 | 583 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 488 | 810 | O-70-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 488 | 726 | 238 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 488 | 810 | O-70-2 | 349 | 시운전 | 2 | 726 | 761 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 488 | 810 | O-70-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 761 | 810 | 49 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 123 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15 | A4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 99 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 10 | E4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 1 | 243 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 1 | 80 | 79 | N | 0 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B