## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 94 | 119 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 119 | 158 | 39 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 158 | 200 | 42 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 200 | 217 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 217 | 234 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 234 | 259 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 259 | 285 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 83 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 43 | 43 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 83 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 43 | 58 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 83 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 58 | 83 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 8 | 78 | 70 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 78 | 97 | 19 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 97 | 126 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 126 | 158 | 32 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 158 | 170 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 170 | 182 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 201 | 222 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 325 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 9 | 242 | 233 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 325 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 242 | 276 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 325 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 276 | 325 | 49 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 111 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 9 | 42 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 111 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 42 | 76 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 111 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 76 | 87 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 111 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 87 | 111 | 24 | S | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 9 | 157 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 9 | 118 | 109 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 9 | 157 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 118 | 134 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 9 | 157 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 134 | 157 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 22 | 99 | 77 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 99 | 120 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 120 | 153 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 153 | 188 | 35 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 188 | 202 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 202 | 216 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 216 | 237 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 237 | 258 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 261 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 27 | 104 | 77 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 261 | O-8-2 | 38 | P/T | 2 | 104 | 125 | 21 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 261 | O-8-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 125 | 157 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 261 | O-8-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 157 | 192 | 35 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 261 | O-8-5 | 41 | 시운전 | 5 | 192 | 206 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 261 | O-8-6 | 42 | C/T | 6 | 206 | 220 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 261 | O-8-7 | 43 | G/T | 7 | 220 | 241 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 261 | O-8-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 241 | 261 | 20 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 27 | 113 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 27 | 87 | 60 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 27 | 113 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 87 | 95 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 27 | 113 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 95 | 113 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 41 | 231 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 41 | 181 | 140 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 41 | 231 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 181 | 201 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 41 | 231 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 201 | 231 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 45 | 188 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 45 | 120 | 75 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 45 | 188 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 120 | 147 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 45 | 188 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 147 | 188 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 61 | 175 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 61 | 140 | 79 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 61 | 175 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 61 | 175 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 67 | 181 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 67 | 146 | 79 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 67 | 181 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 67 | 181 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 157 | 181 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 75 | 154 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 75 | 130 | 55 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 75 | 154 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 75 | 154 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 137 | 154 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 75 | 226 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 75 | 186 | 111 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 75 | 226 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 186 | 202 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 75 | 226 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 202 | 226 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 91 | 218 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 91 | 179 | 88 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 91 | 218 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 91 | 218 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 191 | 218 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 91 | 217 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 91 | 179 | 88 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 91 | 217 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 91 | 217 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 191 | 217 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 91 | 236 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 91 | 167 | 76 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 91 | 236 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 167 | 194 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 91 | 236 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 194 | 236 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 96 | 196 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 96 | 149 | 53 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 96 | 196 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 149 | 168 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 96 | 196 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 168 | 196 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 102 | 242 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 102 | 205 | 103 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 102 | 242 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 205 | 220 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 102 | 242 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 220 | 242 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 123 | 212 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 123 | 185 | 62 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 123 | 212 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 185 | 193 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 123 | 212 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 193 | 212 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 126 | 191 | 65 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 191 | 200 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 200 | 220 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-23-1 | 87 | 화물창 | 1 | 126 | 218 | 92 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-23-2 | 88 | P/T | 2 | 218 | 243 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-23-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 243 | 282 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-23-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 282 | 323 | 41 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-23-5 | 91 | 시운전 | 5 | 323 | 339 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-23-6 | 92 | C/T | 6 | 339 | 355 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-23-7 | 93 | G/T | 7 | 355 | 380 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 126 | 405 | O-23-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 380 | 405 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 128 | 364 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 128 | 302 | 174 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 128 | 364 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 302 | 327 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 128 | 364 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 327 | 364 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 128 | 216 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 128 | 189 | 61 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 128 | 216 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 189 | 197 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 128 | 216 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 197 | 216 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 133 | 211 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 133 | 174 | 41 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 133 | 211 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 174 | 188 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 133 | 211 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 188 | 211 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 133 | 384 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 133 | 318 | 185 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 133 | 384 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 318 | 345 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 133 | 384 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 345 | 384 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 139 | 318 | O-28-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 139 | 271 | 132 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 139 | 318 | O-28-2 | 108 | 시운전 | 2 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 139 | 318 | O-28-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 290 | 318 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-29-1 | 110 | 화물창 | 1 | 139 | 243 | 104 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-29-2 | 111 | P/T | 2 | 243 | 271 | 28 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-29-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 271 | 315 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-29-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 315 | 362 | 47 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-29-5 | 114 | 시운전 | 5 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-29-6 | 115 | C/T | 6 | 381 | 400 | 19 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-29-7 | 116 | G/T | 7 | 400 | 428 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 456 | O-29-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 428 | 456 | 28 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 141 | 248 | O-30-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 141 | 215 | 74 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 141 | 248 | O-30-2 | 119 | 시운전 | 2 | 215 | 225 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 141 | 248 | O-30-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 225 | 248 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 147 | 442 | O-31-1 | 121 | 화물창 | 1 | 147 | 244 | 97 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 147 | 442 | O-31-2 | 122 | P/T | 2 | 244 | 270 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 147 | 442 | O-31-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 270 | 311 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 147 | 442 | O-31-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 311 | 355 | 44 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 147 | 442 | O-31-5 | 125 | 시운전 | 5 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 147 | 442 | O-31-6 | 126 | C/T | 6 | 372 | 389 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 147 | 442 | O-31-7 | 127 | G/T | 7 | 389 | 415 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 147 | 442 | O-31-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 415 | 442 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 147 | 276 | O-32-1 | 129 | 특수도장 | 1 | 147 | 189 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 147 | 276 | O-32-2 | 130 | 화물창 | 2 | 189 | 232 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 147 | 276 | O-32-3 | 131 | 시운전 | 3 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 147 | 276 | O-32-4 | 132 | 인도준비 | 4 | 246 | 276 | 30 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 165 | 241 | O-33-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 165 | 218 | 53 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 165 | 241 | O-33-2 | 134 | 시운전 | 2 | 218 | 225 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 165 | 241 | O-33-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 225 | 241 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 165 | 371 | O-34-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 165 | 317 | 152 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 165 | 371 | O-34-2 | 137 | 시운전 | 2 | 317 | 339 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 165 | 371 | O-34-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 339 | 371 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 166 | 308 | O-35-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 166 | 212 | 46 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 166 | 308 | O-35-2 | 140 | 화물창 | 2 | 212 | 260 | 48 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 166 | 308 | O-35-3 | 141 | 시운전 | 3 | 260 | 275 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 166 | 308 | O-35-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 275 | 308 | 33 | S | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 166 | 260 | O-36-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 166 | 231 | 65 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 166 | 260 | O-36-2 | 144 | 시운전 | 2 | 231 | 240 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 166 | 260 | O-36-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 240 | 260 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 209 | 389 | O-37-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 209 | 342 | 133 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 209 | 389 | O-37-2 | 147 | 시운전 | 2 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 209 | 389 | O-37-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 361 | 389 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 405 | O-38-1 | 149 | 화물창 | 1 | 209 | 273 | 64 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 405 | O-38-2 | 150 | P/T | 2 | 273 | 290 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 405 | O-38-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 290 | 317 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 405 | O-38-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 317 | 346 | 29 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 405 | O-38-5 | 153 | 시운전 | 5 | 346 | 357 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 405 | O-38-6 | 154 | C/T | 6 | 357 | 368 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 405 | O-38-7 | 155 | G/T | 7 | 368 | 385 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 209 | 405 | O-38-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 385 | 405 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 213 | 306 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 213 | 278 | 65 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 213 | 306 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 278 | 287 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 213 | 306 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 287 | 306 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 223 | 464 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 223 | 401 | 178 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 223 | 464 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 401 | 427 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 223 | 464 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 427 | 464 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 224 | 443 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 224 | 386 | 162 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 224 | 443 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 386 | 410 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 224 | 443 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 410 | 443 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 245 | 323 | O-42-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 245 | 299 | 54 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 245 | 323 | O-42-2 | 167 | 시운전 | 2 | 299 | 306 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 245 | 323 | O-42-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 555 | O-43-1 | 169 | 화물창 | 1 | 254 | 353 | 99 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 555 | O-43-2 | 170 | P/T | 2 | 353 | 380 | 27 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 555 | O-43-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 380 | 422 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 555 | O-43-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 422 | 467 | 45 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 555 | O-43-5 | 173 | 시운전 | 5 | 467 | 485 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 555 | O-43-6 | 174 | C/T | 6 | 485 | 503 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 555 | O-43-7 | 175 | G/T | 7 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 555 | O-43-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 530 | 555 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 257 | 384 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 257 | 324 | 67 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 257 | 384 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 324 | 348 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 257 | 384 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 348 | 384 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 528 | O-45-1 | 180 | 화물창 | 1 | 263 | 350 | 87 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 528 | O-45-2 | 181 | P/T | 2 | 350 | 373 | 23 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 528 | O-45-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 373 | 410 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 528 | O-45-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 410 | 449 | 39 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 528 | O-45-5 | 184 | 시운전 | 5 | 449 | 464 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 528 | O-45-6 | 185 | C/T | 6 | 464 | 479 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 528 | O-45-7 | 186 | G/T | 7 | 479 | 502 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 263 | 528 | O-45-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 502 | 528 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 264 | 387 | O-46-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 264 | 350 | 86 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 264 | 387 | O-46-2 | 189 | 시운전 | 2 | 350 | 362 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 264 | 387 | O-46-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 362 | 387 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 264 | 559 | O-47-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 264 | 482 | 218 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 264 | 559 | O-47-2 | 192 | 시운전 | 2 | 482 | 514 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 264 | 559 | O-47-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 514 | 559 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 276 | 490 | O-48-1 | 194 | 화물창 | 1 | 276 | 346 | 70 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 276 | 490 | O-48-2 | 195 | P/T | 2 | 346 | 365 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 276 | 490 | O-48-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 365 | 394 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 276 | 490 | O-48-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 394 | 426 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 276 | 490 | O-48-5 | 198 | 시운전 | 5 | 426 | 438 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 276 | 490 | O-48-6 | 199 | C/T | 6 | 438 | 450 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 276 | 490 | O-48-7 | 200 | G/T | 7 | 450 | 469 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 276 | 490 | O-48-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 469 | 490 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 281 | 584 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 281 | 505 | 224 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 281 | 584 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 505 | 538 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 281 | 584 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 538 | 584 | 46 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 285 | 418 | O-50-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 285 | 378 | 93 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 285 | 418 | O-50-2 | 206 | 시운전 | 2 | 378 | 391 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 285 | 418 | O-50-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 285 | 424 | O-51-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 285 | 358 | 73 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 285 | 424 | O-51-2 | 209 | 시운전 | 2 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 285 | 424 | O-51-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 384 | 424 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 288 | 369 | O-52-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 288 | 344 | 56 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 288 | 369 | O-52-2 | 212 | 시운전 | 2 | 344 | 352 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 288 | 369 | O-52-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 294 | 491 | O-53-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 294 | 439 | 145 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 294 | 491 | O-53-2 | 215 | 시운전 | 2 | 439 | 460 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 294 | 491 | O-53-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 460 | 491 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 294 | 607 | O-54-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 294 | 525 | 231 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 294 | 607 | O-54-2 | 218 | 시운전 | 2 | 525 | 559 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 294 | 607 | O-54-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 559 | 607 | 48 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-55-1 | 220 | 화물창 | 1 | 303 | 384 | 81 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-55-2 | 221 | P/T | 2 | 384 | 406 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-55-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 406 | 440 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-55-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 440 | 477 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-55-5 | 224 | 시운전 | 5 | 477 | 491 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-55-6 | 225 | C/T | 6 | 491 | 505 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-55-7 | 226 | G/T | 7 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 303 | 551 | O-55-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 527 | 551 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 308 | 379 | O-56-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 308 | 357 | 49 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 308 | 379 | O-56-2 | 229 | 시운전 | 2 | 357 | 364 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 308 | 379 | O-56-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 364 | 379 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 308 | 378 | O-57-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 308 | 357 | 49 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 308 | 378 | O-57-2 | 232 | 시운전 | 2 | 357 | 364 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 308 | 378 | O-57-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 364 | 378 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 313 | 605 | O-58-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 313 | 529 | 216 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 313 | 605 | O-58-2 | 235 | 시운전 | 2 | 529 | 561 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 313 | 605 | O-58-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 561 | 605 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 317 | 410 | O-59-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 317 | 382 | 65 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 317 | 410 | O-59-2 | 238 | 시운전 | 2 | 382 | 391 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 317 | 410 | O-59-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 391 | 410 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 356 | 471 | O-60-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 356 | 416 | 60 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 356 | 471 | O-60-2 | 241 | 시운전 | 2 | 416 | 437 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 356 | 471 | O-60-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 437 | 471 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 356 | 444 | O-61-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 356 | 417 | 61 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 356 | 444 | O-61-2 | 244 | 시운전 | 2 | 417 | 425 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 356 | 444 | O-61-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 425 | 444 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 361 | 461 | O-62-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 361 | 414 | 53 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 361 | 461 | O-62-2 | 247 | 시운전 | 2 | 414 | 433 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 361 | 461 | O-62-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 433 | 461 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 385 | 630 | O-63-1 | 249 | 화물창 | 1 | 385 | 465 | 80 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 385 | 630 | O-63-2 | 250 | P/T | 2 | 465 | 487 | 22 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 385 | 630 | O-63-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 487 | 521 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 385 | 630 | O-63-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 521 | 557 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 385 | 630 | O-63-5 | 253 | 시운전 | 5 | 557 | 571 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 385 | 630 | O-63-6 | 254 | C/T | 6 | 571 | 585 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 385 | 630 | O-63-7 | 255 | G/T | 7 | 585 | 607 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 385 | 630 | O-63-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 607 | 630 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-64-1 | 257 | 화물창 | 1 | 396 | 492 | 96 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-64-2 | 258 | P/T | 2 | 492 | 518 | 26 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-64-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 518 | 559 | 41 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-64-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 559 | 602 | 43 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-64-5 | 261 | 시운전 | 5 | 602 | 619 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-64-6 | 262 | C/T | 6 | 619 | 636 | 17 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-64-7 | 263 | G/T | 7 | 636 | 662 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-64-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 662 | 689 | 27 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 419 | 558 | O-65-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 419 | 516 | 97 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 419 | 558 | O-65-2 | 266 | 시운전 | 2 | 516 | 529 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 419 | 558 | O-65-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 529 | 558 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 706 | O-66-1 | 268 | 화물창 | 1 | 424 | 517 | 93 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 706 | O-66-2 | 269 | P/T | 2 | 517 | 542 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 706 | O-66-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 542 | 581 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 706 | O-66-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 581 | 623 | 42 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 706 | O-66-5 | 272 | 시운전 | 5 | 623 | 639 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 706 | O-66-6 | 273 | C/T | 6 | 639 | 655 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 706 | O-66-7 | 274 | G/T | 7 | 655 | 680 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 424 | 706 | O-66-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 680 | 706 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 424 | 514 | O-67-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 424 | 486 | 62 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 424 | 514 | O-67-2 | 277 | 시운전 | 2 | 486 | 495 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 424 | 514 | O-67-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 495 | 514 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 425 | 673 | O-68-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 425 | 608 | 183 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 425 | 673 | O-68-2 | 280 | 시운전 | 2 | 608 | 635 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 425 | 673 | O-68-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 635 | 673 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 431 | 623 | O-69-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 431 | 573 | 142 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 431 | 623 | O-69-2 | 283 | 시운전 | 2 | 573 | 594 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 431 | 623 | O-69-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 594 | 623 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 447 | 544 | O-70-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 447 | 498 | 51 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 447 | 544 | O-70-2 | 286 | 시운전 | 2 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 447 | 544 | O-70-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 516 | 544 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0 | G1
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 83 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 43 | 43 | F | 10 | C3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 222 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 8 | 78 | 70 | N | 0 | A3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 9 | 325 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 9 | 242 | 233 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | PC | 7 | 9 | 111 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 9 | 42 | 33 | N | 0 | D4
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 9 | 157 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 9 | 118 | 109 | F | 15 | E8
J-7 | 6 | LNG | 8 | 22 | 258 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 22 | 99 | 77 | N | 0 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B