## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 154 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 50 | 50 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 154 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 50 | 102 | 52 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 154 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 102 | 118 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 154 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 118 | 154 | 36 | S | 15
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 164 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 2 | 87 | 85 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 164 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 87 | 117 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 164 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 117 | 164 | 47 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 113 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 10 | 64 | 54 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 113 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 64 | 83 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 113 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 83 | 113 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 21 | 144 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 21 | 107 | 86 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 21 | 144 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 107 | 119 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 21 | 144 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 119 | 144 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 21 | 143 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 21 | 85 | 64 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 21 | 143 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 85 | 108 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 21 | 143 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 108 | 143 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 52 | 166 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 52 | 131 | 79 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 52 | 166 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 131 | 142 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 52 | 166 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 142 | 166 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 52 | 160 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 52 | 127 | 75 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 52 | 160 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 127 | 137 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 52 | 160 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 137 | 160 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 60 | 296 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 60 | 234 | 174 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 60 | 296 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 234 | 259 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 60 | 296 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 259 | 296 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 60 | 212 | O-9-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 60 | 110 | 50 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 60 | 212 | O-9-2 | 26 | 화물창 | 2 | 110 | 161 | 51 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 60 | 212 | O-9-3 | 27 | 시운전 | 3 | 161 | 177 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 60 | 212 | O-9-4 | 28 | 인도준비 | 4 | 177 | 212 | 35 | S | 15
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 88 | 239 | O-10-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 88 | 168 | 80 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 88 | 239 | O-10-2 | 30 | 시운전 | 2 | 168 | 196 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 88 | 239 | O-10-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 196 | 239 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 95 | 238 | O-11-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 95 | 170 | 75 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 95 | 238 | O-11-2 | 33 | 시운전 | 2 | 170 | 197 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 95 | 238 | O-11-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 197 | 238 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 96 | 200 | O-12-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 96 | 151 | 55 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 96 | 200 | O-12-2 | 36 | 시운전 | 2 | 151 | 170 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 96 | 200 | O-12-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 170 | 200 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 96 | 243 | O-13-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 96 | 173 | 77 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 96 | 243 | O-13-2 | 39 | 시운전 | 2 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 96 | 243 | O-13-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 200 | 243 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 375 | O-14-1 | 41 | 화물창 | 1 | 100 | 190 | 90 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 375 | O-14-2 | 42 | P/T | 2 | 190 | 214 | 24 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 375 | O-14-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 214 | 252 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 375 | O-14-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 252 | 293 | 41 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 375 | O-14-5 | 45 | 시운전 | 5 | 293 | 309 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 375 | O-14-6 | 46 | C/T | 6 | 309 | 325 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 375 | O-14-7 | 47 | G/T | 7 | 325 | 349 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 375 | O-14-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 349 | 375 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 125 | 198 | O-15-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 125 | 176 | 51 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 125 | 198 | O-15-2 | 50 | 시운전 | 2 | 176 | 183 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 125 | 198 | O-15-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 139 | 208 | O-16-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 139 | 187 | 48 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 139 | 208 | O-16-2 | 53 | 시운전 | 2 | 187 | 193 | 6 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 139 | 208 | O-16-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 193 | 208 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 425 | O-17-1 | 55 | 화물창 | 1 | 140 | 234 | 94 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 425 | O-17-2 | 56 | P/T | 2 | 234 | 259 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 425 | O-17-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 259 | 298 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 425 | O-17-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 298 | 340 | 42 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 425 | O-17-5 | 59 | 시운전 | 5 | 340 | 357 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 425 | O-17-6 | 60 | C/T | 6 | 357 | 374 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 425 | O-17-7 | 61 | G/T | 7 | 374 | 399 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 140 | 425 | O-17-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 399 | 425 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 140 | 252 | O-18-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 140 | 199 | 59 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 140 | 252 | O-18-2 | 64 | 시운전 | 2 | 199 | 220 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 140 | 252 | O-18-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 220 | 252 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 435 | O-19-1 | 66 | 화물창 | 1 | 146 | 241 | 95 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 435 | O-19-2 | 67 | P/T | 2 | 241 | 267 | 26 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 435 | O-19-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 267 | 307 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 435 | O-19-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 307 | 350 | 43 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 435 | O-19-5 | 70 | 시운전 | 5 | 350 | 367 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 435 | O-19-6 | 71 | C/T | 6 | 367 | 384 | 17 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 435 | O-19-7 | 72 | G/T | 7 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 146 | 435 | O-19-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 410 | 435 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 146 | 391 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 146 | 327 | 181 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 146 | 391 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 327 | 353 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 146 | 391 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 353 | 391 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 155 | 369 | O-21-1 | 77 | 화물창 | 1 | 155 | 225 | 70 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 155 | 369 | O-21-2 | 78 | P/T | 2 | 225 | 244 | 19 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 155 | 369 | O-21-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 244 | 273 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 155 | 369 | O-21-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 273 | 305 | 32 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 155 | 369 | O-21-5 | 81 | 시운전 | 5 | 305 | 317 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 155 | 369 | O-21-6 | 82 | C/T | 6 | 317 | 329 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 155 | 369 | O-21-7 | 83 | G/T | 7 | 329 | 348 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 155 | 369 | O-21-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 348 | 369 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 155 | 370 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 155 | 314 | 159 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 155 | 370 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 314 | 337 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 155 | 370 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 337 | 370 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 176 | 448 | O-23-1 | 88 | 화물창 | 1 | 176 | 265 | 89 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 176 | 448 | O-23-2 | 89 | P/T | 2 | 265 | 289 | 24 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 176 | 448 | O-23-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 289 | 327 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 176 | 448 | O-23-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 327 | 367 | 40 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 176 | 448 | O-23-5 | 92 | 시운전 | 5 | 367 | 383 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 176 | 448 | O-23-6 | 93 | C/T | 6 | 383 | 399 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 176 | 448 | O-23-7 | 94 | G/T | 7 | 399 | 423 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 176 | 448 | O-23-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 423 | 448 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 176 | 337 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 176 | 295 | 119 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 176 | 337 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 295 | 312 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 176 | 337 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 312 | 337 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 189 | 324 | O-25-1 | 99 | 특수도장 | 1 | 189 | 233 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 189 | 324 | O-25-2 | 100 | 화물창 | 2 | 233 | 278 | 45 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 189 | 324 | O-25-3 | 101 | 시운전 | 3 | 278 | 292 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 189 | 324 | O-25-4 | 102 | 인도준비 | 4 | 292 | 324 | 32 | S | 15
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 195 | 303 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 195 | 252 | 57 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 195 | 303 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 252 | 272 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 195 | 303 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 272 | 303 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 201 | 461 | O-27-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 201 | 393 | 192 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 201 | 461 | O-27-2 | 107 | 시운전 | 2 | 393 | 421 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 201 | 461 | O-27-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 421 | 461 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 208 | 323 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 208 | 288 | 80 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 208 | 323 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 288 | 299 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 208 | 323 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 299 | 323 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 222 | 296 | O-29-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 222 | 273 | 51 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 222 | 296 | O-29-2 | 113 | 시운전 | 2 | 273 | 280 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 222 | 296 | O-29-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 280 | 296 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 223 | 360 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 223 | 318 | 95 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 223 | 360 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 223 | 360 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 331 | 360 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 476 | O-31-1 | 118 | 화물창 | 1 | 224 | 307 | 83 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 476 | O-31-2 | 119 | P/T | 2 | 307 | 329 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 476 | O-31-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 329 | 364 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 476 | O-31-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 364 | 401 | 37 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 476 | O-31-5 | 122 | 시운전 | 5 | 401 | 416 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 476 | O-31-6 | 123 | C/T | 6 | 416 | 431 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 476 | O-31-7 | 124 | G/T | 7 | 431 | 453 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 224 | 476 | O-31-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 453 | 476 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 234 | 321 | O-32-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 234 | 294 | 60 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 234 | 321 | O-32-2 | 127 | 시운전 | 2 | 294 | 302 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 234 | 321 | O-32-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 302 | 321 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 234 | 340 | O-33-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 234 | 308 | 74 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 234 | 340 | O-33-2 | 130 | 시운전 | 2 | 308 | 318 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 234 | 340 | O-33-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 318 | 340 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 249 | 371 | O-34-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 249 | 334 | 85 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 249 | 371 | O-34-2 | 133 | 시운전 | 2 | 334 | 346 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 249 | 371 | O-34-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 346 | 371 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 251 | 448 | O-35-1 | 135 | 화물창 | 1 | 251 | 316 | 65 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 251 | 448 | O-35-2 | 136 | P/T | 2 | 316 | 333 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 251 | 448 | O-35-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 333 | 360 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 251 | 448 | O-35-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 360 | 389 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 251 | 448 | O-35-5 | 139 | 시운전 | 5 | 389 | 400 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 251 | 448 | O-35-6 | 140 | C/T | 6 | 400 | 411 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 251 | 448 | O-35-7 | 141 | G/T | 7 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 251 | 448 | O-35-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 428 | 448 | 20 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 538 | O-36-1 | 143 | 화물창 | 1 | 251 | 345 | 94 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 538 | O-36-2 | 144 | P/T | 2 | 345 | 370 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 538 | O-36-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 370 | 410 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 538 | O-36-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 410 | 453 | 43 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 538 | O-36-5 | 147 | 시운전 | 5 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 538 | O-36-6 | 148 | C/T | 6 | 470 | 487 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 538 | O-36-7 | 149 | G/T | 7 | 487 | 512 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 251 | 538 | O-36-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 512 | 538 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 253 | 322 | O-37-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 253 | 301 | 48 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 253 | 322 | O-37-2 | 152 | 시운전 | 2 | 301 | 307 | 6 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 253 | 322 | O-37-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 307 | 322 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 262 | 377 | O-38-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 262 | 322 | 60 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 262 | 377 | O-38-2 | 155 | 시운전 | 2 | 322 | 343 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 262 | 377 | O-38-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 343 | 377 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 266 | 566 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 266 | 488 | 222 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 266 | 566 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 488 | 521 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 266 | 566 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 521 | 566 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 277 | 415 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 277 | 379 | 102 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 277 | 415 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 379 | 394 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 277 | 415 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 394 | 415 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 284 | 389 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 284 | 357 | 73 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 284 | 389 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 357 | 367 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 284 | 389 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 367 | 389 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 286 | 366 | O-42-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 286 | 342 | 56 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 286 | 366 | O-42-2 | 167 | 시운전 | 2 | 342 | 350 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 286 | 366 | O-42-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 417 | O-43-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 286 | 377 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 417 | O-43-2 | 170 | 시운전 | 2 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 286 | 417 | O-43-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 287 | 356 | O-44-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 287 | 335 | 48 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 287 | 356 | O-44-2 | 173 | 시운전 | 2 | 335 | 341 | 6 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 287 | 356 | O-44-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 341 | 356 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 295 | 590 | O-45-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 295 | 513 | 218 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 295 | 590 | O-45-2 | 176 | 시운전 | 2 | 513 | 545 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 295 | 590 | O-45-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 545 | 590 | 45 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 326 | 457 | O-46-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 326 | 369 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 326 | 457 | O-46-2 | 179 | 화물창 | 2 | 369 | 413 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 326 | 457 | O-46-3 | 180 | 시운전 | 3 | 413 | 427 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 326 | 457 | O-46-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 427 | 457 | 30 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 327 | 544 | O-47-1 | 182 | 화물창 | 1 | 327 | 398 | 71 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 327 | 544 | O-47-2 | 183 | P/T | 2 | 398 | 417 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 327 | 544 | O-47-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 417 | 447 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 327 | 544 | O-47-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 447 | 479 | 32 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 327 | 544 | O-47-5 | 186 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 327 | 544 | O-47-6 | 187 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 327 | 544 | O-47-7 | 188 | G/T | 7 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 327 | 544 | O-47-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 524 | 544 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 332 | 434 | O-48-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 332 | 386 | 54 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 332 | 434 | O-48-2 | 191 | 시운전 | 2 | 386 | 405 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 332 | 434 | O-48-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 405 | 434 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 367 | 565 | O-49-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 367 | 513 | 146 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 367 | 565 | O-49-2 | 194 | 시운전 | 2 | 513 | 534 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 367 | 565 | O-49-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 534 | 565 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 367 | 437 | O-50-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 367 | 416 | 49 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 367 | 437 | O-50-2 | 197 | 시운전 | 2 | 416 | 423 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 367 | 437 | O-50-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 423 | 437 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 400 | 660 | O-51-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 400 | 592 | 192 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 400 | 660 | O-51-2 | 200 | 시운전 | 2 | 592 | 620 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 400 | 660 | O-51-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 620 | 660 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 400 | 546 | O-52-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 400 | 508 | 108 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 400 | 546 | O-52-2 | 203 | 시운전 | 2 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 400 | 546 | O-52-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 524 | 546 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 400 | 508 | O-53-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 400 | 475 | 75 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 400 | 508 | O-53-2 | 206 | 시운전 | 2 | 475 | 485 | 10 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 400 | 508 | O-53-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 485 | 508 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 407 | 524 | O-54-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 407 | 493 | 86 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 407 | 524 | O-54-2 | 209 | 시운전 | 2 | 493 | 505 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 407 | 524 | O-54-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 408 | 500 | O-55-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 408 | 472 | 64 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 408 | 500 | O-55-2 | 212 | 시운전 | 2 | 472 | 481 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 408 | 500 | O-55-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 410 | 513 | O-56-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 410 | 482 | 72 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 410 | 513 | O-56-2 | 215 | 시운전 | 2 | 482 | 492 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 410 | 513 | O-56-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 492 | 513 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 421 | 618 | O-57-1 | 217 | 화물창 | 1 | 421 | 486 | 65 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 421 | 618 | O-57-2 | 218 | P/T | 2 | 486 | 503 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 421 | 618 | O-57-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 421 | 618 | O-57-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 530 | 559 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 421 | 618 | O-57-5 | 221 | 시운전 | 5 | 559 | 570 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 421 | 618 | O-57-6 | 222 | C/T | 6 | 570 | 581 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 421 | 618 | O-57-7 | 223 | G/T | 7 | 581 | 598 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 421 | 618 | O-57-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 598 | 618 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 422 | 646 | O-58-1 | 225 | 화물창 | 1 | 422 | 495 | 73 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 422 | 646 | O-58-2 | 226 | P/T | 2 | 495 | 515 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 422 | 646 | O-58-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 515 | 546 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 422 | 646 | O-58-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 546 | 579 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 422 | 646 | O-58-5 | 229 | 시운전 | 5 | 579 | 592 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 422 | 646 | O-58-6 | 230 | C/T | 6 | 592 | 605 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 422 | 646 | O-58-7 | 231 | G/T | 7 | 605 | 625 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 422 | 646 | O-58-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 625 | 646 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | PC | 7 | 422 | 527 | O-59-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 422 | 456 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 422 | 527 | O-59-2 | 234 | 화물창 | 2 | 456 | 491 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 422 | 527 | O-59-3 | 235 | 시운전 | 3 | 491 | 502 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 422 | 527 | O-59-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 502 | 527 | 25 | S | 15
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 424 | 551 | O-60-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 424 | 491 | 67 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 424 | 551 | O-60-2 | 238 | 시운전 | 2 | 491 | 515 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 424 | 551 | O-60-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 515 | 551 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 430 | 544 | O-61-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 430 | 509 | 79 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 430 | 544 | O-61-2 | 241 | 시운전 | 2 | 509 | 520 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 430 | 544 | O-61-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 520 | 544 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 430 | 551 | O-62-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 430 | 494 | 64 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 430 | 551 | O-62-2 | 244 | 시운전 | 2 | 494 | 516 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 430 | 551 | O-62-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 516 | 551 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 439 | 555 | O-63-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 439 | 500 | 61 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 439 | 555 | O-63-2 | 247 | 시운전 | 2 | 500 | 522 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 439 | 555 | O-63-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 522 | 555 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 685 | O-64-1 | 249 | 화물창 | 1 | 442 | 522 | 80 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 685 | O-64-2 | 250 | P/T | 2 | 522 | 543 | 21 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 685 | O-64-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 543 | 577 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 685 | O-64-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 577 | 613 | 36 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 685 | O-64-5 | 253 | 시운전 | 5 | 613 | 627 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 685 | O-64-6 | 254 | C/T | 6 | 627 | 641 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 685 | O-64-7 | 255 | G/T | 7 | 641 | 662 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 442 | 685 | O-64-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 662 | 685 | 23 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 442 | 547 | O-65-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 442 | 515 | 73 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 442 | 547 | O-65-2 | 258 | 시운전 | 2 | 515 | 525 | 10 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 442 | 547 | O-65-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 525 | 547 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 449 | 575 | O-66-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 449 | 537 | 88 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 449 | 575 | O-66-2 | 261 | 시운전 | 2 | 537 | 549 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 449 | 575 | O-66-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 549 | 575 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 449 | 551 | O-67-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 449 | 520 | 71 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 449 | 551 | O-67-2 | 264 | 시운전 | 2 | 520 | 530 | 10 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 449 | 551 | O-67-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 530 | 551 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 471 | 624 | O-68-1 | 266 | 특수도장 | 1 | 471 | 521 | 50 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 471 | 624 | O-68-2 | 267 | 화물창 | 2 | 521 | 573 | 52 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 471 | 624 | O-68-3 | 268 | 시운전 | 3 | 573 | 589 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 471 | 624 | O-68-4 | 269 | 인도준비 | 4 | 589 | 624 | 35 | S | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 476 | 609 | O-69-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 476 | 569 | 93 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 476 | 609 | O-69-2 | 271 | 시운전 | 2 | 569 | 582 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 476 | 609 | O-69-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 582 | 609 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 689 | O-70-1 | 273 | 화물창 | 1 | 487 | 553 | 66 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 689 | O-70-2 | 274 | P/T | 2 | 553 | 571 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 689 | O-70-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 571 | 599 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 689 | O-70-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 599 | 629 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 689 | O-70-5 | 277 | 시운전 | 5 | 629 | 641 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 689 | O-70-6 | 278 | C/T | 6 | 641 | 653 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 689 | O-70-7 | 279 | G/T | 7 | 653 | 671 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 487 | 689 | O-70-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 671 | 689 | 18 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 154 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 50 | 50 | N | 0 | A3
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 2 | 164 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 2 | 87 | 85 | F | 10 | A4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 113 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 10 | 64 | 54 | F | 10 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B