## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 104 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 104 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 55 | 74 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 104 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 74 | 104 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 100 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 100 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 33 | 67 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 100 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 67 | 78 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 100 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 78 | 100 | 22 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 219 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 4 | 163 | 159 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 219 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 163 | 186 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 219 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 186 | 219 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 4 | 134 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 4 | 95 | 91 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 4 | 134 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 4 | 134 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 108 | 134 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 108 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 16 | 64 | 48 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 108 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 64 | 81 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 108 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 172 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 37 | 81 | 44 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 172 | O-6-2 | 17 | 화물창 | 2 | 81 | 126 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 172 | O-6-3 | 18 | 시운전 | 3 | 126 | 140 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 37 | 172 | O-6-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 140 | 172 | 32 | S | 15
J-7 | 6 | PC | 7 | 42 | 151 | O-7-1 | 20 | 특수도장 | 1 | 42 | 77 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 42 | 151 | O-7-2 | 21 | 화물창 | 2 | 77 | 114 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 42 | 151 | O-7-3 | 22 | 시운전 | 3 | 114 | 125 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 42 | 151 | O-7-4 | 23 | 인도준비 | 4 | 125 | 151 | 26 | S | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 53 | 193 | O-8-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 53 | 151 | 98 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 53 | 193 | O-8-2 | 25 | 시운전 | 2 | 151 | 165 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 53 | 193 | O-8-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 165 | 193 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 55 | 126 | O-9-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 55 | 104 | 49 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 55 | 126 | O-9-2 | 28 | 시운전 | 2 | 104 | 111 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 55 | 126 | O-9-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 111 | 126 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-10-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 62 | 118 | 56 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-10-2 | 31 | 시운전 | 2 | 118 | 126 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 62 | 143 | O-10-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 126 | 143 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 63 | 371 | O-11-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 63 | 290 | 227 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 63 | 371 | O-11-2 | 34 | 시운전 | 2 | 290 | 323 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 63 | 371 | O-11-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 323 | 371 | 48 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 64 | 144 | O-12-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 64 | 120 | 56 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 64 | 144 | O-12-2 | 37 | 시운전 | 2 | 120 | 128 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 64 | 144 | O-12-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 128 | 144 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 64 | 148 | O-13-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 64 | 108 | 44 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 64 | 148 | O-13-2 | 40 | 시운전 | 2 | 108 | 123 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 64 | 148 | O-13-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 123 | 148 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 73 | 210 | O-14-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 73 | 118 | 45 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 73 | 210 | O-14-2 | 43 | 화물창 | 2 | 118 | 164 | 46 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 73 | 210 | O-14-3 | 44 | 시운전 | 3 | 164 | 179 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 73 | 210 | O-14-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 179 | 210 | 31 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 74 | 316 | O-15-1 | 46 | 화물창 | 1 | 74 | 153 | 79 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 74 | 316 | O-15-2 | 47 | P/T | 2 | 153 | 174 | 21 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 74 | 316 | O-15-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 174 | 207 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 74 | 316 | O-15-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 207 | 243 | 36 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 74 | 316 | O-15-5 | 50 | 시운전 | 5 | 243 | 257 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 74 | 316 | O-15-6 | 51 | C/T | 6 | 257 | 271 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 74 | 316 | O-15-7 | 52 | G/T | 7 | 271 | 292 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 74 | 316 | O-15-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 292 | 316 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 88 | 332 | O-16-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 88 | 268 | 180 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 88 | 332 | O-16-2 | 55 | 시운전 | 2 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 88 | 332 | O-16-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 294 | 332 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 88 | 251 | O-17-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 88 | 174 | 86 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 88 | 251 | O-17-2 | 58 | 시운전 | 2 | 174 | 204 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 88 | 251 | O-17-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 204 | 251 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 336 | O-18-1 | 60 | 화물창 | 1 | 90 | 171 | 81 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 336 | O-18-2 | 61 | P/T | 2 | 171 | 193 | 22 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 336 | O-18-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 193 | 227 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 336 | O-18-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 227 | 263 | 36 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 336 | O-18-5 | 64 | 시운전 | 5 | 263 | 277 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 336 | O-18-6 | 65 | C/T | 6 | 277 | 291 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 336 | O-18-7 | 66 | G/T | 7 | 291 | 313 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 90 | 336 | O-18-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 313 | 336 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 345 | O-19-1 | 68 | 화물창 | 1 | 105 | 184 | 79 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 345 | O-19-2 | 69 | P/T | 2 | 184 | 205 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 345 | O-19-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 205 | 238 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 345 | O-19-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 238 | 274 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 345 | O-19-5 | 72 | 시운전 | 5 | 274 | 288 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 345 | O-19-6 | 73 | C/T | 6 | 288 | 302 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 345 | O-19-7 | 74 | G/T | 7 | 302 | 323 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 105 | 345 | O-19-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 323 | 345 | 22 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 429 | O-20-1 | 76 | 화물창 | 1 | 120 | 221 | 101 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 429 | O-20-2 | 77 | P/T | 2 | 221 | 248 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 429 | O-20-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 248 | 291 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 429 | O-20-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 291 | 337 | 46 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 429 | O-20-5 | 80 | 시운전 | 5 | 337 | 355 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 429 | O-20-6 | 81 | C/T | 6 | 355 | 373 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 429 | O-20-7 | 82 | G/T | 7 | 373 | 400 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 429 | O-20-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 400 | 429 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 125 | 287 | O-21-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 125 | 244 | 119 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 125 | 287 | O-21-2 | 85 | 시운전 | 2 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 125 | 287 | O-21-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 261 | 287 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 125 | 312 | O-22-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 125 | 263 | 138 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 125 | 312 | O-22-2 | 88 | 시운전 | 2 | 263 | 283 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 125 | 312 | O-22-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 283 | 312 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 125 | 234 | O-23-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 125 | 201 | 76 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 125 | 234 | O-23-2 | 91 | 시운전 | 2 | 201 | 211 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 125 | 234 | O-23-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 211 | 234 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 234 | O-24-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 131 | 185 | 54 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 234 | O-24-2 | 94 | 시운전 | 2 | 185 | 204 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 234 | O-24-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 204 | 234 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 150 | 231 | O-25-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 150 | 206 | 56 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 150 | 231 | O-25-2 | 97 | 시운전 | 2 | 206 | 214 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 150 | 231 | O-25-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 154 | 398 | O-26-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 154 | 334 | 180 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 154 | 398 | O-26-2 | 100 | 시운전 | 2 | 334 | 360 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 154 | 398 | O-26-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 360 | 398 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 172 | 494 | O-27-1 | 102 | 화물창 | 1 | 172 | 278 | 106 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 172 | 494 | O-27-2 | 103 | P/T | 2 | 278 | 306 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 172 | 494 | O-27-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 306 | 351 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 172 | 494 | O-27-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 351 | 399 | 48 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 172 | 494 | O-27-5 | 106 | 시운전 | 5 | 399 | 418 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 172 | 494 | O-27-6 | 107 | C/T | 6 | 418 | 437 | 19 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 172 | 494 | O-27-7 | 108 | G/T | 7 | 437 | 465 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 172 | 494 | O-27-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 465 | 494 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 187 | 371 | O-28-1 | 110 | 화물창 | 1 | 187 | 247 | 60 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 187 | 371 | O-28-2 | 111 | P/T | 2 | 247 | 263 | 16 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 187 | 371 | O-28-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 263 | 288 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 187 | 371 | O-28-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 288 | 315 | 27 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 187 | 371 | O-28-5 | 114 | 시운전 | 5 | 315 | 326 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 187 | 371 | O-28-6 | 115 | C/T | 6 | 326 | 337 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 187 | 371 | O-28-7 | 116 | G/T | 7 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 187 | 371 | O-28-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 353 | 371 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 194 | 263 | O-29-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 194 | 242 | 48 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 194 | 263 | O-29-2 | 119 | 시운전 | 2 | 242 | 248 | 6 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 194 | 263 | O-29-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 248 | 263 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 194 | 380 | O-30-1 | 121 | 화물창 | 1 | 194 | 255 | 61 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 194 | 380 | O-30-2 | 122 | P/T | 2 | 255 | 271 | 16 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 194 | 380 | O-30-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 271 | 297 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 194 | 380 | O-30-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 297 | 324 | 27 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 194 | 380 | O-30-5 | 125 | 시운전 | 5 | 324 | 335 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 194 | 380 | O-30-6 | 126 | C/T | 6 | 335 | 346 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 194 | 380 | O-30-7 | 127 | G/T | 7 | 346 | 362 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 194 | 380 | O-30-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 362 | 380 | 18 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 207 | 506 | O-31-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 207 | 428 | 221 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 207 | 506 | O-31-2 | 130 | 시운전 | 2 | 428 | 460 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 207 | 506 | O-31-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 460 | 506 | 46 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 479 | O-32-1 | 132 | 화물창 | 1 | 207 | 296 | 89 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 479 | O-32-2 | 133 | P/T | 2 | 296 | 320 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 479 | O-32-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 320 | 358 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 479 | O-32-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 358 | 398 | 40 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 479 | O-32-5 | 136 | 시운전 | 5 | 398 | 414 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 479 | O-32-6 | 137 | C/T | 6 | 414 | 430 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 479 | O-32-7 | 138 | G/T | 7 | 430 | 454 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 207 | 479 | O-32-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 454 | 479 | 25 | S | 5
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 209 | 297 | O-33-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 209 | 270 | 61 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 209 | 297 | O-33-2 | 141 | 시운전 | 2 | 270 | 278 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 209 | 297 | O-33-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 278 | 297 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 209 | 340 | O-34-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 209 | 300 | 91 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 209 | 340 | O-34-2 | 144 | 시운전 | 2 | 300 | 313 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 209 | 340 | O-34-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 313 | 340 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 212 | 485 | O-35-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 212 | 414 | 202 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 212 | 485 | O-35-2 | 147 | 시운전 | 2 | 414 | 444 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 212 | 485 | O-35-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 444 | 485 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 231 | 353 | O-36-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 231 | 321 | 90 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 231 | 353 | O-36-2 | 150 | 시운전 | 2 | 321 | 334 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 231 | 353 | O-36-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 334 | 353 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 237 | 487 | O-37-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 237 | 422 | 185 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 237 | 487 | O-37-2 | 153 | 시운전 | 2 | 422 | 449 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 237 | 487 | O-37-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 449 | 487 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 251 | 375 | O-38-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 251 | 316 | 65 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 251 | 375 | O-38-2 | 156 | 시운전 | 2 | 316 | 339 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 251 | 375 | O-38-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 339 | 375 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 261 | 413 | O-39-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 261 | 311 | 50 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 261 | 413 | O-39-2 | 159 | 화물창 | 2 | 311 | 362 | 51 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 261 | 413 | O-39-3 | 160 | 시운전 | 3 | 362 | 378 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 261 | 413 | O-39-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 378 | 413 | 35 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 261 | 573 | O-40-1 | 162 | 화물창 | 1 | 261 | 363 | 102 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 261 | 573 | O-40-2 | 163 | P/T | 2 | 363 | 391 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 261 | 573 | O-40-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 391 | 434 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 261 | 573 | O-40-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 434 | 480 | 46 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 261 | 573 | O-40-5 | 166 | 시운전 | 5 | 480 | 498 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 261 | 573 | O-40-6 | 167 | C/T | 6 | 498 | 516 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 261 | 573 | O-40-7 | 168 | G/T | 7 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 261 | 573 | O-40-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 544 | 573 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 269 | 503 | O-41-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 269 | 442 | 173 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 269 | 503 | O-41-2 | 171 | 시운전 | 2 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 269 | 503 | O-41-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 467 | 503 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-42-1 | 173 | 화물창 | 1 | 274 | 379 | 105 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-42-2 | 174 | P/T | 2 | 379 | 407 | 28 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-42-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 407 | 451 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-42-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 451 | 499 | 48 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-42-5 | 177 | 시운전 | 5 | 499 | 518 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-42-6 | 178 | C/T | 6 | 518 | 537 | 19 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-42-7 | 179 | G/T | 7 | 537 | 565 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-42-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 565 | 594 | 29 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 281 | 400 | O-43-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 281 | 364 | 83 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 281 | 400 | O-43-2 | 182 | 시운전 | 2 | 364 | 375 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 281 | 400 | O-43-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 375 | 400 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 281 | 549 | O-44-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 281 | 479 | 198 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 281 | 549 | O-44-2 | 185 | 시운전 | 2 | 479 | 508 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 281 | 549 | O-44-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 508 | 549 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 285 | 532 | O-45-1 | 187 | 화물창 | 1 | 285 | 366 | 81 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 285 | 532 | O-45-2 | 188 | P/T | 2 | 366 | 388 | 22 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 285 | 532 | O-45-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 388 | 422 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 285 | 532 | O-45-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 422 | 459 | 37 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 285 | 532 | O-45-5 | 191 | 시운전 | 5 | 459 | 473 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 285 | 532 | O-45-6 | 192 | C/T | 6 | 473 | 487 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 285 | 532 | O-45-7 | 193 | G/T | 7 | 487 | 509 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 285 | 532 | O-45-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 509 | 532 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 507 | O-46-1 | 195 | 화물창 | 1 | 290 | 361 | 71 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 507 | O-46-2 | 196 | P/T | 2 | 361 | 380 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 507 | O-46-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 380 | 410 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 507 | O-46-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 410 | 442 | 32 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 507 | O-46-5 | 199 | 시운전 | 5 | 442 | 455 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 507 | O-46-6 | 200 | C/T | 6 | 455 | 468 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 507 | O-46-7 | 201 | G/T | 7 | 468 | 487 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 290 | 507 | O-46-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 487 | 507 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 293 | 528 | O-47-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 293 | 466 | 173 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 293 | 528 | O-47-2 | 204 | 시운전 | 2 | 466 | 491 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 293 | 528 | O-47-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 491 | 528 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 305 | 452 | O-48-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 305 | 382 | 77 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 305 | 452 | O-48-2 | 207 | 시운전 | 2 | 382 | 409 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 305 | 452 | O-48-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 409 | 452 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 305 | 579 | O-49-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 305 | 507 | 202 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 305 | 579 | O-49-2 | 210 | 시운전 | 2 | 507 | 537 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 305 | 579 | O-49-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 537 | 579 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 311 | 446 | O-50-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 311 | 405 | 94 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 311 | 446 | O-50-2 | 213 | 시운전 | 2 | 405 | 418 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 311 | 446 | O-50-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 418 | 446 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 338 | 636 | O-51-1 | 215 | 화물창 | 1 | 338 | 436 | 98 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 338 | 636 | O-51-2 | 216 | P/T | 2 | 436 | 462 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 338 | 636 | O-51-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 462 | 503 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 338 | 636 | O-51-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 503 | 547 | 44 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 338 | 636 | O-51-5 | 219 | 시운전 | 5 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 338 | 636 | O-51-6 | 220 | C/T | 6 | 564 | 581 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 338 | 636 | O-51-7 | 221 | G/T | 7 | 581 | 607 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 338 | 636 | O-51-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 607 | 636 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 338 | 427 | O-52-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 338 | 400 | 62 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 338 | 427 | O-52-2 | 224 | 시운전 | 2 | 400 | 408 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 338 | 427 | O-52-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 408 | 427 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 338 | 450 | O-53-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 338 | 416 | 78 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 338 | 450 | O-53-2 | 227 | 시운전 | 2 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 338 | 450 | O-53-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 427 | 450 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 641 | O-54-1 | 229 | 화물창 | 1 | 338 | 437 | 99 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 641 | O-54-2 | 230 | P/T | 2 | 437 | 464 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 641 | O-54-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 464 | 506 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 641 | O-54-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 506 | 551 | 45 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 641 | O-54-5 | 233 | 시운전 | 5 | 551 | 569 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 641 | O-54-6 | 234 | C/T | 6 | 569 | 587 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 641 | O-54-7 | 235 | G/T | 7 | 587 | 614 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 338 | 641 | O-54-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 614 | 641 | 27 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 345 | 444 | O-55-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 345 | 414 | 69 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 345 | 444 | O-55-2 | 238 | 시운전 | 2 | 414 | 423 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 345 | 444 | O-55-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 423 | 444 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 367 | 461 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 367 | 432 | 65 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 367 | 461 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 432 | 441 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 367 | 461 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 441 | 461 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 630 | O-57-1 | 243 | 화물창 | 1 | 368 | 454 | 86 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 630 | O-57-2 | 244 | P/T | 2 | 454 | 477 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 630 | O-57-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 477 | 513 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 630 | O-57-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 513 | 552 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 630 | O-57-5 | 247 | 시운전 | 5 | 552 | 567 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 630 | O-57-6 | 248 | C/T | 6 | 567 | 582 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 630 | O-57-7 | 249 | G/T | 7 | 582 | 605 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 368 | 630 | O-57-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 605 | 630 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 375 | 495 | O-58-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 375 | 414 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 375 | 495 | O-58-2 | 252 | 화물창 | 2 | 414 | 454 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 375 | 495 | O-58-3 | 253 | 시운전 | 3 | 454 | 467 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 375 | 495 | O-58-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 467 | 495 | 28 | S | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 381 | 504 | O-59-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 381 | 467 | 86 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 381 | 504 | O-59-2 | 256 | 시운전 | 2 | 467 | 479 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 381 | 504 | O-59-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 479 | 504 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 386 | 519 | O-60-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 386 | 456 | 70 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 386 | 519 | O-60-2 | 259 | 시운전 | 2 | 456 | 481 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 386 | 519 | O-60-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 481 | 519 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 401 | 506 | O-61-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 401 | 474 | 73 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 401 | 506 | O-61-2 | 262 | 시운전 | 2 | 474 | 484 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 401 | 506 | O-61-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 484 | 506 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 409 | 543 | O-62-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 409 | 502 | 93 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 409 | 543 | O-62-2 | 265 | 시운전 | 2 | 502 | 515 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 409 | 543 | O-62-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 410 | 654 | O-63-1 | 267 | 화물창 | 1 | 410 | 490 | 80 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 410 | 654 | O-63-2 | 268 | P/T | 2 | 490 | 511 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 410 | 654 | O-63-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 511 | 545 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 410 | 654 | O-63-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 545 | 581 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 410 | 654 | O-63-5 | 271 | 시운전 | 5 | 581 | 595 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 410 | 654 | O-63-6 | 272 | C/T | 6 | 595 | 609 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 410 | 654 | O-63-7 | 273 | G/T | 7 | 609 | 630 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 410 | 654 | O-63-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 630 | 654 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 419 | 499 | O-64-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 419 | 475 | 56 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 419 | 499 | O-64-2 | 276 | 시운전 | 2 | 475 | 483 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 419 | 499 | O-64-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 483 | 499 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 419 | 698 | O-65-1 | 278 | 화물창 | 1 | 419 | 511 | 92 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 419 | 698 | O-65-2 | 279 | P/T | 2 | 511 | 536 | 25 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 419 | 698 | O-65-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 536 | 575 | 39 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 419 | 698 | O-65-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 575 | 616 | 41 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 419 | 698 | O-65-5 | 282 | 시운전 | 5 | 616 | 632 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 419 | 698 | O-65-6 | 283 | C/T | 6 | 632 | 648 | 16 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 419 | 698 | O-65-7 | 284 | G/T | 7 | 648 | 673 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 419 | 698 | O-65-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 673 | 698 | 25 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 444 | 531 | O-66-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 444 | 504 | 60 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 444 | 531 | O-66-2 | 287 | 시운전 | 2 | 504 | 512 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 444 | 531 | O-66-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 512 | 531 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 679 | O-67-1 | 289 | 화물창 | 1 | 461 | 532 | 71 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 679 | O-67-2 | 290 | P/T | 2 | 532 | 551 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 679 | O-67-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 551 | 581 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 679 | O-67-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 581 | 613 | 32 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 679 | O-67-5 | 293 | 시운전 | 5 | 613 | 626 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 679 | O-67-6 | 294 | C/T | 6 | 626 | 639 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 679 | O-67-7 | 295 | G/T | 7 | 639 | 658 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 461 | 679 | O-67-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 658 | 679 | 21 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 463 | 602 | O-68-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 463 | 560 | 97 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 463 | 602 | O-68-2 | 298 | 시운전 | 2 | 560 | 573 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 463 | 602 | O-68-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 467 | 601 | O-69-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 467 | 560 | 93 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 467 | 601 | O-69-2 | 301 | 시운전 | 2 | 560 | 573 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 467 | 601 | O-69-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 573 | 601 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 468 | 596 | O-70-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 468 | 557 | 89 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 468 | 596 | O-70-2 | 304 | 시운전 | 2 | 557 | 569 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 468 | 596 | O-70-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 569 | 596 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 468 | 677 | O-71-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 468 | 622 | 154 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 468 | 677 | O-71-2 | 307 | 시운전 | 2 | 622 | 644 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 468 | 677 | O-71-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 644 | 677 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 472 | 543 | O-72-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 472 | 521 | 49 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 472 | 543 | O-72-2 | 310 | 시운전 | 2 | 521 | 528 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 472 | 543 | O-72-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 528 | 543 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 481 | 606 | O-73-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 481 | 568 | 87 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 481 | 606 | O-73-2 | 313 | 시운전 | 2 | 568 | 580 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 481 | 606 | O-73-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 580 | 606 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 491 | 598 | O-74-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 491 | 547 | 56 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 491 | 598 | O-74-2 | 316 | 시운전 | 2 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 491 | 598 | O-74-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 567 | 598 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 505 | 802 | O-75-1 | 318 | 화물창 | 1 | 505 | 603 | 98 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 505 | 802 | O-75-2 | 319 | P/T | 2 | 603 | 629 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 505 | 802 | O-75-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 629 | 670 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 505 | 802 | O-75-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 670 | 714 | 44 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 505 | 802 | O-75-5 | 322 | 시운전 | 5 | 714 | 731 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 505 | 802 | O-75-6 | 323 | C/T | 6 | 731 | 748 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 505 | 802 | O-75-7 | 324 | G/T | 7 | 748 | 774 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 505 | 802 | O-75-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 774 | 802 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 505 | 730 | O-76-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 505 | 671 | 166 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 505 | 730 | O-76-2 | 327 | 시운전 | 2 | 671 | 695 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 505 | 730 | O-76-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 695 | 730 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 524 | 751 | O-77-1 | 329 | 화물창 | 1 | 524 | 598 | 74 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 524 | 751 | O-77-2 | 330 | P/T | 2 | 598 | 618 | 20 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 524 | 751 | O-77-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 618 | 649 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 524 | 751 | O-77-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 649 | 683 | 34 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 524 | 751 | O-77-5 | 333 | 시운전 | 5 | 683 | 696 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 524 | 751 | O-77-6 | 334 | C/T | 6 | 696 | 709 | 13 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 524 | 751 | O-77-7 | 335 | G/T | 7 | 709 | 729 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 524 | 751 | O-77-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 729 | 751 | 22 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-78-1 | 337 | 화물창 | 1 | 530 | 591 | 61 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-78-2 | 338 | P/T | 2 | 591 | 607 | 16 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-78-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 607 | 632 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-78-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 632 | 659 | 27 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-78-5 | 341 | 시운전 | 5 | 659 | 670 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-78-6 | 342 | C/T | 6 | 670 | 681 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-78-7 | 343 | G/T | 7 | 681 | 697 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 530 | 715 | O-78-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 697 | 715 | 18 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 530 | 653 | O-79-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 530 | 595 | 65 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 530 | 653 | O-79-2 | 346 | 시운전 | 2 | 595 | 618 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 530 | 653 | O-79-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 618 | 653 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 541 | 619 | O-80-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 541 | 582 | 41 | F | 10
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 541 | 619 | O-80-2 | 349 | 시운전 | 2 | 582 | 596 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | A_COT | 4 | 541 | 619 | O-80-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 596 | 619 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 104 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 55 | 55 | F | 10 | D1
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 100 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0 | B3
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 219 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 4 | 163 | 159 | F | 15 | E3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 4 | 134 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 4 | 95 | 91 | F | 15 | C4
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 16 | 108 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 16 | 64 | 48 | F | 10 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B