## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 87 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 87 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 60 | 68 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 87 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 68 | 87 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 136 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 73 | 69 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 136 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 73 | 98 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 136 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 98 | 136 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 149 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 107 | 98 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 149 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 107 | 121 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 149 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 121 | 149 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 31 | 106 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 31 | 83 | 52 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 31 | 106 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 83 | 90 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 31 | 106 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 90 | 106 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 41 | 188 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 41 | 118 | 77 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 41 | 188 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 118 | 145 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 41 | 188 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 145 | 188 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 53 | 152 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 53 | 85 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 53 | 152 | O-6-2 | 16 | 화물창 | 2 | 85 | 118 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 53 | 152 | O-6-3 | 17 | 시운전 | 3 | 118 | 128 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 53 | 152 | O-6-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 128 | 152 | 24 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 360 | O-7-1 | 19 | 화물창 | 1 | 58 | 157 | 99 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 360 | O-7-2 | 20 | P/T | 2 | 157 | 184 | 27 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 360 | O-7-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 184 | 226 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 360 | O-7-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 226 | 271 | 45 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 360 | O-7-5 | 23 | 시운전 | 5 | 271 | 289 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 360 | O-7-6 | 24 | C/T | 6 | 289 | 307 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 360 | O-7-7 | 25 | G/T | 7 | 307 | 334 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 58 | 360 | O-7-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 334 | 360 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 58 | 378 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 58 | 294 | 236 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 58 | 378 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 294 | 329 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 58 | 378 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 329 | 378 | 49 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 287 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 70 | 141 | 71 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 287 | O-9-2 | 31 | P/T | 2 | 141 | 160 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 287 | O-9-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 160 | 190 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 287 | O-9-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 190 | 222 | 32 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 287 | O-9-5 | 34 | 시운전 | 5 | 222 | 235 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 287 | O-9-6 | 35 | C/T | 6 | 235 | 248 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 287 | O-9-7 | 36 | G/T | 7 | 248 | 267 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 70 | 287 | O-9-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 267 | 287 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 77 | 275 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 77 | 223 | 146 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 77 | 275 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 223 | 244 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 77 | 275 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 244 | 275 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 78 | 185 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 78 | 152 | 74 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 78 | 185 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 152 | 162 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 78 | 185 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 162 | 185 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 86 | 156 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 86 | 135 | 49 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 86 | 156 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 135 | 142 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 86 | 156 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 142 | 156 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 110 | 188 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 110 | 164 | 54 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 110 | 188 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 164 | 171 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 110 | 188 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 171 | 188 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 430 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 115 | 218 | 103 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 430 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 218 | 246 | 28 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 430 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 246 | 290 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 430 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 290 | 337 | 47 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 430 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 337 | 355 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 430 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 355 | 373 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 430 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 373 | 401 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 115 | 430 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 401 | 430 | 29 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 115 | 184 | 69 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 184 | 203 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 203 | 232 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 232 | 263 | 31 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 275 | 287 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 287 | 306 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 115 | 327 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 306 | 327 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 148 | 292 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 148 | 224 | 76 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 148 | 292 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 224 | 251 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 148 | 292 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 251 | 292 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 193 | 352 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 193 | 277 | 84 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 193 | 352 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 277 | 307 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 193 | 352 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 307 | 352 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 204 | 315 | O-18-1 | 72 | 특수도장 | 1 | 204 | 240 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 204 | 315 | O-18-2 | 73 | 화물창 | 2 | 240 | 277 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 204 | 315 | O-18-3 | 74 | 시운전 | 3 | 277 | 289 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 204 | 315 | O-18-4 | 75 | 인도준비 | 4 | 289 | 315 | 26 | S | 15
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 214 | 350 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 214 | 286 | 72 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 214 | 350 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 286 | 311 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 214 | 350 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 311 | 350 | 39 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 214 | 291 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 214 | 267 | 53 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 214 | 291 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 267 | 274 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 214 | 291 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 422 | O-21-1 | 82 | 화물창 | 1 | 219 | 285 | 66 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 422 | O-21-2 | 83 | P/T | 2 | 285 | 303 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 422 | O-21-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 303 | 331 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 422 | O-21-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 331 | 361 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 422 | O-21-5 | 86 | 시운전 | 5 | 361 | 373 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 422 | O-21-6 | 87 | C/T | 6 | 373 | 385 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 422 | O-21-7 | 88 | G/T | 7 | 385 | 403 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 219 | 422 | O-21-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 403 | 422 | 19 | S | 5
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 219 | 385 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 219 | 341 | 122 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 219 | 385 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 341 | 359 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 219 | 385 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 359 | 385 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-23-1 | 93 | 화물창 | 1 | 261 | 327 | 66 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-23-2 | 94 | P/T | 2 | 327 | 345 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-23-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-23-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 373 | 403 | 30 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-23-5 | 97 | 시운전 | 5 | 403 | 415 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-23-6 | 98 | C/T | 6 | 415 | 427 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-23-7 | 99 | G/T | 7 | 427 | 445 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 261 | 464 | O-23-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 445 | 464 | 19 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 267 | 396 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 267 | 357 | 90 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 267 | 396 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 357 | 369 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 267 | 396 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 267 | 406 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 267 | 364 | 97 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 267 | 406 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 364 | 377 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 267 | 406 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 377 | 406 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 270 | 545 | O-26-1 | 107 | 화물창 | 1 | 270 | 360 | 90 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 270 | 545 | O-26-2 | 108 | P/T | 2 | 360 | 384 | 24 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 270 | 545 | O-26-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 384 | 422 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 270 | 545 | O-26-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 422 | 463 | 41 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 270 | 545 | O-26-5 | 111 | 시운전 | 5 | 463 | 479 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 270 | 545 | O-26-6 | 112 | C/T | 6 | 479 | 495 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 270 | 545 | O-26-7 | 113 | G/T | 7 | 495 | 519 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 270 | 545 | O-26-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 519 | 545 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 270 | 379 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 270 | 327 | 57 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 270 | 379 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 327 | 347 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 270 | 379 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 347 | 379 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 283 | 371 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 283 | 344 | 61 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 283 | 371 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 344 | 352 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 283 | 371 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 352 | 371 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 284 | 534 | O-29-1 | 121 | 화물창 | 1 | 284 | 366 | 82 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 284 | 534 | O-29-2 | 122 | P/T | 2 | 366 | 388 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 284 | 534 | O-29-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 388 | 423 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 284 | 534 | O-29-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 423 | 460 | 37 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 284 | 534 | O-29-5 | 125 | 시운전 | 5 | 460 | 475 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 284 | 534 | O-29-6 | 126 | C/T | 6 | 475 | 490 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 284 | 534 | O-29-7 | 127 | G/T | 7 | 490 | 512 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 284 | 534 | O-29-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 512 | 534 | 22 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 287 | 428 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 287 | 385 | 98 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 287 | 428 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 287 | 428 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 399 | 428 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 294 | 427 | O-31-1 | 132 | 특수도장 | 1 | 294 | 337 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 294 | 427 | O-31-2 | 133 | 화물창 | 2 | 337 | 382 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 294 | 427 | O-31-3 | 134 | 시운전 | 3 | 382 | 396 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 294 | 427 | O-31-4 | 135 | 인도준비 | 4 | 396 | 427 | 31 | S | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 299 | 390 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 299 | 362 | 63 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 299 | 390 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 362 | 371 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 299 | 390 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 371 | 390 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 301 | 451 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 301 | 412 | 111 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 301 | 451 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 412 | 428 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 301 | 451 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 428 | 451 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 301 | 387 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 301 | 361 | 60 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 301 | 387 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 361 | 369 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 301 | 387 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 369 | 387 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 303 | 413 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 303 | 361 | 58 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 303 | 413 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 361 | 381 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 303 | 413 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 381 | 413 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 303 | 589 | O-36-1 | 148 | 화물창 | 1 | 303 | 397 | 94 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 303 | 589 | O-36-2 | 149 | P/T | 2 | 397 | 422 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 303 | 589 | O-36-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 422 | 462 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 303 | 589 | O-36-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 462 | 504 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 303 | 589 | O-36-5 | 152 | 시운전 | 5 | 504 | 521 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 303 | 589 | O-36-6 | 153 | C/T | 6 | 521 | 538 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 303 | 589 | O-36-7 | 154 | G/T | 7 | 538 | 563 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 303 | 589 | O-36-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 563 | 589 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 307 | 449 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 307 | 406 | 99 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 307 | 449 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 406 | 420 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 307 | 449 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 420 | 449 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 312 | 407 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 312 | 378 | 66 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 312 | 407 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 378 | 387 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 312 | 407 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 387 | 407 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 316 | 493 | O-39-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 316 | 446 | 130 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 316 | 493 | O-39-2 | 163 | 시운전 | 2 | 446 | 465 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 316 | 493 | O-39-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 465 | 493 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 334 | 601 | O-40-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 334 | 531 | 197 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 334 | 601 | O-40-2 | 166 | 시운전 | 2 | 531 | 560 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 334 | 601 | O-40-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 560 | 601 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 337 | 436 | O-41-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 337 | 406 | 69 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 337 | 436 | O-41-2 | 169 | 시운전 | 2 | 406 | 415 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 337 | 436 | O-41-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 345 | 481 | O-42-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 345 | 445 | 100 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 345 | 481 | O-42-2 | 172 | 시운전 | 2 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 345 | 481 | O-42-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 351 | 464 | O-43-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 351 | 430 | 79 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 351 | 464 | O-43-2 | 175 | 시운전 | 2 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 351 | 464 | O-43-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 441 | 464 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 381 | 493 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 381 | 440 | 59 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 381 | 493 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 381 | 493 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 461 | 493 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 382 | 481 | O-45-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 382 | 451 | 69 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 382 | 481 | O-45-2 | 181 | 시운전 | 2 | 451 | 460 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 382 | 481 | O-45-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 460 | 481 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 388 | 458 | O-46-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 388 | 425 | 37 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 388 | 458 | O-46-2 | 184 | 시운전 | 2 | 425 | 438 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 388 | 458 | O-46-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 438 | 458 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 390 | 557 | O-47-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 390 | 478 | 88 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 390 | 557 | O-47-2 | 187 | 시운전 | 2 | 478 | 509 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 390 | 557 | O-47-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 509 | 557 | 48 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 390 | 588 | O-48-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 390 | 536 | 146 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 390 | 588 | O-48-2 | 190 | 시운전 | 2 | 536 | 557 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 390 | 588 | O-48-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 557 | 588 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 396 | 698 | O-49-1 | 192 | 화물창 | 1 | 396 | 495 | 99 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 396 | 698 | O-49-2 | 193 | P/T | 2 | 495 | 522 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 396 | 698 | O-49-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 522 | 564 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 396 | 698 | O-49-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 564 | 609 | 45 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 396 | 698 | O-49-5 | 196 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 396 | 698 | O-49-6 | 197 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 396 | 698 | O-49-7 | 198 | G/T | 7 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 396 | 698 | O-49-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 672 | 698 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | PC | 7 | 397 | 519 | O-50-1 | 200 | 특수도장 | 1 | 397 | 437 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 397 | 519 | O-50-2 | 201 | 화물창 | 2 | 437 | 478 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 397 | 519 | O-50-3 | 202 | 시운전 | 3 | 478 | 491 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 397 | 519 | O-50-4 | 203 | 인도준비 | 4 | 491 | 519 | 28 | S | 15
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 399 | 502 | O-51-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 399 | 453 | 54 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 399 | 502 | O-51-2 | 205 | 시운전 | 2 | 453 | 472 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 399 | 502 | O-51-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 472 | 502 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 600 | O-52-1 | 207 | 화물창 | 1 | 417 | 477 | 60 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 600 | O-52-2 | 208 | P/T | 2 | 477 | 493 | 16 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 600 | O-52-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 493 | 518 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 600 | O-52-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 518 | 545 | 27 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 600 | O-52-5 | 211 | 시운전 | 5 | 545 | 555 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 600 | O-52-6 | 212 | C/T | 6 | 555 | 565 | 10 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 600 | O-52-7 | 213 | G/T | 7 | 565 | 581 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 417 | 600 | O-52-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 581 | 600 | 19 | S | 5
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 437 | 514 | O-53-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 437 | 477 | 40 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 437 | 514 | O-53-2 | 216 | 시운전 | 2 | 477 | 491 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 437 | 514 | O-53-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 491 | 514 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 441 | 518 | O-54-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 441 | 494 | 53 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 441 | 518 | O-54-2 | 219 | 시운전 | 2 | 494 | 501 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 441 | 518 | O-54-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 501 | 518 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 441 | 539 | O-55-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 441 | 492 | 51 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 441 | 539 | O-55-2 | 222 | 시운전 | 2 | 492 | 510 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 441 | 539 | O-55-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 510 | 539 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 449 | 702 | O-56-1 | 224 | 화물창 | 1 | 449 | 532 | 83 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 449 | 702 | O-56-2 | 225 | P/T | 2 | 532 | 554 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 449 | 702 | O-56-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 554 | 589 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 449 | 702 | O-56-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 589 | 626 | 37 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 449 | 702 | O-56-5 | 228 | 시운전 | 5 | 626 | 641 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 449 | 702 | O-56-6 | 229 | C/T | 6 | 641 | 656 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 449 | 702 | O-56-7 | 230 | G/T | 7 | 656 | 678 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 449 | 702 | O-56-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 678 | 702 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 484 | 622 | O-57-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 484 | 580 | 96 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 484 | 622 | O-57-2 | 233 | 시운전 | 2 | 580 | 593 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 484 | 622 | O-57-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 593 | 622 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 484 | 712 | O-58-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 484 | 652 | 168 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 484 | 712 | O-58-2 | 236 | 시운전 | 2 | 652 | 677 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 484 | 712 | O-58-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 677 | 712 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 484 | 554 | O-59-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 484 | 533 | 49 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 484 | 554 | O-59-2 | 239 | 시운전 | 2 | 533 | 540 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 484 | 554 | O-59-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 540 | 554 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 490 | 812 | O-60-1 | 241 | 화물창 | 1 | 490 | 596 | 106 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 490 | 812 | O-60-2 | 242 | P/T | 2 | 596 | 624 | 28 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 490 | 812 | O-60-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 624 | 669 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 490 | 812 | O-60-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 669 | 717 | 48 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 490 | 812 | O-60-5 | 245 | 시운전 | 5 | 717 | 736 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 490 | 812 | O-60-6 | 246 | C/T | 6 | 736 | 755 | 19 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 490 | 812 | O-60-7 | 247 | G/T | 7 | 755 | 783 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 490 | 812 | O-60-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 783 | 812 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 490 | 728 | O-61-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 490 | 666 | 176 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 490 | 728 | O-61-2 | 250 | 시운전 | 2 | 666 | 692 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 490 | 728 | O-61-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 692 | 728 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 497 | 615 | O-62-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 497 | 579 | 82 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 497 | 615 | O-62-2 | 253 | 시운전 | 2 | 579 | 590 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 497 | 615 | O-62-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 590 | 615 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 497 | 600 | O-63-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 497 | 569 | 72 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 497 | 600 | O-63-2 | 256 | 시운전 | 2 | 569 | 579 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 497 | 600 | O-63-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 579 | 600 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 506 | 618 | O-64-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 506 | 584 | 78 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 506 | 618 | O-64-2 | 259 | 시운전 | 2 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 506 | 618 | O-64-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 595 | 618 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 511 | 764 | O-65-1 | 261 | 화물창 | 1 | 511 | 594 | 83 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 511 | 764 | O-65-2 | 262 | P/T | 2 | 594 | 616 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 511 | 764 | O-65-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 616 | 651 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 511 | 764 | O-65-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 651 | 688 | 37 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 511 | 764 | O-65-5 | 265 | 시운전 | 5 | 688 | 703 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 511 | 764 | O-65-6 | 266 | C/T | 6 | 703 | 718 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 511 | 764 | O-65-7 | 267 | G/T | 7 | 718 | 740 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 511 | 764 | O-65-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 740 | 764 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 511 | 602 | O-66-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 511 | 574 | 63 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 511 | 602 | O-66-2 | 270 | 시운전 | 2 | 574 | 583 | 9 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 511 | 602 | O-66-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 583 | 602 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 511 | 731 | O-67-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 511 | 673 | 162 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 511 | 731 | O-67-2 | 273 | 시운전 | 2 | 673 | 697 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 511 | 731 | O-67-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 697 | 731 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 515 | 712 | O-68-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 515 | 660 | 145 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 515 | 712 | O-68-2 | 276 | 시운전 | 2 | 660 | 681 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 515 | 712 | O-68-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 681 | 712 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 515 | 666 | O-69-1 | 278 | 특수도장 | 1 | 515 | 564 | 49 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 515 | 666 | O-69-2 | 279 | 화물창 | 2 | 564 | 615 | 51 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 515 | 666 | O-69-3 | 280 | 시운전 | 3 | 615 | 631 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 515 | 666 | O-69-4 | 281 | 인도준비 | 4 | 631 | 666 | 35 | S | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 516 | 603 | O-70-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 516 | 576 | 60 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 516 | 603 | O-70-2 | 283 | 시운전 | 2 | 576 | 584 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 516 | 603 | O-70-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 584 | 603 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 516 | 654 | O-71-1 | 285 | 특수도장 | 1 | 516 | 561 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 516 | 654 | O-71-2 | 286 | 화물창 | 2 | 561 | 607 | 46 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 516 | 654 | O-71-3 | 287 | 시운전 | 3 | 607 | 622 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 516 | 654 | O-71-4 | 288 | 인도준비 | 4 | 622 | 654 | 32 | S | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 517 | 729 | O-72-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 517 | 673 | 156 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 517 | 729 | O-72-2 | 290 | 시운전 | 2 | 673 | 696 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 517 | 729 | O-72-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 696 | 729 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 539 | 632 | O-73-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 539 | 604 | 65 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 539 | 632 | O-73-2 | 293 | 시운전 | 2 | 604 | 613 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 539 | 632 | O-73-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 613 | 632 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 539 | 828 | O-74-1 | 295 | 화물창 | 1 | 539 | 634 | 95 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 539 | 828 | O-74-2 | 296 | P/T | 2 | 634 | 660 | 26 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 539 | 828 | O-74-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 660 | 700 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 539 | 828 | O-74-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 700 | 743 | 43 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 539 | 828 | O-74-5 | 299 | 시운전 | 5 | 743 | 760 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 539 | 828 | O-74-6 | 300 | C/T | 6 | 760 | 777 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 539 | 828 | O-74-7 | 301 | G/T | 7 | 777 | 803 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 539 | 828 | O-74-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 803 | 828 | 25 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 541 | 661 | O-75-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 541 | 604 | 63 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 541 | 661 | O-75-2 | 304 | 시운전 | 2 | 604 | 626 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 541 | 661 | O-75-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 626 | 661 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 541 | 666 | O-76-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 541 | 628 | 87 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 541 | 666 | O-76-2 | 307 | 시운전 | 2 | 628 | 640 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 541 | 666 | O-76-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 640 | 666 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 750 | O-77-1 | 309 | 화물창 | 1 | 549 | 615 | 66 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 750 | O-77-2 | 310 | P/T | 2 | 615 | 633 | 18 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 750 | O-77-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 633 | 661 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 750 | O-77-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 661 | 691 | 30 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 750 | O-77-5 | 313 | 시운전 | 5 | 691 | 703 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 750 | O-77-6 | 314 | C/T | 6 | 703 | 715 | 12 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 750 | O-77-7 | 315 | G/T | 7 | 715 | 733 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 549 | 750 | O-77-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 733 | 750 | 17 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 557 | 722 | O-78-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 557 | 679 | 122 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 557 | 722 | O-78-2 | 318 | 시운전 | 2 | 679 | 697 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 557 | 722 | O-78-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 697 | 722 | 25 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 557 | 859 | O-79-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 557 | 780 | 223 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 557 | 859 | O-79-2 | 321 | 시운전 | 2 | 780 | 813 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 557 | 859 | O-79-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 813 | 859 | 46 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 583 | 680 | O-80-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 583 | 634 | 51 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 583 | 680 | O-80-2 | 324 | 시운전 | 2 | 634 | 652 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 583 | 680 | O-80-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 652 | 680 | 28 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 87 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 136 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 73 | 69 | F | 10 | E7
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 9 | 149 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 107 | 98 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 31 | 106 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 31 | 83 | 52 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B